## 需求表
需求编号 | 客戶 | 业务联络单编号 | 公司名称 | 需求提出人 | 终端客户 | 需求描述 | 任务类型 | 工作量人天 | 相关档案路径 | 0704：实施中 | 进度 | 优先级 | 开始开发时间 | 交付最后期限 | 状态 | 下单日期 | 是否出具方案书 | 是否需要SOP | 预期达成日 | 是否提前 | 需求分配 | 转测试时间 | 测试人员 | 计划完成时间 | 测试完成时间 | 打回次数 | Bug数量 | 打回原因 | 备注 | 开发评审 | QC评审 | 测试评价
PTXQ20221031A | SG | ACYF_202301101A |  | Rickey | NXP | EdgeLock2 SE505芯片安全烧录方案 | 安全烧录 | 6 | \\acserver6\W\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20221031A NXP MWCT20D2A --EdgeLock2芯片安全烧录 | 0603：Min验证OK。 0527：接口OK了，Mim还没有测。Min提出还要加个uuid记录到文件中。 0325：Min调试中。 1214：Reclaim新加一个TAG。联调中。 1211：第三个TAG联调中。 1207：按SKT发送包 1204：等待Min测试反馈。 1130：已经给版本给到Min，BigInteger也修改了。 1127：调试第3个TAG。还有BigInteger和异常处理。 1120：在调试第三个TAG，目前还会Crash。 1116：在调试第二个TAG。 1113：本周联调。 1109：开发中。争取本周有版本。 1106：了解了流程，本周继续，争取本周有版本。 1102：因SNC问题暂未开始。 1030：本周开始。 1026：下周开始。 1020：已提供初步方案。 1007：暂时交给Min。 0727：交给Min了解。 0720：Andy在了解EdgeLock。 0629：Andy先了解。 20221031:方案了解中 |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20230216C | 华为 |  |  | 方文军 |  | 研发端用StdMES接口二次开发获取工程校验值时需要创建工程，但实际又不使用，是能够提供一个接口来直接返回对应的校验值？ | Multi修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20230216C StdMES提供直接获取工程校验值结果，不需要创建工程 | 20230306：本周开始 20230220：这周安排 20230218：和方工确认，目前他们觉得创建工程的时间比较长，希望能够控制在10秒内（MCU或NAND）。 我们分三个阶段 1. 不能使用StartService进行MultiAprog的启动，采用StartServiceSimple避免扫描和连接编程器带来的时间消耗 2.实现CreateProjectInMemory，抛弃和校验值计算无关的工程创建等动作 3.看是否能够将接口合并，只通过一个接口调用就可以返回校验值 |  |  |  |  | 出方案，等单 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20230616B | Flatek |  |  | Rickey |  | Ecolux需求更新R7FA4M2AD芯片 | 安全烧录 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\Ecolux需求更新 | 0229：没有消息了。 0201：客户测试中。人已离职。 1221：找到原因。 1127：肖老师在调试。 1113：肖老师在调试。 1109：烧录到121个时出错。 1106：上位机修改了一个崩溃问题，肖宽测试中。DoCustomAndResp消息驱动要求返回多少长度，返回时new buffer时长度必须是这个值。 1030：发了版本先到客户现场联调。 1019：问题已解决，等待驱动验证OK。 1016：返回的数据不对，调试中。 1007：后续交给旭江。 0925：这周联调。 0921：下周一联调。 0918：肖宽在测试。 0912：肖宽在测试。 0905：还没调试。 0828：肖宽还没有时间调试。 0824：肖宽驱动在跟客户联调。 0821：驱动在确认问题。 0810：Ecolux发现问题，修改中。 0807：在等Ecolux解决 0803：发了版本，跟Rickey通知进度。 0731：在等Ecolux解决。 0727：在催促Ecolux解决。 0724：还在调试。 0720：肖老师在调试。 0718：本周调试。 0713：下周调试。 0710：等肖宽驱动。 0706：等驱动。 0703：驱动还在开发。 0629：驱动还在开发。接口测试过半。 0626：今天联调。 0619：开始实施 |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-03-01
PTXQ20230626B | Flatek |  |  | 刘坡 |  | 烧录log输出UID和ChipID并上传FtpServer | Multi修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20230626B 烧录log输出UID和ChipID并上传FtpServer | 0810：有空做一下。PreBuild与PostBuild调用Exe。 0803：外挂Exe，传递参数。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20230728B | 内部 |  |  | 平台 |  | 实现远程器Verify校验系统 | 服务器 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20230728B 实现远程器Verify校验系统 | 0731：方案确认中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20230816A | 楼宇 | ACYF_20230818A |  | 黄明 |  | 楼宇MES对接 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230816A 楼宇MES对接 | 0129：扫码截取验证OK，满盘没有接口，杨工在跟工艺确认方案。 0122：客户还没有测试。 0119：增加了扫码截取功能。 0115：现场测试中。 0102：接口已经OK。 1222：已提供版本。 1214：下下周一联调。 1211：没有订单，唐总批复开发。 1012：没有订单过来。 0816：开始讨论，周六评估出工作量，已报价 |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-01-04 | 李梓贤 | 2024-01-04 | 2024-01-04
PTXQ20230817D | 嘉多利 | ACYF_20230817A |  |  |  | 华智MES系统对接 | MES对接 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230817D 华智MES系统对接 | 0325：没有反馈，取消 0817：已报价 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20230904B | 内部 |  |  | 平台 |  | 昂科平台通用模块开发 | Multi修改 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20230904B 昂科平台通用模块开发 | 0102：初版完成。 1230：无投入。 1226：添加二进制序列化。 1223：无投入。28号。 1212：JSON序列化。 1209：本周继续投入。20号结束。 1205：无投入。还差Serial，加密。Linux要测试下。估计12月7日结束。 1114：添加AES、MD5、HASH。 1111：LOG模块支持切换文件。 1104：无投入。 1031：属性配置，自动打包，添加XML解析，算法部分添加中。 1028：模块分成几个文件夹，方便统一对外接口。网络单独出来一个需求。 1021：网络库研究中。 1017：网络库建议可采用asio。 1014：无投入。 1010：添加json解析。 1008：无投入。 0919：增加DB模块。test完善。 0912：完善线程、文件系统，添加日志、时间、STL库。 0909：添加线程，本周计划完善线程与文件库，添加日志库。 0905：本周研究下2015编译。 0829：上周因为其它案子，没有进展。定周四花15分钟左右Check进度和问题。 0819：VS2015无法编译过。 0815：coost基本可满足需求，与公用在板同时进行中。 0812：评审了一点实施想法，要再细化方案。 0708：继续优化评审。 0925：方案设计中。 0904：方案设计中。 |  |  | 2024-07-08 | 2024-12-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | [8 empty] | 8
PTXQ20230927A | 博科 | ACYF_20231110A | 博科 | 张勇 | 博科 | 博科MES对接 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230927A 博科MES对接 | 0224：调试完成。 0129：客户反馈2月21号联调。可能要去现场。程序已经准备好。 0122：版本准备好了，等待联调。 0112：开发差不多，下午客户给更新文档。15号调试。 0102：收到合同，马上开始 1213：可能要马上开始。 1113：5个接口，走http post，上料接口没有烧录内容。已报价。 1019：没有去现场，等待客户需要解决。 1014：张勇反馈客户要求18号去现场沟通。 1009：等待客户IT出接口文档。 1007：找时间开会讨论需求。 0927：提供了案例文档。 |  |  | 2024-01-01 | 2024-02-24 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-02-24
PTXQ20231009B | 和利时 | ACYF_20231009A |  | 黄健 |  | 北京和利时MES对接 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20231009B 北京和利时MES对接 | 0112：完成。 1214：没有工单跑。 1211：等待客户联调。 1130：接口调试OK。等待工单验证。 1120：按方案开发完成。联调中。 1116：下单没有通知开发，现在紧急开案。 1017：已报价。 1010：讨论了需求，客户先内部确定MES流程。需求不难。 |  |  | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-12-02
PTXQ20231010A | 中车 | ACYF_20231108A |  | 张勇 |  | 中车MES对接 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20231010A 中车MES对接 | 0119：客户测试完成。镭雕只能做到发送文件，不能做到远程启动。 0115：等待客户测试。 0102：已经修改镭雕，提供了版本。等待测试。 1215：中车MES在IPS5200支持镭雕功能。原来在5000上方案不适用了。 1214：崩溃问题解决。 1204：等待客户联调。 1130：等待跑工单测试。 1120：本周联调。 1116：大族的镭雕。需要跟刘杰确认。 1113：开发中，有一个需求，镭雕的文件在ClientApp里输入，要请刘杰确定。 1109：开发中。 1108：还没有需求单。今天开会讨论需求。 1102：客户内部讨论中。 1010：讨论需求 |  |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-10
PTXQ20231010B | 乔安科技 |  |  | 肖馨 |  | 乔安科技MES对接 | MES对接 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20231010B 乔安科技MES对接 | 0325：没有反馈，取消 1102：有打印机。是否是下发工程文件待定。 1010：工厂参观，简单聊了一下，需要上传自动机停机，统计等信息。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20231013A | 客诉 |  | 立鼎电子 |  |  | 立鼎1.05.34版本之后输出CSV没有总烧录次数数据 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20231013A 立鼎1.05.34版本之后输出CSV没有总烧录次数数据 | 0624：暂停中。 0401：Log没有问题，窗口控制器创建正常。再复现。 0325：log已提供，本周研究下。 0119：因为年终审核，客户暂时不会更新版本。明年再说。 0102：问题仍然存在，客户没有更新反馈。 1207：等待客户反馈。 1109：提交了版本。 1102：打印ShowDevInfo时弹出。 1019：更新了新版本，弹不出来问题再跟踪。 1016：有时弹不出来烧录窗口问题。 1014：打包dll不是最新的。 1013：开始跟踪 |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20231016A | 中测 |  |  |  | 中测 | 昂科MES后台支持1.3协议和在板烧录 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20230426A 网页用户权限管理 | 1109：暂停中。 1016：实施中。 |  |  | 2024-10-20 | 2023-10-27 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2023-10-27
PTXQ20231017A | 内部 |  |  | 林波 |  | MultiAprog档案解析优化 | Multi修改 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20231017A MultiAprog档案解析优化 | 0311：测试中，QC预计本周发布。 0301：已经提交到主干上。 0219：还有3个档案与Aprog不一样。跟驱动一起查下。本周可以完成。 0122：本周开发。 0115：本周请假，下周实施。 0112：又更新文档。 1204：先出方案。 1017：方案待确认。 |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-01-29 | 谭美娟 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 1 |  | Parser Name="PMF"的1、工程模板+文件形式，checksum异常 2、一键式创建芯片+座子+档案 checksum异常
PTXQ20231020A | 众搏辉 | ACYF_20231020A |  | 左文静 |  | M24C02-RMN6TP手动扫码PCBA烧录序列号 | 序列号生成器 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20240725B 惠州众搏辉序列号烧录 | 1118：上周5客户验证OK 1114：昨天刚发货，客户还没收到 1111：等我们烧录器发货 1107：软件已给到客户，SOP也有，烧录器还没发货 1104：软件代码开发完毕，在调试中 1101：客户已下单。准备方案和客户确认后，实施。 1020：发送了问卷，已报价 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-06
PTXQ20231021B | 诺飞凤 | ACYF_20231021A | 安费诺飞凤 | 林志伟 |  | DS28E05R 特殊烧录需求---安费诺飞凤 | 序列号生成器 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20231021B DS28E05R 特殊烧录需求---安费诺飞凤 | 1021：已报价 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20231024A | 内部 |  |  | 谭美娟 |  | MultiAprog指定芯片座子一键创建工程失败 | Multi修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20231024A MultiAprog指定芯片座子一键创建工程失败 | 1227：解决JED档案的问题。 1204：这周讨论下。 1116：ROM档案解析移植完成。 1113：前半周移植。 1109：移植档案解析器。 1106：上周没空看，这周继续。 1030：先看芯片BM64071MUV创建时Checksum不一致问题。 1026：先解决没报错但数据不对的。下周安排。 1024：有时间分析 |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-01-04 | 谭美娟 | 2024-01-04 | 2024-01-05
PTXQ20231024B | 法雷奥 |  |  | 张凯 |  | Aprog软件的权限管控 | Multi修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20231024B Aprog软件权限管控方案 | 0430：已经发布。 0422：因权限工具优先级高，本周开始。 0408：开始实施。拉个分支。 0401：先写个方案。 0325：没有反馈，取消 1106：上周没有启动，华为认为太复杂，暂停。在分支上开发。 1026：客户确认中。在AIPE增加输入用户名密码。在Aprog启动参数里增加用户名密码。 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-26 | 林波 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 1 | 7
PTXQ20231027B | 伟创 | ACYF_20231206A |  | Rickey |  | NVIDIA伟创在线烧录自动化 | 在板烧录 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20230713A Wistron在线烧录\自动化 | 0201：已经OK。 0122：烧录OK，抽屉进入后自动启动烧录，烧录完自动出来本周讨论。 0115：联调中。 0102：15号联调。2月5号可能需要支持。 1211：发布版本给到了Rickey. 1204：本周调试完寄到台湾。 1130：IO模组已经整合。 1127：本周研究IO模组。 1120：明德扫码枪整合完成，IO模组还没有。 1116：收到扫码枪。 1113：没有收到明德扫码枪，IO模组确认。 1030：博杰自动化 1026：使用IO协议与PLC通信 |  |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-10
PTXQ20231030C | 富士康 | ACYF_202301103A | NVIDIA | Rickey | NVIDIA | NVIDIA富士康在线烧录自动化 | 在板烧录 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20231030C NVIDIA富士康在线烧录自动化 | 0229：达成。 0118：已经调试完成。 0115：已经提供版本，联调中。 0112：调试中。 0102：12号联调。2月5号可能需要支持。 1214：周五给文档，下周三测试。 1211：导出报告格式讨论中。 1204：本周讨论http方案。12/25联调完成。1/25墨西哥现场调试。 1130：IO模组已经整合。 1127：本周研究IO模组。 1120：明德扫码枪整合完成，IO模组还没有。 1113：没有收到明德扫码枪，IO模组确认。 1030：12/1准备http版本。博杰自动化 |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-01
PTXQ20231031A | 吉安鸿呈 | ACYF_20231023A |  | 梁焱焱 |  | 吉安鸿呈SN烧录升级 | 在板烧录 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20230615A 吉安鸿呈序列号烧录\新需求20231019 | 0122：已经发布版本给客户。 0122：测试中。 0118：今天提供版本到QC。 0115：客户已下单。 1031：已报价 |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-01-19 | 杨安琪 | 2024-01-19 | 2024-01-19
PTXQ20231101A | 励莱科技 | ACYF_20231101A |  | 梁焱焱 |  | 励莱科技MES对接 | MES对接 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20231101A 励莱科技MES对接 | 0325：没有反馈，取消 1102：已报价。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20231117B | 客诉 |  |  | 多美达 |  | MESClient烧录完成后异常退出 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20231117B MESClient烧录完成后异常退出 | 0104：已经OK 0102：提供了版本。 1221：客户接口问题。 1214：客户还没有测试。 1130：提供了新版本，还没验证。 1127：已经提供版本。 1123：已经提交测试。 1120：实施中 |  |  | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-12-02
PTXQ20231117C | 波达 | ACYF_20231117A |  | 波达 |  | 波达MES对接新增需求 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230210A 波达MES对接\新需求 | 1211：客户没有反馈。 1130：没有反馈。 1122：开会讨论，已报价。 1117：方案确认中 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20231120A | 珠海光联 |  |  | 陈建龙 |  | 珠海光联MES对接 | MES对接 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20231120A 珠海光联MES对接 | 1120：周二下午与客户讨论MES。主要是咨询，介绍，没有具体实施。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20231121C | 苏州浦旭 | ACYF_20231120A |  | 徐源 | 阳光电源 | 阳光电源MES自动删除超时12小时的工程文件 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20220908C 阳光电源MES对接\自动删除工程文件 | 0520：已经开发完成，客户不急使用。 0513：等稳定后，再添加。 0509：同一目录，只有一个文件，根据当前时间与文件时间戳比较删除。 0122：客户方案确认中。 1211：客户方案内部讨论中。 1127：方案讨论中。 1122：已报价。 |  |  | 2024-05-09 | 2024-06-18 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-06-17
PTXQ20231122A | 福睿晨 | ACYF_20231122A |  | 赖兴 |  | 松下eMMC烧录时使用CSV配置文件 | Multi修改 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20231122A 松下eMMC烧录的CSV配置文件使用--福睿晨 | 0329：提供了一个版本给赖兴。 0328：使用母片分析的方式制作工程烧录，限制用户不使用母片制作，先发给客户使用。 0311：QC编译失败，还没测试。 0305：实施中 0226：客户下单。 1019：前期沟通中，档案还没有明确。 0912：方案评估 |  |  | 2024-03-04 | 2024-04-03 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-03-08
PTXQ20231122B | 英业特 | ACYF_20231122A |  | 徐源 |  | 英业特手动在板烧录开发 | 在板烧录 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20231122B 英业特手动在板烧录开发 | 0325：没有反馈，取消 1123：已经报价。 1122：开会沟通了需求，与电驱动差不多。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20231122C | 欣旺达 | ACYF_20231227 |  | 李宏波 |  | 欣旺达MES对接 | MES对接 | 6 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20231122C 欣旺达MES对接 | 0311：已经按需求修改完。 0305：按更改需求修改完成，等待联调。 0224：客户要求28号去现场调试。 0219：开发完，测试中。准备联调。 0201：化学ID驱动已开发完，上位机开发中。 0129：就差化学ID，细节等待确认。 0122：开发中。 0115：先开发。 0112：已报价。 1223：提交了更新版方案。化学ID还不清楚方案。打印自动机暂停时打印。 1214：昨天沟通，周五给文档，周三前出方案，对齐。 1123：惠州现场沟通MES对接。 |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-09 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-02-19 | 谭美娟 | 2024-02-24
PTXQ20231130A | 雅达 | ACYF_20231129A |  | 梁焱焱 |  | 雅达MES新增接口开发 | MES对接 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230630A 雅达MES对接 | 0430：修改完成。 0325：等待客户更新后台。 0115：等待客户更新后台。 0102：等待联调。 1130：前期已收费，不再收费。 |  |  | 2024-02-25 | 2024-05-01 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-05-01
PTXQ20231201A | 江西航盛 |  |  | 销售李晶 |  | IPS7000MES对接 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20231201A 航盛MES对接 | 0401：接口调试完，等待正式跑料验证。 0325：自动机版本不对。更新后产线因生产还没有测试。 0318：电脑安装完成，客户服务器还有问题。 0311：电脑已经更新。32位win10。 0129：产线在忙，没空更换系统。 0122：系统还没有升级。 0115：系统版本还没有升级。 0112：系统版本升级中。 0102：window系统版本不能使用vs2015。 1207：开发完成。 1204：实施中。 1201:不进行收费，之前合同要求能够支持。 |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-03-30
PTXQ20231204C | 客诉 |  | MPS | 马文诚 |  | 手动烧录时，关闭Manual测试界面后，Multiaprog会出现无响应现象 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\PTXQ20231204C 手动烧录时，关闭Manual测试界面后，Multiaprog会出现无响应现象 | 0102：开始实施。 1205：方案确认中 |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-01-09 | 谭美娟 | 2024-01-09 | 2024-01-09
PTXQ20231204D | SG |  | SG | Rickey |  | Intel Black Key Provision需求 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20231204D Intel Black Key Provision | 0115：暂停。 1227：开始实施 |  |  | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20231207A | 内部 |  |  | 林波 |  | MultiAporg升级工具 | Multi修改 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20231207A MultiAporg升级工具 | 0611：还有几个问题没有提交。 0520：先实施RomingData里保存，再做工具。 0513：本周实施，先出方案，周二提供方案评审，周三开始实施。 1207：找刘杰讨论下。 |  |  | 2024-05-13 | 2024-06-24 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-06-10
PTXQ20231207C | 华安鑫创 | ACYF_20231207A |  | 张腾飞 |  | 华安鑫创MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20231207C 华安鑫创MES对接 | 0125：完成。 0122：今天欧明一现场跑料测试。 0112：接口调试完，还没跑料。 0102：机器还没到货，8号到。 1221：已提供版本。 1211：方案确认中。未报价。明天开会了解。 |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-01-04 | 杨安琪 | 2024-01-04 | 2024-01-04
PTXQ20231208B | MPS |  | MPS | Jacky |  | MPS报告中增加烧录前后寄存器值、1拖4支持 | 二次开发 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230904A MPS自动化测试设备二次开发\1208需求_增加寄存器值 | 0301：已经提交版本。 0219：1拖4座子已到。报告增加了一行寄存器标准值，需要从驱动修改协议取出。 0201：Summary有新需求优化。 0122：座子还没到。 0112：1拖4座子制作中。 1223：寄存器前后值已发布版本。 1214：Ricy已经发需求，等Albert确认方案。 1211：等待Ricy发需求，提给Jacky. |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-03-01
PTXQ20231212A | 内部 |  |  | 杨安琪 |  | PIC18F4525-*/PT向导式创建的工程在multiaprog加载烧录，Data EEPROM的0xF00100的期望值错误 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20231212A 向导式创建工程buffer期望值错误\mHealer for Android v1.hex | 1227：先重构向导实现。 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-19 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-19
PTXQ20231214A | 客诉 |  | 华为 | 方文军 |  | Txt档案移植，stdmes数量与MultiAprog不匹配 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20231214A Txt档案移植和stdmes数量与MultiAprog不匹配 | 0123：开始移植MPS档案解析。 0115：方文军反馈Txt全部移植. 1214：发Log分析。 |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-01-24 | 谭美娟 | 2024-01-27 | 2024-01-27
PTXQ20231219A | 海洛 | ACYF_20231819A |  | 陈辉 |  | 海洛一拖40拼板在线烧录 | 在板烧录 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20231219A 海洛一拖40拼板在线烧录 | 0116：客户没有同意方案，取消。 1219：已报价。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20231225C | 内部 |  |  | 谭美娟 |  | Multiaporg需要像Aprog一样，编译出来的版本能查看到版本信息 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20231225C Multiaporg需要能查看svn版本信息 | 0102：达成。 1227：需求了解中。 |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-01-25
PTXQ20231226A | 鹤壁航盛 |  | 航盛 | 李晶 |  | 鹤壁航盛F协议自动化支持AG35模块烧录 | 二次开发 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20231226A 鹤壁航盛F协议自动化支持AG35模块烧录 | 0325：没有反馈，取消 1227：需求了解中。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20231226B | SG | ACYF_20231227A | SG | Rickey |  | 伟创MES繁体英文版本 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20231226B 伟创繁体英文版本MESClientApp | 0220：跑料OK。 0129：QC问题修改完，已经给伟创版本，伟创没有联调。 0122：修改QC提出的界面问题。 0115：今天提供版本。 0112：月底调试。 0102：收到定金，先开发。 1227：需求了解中。 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-01-19 | 杨安琪 | 2024-01-19 | 2024-01-27 | 1 |  | 有一些弹框还是用的简体中文显示，并且有些单词错误
PTXQ20231226C | SG |  | SG | Rickey |  | 手动烧录也要产生serresult文件 | Multi修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20231226C 手动烧录也要产生serresult文件 | 0104：已提交。 0102：实施中。 1227：需求了解中。 |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-01-05
PTXQ20231227A | 客诉 |  | 航盛 | 李儒俊 |  | F协议自动机中途改变使能不放芯片也会烧录 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20231227A F协议自动机中途改变使能不放芯片也会烧录 | 0318：已经建议使用1.1版本F协议。 0301：拿到日志。没有打开Dump. 1227：拿日志中。 |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-15 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-15
PTXQ20231227B | 中测 |  | 南芯 | 王有宇 |  | 南芯支持SN和发送延迟，MES对接 | 二次开发 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20231123A 南芯芯片烧录测试定制项目---中测 | 0201：MES已调试完成。 0122：MES调试中。后台在修改。刘杰确认不支持分Bin。 0104：已提交。 0102：实施中。 1227：开始实施 |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-01-05
PTXQ20231227C | SG |  | SG | Tony |  | MES方案ConneX评估 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20231227C MES方案ConneX评估 | 0115：DataIO的整套方案。要开发类似需要不少工作量。 1227：开始实施 |  |  | 2024-01-01 | 2024-02-24 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-02-24
PTXQ20231227D | 中测 |  | 通力 | 赖兴 | 通力 | 通力MES对接 | MES对接 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20231227D 通力MES对接 | 1227：需求了解中。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20231227E | 内部 |  |  | 夏财文 |  | XML已定义buffer大小，那上位机就取XML定义的大小不要取数据库的大小 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20231227 EXML已定义buffer大小，那上位机就取XML定义的大小不要取数据库的大小 | 0104：已提交。 1227：需求了解中。 |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-01-04 | 夏财文 | 2024-01-04 | 2024-01-04
PTXQ20231229A | 内部 |  |  | 林波 |  | 菜单增加弹出使用说明书 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20231229A MultiAprog菜单增加弹出使用说明书 | 0125：达成。 1229：方案确认中 |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-01-27 | 谭美娟 | 2024-01-27 | 2024-01-27
PTXQ20240102A | 内部 |  |  | 林波 |  | 通用MES支持Scada系统 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\ | 1229：方案确认中 |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-01-05
PTXQ20240102B | 内部 |  |  | 唐湘毅 |  | 生产工具支持激光打标 | Multi修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20240102B 生产工具支持激光打标 | 0314：激光雕刻功能OK。 0224：激光设备到深圳，下周调试。 0205：已经提供激光Demo程序。 0201：提供了激光设备接口文档，开发中。 0122：用新的激光设备。寄过来。 0115：先研究ERP的接口。本周五提供接口实施文档，下周实施。 0102：先找Mike讨论。 |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-15 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-15
PTXQ20240102C | 内部 |  |  | 林波 |  | Aprog向导创建工程重构 | Multi修改 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240102C Aprog向导创建工程重构 | 0311：QC提了问题，修改中。 0205：已提交测试 0201：开发中。 0115：本周四提供完善文档，下周实施。 0102：先写方案。 |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-02-19 | 杨安琪 |  | 2024-02-24 | 1 |  | 1.向导式创建工程烧录多个区域只计算一个区域的checksum，所以会导致用multiaprog烧录报checksum compare error 2.需要通过解析档案来判断是否要使能config的选项（如socprj），向导式创建工程未作处理 3.某些扩展checksum只显示默认勾选区域的checksum 4.某些扩展checksum只显示0x00000000
PTXQ20240102D | 内部 |  |  | 林波 |  | 通用MES和在板MES增加自检菜单功能 | 在板烧录 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240102D 通用MES和在板MES增加自检菜单功能 | 0311：通用MES修改完，在板MES本周修改 0219：开始实施 |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-15 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-15
PTXQ20240102E | 深圳良宇 | ACYF_20240102A |  | 赵天翔 |  | 深圳良宇在板烧录 | 在板烧录 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20240102E 深圳良宇在板烧录 | 0119：已提交版本。 0112：测试中。 0102：开始实施 |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20240104A | 阳光电源 | ACYF_20240104A | 浦旭 | 徐源 | 阳光电源 | 阳光电源MES打印机定制需求 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240104A 阳光电源MES打印机定制需求 | 0330：已经提供版本。 0320：徐源邮件请示先实施。 0311：客户要求开始做，不愿意收费。 0104：方案确认中 |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-30 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-03-30
PTXQ20240104B | 苏州微清 |  |  | 黄明 |  | 苏州微清MES需求 | MES对接 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240104B 苏州微清MES需求 | 0617：没有反馈，取消。 0325：方科迅来开发。 0104：方案确认中 |  |  | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240104C | 联合汽车 | ACYF_20240104B |  | 王娟 |  | 联合汽车MES对接需求 | MES对接 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240104C 联合汽车MES对接需求 | 0325：没有反馈，取消 0107：初步价格已报。 0104：方案确认中 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240104D | 客诉 |  |  | 杨工 | 楼宇 | 楼宇MES电子检测关不掉MultiAprog | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240104D 楼宇MES电子检测关不掉MultiAprog | 0104：已提交 |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240109A | 客诉 |  |  | 李贝 |  | 大疆libcurl下载时报SSL 35错误 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230314A 大疆MES对接改造支持eMMC工程\libcurl下载时ssl失败 | 0221：验证OK 0124：李贝反馈内部IT在查 失败原因，等他们查完再验证。 0119：提供了客户另一个openssl下载库。待验证。 0115：本周研究下。 0109：方案确认中 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240109B | 客诉 |  | 华为 | 杨明威 |  | 华为C6烧录发送PGTag卡死 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240109B 华为C6烧录发送PGTag卡死 | 0304：现场没有解决。与写电子标签初始化有关。 0115：产线没有空。已经要求安装环境。 0112：修改了一个问题，产线没有空。有空后现场抓包解决。 0109：开始实施 |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-09 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240110A | 海洛 | ACYF_20240110B |  | 陈辉 | 华勤 | 东莞海洛UFSWriterMES对接 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240110A 东莞海洛UFSWriterMES对接 | 0311：测试完成，准备发布。 0305：开发中。 0224：客户已下单。 0110：方案确认中。json-rpc.TCP |  |  | 2024-02-26 | 2024-03-09 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-09 | 李梓贤 | 2024-03-11 | 2024-03-13
PTXQ20240110B | 德丰电创 | ACYF_20240110A |  | 卢启飞 |  | 德丰电创MES对接新需求 | MES对接 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20220822A 东莞德丰电创\20240110新需求 | 0112：已报价。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240115A | SG | ACYF_20240119A |  | Terry |  | HSE上位机支持 | 安全烧录 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20240115A HSE上位机支持 | 0130：已提交版本，QC测试中。 0126：已报价 0122：本周开发。 0115：初步讨论，已提供开发方案。 |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240115B | 海尔 |  |  | 黄明 | 海尔 | 海尔在线新增需求 | 在板烧录 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20230510C 海尔在线烧录MES对接 | 0826：黄明去对接客户 0722：交给三军跟踪。 0423：等待硬件OK。 0401：接口海尔没有回复。 0325：黄明开始和客户沟通了。 0219：客户还没开发完成，没有联调。 0122：开发中。本周完成 0115：本周实施。 |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20240115C | SG |  |  | Rickey | NXP | STLink对接 | 二次开发 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230301A STLink对接 | 0305：单个和多个都不稳定，不要AG07接线更不稳定，可能是线连接问题。 0219：代码优化中。 0127：QC测试中。次数不够，4个不稳定。没有option设置。 0119：已提交QC初版。 0115：实施中。 |  |  | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-02-24 |  |  |  | 1 |  | 稳定性不好
PTXQ20240116A | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | 保存Hex档案再加载后ALV里面没有信息 | Multi修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240116A 保存Hex档案再加载后ALV里面没有信息 | 0127：客户想破解芯片内容，小祝确认不用再研究。 0122：本周开发中。 0116：实施中。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240118A | 众可为 |  |  | 众可为 |  | 众可为4998CustomTag指令 | 二次开发 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240118A 众可为4998CustomTag指令 | 0118：上位机配合 |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-27 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-01-19
PTXQ20240119A | 萨康 |  | 萨康 | 陈双双 |  | 萨康SN和MAC烧录 | 序列号生成器 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20240119A 萨康SN和MAC烧录 | 0119：提供了文档 |  |  |  | 2024-01-19 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240122A | 纵目 | ACYF_20240122A |  | 张勇 |  | 纵目MES对接 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240122A 纵目MES对接 | 0307：打印机测试OK。 0305：客户买了一台888T寄过来测试。 0226：已经提供初始版本。打印机型号不一样。 0219：已经提供接口文档，还需要开会讨论细节。费用包含在设备里。 0131：已沟通。校验值用MD5。还没有提供接口文档。有6个接口。 0126：已报价 0122：提供了文档下午4点开会讨论 |  |  | 2024-02-01 | 2024-03-09 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-02-26
PTXQ20240123A | 内部 | ACYF_20240125A |  | 周将军 | 永创 | Aprog里FileChecksum增加CRC32BZIP2 | Multi修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240123A Aprog里FileChecksum增加CRC32BZIP2 | 0126：已报价 0123：方案确认中 |  |  |  |  | 出方案，等单 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240123B | 客诉 |  |  | 梓贤 | 永创 | 文件不在FileTag或者有FileTAG没有内容 | Multi修改 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240123B 文件不在FileTag或者有FileTAG没有内容 | 0129：已提供版本。 0126：先提醒 0123：方案确认中 |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-02-05
PTXQ20240123C | 客诉 |  |  | 梓贤 | 永创 | POF档案解析异常 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240123C POF档案解析异常 | 0204：希尔特指定bin解析器，上板有功能。我们的指定bin解析器，上板没功能。 0123：方案确认中 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240125A | 雅特生 | ACYF_20240126A | 雅特生 | 招振英 | 雅特生 | 雅特生F协议二次开发支持 | 二次开发 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240125A 雅特生F协议二次开发支持 | 0305：功能已经测试OK 0222：客户已下单 0126：已报价 0123：方案确认中 |  |  | 2024-02-22 | 2024-03-01 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-02-24 | 谭美娟 | 2024-02-24 | 2024-02-29
PTXQ20240127A | 客诉 |  | 阳光电源 | 李娟 | 阳光电源 | LC610N烧录3K有9个上板不正常 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240127A LC610N烧录3K有9个上板不正常 | 0606：使用修改硬件+二次上电verify解决。 0513：出现漏烧问题和Com连接不稳问题。漏烧要改板增加二次上下电读版本，Com连接不稳，直连电脑或者使用新座子会好点。 0506：提供了Verify方法，本周研究下。 0423：昨天反馈上板不正常，已经发过来日志。 0407：寄过来的板烧录失败，测试下。 0401：转毅伟研究。 0325：有卡顿问题，怀疑是日志问题。 0123：提供日志，远程分析。阳光电源李娟要求搞不定去现场。 |  |  | 2024-01-01 | 2024-05-15 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20240127B | 客诉 |  | 比亚迪 | 李孔坤 | 比亚迪 | LabView读不到初始化和加载工程结果 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240127B LabView读不到初始化和加载工程结果 | 0221：Init超时时间过短。 0131：年后可能去现场。 0123：ACSvcDemo正常。 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-24 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-02-24
PTXQ20240130A | 双翼 |  | 双翼 | 陈健 | 双翼 | AprogNandLoader框防呆操作 | Multi修改 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240130A AprogNandLoader框防呆操作 | 0131：已提交测试 0130：已提供方案 |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-01-31 | 谭美娟 | 2024-01-31 | 2024-01-31 |  | 1
PTXQ20240131A | 珠海上富 | ACYF_20240204A | 珠海上富 | 陈建龙 | 珠海上富 | 珠海上富MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240131A 珠海上富MES对接 | 1023：新增了一个Emmc下载，重新建立一个需求，关闭。 1021：待销邮件售通知可启动开发，要新推单，参考《W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230314A 大疆MES对接改造支持eMMC工程》 1017：等通知 1014：销售和客户敲定方案 0926：昨天会议，陈工确认中 0923：等客户通知 0912：等客户通知 0909：等客户通知 0905：先挂着 0902：等待客户通知 0829：等待客户通知，确认 0826：客户在商讨mes的功能。 0805：下个月可能有新的一台，客户MES后台没有准备好。 0408：接口联调中。等待客户通知。可能一个月后。 0325：还在装机。 0311：没有装机，接口讨论中，已经提供初始版本。 0301：已经提交测试。 0204：准备实施。 0131：提供了方案。226交货。年后开发。 |  |  | 2024-01-01 | 2024-10-20 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-03-01 | [7 empty] | 8
PTXQ20240131B | 内部 |  |  | 梁锦浩 |  | BPS_BPD93010_txt档案解析升级 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240131B BPS_BPD93010_txt档案解析升级 | 0131：实施中。 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-02-01
PTXQ20240131C | 内部 |  |  | 梁锦浩 |  | JED档案解析升级 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240131C JED档案解析升级 | 0202：checksum匹配不正确，待确认。 0131：实施中。 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-02-01
PTXQ20240201A | 内部 | ACYF_20240205 | 恒润 |  | 恒润 | 恒润迈来芯PTC04搭建AG07方案 | 二次开发 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240201A 恒润迈来芯PTC04搭建AG07方案 | 0318：客户测试完成 0311：提供了版本给QC 0205：已出方案并报价，客户决定采用自己实现烧录的方案，要求3月份能上线。 0131：方案了解中 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-09 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-11
PTXQ20240201B | 内部 |  |  | 林波 |  | MultiAprog打开马上关闭后台不会退出 | Multi修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240201B MultiAprog打开马上关闭后台不会退出 | 0311：lic线程的问题。暂时不kill，以免影响在板烧录。 0219：开始实施。 |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-09 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-03-09
PTXQ20240202A | 富仕电子 | ACYF_20240222A |  | 陈建龙 | 富仕电子 | 富仕电子在板烧录 | 在板烧录 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20240202A 富仕电子在板烧录 | 0513：已经提交修改的版本，监控数据库暂时不改。 0506：提了一些修改，在修改中。与FCT交互客户是Sqlite，在沟通中。 0422：驱动全部OK，客户验证过了3个，一共5个，有一个不用做了。还有FCT测试。 0415：要增加一个本地的结果txt，让客户MES抓取。 0403：提交版本。QC测试一个10拼板完成。 0401：没有提供SOP。没有发布版本。 0325：本周完成。10号交付硬件。 0314：客户下单，霍尼韦尔扫码枪，手动治具，FCT测试，MES抓取本地文件 0202：前期沟通中 |  |  | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-03
PTXQ20240202B | 波达 | ACYF_20240126A |  | 胡英雄 | 波达 | 波达MES对接新需求 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230210A 波达MES对接\新需求 | 0311：提交给了客户，客户开发中。 0301：提交客户测试 0202：跟以前一样报价 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-01
PTXQ20240218A | 永创 |  |  | 梁焱焱 | 富临精工 | S19文件在Aprog上Checksum计算 | Multi修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240218A S19文件在Aprog上Checksum计算 | 0218：方案确认中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240218B | 永创 | ACYF_20240218 |  | 梁焱焱 | 永创 | E52417A烧录key文件 | 序列号生成器 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20240218B E52417A烧录key文件 | 0318：客户测试中，可能要换方案 0301：提交客户测试 0228：下单，准备实施。 0218：方案确认中，准备报价。 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-25 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-03-04 | 谭美娟 | 2024-03-05
PTXQ20240220A | SG |  |  | Rickey |  | Aprog增加Checksum显示 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240220A Aprog增加Checksum显示 | 0221：提交测试 0220：实施中 |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-02-21 | 李梓贤 | 2024-03-05
PTXQ20240221A | 内部 |  |  | 林波 |  | Aprog增加右侧边栏树状控件 | Multi修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240221A Aprog增加右侧边栏树状控件 | 0218：方案确认中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240221B | 优普士 | ACYF_20240219A |  | 易秋恒 |  | Kioxia EMMC Bit Flip检查功能定制 | Multi修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240221B Kioxia EMMC Bit Flip功能 | 0613：客户已下单 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-15 | 达成 | [5 empty] | Jony
PTXQ20240221C | SG | ACYF_20230327B |  | Rickey | Avnet | Avnet在AP8000增加Special rule需求 | Multi修改 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20240221C Avnet在AP8000增加Special rule需求 | 0401：提供了第一个版本给QC。 0325：本周开始 0221：方案确认中 |  |  | 2024-03-11 | 2024-04-07 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-28
PTXQ20240221D | 豫信精密 |  |  | Jacky | 豫信精密 | 豫信精密MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240221D 豫信精密MES对接 | 0222：先使用MES标准版。 0221：明天开会 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240221E | 锐捷网络 | ACYF_20240311A |  | 陈凯 | 锐捷网络 | 锐捷网络MES对接 | MES对接 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240221E 锐捷网络MES对接 | 0420：已经OK。 0311：今天机器进厂，已报价。 0306：讨论，接口与标准接口差不多，不用合成，是否要下载待确定，打点颜色可能要增加接口。 0221：方案确认中 |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-20
PTXQ20240221F | 中电电力 | ACYF_20240202A |  | 张凯 |  | 中电电力F协议MES对接 | 二次开发 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240221F 中电电力F协议MES对接 | 0308：已报价 0218：使用F协议，客户在整理需求。 |  |  |  |  | 出方案，等单 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240222A | 华为 |  | 华为 | 尹太平 | 华为 | 华为的EMMC在Aprog显示优化 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240222A 华为的EMMC在Aprog显示优化 | 0226：已经提交。 0222：实施中 |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-02-26 | 杨安琪 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 1 | 2 | 1.母片制作不加载user区域，checksum显示的是随机值 2.把芯片擦除然后再母片分析，checksum不变
PTXQ20240223A | 内部 |  |  | 王欣 |  | SH32NOPFParser档案解析更新 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240223A SH32NOPFParser档案解析更新 | 0301：提交测试 0224：实施中,驱动月底要发布。 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-02-26
PTXQ20240223B | 芯录微 |  | 芯录微 | 林志伟 | 中电 | MT7663BUN烧录上位机支持 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240223B MT7663BUN烧录上位机支持 | 0224：方案确认中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240226A | 客诉 |  |  | 李贝 | 大疆 | 数量控制与包装数量修改 | 客诉 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240226A 数量控制与包装数量修改 | 0305：今天提交客户测试 0226：实施中 |  |  | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-03-05
PTXQ20240229A | 内部 |  |  | will |  | HolyChip HC88Txx的.hcf档解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240229A HolyChip HC88Txx的.hcf档解析 | 0301：提交QC测试 0229：实施中 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-01
PTXQ20240229B | 内部 |  |  | Martin |  | ADTxtParser档案格式更新 | 档案解析 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240229B ADTxtParser档案格式更新 | 0229：实施中 |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-07
PTXQ20240301A | 富睿晨 | ACYF_20240229B |  | 赖兴 | TCL | TCL需求的一键式MES烧录开发 | MES对接 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240301A TCL需求的一键式MES烧录开发 | 0513：没有进展，取消。 0301：需求了解中 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240301B | 富睿晨 | ACYF_20240229A |  | 赖兴 | 王牌 | EMMC_MES烧录SN的需求 | 序列号生成器 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20240301B EMMC_MES烧录SN的需求 | 0507：客户研发目前没有时间搞DLL。项目推迟。 0422：等客户通知提供DLL。 0407：客户下单。开始实施。2周后提供DLL和接口。 0313：测试支持8个2M的内容 0301：需求了解中，KEY比较大2M，内部确认中。 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-30 | 取消 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20240301C | 海洛 | ACYF_20240305A |  | 陈辉 |  | 海洛MES烧录平台对接 | 服务器网页平台开发 | 7 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20240301C 海洛MES烧录平台对接 | 0812：客户已回复通知采购走验收流程 0808：客户回复本周验收。 0805：本周二再去一次了解新需求。 0423：客户验证中。 0415：跑通了，还没有空仔细验证。 0408：客户测试中，发现一些问题，解决中。 0330：部署完成，还没有验证。 0325：功能差不多了，进展85%，细节本周还要优化。 0318：进展50%，还差看板。 0307：已下单，包括看板功能和Excel导入。 0301：现场沟通了需求，增加看板功能和Excel导入。 |  |  | 2024-03-07 | 2024-08-10 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-04-15
PTXQ20240305A | 凯芯微 |  |  | 陈双双 |  | 凯芯微科技烧录 | 二次开发 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240305A 凯芯微科技烧录 | 0325：可能使用北云方案。 0314：治具收到。 0305：开会讨论，模组烧录，模组问卷了解中。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240306A | 客诉 |  | 普利明 | 李梓贤 |  | mot文件加载地址异常，提示错误后重复刷屏 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240306A mot文件加载地址异常，提示错误后重复刷屏 | 0624：暂停中。 0423：回退版本。后面再看如何解决。 0415：QC测试中。 0401：多个档案时要重置提示，有点麻烦。 0325：本周有空看下。 0307：方案确认中 |  |  | 2024-03-12 | 2024-04-03 | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240306B | 内部 |  |  | 谭美娟 | 内部 | 解析器是PMF的芯片加载档案，Multiaprog一键式创建工程的checksum（包含工程模板创建方式）和Aprog不一致 | Multi修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240306B 解析器是PMF的芯片加载档案，Multiaprog一键式创建工程的checksum | 0325：本周开始。 0307：方案确认中 |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-03-19 | 谭美娟 |  | 2024-03-19 | 0 | 0 | 0
PTXQ20240306C | 客诉 |  | SG | Rickey |  | Aprog的Swap逻辑修改 | Multi修改 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240306C Aprog的Swap逻辑修改 | 0311：驱动的Buffer不能Swap。 0307：方案确认中 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-13 | 李梓贤 | 2024-03-13 | 2024-03-15
PTXQ20240307A | 海洛 | ACYF_20240307A |  | 陈辉 | 海洛 | 实现芯片引脚的log保存功能 | Multi修改 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240307A 实现芯片引脚的log保存功能 | 0312：已报价。 0307：方案确认中，要评估 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240307B | 南芯 |  | 中测 | 龚春恒 | 南芯 | 南芯日志分析支持更多测试项 | 二次开发 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20231123A 南芯芯片烧录测试定制项目---中测\南芯日志分析支持更多测试项 | 0330：测试中，本周要发布了。 0314：还没有报价。 0312：开始实施，20号生产 0307：方案确认中 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-20 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-03-15
PTXQ20240308A | 内部 |  |  | 梁锦浩 |  | MPS CD1271GS txt档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\ | 0311：测试中。 0308：评审 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-03-08 | 谭美娟 | 2024-03-11 | 2024-03-11
PTXQ20240311A | MPS |  |  | 梁有锭 |  | MPS3000自动机一拖4换成自动机1234 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230904A MPS自动化测试设备二次开发\1208需求_增加寄存器值 | 0311：实施中 |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-03-14 | 谭美娟 | 2024-03-14 | 2024-03-14
PTXQ20240311B | 客诉 |  |  | 李梓贤 |  | R7F701649*的多个S19档案写范围判断失败 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240311B R7F701649_的多个S19档案写范围判断失败 | 0311：实施中 |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-12 | 李梓贤 | 2024-03-13 | 2024-03-15
PTXQ20240311C | 内部 |  |  | 唐湘毅 |  | PC软件限制固件版本功能优化 | Multi修改 | 6 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240311C PC软件限制固件版本功能优化 | 0423：本周还在验证。 0415：测试中。 0408：实施中，Aprog修改差不多。还有Multi和工具。 0401：方案评审中。 0325：先出方案。这两天先弄个方案。 |  |  | 2024-03-18 | 2024-04-12 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-11
PTXQ20240311D | 夏瑞科技 |  |  | 李晶 | 夏瑞科技 | PTC04烧录方案研究 | 二次开发 | 6 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240311D PTC04烧录方案研究 | 0407：一个烧录器研究后，可以。多个需要硬件验证。已经提供报价。 0401：因解决松下Emmc问题，暂时没有进展。 0325：有一定进展，还需要2天确认是否可行。 0311：等客户的烧录器寄过来 |  |  | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-04-07
PTXQ20240311E | 超力电器 | ACYF_20240315A |  | 黄明 |  | 公版在板烧录半自动支持PLC | 在板烧录 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20240311E 公版在板烧录半自动支持PLC | 0311：方案确认中 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-19
PTXQ20240312A | 客诉 |  |  | 黄强 |  | Aprog保存工程时失败率显示100% | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240312A Aprog保存工程时失败率显示100% | 0312：实施中 |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-20 | 李梓贤 | 2024-03-20 | 2024-03-20
PTXQ20240312B | 客诉 |  |  | 王欣 |  | Intel Hex档案解析器添加忽略End后内容选择 | 档案解析 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240312B Intel Hex档案解析器添加忽略End后内容选择 | 0312：实施中 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 45364 | 谭美娟 | 2024-03-13 | 2024-03-13
PTXQ20240314A | 客诉 |  | 海洛 | 陈辉 | 华荣 | MultiAprog烧录过程中连接失败 | 客诉 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240314A MultiAprog烧录过程中连接失败 | 0315：配置不对 0314：实施中 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-15
PTXQ20240315A | 客诉 |  |  | 方文军 |  | MX25L51245GM一键创建Verify失败 | 客诉 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240315A MX25L51245GM一键创建Verify失败 | 0318：实施中 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-19
PTXQ20240318A | 客诉 |  |  | 梁有锭 |  | 广州视源Emmc校验和不对 | 客诉 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240318A 广州视源Emmc校验和不对 | 0318：实施中 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-19 | 李梓贤 | 2024-03-19 | 2024-03-19
PTXQ20240318B | 客诉 |  |  | 祝桂涛 |  | MPSParserTypeB档案解析问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240318B MPSParserTypeB档案解析问题 | 0318：实施中 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-18
PTXQ20240318C | 光弘 | ACYF_20240318C |  | 彭兵涛 |  | 光弘MES升级改造 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230616A 惠州光弘MES对接\新需求20240315 | 0520：验证完。 0513：软件修改完，等待硬件测试。 0423：镭雕版本和打印已经提供给客户。 0415：已经提供版本，本周二提供cmd4接口。打印模板还没有给出来。 0408：差一个镭雕软件接口。 0325：出方案，先等客户确认 0320：镭雕软件 0318：方案确认中 |  |  | 2024-03-25 | 2024-05-18 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-05-18
PTXQ20240318D | 沃德尔 |  |  | 内部 |  | AprogCtrlTcp增加终端打印输出文件 | Multi修改 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\烧录器直接提供访问接口 AprogCtrl\AprogCtrlTCP-V4.0 | 0318：实施中 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240318E | 永创 | ACYF_20240318A | 永创 | 杨松 |  | 芯片配置Config信息通过二次开发接口可以获取 | Multi修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240318E Config配置通过二次开发接口获取--永创 | 0407：发布版本，QC测试中。 0401：开始实施 0327：客户下单 0318:方案报价 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-04-07 | 谭美娟 | 2024-04-09 | 2024-04-10 |  | 1
PTXQ20240318F | 内部 |  |  | 王欣 |  | acf格式文件档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240318F acf格式文件档案解析 | 0401：没有芯片，驱动开发完，等待验证中。 0325：开发完成，等驱动提交后测试。 0318：方案确认中 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-19
PTXQ20240319A | 菲利斯 | ACYF_20240320A |  | 胡英雄 |  | 菲利斯Wifi模块烧录 | 二次开发 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240319A 菲利斯Wifi模块烧录 | 0326：已提供报价。 0319：方案确认中 |  |  |  |  | 出方案，等单 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240319B | 炬芯 | ACYF_20240407 |  | 李晶 |  | 炬芯模块烧录 | 二次开发 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240319B 炬芯模块烧录 | 0510：客户使用其它方案，暂停。 0419：要开会讨论下问卷，再定方案。6月中交付。 0319：提供了问卷 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240319C | 内部 |  |  | 谭美娟 |  | 用Multiaprog一键式创建的工程和模板2种方式创建的工程，创建完成后，再在Aprog或者Multiaprog加载，有些芯片的解析器名称变了 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240319C 加载Multiaprog创建的工程，解析器可能会变化 | 0408：验证OK。 0408：QC验证中。 0401：Parser与User Parser解析不匹配。 0325：本周开始 0319：方案确认中 |  |  | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-04-01
PTXQ20240319D | 内部 |  |  | 谭美娟 |  | 一键式模板创建工程的加载任务功能需要和保存任务时的状态不一致，想要优化成一致 | Multi修改 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240319D 一键式模板创建工程的加载任务功能需要和保存任务时的状态不一致，想要优化成一致 | 0325：本周开始 0319：方案确认中 |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-25 | 谭美娟 | 2023-03-27 | 2023-03-28
PTXQ20240320A | 客诉 |  |  | 林波 |  | 德丰修改UID仅打印，出现空烧，需增加UID打印防呆及日志记录 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240330A 增加UID打印防呆及日志记录 | 0319：方案确认中 |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-23 | 李梓贤 | 2024-03-23 | 2024-03-23
PTXQ20240322A | 龙旗 | ACYF_20240322A |  | 唐湘毅 |  | Aprog里FileChecksum增加ByteSum | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240321A Aprog里FileChecksum增加ByteSum | 0323：方案确认中，已报价 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240322B | 小米 | ACYF_20240716A |  | 陈双双 |  | 小米MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240322B 小米MES对接 | 8012：客户已经跑料验证，已告知双双推动验收流程 0729：等待客户跑料验收。 0723: 提供了版本，测试中。 0713：客户提供了方案，确认后实施。 0415：客户在内部沟通中。 0408：没有提供接口。 0401：今天开会讨论接口。 0330：客户内部讨论接口。 0325：预计4月16号交付自动机。 0323：方案确认中 |  |  | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-07-20
PTXQ20240322C | 栢能 | ACYF_20240417A |  | 李晶 |  | 栢能MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240322C 栢能MES对接 | 0617：测试完成。 0527：软件OK，等待进厂装机联调。 0520：实施中。还有打印机、联调没有开始。 0513：本周实施。 0323：方案确认中,下周二现场 |  |  | 2024-05-07 | 2024-06-18 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-06-18
PTXQ20240323A | 嘉多利 |  |  | 李孟磊 |  | EMMC PC端显示ExtCSD校验值 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240323A eMMC PC新增对ExtCSD校验值的显示--嘉多利 | 好太太 |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-25 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-25
PTXQ20240325A | 客诉 |  |  | Rickey |  | MultiAprog没有返回jobresultjson消息 | 客诉 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240325A MultiAprog没有返回jobresultjson消息 | 0325：今天复现测试下 |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-25
PTXQ20240325B | 拓竹 |  |  | 张凯 |  | 竹素拓竹科技MES对接增加镭雕文件接口 | MES对接 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240325B 竹素拓竹科技MES对接增加镭雕文件接口 | 0423：已经提供接口。 0415：本周提供cmd4接口。 0403：提供了刘杰文档。 0401：方案评审中。 0326：现场指导。 0325：客户镭雕机需求，客户自己使用stdmes二次开发。建议民振团队实施。 |  |  | 2024-03-25 | 2024-05-01 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240325C | 内部 |  |  | MPS |  | MPS自动机软件增加映射配置 | MES对接 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240325C MPS自动机软件增加映射配置 | 0415：考虑到自动机的通用性，由上位机考虑。 0403：提供了刘杰文档。 0401：方案评审中。 0325：映射在自动机上实现更新合适。建议民振团队实施。 |  |  | 2024-03-25 | 2024-05-01 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240325D | 新能安 | ACYF_20240408A |  | 李儒俊 |  | 新能安MES新需求 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240325D 新能安MES新需求 | 0429：客户下单。提供了版本 0415：已报价。 0325：客户需求确认中。 |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20240325E | 威胜 |  |  | 王康 |  | 威胜增加本地模式也上传MES结果 | 在板烧录 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20231027A 威胜自动在线烧录\威胜增加本地模式也上传MES结果 | 0325：现场需求，增加一个本地结果上传模式。 |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-25
PTXQ20240325F | 中电十所 |  |  | 王海龙 |  | 一台手动机交付，研发任务需要对应的项目立项报告，我们需要配合客户拿到内部立项并交付手动机和软件，不需要我们提供其他知识产权信息或证明 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240325F 中电十所 | 0325：配合客户完成立项报告 |  |  | 2024-03-11 |  | 达成 | [5 empty] | Jony
PTXQ20240325E | 客诉 |  |  | 谭美娟 | 华为 | 华为这个一键创建MPSParser问题 | 客诉 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240325E 华为这个一键创建MPSParser问题 | 0325：已提交。同步Aprog. |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-03-25
PTXQ20240325F | 崇贸 | ACYF_20230327A |  | Rickey |  | STM32H5 pem产生器需求 | 安全烧录 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20240325F STM32H5 PEM产生器需求 | 0430：Multi已发布，驱动还在调试稳定性。 0423：老化测试有断线问题，名慧修改版本在验证中。 0415：测试中。 0401：名慧修改Exe中。 0329：给名慧提供了方案。 |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-10
PTXQ20240326A | 飞仕得 |  |  | 黄明 |  | 飞仕得MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240326A 飞仕得MES对接 | 1114：客户验证OK 1111：客户在跑工单测试，基本没问题 1107：基本调试完，还需要跑工单 1104：上周给客户版本，已有需求单。 1031：等黄明推单，已经开发好了 1028: 客户刚才打电话给我说他们MES系统开发好了，需要开始验证 0611：黄明说暂停，客户在开发后台MES。让黄明提需求单。 0527：没有需求过来。 0415：客户没有提供接口文档。没有需求过来。 0326：提供了文档。 |  |  | 2024-03-26 | 2024-04-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-02 | [7 empty] | 8
PTXQ20240326B | 光弘 | ACYF_20240325A |  | 彭兵涛 |  | 光弘MES打印机定制需求方案 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230616A 惠州光弘MES对接\新需求20240315 | 0401：没收到通知。 0326：报价。 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-04-08
PTXQ20240327A | CVTE |  |  | 赖兴 | 茂佳 | MNT自动抄写器仿CVTE烧写key | 序列号生成器 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20240327A MNT自动抄写器仿CVTE烧写key | 0401：明天提供接口。 0327：可能使用茂佳接口 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240327B | 海洛 | ACYF_20240329A |  | 陈辉 |  | CS32L015序列号烧录 | 序列号生成器 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20240327B CS32L015序列号烧录 | 0329：已报价。 0327：提供了问卷。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240328A | 崇贸 | ACYF_20230329A |  | Rickey | Wistron | Wistron/Foxconn ClientAPP 增加loop Test功能 | 在板烧录 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20230713A Wistron在线烧录\ClientAPP 增加loop Test功能 | 0401：开发中。 0328：开始。 |  |  | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-03-30
PTXQ20240329A | 海格 |  | 海格 | 陈双双 | 恒润 | 芯驰X9M模块烧录 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240329A 芯驰X9M模块烧录 | 0510：取消，使用恒润自己的方案。 0401：efuse烧录，恒润提供底板，我们提供socket和上位机。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240329B | 客诉 |  |  | Tony |  | 长名称档案时MD5在MultiAprog里显示异常 | 客诉 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240329B 长名称档案时MD5在MultiAprog里显示异常 | 0401：修改中。控件没有注册。 |  |  | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-01
PTXQ20240401A | 芯录微 |  |  | 林志伟 |  | 芯录微MES后台部署 | 服务器网页平台开发 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20240401A 芯录微MES后台部署 | 0510：已经部署好了sqlite的版本。 0401：等海洛验证完再部署。 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-05-09
PTXQ20240401B | 内部 |  |  | MPS | MPS | A1项目Syslog后台服务平台 | 服务器网页平台开发 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\MPS成都A1处理\关于信息推送系统的需求 | 0423：客户验证中。 0415：测试中。本周要发布。 0407：开发中。 0403：使用postgres数据库。 0401：方案确认中 |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-09
PTXQ20240403A | 夏瑞科技 | ACYF_20240403 |  | 李晶 |  | 夏瑞PTC04烧录方案 | 二次开发 | 6 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240311D PTC04烧录方案研究\夏瑞PTC04烧录方案 | 0624：测试差不多。本周二要发布。 0613：周六提供版本。已经下单。 0531：可以支持，先准备好软件。 0527：客户需求两个。 0408：客户拿回烧录器。 0403：提交报价。 |  |  | 2024-05-24 | 2024-06-15 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-06-17
PTXQ20240403B | 永创 |  |  | 李梓贤 |  | ambarella A12镜像制作.nand文件需要可以修改分区大小。 | Multi修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240403B ambarella A12镜像制作 | 0423：已经发布。 0415：上位机再研究下。 0412：转驱动更新。 0408：实施中 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-15 | 李梓贤 | 2024-04-16 | 2024-04-16
PTXQ20240407A | 客诉 |  |  | 李娟 | 阳光电源 | 烧录过程中掉线MES软件退不出来 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240407A 烧录过程中掉线MES软件退不出来 | 0415：提供了版本，有一些问题。 0407：客户接受1分钟MES主动退出。 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-04-12
PTXQ20240407B | 内部 |  |  | 谭美娟 |  | 昂科资产管理系统 | 服务器网页平台开发 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20240407B PTXQ20240407B 昂科资产管理系统 | 0923: 目前没有其他需要修改的了 0919：娟姐要求增加将以前已经借出的座子存在本地的表格，同步导入到系统上 0912：已更新至服务器电脑 0909：娟姐测试认为需要发邮箱通知借出人而不是经手人 0905：今日给到娟姐 0902：还在更新 0829：还没更新给娟姐 0827：还剩余网页批量导入卡顿和字段合法性校验 0822：娟姐整理需优化的几项，大部分已修改 0818：娟姐正在验证 0812：QC还没有验证，本周催下他们验证。 0808：发布第一个版本。 0805：部署后登陆不进。 0723：还有一个发邮件，还没空看。 0715：按计划，借出还有一些问题。 0701：数据库代码完成，VUE代码还在开发。 0624：方案讨论中。 0617：进度约10%。 0611：开发中。 0530：重新启动开发。 0408：转为IT部门开发。 |  |  | 2024-04-08 | 2024-09-05 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-08-08
PTXQ20240408A | 客诉 |  |  | 恒润 |  | AG35 GET烧录失败 | 客诉 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240408A AG35 GET烧录失败 | 0408：AG35 GET烧录失败因为exe的输出没有Success。 0408：分析下log |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240408B | MPS | ACYF_20240407 |  | Ricy |  | MPS用户管理新需求 | 二次开发 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230904A MPS自动化测试设备二次开发\240408需求_用户管理 | 0408：需求确认 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-04-12 | 谭美娟 | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  | 3
PTXQ20240408C | 威灵 | ACYF_20240408A |  | 张凯 | 威灵 | 威灵在板烧录新修改 | 在板烧录 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20240408C 威灵在板烧录新修改 | 0415：客户要求把配置放首页。 0408：修改不扫码，已提交。 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-04-10
PTXQ20240408D | 上海电驱动 |  |  | 王娟 |  | 上海电驱动新需求 | 在板烧录 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20230522A 上海电驱动TC377在板烧录\上海电驱动交付需求 | 0624：客户json也加密了，方案是使用txt做配置文件。 0520：已经提供了版本。客户没有验证。 0513：客户提供了json格式，还不知道怎么用。客户上周口 在忙。 0430：又提供了一个版本。只差一个FCT测试json交互。0506再约开会讨论。 0423：已经提供版本。客户验证中。还有一个FCT测试json解析。 0415：本周实施下。 0408：收到交付新需求 |  |  | 2024-04-08 | 2024-05-18 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-05-18
PTXQ20240408E | 富睿晨 | ACYF_20240403A |  | 梁锦浩 |  | AB1568系列cfg文件bin合并工具 | 二次开发 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240408E AB1568系列cfg文件bin合并工具 | 0518：已经发布。 0506：客户下单 0408：评估 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-05-09 | 夏财文 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 1
PTXQ20240410A | 客诉 |  |  | 李梓贤 |  | 加载档案错误情况下不能保存工程 | 客诉 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240410A 加载档案错误情况下不能保存工程 | 0410：需求确认 |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-10 | 李梓贤 | 2024-04-11 | 2024-04-11
PTXQ20240410B | 中测 | ACYF_20240410A |  | 龚春恒 |  | 南芯在FH8500上的支持 | 二次开发 | 7 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20231123A 南芯芯片烧录测试定制项目---中测\南芯在8128上的支持 | 0513：周五版本仍然有退不出来和数量不匹配问题。固态硬盘收到。 0507：需要固态硬盘，民振帮选型。 0430：QC验证时大数据写SN文件失败。建议使用固态硬盘。 0423：已经提供初版。新的log解析规则客户确认了。本周要提供稳定版本。 0415：本周支持8*8的版本要出来。 0410：8*8的支持，分bin。测试稳定性，系统资源占用，MES稳定性。 |  |  | 2024-04-15 | 2024-05-11 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-04-20
PTXQ20240410C | 德丰电创 | ACYF_20240325B |  | 彭兵涛 |  | 德丰电创MultiAprog增加权限管控 | Multi修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20220822A 东莞德丰电创\20240410MultiAprog权限需求 | 0410：需求确认，先报价 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240410D | 内部 |  |  | 林波 |  | DB访问权限后台开发 | 服务器网页平台开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20240410D DB访问权限后台开发 | 0423：已经提供后台，还没有网页管理平台。 0410：需求确认 |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-19
PTXQ20240410E | 内部 |  |  | 林波 |  | MultiAprog权限管控后台服务开发 | 服务器网页平台开发 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20240410E MultiAprog权限管控后台服务开发 | 0423：本周开发中。 0410：25号提交客户,用sqlite3去做。网页权限管理，返回MultiAprog。 |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-25 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-04-26 | 林波 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 1 | 2
PTXQ20240411A | 客诉 |  |  | 李梓贤 |  | uid只有一个bit有差异时，报错uidgetfail | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240411A uid只有一个bit有差异时，报错uidgetfail | 0506：老驱动不支持UID_SENTCONTENT指令。固件发了两次，第二次报uidgetfail。可能要固件修改。 0423：先开发Aprog权限。 0415：实施中 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 达成 | [5 empty] | Jony
PTXQ20240411B | 客诉 |  |  | 李梓贤 |  | 档案中所有数据不能全部没有加载进buffer | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240411B 档案中所有数据不能全部没有加载进buffer | 0506：要修改成保存工程时比较。本周要完成。 0420：QC测试中。 0415：使用checksum比较。 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 45402 | 李梓贤 | 45423 | 45423 | 1 |  | 方案有问题，重新修改
PTXQ20240411C | 纵目 |  |  | 张勇 | 纵目 | 纵目MES对接EMMC的MD5比较 | MES对接 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240411C 纵目MES对接EMMC的MD5比较 | 0423：已经发给客户。 0411：需求确认 |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-20 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-04-18 | 杨安琪 | 2024-04-19 | 2024-04-19
PTXQ20240415A | 中测 |  |  | 龚春恒 |  | XT25Q128FSSIGU的Loop烧录 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240415A XT25Q128FSSIGU的Loop烧录 | 0417：已报价 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240415B | 三星 | ACYF_20230728A |  | 黄明 | 三星 | 三星MCR-CPSX008模块烧录 | 二次开发 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240415B 三星MCR-CPSX008模块烧录 | 0715：没有进展，取消。 0417：优先使用Jlink方式。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240415C | 客诉 |  |  | 林波 |  | 模板合成工程不支持中文路径 | Multi修改 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240415C 模板合成工程不支持中文路径 | 0412：修改stdmes转utf8转多字节。 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-15
PTXQ20240415D | 客诉 |  |  | Terry |  | HSE上位机自动选择配置文件yaml | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240415D HSE上位机自动选择配置文件yaml | 0424：已经提交QC测试 0415：需求确认中 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-25 | 李梓贤 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | 0
PTXQ20240415E | 客诉 |  |  | 张凯 | 维胜 | 维胜单芯片烧录不重新加载工程 | 客诉 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240415E 维胜单芯片烧录不重新加载工程 | 0416：已发给客户。 0415：需求确认 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-16
PTXQ20240415F | 内部 |  |  | 内部 |  | 机器使用授权管理QT实现 | 二次开发 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240415F 机器使用授权管理QT实现 | 0415：这几天整理出一个文档 |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-26 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-24
PTXQ20240415G | 海洛 | ACYF_20240415B |  | 陈辉 | 海洛 | PH-A5000设备量产序列号加工烧录 | 序列号生成器 | 0 |  | 0415：取消。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240416A | 邦普 |  |  | 张勇 |  | 邦普MES对接 | MES对接 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240416A 邦普MES对接 | 0416：已沟通，提供了方案，还没有需求单和报价。 0416：AP8000手动 |  |  | 2024-04-17 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240416B | 客诉 |  |  | 徐源 | 共博电子 | F协议烧录时座子使能发生变化 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240416B F协议烧录时座子使能发生变化 | 0708：等商务通知。 0603：暂停 0416：请客户打开logdump再分析。 |  |  | 2024-04-17 | 2024-05-18 | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240417A | 恒润 | ACYF_20240411A | 恒润 | 王娟 | 恒润 | 恒润AG35CET和X9M芯片烧录需求 | 二次开发 | 6 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240329A 芯驰X9M模块烧录 | 0510：因价格问题，取消。 0418：已经报价。 0417：与PTXQ20240329A需求一样。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240417B | SG |  |  | Rickey |  | SpecialRule新增需求KEK | Multi修改 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20240221C Avnet在AP8000增加Special rule需求\SpecialRule新增需求KEK20240417 | 1031：QC已发版本。 1028：测试中。 1024：发邮件待QC测试。 1021：keith回复接受手动选择解析器方式。 1017：与keith开会确认一下。 1014：防呆已加，keith回复说不接受后缀名为.kek方式。 1010：Aprog防呆待确认。 0923：Keith测试中。 0909：QC提出的问题已修改，测试中。 0905：Aprog测试没问题，Multi测试中。 0826：测试中。 0815：测试中。 0812：测试中。 0805：Aprog的版本本周开发。 0801：实施差不多了。 0506：先评审一下方案。 0417：需求确认 |  |  | 2024-05-06 | 2024-08-18 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-08-07 | 谭美娟 | [6 empty] | 8
PTXQ20240417C | 客诉 |  |  | 李孔坤 | 华为 | 5000机器上使用MESAppDemo自动退出 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240417C 5000机器上使用MESAppDemo自动退出 | 0418：不使用一键测试。可以连续烧录。 0417：设置成1000，烧录了20个还是退出，没有app的日志，无法继续分析。推荐使用公版。 |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-20
PTXQ20240417D | 客诉 |  |  |  | 大疆 | 大疆7000机器多烧录一颗芯片 | 客诉 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240417D 大疆7000机器多烧录一颗芯片 | 0424：刘杰已提供新版本。 0417：转自动化团队分析 |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-18
PTXQ20240417E | 海洛 | ACYF_20240417A |  | 陈辉 |  | 海洛Erase动作读UID | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240417E 海洛Erase动作读UID | 0418：已暂停 0417：已报价，本周提供 |  |  | 2024-04-17 |  | 取消 | [5 empty] | Jony
PTXQ20240417F | 林波 |  |  | 林波 |  | 一键式创建工程一些问题 | Multi修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240417F 一键式创建工程一些问题 | 0506：ConfigDump在SpcBit修改，还在修改。本周要完成。 0419：下周开始。 |  |  | 2024-04-22 | 2024-05-11 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-05-09
PTXQ20240417G | 内部 |  |  | 杨安琪 |  | KF32A156MQT(ISP-DPI-3.3VTTL-3.3V)扩展checksum显示不全 | Multi修改 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20231207B check sum显示\扩展checksum显示有缺失.png | 0418：扩展checksum显示两个值用-隔开，显示不对。 |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-19 | 杨安琪 | 2024-04-19 | 2024-04-20
PTXQ20240418A | 客诉 |  |  | 王欣 |  | LatticePub档案解析异常 | 客诉 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240418A LatticePub档案解析异常 | 0420：已经提交QC 0419：先分析下 |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-20
PTXQ20240418B | 内部 |  |  | 陈欣 |  | 华为FileTag有芯片需要先填入非FileTag中 | Multi修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240418B 华为FileTag有芯片需要先填入非FileTag中 | 0527：还原了版本。具体实施方案还要讨论下。暂停。 0506：MultiAprog还没有修改。本周要完成。 0419：先出方案内部讨论 |  |  | 2024-04-19 | 2024-05-11 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-26
PTXQ20240419A | 内部 |  |  | 肖宽 |  | MP5990Parser档案解析 | 客诉 | 0.5 |  | 0419：End标签处理有问题 |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-04-19
PTXQ20240419B | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | IPG_RS18820_CSV档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240419B IPG_RS18820_CSV档案解析 | 0419：评审完，小祝说暂停，需要确认使用场景和字节序 |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-25
PTXQ20240419C | 客诉 |  |  | Ricy |  | MPS的报表问题 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240419C MPS的报表问题 | 0426：已经发布。 0423：分析下，今天回复客户 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-04-23 | 谭美娟 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  | 1
PTXQ20240422A | 海洛 | ACYF_20240420A |  | 陈辉 |  | 海洛电平信号自动化对接与SN烧录 | Multi修改 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240422A 海洛电平信号自动化对接与SN烧录 | 0815：没有进展，取消。 0422：需求了解中。已报价。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240422B | 客诉 |  |  | 梁有锭 | 明美 | 明美AG07模块烧录失败问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240422B 明美AG07模块烧录失败问题 | 0603：除了内网问题，其它OK。达成。 0520：原厂程序放后台造成烧录不良率高。 0422：已经提供日志，看起来是操作有误，需要梁有锭再去现场。 |  |  | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-05-31
PTXQ20240424A | 客诉 |  |  | 肖宽 |  | Hex档案Alv解析错误长度为0 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240424A Hex档案Alv解析错误长度为0 | 0506：已经发布。 0424：分析中 |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-04-26 | 李梓贤 | 2024-04-28 | 2024-04-28
PTXQ20240424B | 内部 |  |  | 杨雄 |  | 后台座子信息按日期导出Excel | 服务器网页平台开发 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20240424B 后台座子信息按日期导出Excel | 0509：经与Mike讨论，暂时没有必要。 0506：准备实施，先jony和mike确认需求。 0424：分析中 |  |  | 2024-04-24 | 2024-05-11 | 取消 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20240426A | 永创 |  |  | 李梓贤 |  | EMMC母片制作得到的工程文件，有打印烧录文件信息，重新保存出来的文件，文件信息不见了 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240426A 重新保存工程问题 | 0520：QC测试OK。 0506：本周实施中。 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-05-11 | 李梓贤 | 2024-05-11 | 2024-05-11
PTXQ20240428A | 内部 |  |  | 陈欣 | 中恒 | out文件转换后还须解析i10后缀文件 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240428A out文件转换后还须解析i10后缀文件 | 0430：已经提交版本。 0428：解析中 |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-29
PTXQ20240428B | 内部 |  |  | 林波 |  | Aprog/Multi支持法语研究 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240428B Aprog/Multi支持法语 | 0520：已经提供了dll，达成。 0513：提供了界面效果。最好提供列表，有多少不同要修改。 0428：本周先研究下。 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-05-11
PTXQ20240428C | SG |  |  | Rickey |  | 伟创在板烧录增加Verify功能 | 在板烧录 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20230713A Wistron在线烧录\烧录前增加Verify检查 | 0513：Rickey回复暂时不做。 0430：verify成功后不能getuid。只能通过Log获取uid. 0428：实施中 |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-04-30
PTXQ20240429A | 客诉 |  |  | 汪工 | 华为 | 7000的机器再投入多烧录了一颗 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240429A 7000的机器再投入多烧录了一颗 | 0603：下周提供。已有版本。 0513：航盛也出现。 0430：看起来7000机器都有这问题，再投入逻辑待更新。 0430：多投入了一颗 |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240430A | SG | ACYF_20240430A |  | Terry |  | RenesasRZT2M的key安全烧录 | 安全烧录 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20240430A RenesasRZT2M的key安全烧录 | 0430：节后评估,出方案，与原来差不多。 |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-11 | 出方案，等单 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240507A | MPS |  |  | MPS |  | RTMHandlerCfgToo工具 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20240507 RTMHandlerCfgTool.exe说明 | 0507：准备实施。 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-05-07
PTXQ20240507B | 客诉 |  |  | 陈欣 | 华为 | 华为P396S芯片的创建工程失败 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240507B 华为P396S芯片的创建工程失败 | 0510：要同步档案解析jedparser. 0507：开始实施 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-05-09 | 谭美娟 | 2024-05-09 | 2024-05-09
PTXQ20240507C | 客诉 |  |  | 李梓贤 |  | Aprog新版保存工程高级设置密码验证失败 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240507C Aprog新版保存工程高级设置密码验证失败 | 0520：QC测试OK。 0507：开始实施 |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-05-09 | 李梓贤 | 2024-05-09 | 2024-05-09
PTXQ20240508A | 客诉 |  |  | 李儒俊 | 美泰 | 河北美泰升级MultiAprog后不能烧录 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240508A 河北美泰升级MultiAprog后不能烧录 | 0611：儒俊说去现场，没有收到反馈。配置有问题。恢复了。 0515：拿到Multi包，分析8号的日志显示烧录正常。 0508：可能配置已经被覆盖了，需要提供日志文件。 |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-18 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240509A | 客诉 |  |  | 唐湘毅 | 维胜 | 维胜双工位在板烧录UPH太低 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240509A 维胜双工位在板烧录UPH太低 | 0801：方舟确认驱动已经优化，客户验证没有问题了。 0527：客户没有验证。 0509：先增加日志，分析原因，浪费时间在什么地方，可能优化空间不大。客户反馈暂时没有板可以测试。 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-18 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-08-01
PTXQ20240510A | 恒润 |  |  | 王娟 | 恒润 | 恒润AG35CET模块烧录方案 | 二次开发 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240510A 恒润AG35CET模块烧录方案 | 0527：本周开发。有一个TCP发包粘包问题。 0523：客户下单。 0510：先调用命令评估下，已报价。 |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-06-01 | 谭美娟 | 2024-06-01 | 2024-06-01
PTXQ20240510B | 客诉 |  |  | 黄名慧 |  | LatticePub档案解析异常 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240510B LatticePub档案解析异常 | 0510：已经提交 |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-05-10
PTXQ20240513A | SG |  |  | Rickey |  | 伟创在板烧录支持多工程和机械手 | 在板烧录 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20230713A Wistron在线烧录 | 0527：提交版本测试差不多。 0520：提供了优化版本。客户MES后台没有更改。 0513：可能本周实施 |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-18 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240513B | 三星 | ACYF_20240412A |  | 黄明 | 三星 | 宁波三星BC32RB-08-BMV模块烧录 | 二次开发 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240510B 三星医疗BC32_BMV模块烧录 | 0530：开发完成，但业务通知取消项目。计算一半工作量。 0527：开发差不多，等待硬件测试联调。 0521：唐总批复先开发。 0513：方案确认中。已报价。需要分布式。 |  |  | 2024-05-21 | 2024-06-01 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240513C | 海洛 |  |  | 陈辉 |  | 海洛移远EC600M-CN模块烧录 | 二次开发 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240510C 海洛移远EC600M-CN模块烧录 | 0815：没有进展，取消。 0513：方案确认中。问卷了解中。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240516A | 客诉 |  |  | 王欣 |  | 多档案FlashTable被覆盖 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240516A 多档案FlashTable被覆盖 | 0516：讨论细节 |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-18 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-05-18
PTXQ20240516B | Flatech | ACYF_20240516A |  | 小祝 | Flatech | Flatech需求驱动产生MAC写CSV文件 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240516B Flatech需求驱动产生MAC写CSV文件 | 0529：已报价。 0516：了解需求 |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-24 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240516C | 内部 |  |  | 林波 |  | 档案解析开发流程优化 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240516C 档案解析开发流程优化 | 0520：实现驱动Buffer的checksum计算 0516：了解需求 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20240517A | SG |  |  | Rickey |  | 医用仪器的系统安装 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240517A Hospital Meter软件下载--SG | 0517：需求评估，客户方案解读 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | Jony
PTXQ20240518A | 阳光电源 | ACYF_20240515A | 阳光电源 | 徐源 | 阳光电源 | 阳光电源LC610N模块增加Verify功能 | 二次开发 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240518A 阳光电源LC610N模块增加Verify功能 | 0624：暂停，正常模式启动不正常，读不到版本。 0518：了解需求，硬件修改中。 |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-15 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-07-01
PTXQ20240520A | MPS |  |  | Ricy | MPS | MPS手动模式增加Loop次数 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230904A MPS自动化测试设备二次开发\240520需求_手动模式增加Loop次数 | 0520：开始实施 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 45434 | 谭美娟 | 45436 | 45436
PTXQ20240520B | 内部 |  |  | 林波 |  | 公版MES升级为全功能模块版本 | MES对接 | 8 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240520B 公版MES升级为全功能模块版本 | 0918：换了芯片测试OK。 0912：本地跑了一百多次，失败20次，从烧录日志来看，就是在烧录过程中中断 0909：AG35测试稳定性不行，失败比较高。 0826：邮件已发送 0822：UI代码与功能代码剥离，昨天本地试跑没有问题。后面更新按IPD流程走。 0815：计划下周完成。 0812：已支持手动模式，周二提供给Rickey模组手动版本。 0809：增加支持模块手动功能。 0703：加了svn号，手动。 0624：本周要出一版。 0611：移植差不多，待调试。 0520：开始实施 |  |  | 2024-05-20 | 2024-08-24 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-07-05
PTXQ20240520C | MPS |  |  | jony | MPS | A1项目Syslog后台服务导出文件 | 服务器网页平台开发 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\MPS成都A1处理\关于信息推送系统的需求\20240522 文件导出 | 0523：提供了版本，测试中。 0520：开始实施 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240523A | 青彩 | ACYF_20240522A | 杭州青彩 | 黄健 | 杭州青彩 | ML307R-DC烧录新需求 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240523A 青彩ML307R-DC模块烧录需求 | 0603：已报价。 0523：方案确认中 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240523B | 德赛 | ACYF_20240614A |  | 陈建龙 |  | 德赛模块烧录需求 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240523B 德赛模块烧录需求 | 0826：客户上板验证OK。 0523：方案确认中 |  |  | 2024-05-08 | 2024-07-26 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240523C | 航盛 | ACYF_20240524A |  | 李晶 |  | 三星 eMMC FFU支持 | Multi修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\eMMC\PTXQ20240523 eMMC FFU支持 航盛 | 0523：方案确认中 |  |  |  |  | 出方案，等单 | [5 empty] | Jony
PTXQ20240524A | 客诉 |  | 美的 | 肖宽 | 美的 | 美的NOPF8Bit档案路径解析不支持中文 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240524A 美的NOPF8Bit档案路径解析不支持中文 | 0524：实施中 |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-05-27 | 谭美娟 | 2024-05-27 | 2024-05-27
PTXQ20240527A | 富仕电子 | ACYF_20240527A |  | 陈建龙 | 富仕电子 | 富仕在板软件整合蓝牙烧录软件等需求 | 在板烧录 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20240202A 富仕电子在板烧录\240525富仕在板软件整合蓝牙烧录软件等需求 | 0529：准备报价。 0527：先花半天研究下GUI操作 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20240527B | 兆驰 | ACYF_20240618A | 兆驰 | 彭兵涛 |  | 兆驰MES软件对接需求 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240527B 兆驰MES软件对接需求 | 0624：等客户下单。 0527：方案确认中 |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-05-28
PTXQ20240529A | 客诉 |  |  | Rickey |  | BOS档案解析成IntelHex档案 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240529A BOS档案解析成IntelHex档案 | 0603：QC测试OK。 0529：实施中 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-05-30
PTXQ20240529B | SG | ACYF_20240601A |  | Rickey |  | Aprog档案解析Openssl解密格式支持 | 档案解析 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240529B Aprog档案解析Openssl解密格式支持 | 0617：已发布。 0529：方案确认中 |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-06-03
PTXQ20240529C | 客诉 |  |  | Rickey |  | Multiple加载ser文件找不到时Crash | 客诉 | 0.5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240529C Multiple加载ser文件找不到时Crash | 0529：实施中 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-05-30
PTXQ20240530A | 客诉 |  |  |  | 华为 | 华为一键合成档案需要用户确认 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240530A 华为一键合成档案需要用户确认 | 0530：重装MultiAprog恢复。 0530：实施中 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240530B | 小舞 | ACYF_20240530A | 小舞技术 | 黄健 |  | 小舞技术ML307A和MN316模块烧录需求 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240530B 小舞技术ML307A和MN316模块烧录需求 | 0604：客户是自动化公司，黄健确认取消。 0530：提供了资料，没有命令行 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-06-04
PTXQ20240601A | 内部 |  |  | 王欣 |  | MLX的ini档案解析 | 档案解析 | 0.5 | \\acserver6\W\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\86_Melexis ini档案解析 | 0601：开始实施。 |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-06-01
PTXQ20240603A | 富仕电子 |  |  | 陈建龙 |  | 富仕在板软件整合蓝牙 | 二次开发 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20240202A 富仕电子在板烧录\240525富仕在板软件整合蓝牙烧录软件等需求 | 0603：已报价。 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 出方案，等单 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240603B | 安徽智质 |  |  | 陈双双 |  | 安徽智质780E模块烧录 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240603B 安徽智质780E模块烧录 | 0603：目前没有命令行，需要二次上电发AT指令查版本。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240603C | 林波 |  |  | 林波 |  | 错误打印座子超限提示 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240603C 错误打印座子超限提示 | 0617：已发布。 0603：方案确认中 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-06-04
PTXQ20240603D | 林波 |  |  | 林波 |  | 每个烧录座信息获取可选 | 客诉 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240603D 每个烧录座信息获取可选 | 0723：QC测试中。 0715：星航用另一个方案实施。先评审下。 0708：方案评审完成。本周分支实施。 0624：先出方案，再修改。 0603：方案确认中 |  |  | 2024-06-03 | 2024-08-02 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-06-04
PTXQ20240603E | 客诉 |  |  | Flatech |  | Ecolux的新版本MultiAprog异常 | 客诉 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240603E Ecolux的新版本MultiAprog异常 | 0303：kevin反馈暂无出现崩溃 0227：自行模拟测试7小时未出现crash现象。IPSDemo一定要用起来。 0220：客户反馈还是会出现crash。周四晚上用IPS测试和MultiAprog。明天给出结论。 0217：客户暂无新的反馈 0213:加了try catch后客户测试没再出现crash，但突然不能连线，等待Ecolux修复。 0210: 客户测试中 0206：trycatch版本今天提供。 0120：接口的调用增加try catch 0116：模拟测试宕机在ecolux的dll中 0113:dump文件中定位是打印导致，今天发邮件走正常流程。明天提供客诉文档。 0109：今天找客户要dump文件分析 0106：QC1.3号发布临时版本 1230：没有发邮件。 1230：Aprog的已经发布，MultiAprog待QC发布给客户使用 1226：aprog的问题已解，访问接口失败的问题做了retry。客户验证没问题。 1223：aprog排查skt2，skt3,skt4的烧录问题，今天排查出来。 1223：multiaprog联系max提供环境让我们测试，增加全0的数据防呆提示。 1223：周四给出20号方案的版本。 1219：lock了的则无法重新回读，未有实质性进展, 今天再约 1216：上板不良，非首轮烧录失败，输出文档，待三方会议沟通 1212：slotD内容未烧写进去增加日志排查中，非首批的第1颗烧录失败ecolux排查中 1209：Exolux反馈内容不对，需要输出日志分析。 1205：通知recikey让业务端推动exolux 1202：因ecolux升级了dll的ide从而导致其它电脑上loadlibrary失败，客户第1颗IC烧录失败问题，ecolux在帮定位排查中 1128：在其他PC上测试最新版loadlibrary失败 1125：新的PC上测试验证，最新的dll在深圳OK，在现场不行。返回错误码初始化失败。可以写一个简单测试程序，在深圳新电脑上测试下，发给Kevin。 1121： loadlibrary最新版的ecolux烧录dll失败，在非最新版的dll上烧录上测试每轮(首轮)的第1颗fail。研发测试当时最新版的dll表现正常。 1118: kevin确认Flatek还未烧录测试 1113：kevin还未烧录测试 1107：rickey还在确认中 1104：rickey还未确认 1031：rickey在帮确认Flatek的使用状况 1024：已发布临时版已通知Rickey 1021：预计本周发布客户测试使用 1017：预计和下个版本一起更新出去。 1014：Rickey等待我们发布正式版，有生产需求 0926：已通知rickey验证 0923：上周已提交，待通知QC测试 0919：在Rickey那搭一个环境，连服务器测试。 0918；Testloop了1台编程器，2个座子共千分之1的内不良率，但网络掉线和server的接口不太稳定，2万次的压力测试未完成。 0912：Testloop的功能ecolux已升级，但调用ecolux端的接口返回异常。 0909：可反复Testloop的功能向ecolux提出需求，待max收到批示完成 0905：带有log版本的dll已跑通至烧录完成，反复Testloop则每次需max手动删除标记 0902：max这周提供新的dll版本来联合测试 0829：配合max调试，ecolux将dll里的log保存到文档的功能max还在测试中 0826：ecolux还未定位找出每次失败的具体原因，每周都在配合他们的dubug调试。 kevin在催促max给出有效的解决方案，max在请示公司。 0822：按照客户的要求换win10等也无法正常访问sp server，至今为止，还一直在secureConnectInit阶段左右徘徊，无法进入到更下一步的api调用中去。 0819：无法正常访问sp server，max在跟进调试中 0812：有发IP地址，今天验证下。只在台湾测试，Kevin在主导测试。 0715：环境没有跑起来，Rickey没有回应。 0701：等待Rickey回复是否可以深圳测试复现问题。 0624：吕红确认已经有日志，还需要调试分析。 0603：方案确认中 | 85% |  | 2024-06-03 | 2024-12-30 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-10-28 | [7 empty] | 6
PTXQ20240604A | 客诉 |  | 众鸿 | 李梓贤 |  | aprog保存工程后，会把密码显示出来 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240604A aprog保存工程后不勾选显示密码，会把密码显示出来 | 0604：方案确认中 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-06-04
PTXQ20240604B | 比亚迪 | ACYF_20240604A |  | 张勇 |  | 西安比亚迪MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240604B 西安比亚迪MES对接 | 0624：本周联调。 0611：mqtt库已经找到。BYD的设备价格已包含MES开发 0604：方案确认中，可能采用mqtt协议。 |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-15 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240604C | 内部 |  |  | 唐湘毅 |  | 华富芯自动机F协议组装运行 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\自动化设备\PTXQ20240604C 华富芯自动机F协议组装运行 | 0715：准备说明书。 0708：今天演示。 0629：协议1.1调试成功，但命令后面OD有多个00. 0624：协议还有些不对，取放不稳，要优化。本周再更新一版。 0604：准备一台一体机。 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240604D | 内部 | ACYF_20240604A |  | 徐源 |  | 酷鱼物联ML307A模块烧录 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240604D 酷鱼物联ML307A模块烧录 | 0713：业务确认取消 0604：方案确认中，与小舞一个公司。 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240605A | 华安鑫创 |  |  | 黄明 |  | 华安鑫创MES对接新修改 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240605A 华安鑫创MES对接新修改 | 0604：方案确认中。 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-06-06
PTXQ20240605B | 客诉 |  | 华为 | 谢非 |  | CreatePrject工程FileInfo没有内容 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240604B CreatePrject工程FileInfo没有内容 | 0605：实施中。 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-06-06
PTXQ20240605C | 客诉 |  | 博测达 | 刘楚岚 |  | 命令行发送SetSN不生效问题 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240604C SetSN不生效问题 | 1112：驱动支持。上位机不再关注。 0701：调试中。 0624：已经提供方案给到刘起岚。 0611：可能跟美的一样。 0607：驱动解决。 0605：实施中。 |  |  | 2024-06-05 | 2024-11-12 | 取消 | [5 empty] | 文良辉 | [8 empty] | 7
PTXQ20240605D | 客诉 |  | 华为 |  |  | FS8XTxt档案解析异常 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240605D FS8XTxt档案解析异常 | 0605：实施中。 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-06-06
PTXQ20240606A | 伟创 |  |  | Rickey |  | 伟创在板烧录增加并行烧录功能 | 在板烧录 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20230713A Wistron在线烧录 | 0611：完成。 0605：实施中。 |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240606B | 中测 |  |  | 曾凌云 |  | 中测南芯MES更新需求 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20231123A 南芯芯片烧录测试定制项目---中测\20240604需求 | 0708：提交了版本，但反馈芯片类型反馈不正确。 0701：还有两个字段还在确认。今天回复需求文档，工作量是多少。 0605：没有商务订单。 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-07-03
PTXQ20240606C | 永创 |  |  | 汪雨晴 |  | MIE3016CH7SC的EMMC芯片支持解析原厂.img镜像文件 | Multi修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240606C MIE3016CH7SC的EMMC芯片支持解析原厂镜像文件 | 0612：已回复没有img的格式。取消。 0607：实施中。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240606D | 客诉 |  |  | 谭美娟 |  | Chipdb工具扬州导入数据会丢失 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240606D Chipdb工具扬州导入数据会丢失 | 0624：扬州版本路径不对。 0617：已经添加日志。 0607：实施中。 |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-15 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240611A | 客诉 |  |  | MESjwj | 大疆 | 大疆7000机器发任务数据报错误码8 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240611A 大疆7000机器发任务数据报错误码8 | 0624：认证文件不正确。 0611：刘杰反馈是2020端口失败。分析Lic文件。 |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-27 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240612A | 正泰 |  |  | 黄明 | 正泰 | 正泰在板烧录改成支持2路电源 | 在板烧录 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\在线烧录\PTXQ20231115B 上海正泰在线半自动化 | 0612：使用公司库存的电源测试，支持2路4路可配置。现场重新校准后，测试OK。 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240612B | 内部 |  |  | 梁锦浩 |  | BPS BPD92032 txt档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240612B BPS BPD92032 txt档案解析 | 0612：实施中。 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240612C | 内部 |  |  | 肖宽 |  | S37档案解析 | 档案解析 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240612C S37档案解析 | 0617：波哥确认已经支持。 0612：实施中。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240613A | 客诉 |  |  | 李琨 |  | 正泰在板烧录合成工程失败 | 在板烧录 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240613A 正泰在板烧录合成工程失败 | 0613：实施中。 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240613B | 客诉 |  |  | 欧明一 |  | 华为MES部署失败 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240613B 华为MES部署失败 | 0624：认证文件不正确。 0613：实施中。现场联系我们解决。 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20240613C | 客诉 |  |  | Jemmy |  | 伟创MES英文版手动退出问题 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240613C 伟创MES英文版手动退出问题 | 0624：客户验证中 0613：实施中。 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240613D | SG | ACYF_20240613A |  | 唐湘毅 |  | NINA-B306-00B模块烧录 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240613D NINA-B306-00B模块烧录 | 0617：方案确认中。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240615A | 乔安科技 | ACYF_20240617A |  | 肖馨 |  | 乔安科技MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240615A 乔安科技MES对接 | 0711：测试中。没有打印机。 0708：开发完成，等待测试。 0701：已下单。 0617：方案确认中。打印标签可能有些麻烦，其它还好。已报价。 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-11
PTXQ20240617A | 明美 |  |  | 徐源 |  | 明美AG07支持8路改造 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230805A 明美TiSN27541搭配AG07烧录 | 0624：测试中，这2天发布。 0617：实施中。 |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20240617B | 客诉 |  |  | 黄明 |  | 宁波三星EC200A漏烧 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240617B 宁波三星EC200A漏烧 | 0701：没有移远的日志。从机最后有个Bug。修改增加MissionResult判断。 0624：给出报告 0617：实施中。 |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-07-01
PTXQ20240618A | 客诉 | ACYF_20240619A |  | 海洛 |  | 海洛EC25-AFXD模块烧录 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240618A 海洛EC25-AFXD模块烧录 | 0617：方案确认中。 |  |  | 2024-06-18 |  | 出方案，等单 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240618B | 客诉 |  |  | 祝桂涛 |  | MP5990Parser解析器异常 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240618B MP5990Parser解析器异常 | 0618：实施中。 |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-06-19
PTXQ20240618C | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | Cmsemicon档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240618C Cmsemicon档案解析 | 0701：测试了部分芯片，还没全部完成。 0624：驱动测试中 0620：实施中。 |  |  | 2024-06-20 | 2024-07-05 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-06-21
PTXQ20240624B | 客诉 |  | 海洛 | 陈辉 | 华勤 | 华勤UFSWriter发送任务数据 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240624B 华勤UFSWriter发送任务数据 | 0624：Keith回复，请求SKT Enable没有回应。 0624：日志分析，ufswriter没有发pdu63。自动机没有动作。 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240624C | 客诉 |  | 新能安 | 李儒俊 | 新能安 | 新能安MES认证处理不成功 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240624C 新能安MES认证处理不成功 | 0624：实施中。先出一个方案。 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20240624D | 客诉 |  | 阳光电源 | 李娟 | 阳光电源 | STM32F030CCT批量后有12个Verify不良 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240624D STM32F030CCT批量后有12个Verify不良 | 0629：那12颗芯片里面的一个去看uid，日志里没有，应该是混料了 0624：实施中。 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240624E | 客诉 |  | MPS | 梓贤 | MPS | MPSParser-2971档案解析异常 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\MPSParser-2971客诉分析 | 0624：测试中。 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20240625A | 雅达 | ACYF_20240614A |  | 苏广里 |  | 雅达MES新增接口开发 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230630A 雅达MES对接\新需求\0605新需求 | 0723：客户有反馈。 0625：已报价。 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-07-12
PTXQ20240625B | 华为 |  |  | 谢非 |  | 一个编程器上切换工程烧录，多次后出现加载工程失败 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240625B 华为多工程切换烧录时烧录多次后出现加载工程失败 | 0625:固件已经解决并自行测试通过 |  |  |  |  | 达成 | [5 empty] | Jony
PTXQ20240625C | 内部 |  |  | 林波 |  | MultiAprog自动合成工程支持FileTag | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240625C MultiAprog自动合成工程支持FileTag | 0723：测试中，QC没有啥问题。 0708：评审完成，开始分支实施。 0625:先写方案，评审后实施 |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-29 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-10
PTXQ20240625D | 内部 |  |  | 唐湘毅 |  | 自动机烧录监控与分析平台 | 服务器 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240625D 自动机烧录监控与分析平台 | 0625：方案确认中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240625E | 奥海 | ACYF_20240701A |  | 徐源 |  | 奥海序列号烧录 | 在板烧录 | 4 | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20240625B 奥海GD32L233KBQ6在板烧录 | 0723：客户验证OK，又提了几个小修改。 0715：提供的dll调用不过。 0625：方案确认中 |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-07-17
PTXQ20240625F | 苏州格勃 | ACYF_20240625A |  | 陈双双 |  | 苏州格勃HolTek芯片AG07烧录方案 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240625F 苏州格勃HolTek芯片AG07烧录方案 | 0826：业务回复没有继续，取消。 0713：方案确认中，没有调查表反馈。 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240626A | VMax |  |  | jony | VMax | MultiAprog支持配置文件修改InsertCheck | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240626A MultiAprog支持配置文件修改InsertCheck | 0625：方案确认中 |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-06-27
PTXQ20240626B | 精泰达 | ACYF_20240626A |  | 张凯 |  | 精泰达MultiAprog支持fwpkg需求对接 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240626B 精泰达MultiAprog支持fwpkg需求对接 | 0708：已下单。 0626：已报价 |  |  | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-08
PTXQ20240626C | 中测电 | ACYF_20240626A |  | 王海龙 |  | 深圳九洲中测电子MES对接 | MES对接 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240626C 深圳中测电子MES对接 | 0909：剩余的整改需求，客户验证OK 0829：还有一些整改的需求。可以实现。 0818：客户正在验证 0812：本周华为过来验证。 0805：基本流程跑料OK。 0729：本周联调。 0629：接口文档没有工程文件，还要确定。 0628：等待新的文档，要使用模板烧录。华为代烧录。 0626：方案确认中 |  |  | 2024-07-25 | 2024-09-05 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-08-05
PTXQ20240627A | SG |  |  | 李梓贤 |  | MultiAprog自动使能放有烧录座的接口 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240627A Multiaprog自动使能放有烧录座的接口 | 0626：方案确认中 |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-13 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-07-20
PTXQ20240627B | 永创 |  |  | 李梓贤 |  | 保存到hex文件不能重新加载，地址偏移错误 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240627B 280038保存档案后重新加载进去失败 | 0627：实施中 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-29 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-02
PTXQ20240627C | 客诉 |  |  | 李梓贤 |  | 中测扩展校验值读取丢失，重复加载会叠加 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240627C 固定扩展校验值后，重新工程回重叠校验值，读取扩展校验值回丢失 | 0715：read的扩展checksum不正常。 0626：方案确认中 |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-15 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-20
PTXQ20240627D | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | LiLin PF5001档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240627D LiLin PF5001档案解析 | 0627：实施中 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-29 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-06-29
PTXQ20240627E | 永创 |  |  | 汪雨晴 |  | SLE01AV100序列号烧录 | 序列号生成器 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20240627E SLE01AV100序列号烧录 | 0628：客户确认取消。 0626：方案确认中 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240628A | 客诉 |  | 恒润 | 米雅丽 |  | 恒润开始新批量后上报了上次批量结果 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240628A 恒润开始新批量后上报了上次批量结果 | 0626：方案确认中 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-06-28
PTXQ20240628B | 沃德尔 |  |  | 陈欣 | 沃德尔 | 沃德尔TLE4988C增加MarginTest功能 | 二次开发 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\驱动相关\驱动自定义命令说明\PTXQ20240628B 沃德尔TLE4988C增加MarginTest功能 | 0629：测试中 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-29 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240629A | 客诉 |  |  | 李孔坤 | 多美达 | 多美达MES手动取消批量异常 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240629A 多美达MES手动取消批量异常 | 0923：客户完成结案 0918：客户持续测试中。 0912：工厂要审核，还未测试，等待通知测试结果 0909：客户测试中，规定客户，不能先按停止按钮，再来点击ClientApp上的批量去向功能。 0905：客户测试中 0902：客户测试中，客户先按了供给停止后，ClientApp的批量取消功能要禁用掉进行防呆处理。 0829：已发布给客户进行测试 0826：FAE暂时没空，还未进行测试 0822：研发测试中 0819：先让客户不要这种特殊操作，客户要求解决此情形的bug。 0812：直接跟客户沟通，约时间验证。没有按绿色按钮，但还是发了lotStart命令。 0805：客户还有其它问题，吕红先了解下。 0712：签名问题。 0708：提供了版本。 0701：现有版本没有syslog功能，是不能实现手动取消的。要这个功能。还有一个问题，退出时卡死stdmes里面。 0626：实施中 |  |  | 2024-06-27 | 2024-08-30 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-07-03
PTXQ20240629B | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | IPGCSVParserType档案解析升级 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240627D IPGCSVParserType档案解析升级 | 0629：实施中 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-29 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-06-29
PTXQ20240629C | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | MCMParserType档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240627D MCMParserType档案解析 | 0629：实施中 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-29 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-06-29
PTXQ20240629D | 锐捷网络 | ACYF_20240629 |  | 陈凯 |  | 锐捷新增MES需求 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240221E 锐捷网络MES对接\20240628新需求 | 0120：接口调试完成，MES流程跑料OK 0116：接口OK，改一下操作流程，下午测试物料 0113：PLM接口已OK，还有2个接口本地调试，等实际跑料。 0109：调试中，有个PLM接口和实际不符，还在问 0106：实施中，预计今天给初版软件 0102：客户确认昂科直接对接Mes。找江总确认，这是第三版。 1230：本周五输出一个版本，并且把Server接口给客户 1226:今天给客户一个评估方案，做一个http post Server端接口 1223：客户周二还要开一个会议，工程文件先手动制作放本地，做一个Server。协议周二讨论，Excel查。 1125：等陈凯讨论结果 1105：下午开会再讨论。 1031：等通知 1028: 等通知 1021：eprj转成apr在讨论中，合成工程已经告知风险和限制，待确认。 0822: 陈凯到锐捷确认，还需再多验证 0818：目前还在等通知 0812：转换工程后等客户验证部分芯片。 0708：等待客户接口。ftp下载开发完成。 0701：增加Ftp下载。 0629：方案确认中 |  |  | 2024-06-27 | 2025-01-08 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | [8 empty] | 7
PTXQ20240630A | 德赛 | ACYF_20240708A |  | 陈建龙 |  | 德赛美格AG56模块烧录 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240630A 德赛美格AG56模块烧录 | 1028：不加40秒，烧录失败，新提供的工具可以指定Com口。 1014：命令行已经成功，量产有两个遗留问题，已经反馈给美格。 0919：原厂已经提供治具原理图。 0909：已要求销售请原厂过来指导。 0902：原厂指导给的包仍然烧录不过，下载失败。使用QFIL GUI工具再测试下。 0827：需要搞定这个模块烧录，支持销售。目前烧录命令下达后，传送文件失败。 0629：已经提供方案。 |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-10-14 | [7 empty] | 7
PTXQ20240630B | 客诉 |  |  | Keith |  | ESP功能SG测试问题 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240630B ESP功能SG测试问题 | 0708：看Keith有没有新反馈，Special Rule是否要继续。 0629：实施中 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-29 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-06-28
PTXQ20240630C | 客诉 |  |  | 谭美娟 |  | Stdmes中文路径2次烧录会Crash | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240630C Stdmes中文路径2次烧录会Crash | 0701：修改中 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-07-03
PTXQ20240701A | 内部 |  |  | 肖宽 |  | MPSParserT档案解析升级End后面数据 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240701A MPSParserT档案解析升级End后面数据 | 0701：修改中 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-07-03
PTXQ20240701A | 内部 |  |  | 唐湘毅 |  | 公版在板烧录App优化 | 在板烧录 | 7 | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20240701A 公版在板烧录App优化 | 1118：已发布版本。 1017：美娟测试中。美娟说多测测再发版本。 1010：问题已修改，美娟测试中。 1008：美娟提了BUG，待修改。 0923：今天发布版本。 0919：治具管理。 0912：本周计划完成治具管理，完成第一阶段优化。 0905：添加芯片可选func类型。 0822：日志模块重构完成。定周四花15分钟左右Check进度和问题。 0819：同步进行中。 0815：日志模块重构中，根据coost的日志模块。 0812：方案评审中，抽空完成第一阶段 0701：先列出优化项，评审后再开发。 |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-05 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-09-25 | [7 empty] | 8
PTXQ20240701B | 客诉 |  |  | john |  | 吉安鸿呈在板Client软件闪退 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240701B 吉安鸿呈在板Client软件闪退 | 0708：已经修改。 0701：远程中。 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-02
PTXQ20240701C | 客诉 |  |  | Dipper |  | MPS服务SyslogACServer没有正常启动 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240701C MPS服务SyslogACServer没有正常启动 | 0708：测试中。 0701：实施中 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-02
PTXQ20240702A | 北京恒润 |  |  | 张伟 |  | ACXML支持PSA设置方案 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\eMMC\PTXQ20240702A ACXML支持PSA设置方案-北京恒润 | 0708：添加完成，测试时有些问题。 0702：方案确认完成 |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-07-09
PTXQ20240702B | 蓝鲸 |  |  | 张勇 |  | 蓝鲸MES对接 | MES对接 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240702B 蓝鲸MES对接 | 0711：已经提供公版MES。 0702：客户不愿意出钱，我们不要参与。 |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240702C | 盈趣 |  |  | 陈晨霞 |  | 盈趣MES对接 | MES对接 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240702C 盈趣MES对接 | 0826：客户自己使用dll开发。 0702：方案确认中 |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240703A | 内部 |  |  | 钟远 |  | PMBus_Command_Data_txt档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240703A PMBus_Command_Data_txt档案解析 | 0702：先评审 |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-05
PTXQ20240703B | 客诉 |  |  | 林志伟 |  | E协议MultiAprog启动Crash | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240703B E协议MultiAprog启动Crash | 0722: 使用F协议代替。 0703：以前版本是好的。看看哪个版本开始出现。 |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-07-21
PTXQ20240704A | 客诉 |  |  | 谭美娟 |  | Multiaprog的SN校验功能异常，烧录会卡死 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240704A Multiaprog的SN校验功能异常，烧录会卡死 | 0723：没有文档整理出来。 0709：整理一个文档。 0704：实施中 |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-07-19
PTXQ20240708A | 客诉 |  |  | 方文军 |  | Aprog华为安全扫描风险问题 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240708A Aprog安全扫描风险问题 | 0220：文军反馈没有通过。 0106：暂时无回复。 1216：回复提交了，年底事情比较多，会审核比较慢。 1203：方文军回复已经收到。 1118：购买了个人版工具，1个月工具有效期，加壳后文件无限制。已经发给方文军版本。 1111：可以提供用购买个人版，没有时间限制，没有发票。 1106：数据安全试用版只有7天，正式版工具才没有限制。工具按年购买。 1023：咨询北京数据安全公司看如何支持。 1021：ice等库要修改成延迟加载或升级到3.7.10 0912：方文军说不会动态检查。 0909：周一电话文军，动态检查是否需要。 0813：没有收到文军回复，提供新的一版包给QC。 0808：提了一些基础库列表给文军，希望能做个备注。 0711：本周做一个包，发给华为验证。 0708：先了解一个大概的方案，找文军确认后实施。GS编译选项已经打开。 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-13 | 实施中 | [5 empty] | 文良辉 | [8 empty] | 7
PTXQ20240708B | 内部 |  |  | 林波 |  | 公版MES升级维护 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240708B 公版MES升级维护 | 0708：增加接口地址可配和LotData的接口。 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-13 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-07-09
PTXQ20240708C | 芯录微 |  |  | 林志伟 | 阿尔派 | 芯驰E3106芯片烧录 | 二次开发 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240708C 芯驰E3106芯片烧录 | 0812：测试中，自动机USB无法插座子1，需改ExternBurn.dll。已经发给志伟版本。 0801：等待座子8/5回来测试。 0712：唐总说要开发。 0709：一个芯片一个指令。已报价。 |  |  | 2024-07-15 | 2024-08-12 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-08-10 | 夏财文 | [7 empty] | 7 | 8
PTXQ20240709A | 盈趣 | ACYF_20240708A |  | 陈晨霞 |  | 盈趣汽车电子需求 | Multi修改 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240709A 盈趣汽车电子需求 | 0713：不用上位机参与 0709：方案确认中 |  |  |  |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240709B | 客诉 |  |  | Terry |  | HSE上位机MultiAprog偶尔Crash | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240709A HSE上位机MultiAprog偶尔Crash | 0819：暂无反馈有问题。 0815：可能日志大小问题，已和Terry说明，让客户先改成100M。 0812：客户目前没反馈问题，本地测试三次3000颗没出现闪退。 0722: 测试中，目前没有报告问题 0715：Terry说要更改一点流程，Dump日志目前不全。 0709：目前没有日志 |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-13 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-22
PTXQ20240711A | 众鸿 |  |  | 肖馨 |  | 旧MultiAprog不显示新工程Config密码 | Multi修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240711A 旧MultiAprog不显示新工程Config密码 | 0711：方案确认中，使用添加芯片选型的方法。 |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240711B | 永创 |  |  | 肖宽 |  | Amba_CV28Nand格式档案解析 | 二次开发 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240711B Amba_CV28Nand格式档案解析 | 0113：没反馈有问题。 0109：测试包已发布。 0102：已提交QC。 1230：汪洋暂时没反馈问题。 1223：已改格式给汪洋。 1216：格式不确定。明天研究下。 1212：汪洋使用中。 1209：周五已给汪洋版本。 1205：nand合成开发中。 1202：本周开始开发。 1126：客户已下单。 1126：三个文件确认不用烧录，xtb.bin要跳过。准备实施。 1104：PTB文件要动态生成。 0919：驱动已经提供Excel需求。 0723: 汪洋在跟踪。 0715：肖宽说客户强制下单。 0711：方案确认中 |  |  | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-12-23 | [7 empty] | 7
PTXQ20240712A | 客诉 |  | 华为 |  |  | 华为芯片测试一键烧录异常 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240712A 华为芯片测试一键烧录异常 | 0714：交由明慧跟踪。 0711：要支持sbit和sfc |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-27
PTXQ20240715A | 客诉 |  | 大疆 |  |  | 大疆7000双硬盘问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240715A 大疆7000双硬盘问题 | 0725：数量问题，刘杰已经提供新版本。 0715：开发认为操作有问题。 |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 达成 | 文良辉 |  |  |  |  | 吕红 | 2024-07-30
PTXQ20240715B | 海洛 | ACYF_20240921A | 海洛 | 陈辉 | 华勤 | AG600K的MES软件增加一个Checksum检查 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240715B AG600K的MES软件增加一个Checksum检查 | 1017：客户验证OK。 1014：客户提供新接口，实施中 1012：客户已下单。 1008: 等客户提供接口 0924：先提一个方案和报价。下单再实施。 0715：方案确认中，没有提供接口，客户回复还没看。 |  |  | 2024-09-24 | 2024-10-16 | 达成 | 吕红 |  |  |  |  | 文良辉 | 2024-10-15
PTXQ20240715C | 迪洛斯 | ACYF_20240809B | 迪洛斯 | 徐源 |  | 迪洛斯-昂科测试方案需求 | 二次开发 | 7 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240715C 迪洛斯-昂科测试方案需求 | 0728：暂无反馈 0724：测试发现超流下电后，付总软件还能测试烧录成功，付总修复中。 0721：已发布给FAE测试 0717：要求电流抓取时间可自行配置，便于后续不同芯片的需求 0714：暂无反馈过流导致偏高的不良率，FAE还在继续调参中 0710：已优化1版采样时间的版本给FAE测试，目前效果有所改善。 0707：电源模块本周开始测试 0703：等通知待测电源模块 0630：等通知待测电源模块 0626：待测电源模块 0624：FAE在跑客户比较紧急的GBA350板，暂时未跑测电源模块 0619：周末FAE催的很急，周一已经远程帮FAE跑测起来，是硬件侦测感应不到了物料盘导致，调整高度解决 0616：FAE在跑稳定性，暂无时间测电源，周末跑不起来，可能是自动机协议更新了。让IPS软件兼容下旧协议。 0612：配合FAE从0搭建，已跑通，电源有时间再测 0609：下午远程跑测 0605:约定FAE今天远程 0603：在跑新座子的稳定性，暂无实施。电源没有显示。 0529：暂无实施，FAE已在其它机台上跑起来了 0526：有一台自动没有跑起来，稍晚点远程看看 0522：暂无实施 0519：暂无进展， 0515：因赶其他项目，暂未实施测试 0512：9号现场调测多台设备电源，各通道电流电压输出正常，但设备显示器上显示的值却和之前付总开发的连接在自动机上的不一致，文档更新命令行。 0508：电源控制的初步文档命令行接口说明已加。没有怎么读参数。如何兼容其它类型。 0506：预估周五左右去现场调测，电源控制的文档。 0424：短连接长连接要确认下来。 0424: 8台下位机端反馈有通讯失败，FAE使用烧录PASS的芯片来重烧，明显改善很多达97%，让FAE使用网络助手来模拟下位机端软件来测试Server的稳定性。 0421：技术支持FAE，客户在跑4台每个治具测到第七颗开始连续出现fail，客户已修改，待测试确认，还未满载8台测试。 0416：FAE升级板子后，烧录一直报fail的问题解决掉 0414：客户App发的json-rpc有问题，电源等销售通知再去调试 0410：销售说先等终端那边跑稳定后，我们再过去调测。 0408：预计明或者后天去客户联调下整个流程。治具还有问题，90个板，有10多个有问题，还在改。 0403：双通道电源控制成功。方案已出，今天有个初版。 0331：单通道控制监控电源成功，第2通道还未成功量到输出值，电压电流及误差值通过原来的交互指令上新增字段传递过来同客户已确认。预计周三提供一个QC。 0327：驱动二次开发包已安装，待开发，预计下周三完成 0324：二次开发控制上下电及监测电流功能，初步预估这周之内完成整个发和测试，今天5天前先提供文档，再实施。 0317：要求电源的控制交由我们来掌握，待和客户沟通商定协议。 0311：采购在跟供应商跟进 0310:客户已修改软件，但未有板子了，之前板子被损坏FAE排查到是正负极接反及治具座子不稳定导致的。新的板子又坏了，寄回来。 0306：支援联调,昨晚客户更新最后一版软件测试，还未有结果。待FAE回馈。 0303：优化去掉登录界面版FAE还未测试。第一轮正常测试完成后第二轮无法正常上电。加上放电电阻。 0227：客户只有两套硬件，测试两套成功，Single版本。 0225：协议理解有出入。单台OK，多台要重新讨论下。徐源要求今天再过去 0220：等客户联调通知 0217：等客户联调通知 0213：等客户联调通知 0120：等客户联调通知 0116：等客户联调通知 0113：等客户联调通知 0109：等客户联调通知 0106：等客户联调通知 1230：等客户联调通知 1226：等客户联调通知 1223：等客户联调通知 1219：等客户联调通知 1216：等客户联调通知 1212：等客户联调通知 1205：等客户联调通知 1202：等客户联调通知 1128：等客户联调通知 1124：等客户联调通知 1121：等客户联调通知 1118：等客户联调通知 1114：等客户联调通知 1113：等客户联调通知 1107：答复这周软件开发完成 1104：客户软件预计这周完成开发 1031：客户还未完成软件开发 1028：设备已到达，预计这周联调 1024: 还未出货，等通知 1021：工厂还未出货，待确认通知 1017：设备还未到达 1014：这周设备交货，交货完成后约定时间联调 1010: 预计去现场联调 0923: 预估10月中旬和客户联调 0905：QC测试了5万次，无异常 0902：已发布QC测试。还有一个按钮问题要马上给方案。 0829：开发中，预计这周完成测试 0826：本周实施完成，周一先写方案评审。兼顾公版App的形成。 0812：协议已经发给客户 0808：提了一个客户方案，内部评审。 0801：先弄一个测试案子入手。 0715：方案确认中，结果3D识别。 |  |  | 2024-08-26 | 2025-05-09 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-09-02 | [7 empty] | 7
PTXQ20240716A | 客诉 |  | MPS | Ricy |  | MPS报告2D数据数量不对 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240716A MPS报告2D数据数量不对 | 0812：今天发版本。 0805：QC测试中，没有统计过相机数量。 0723：使用syslog。自动机目前没有座子上的2D3D统计。周五提供。 0716：实施中。 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-27 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-07-27
PTXQ20240716B | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | LiLin PF5001档案解析更新 | 档案解析 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240716B LiLin PF5001档案解析更新 | 0716：实施中。 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-17
PTXQ20240716C | 客诉 |  | SG | Jemmy |  | 自动机Reinitindex | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240716C 自动机Reinitindex | 0716：实施中。 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240716D | 内部 |  | 博顿 | 黄明 |  | 博顿在板烧录APP优化更新 | 在板烧录 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240716D 博顿在板烧录APP优化更新 | 0812：小黑已经提供了一个版本。 0724：提供了一个版本。要开会讨论下。 0716：小黑回复下周一看下，本周没有空。 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240717A | 内部 |  |  | 林波 |  | 上位机和驱动的错误文档整理 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240717A 上位机和驱动的错误文档整理 | 0717：实施中。 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-19
PTXQ20240718A | 客诉 |  |  | 肖宽 |  | ByteSwap保存后重新打开工程恢复默认 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240718A ByteSwap保存后重新打开工程恢复默认 | 0812：测试完成，已发布。 0805：测试中。确认qC是否有发布？ 0718：实施中。 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-27 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-07-19
PTXQ20240718B | 客诉 |  | 米雅丽 | 恒润 |  | 恒润MES数量问题 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240718B 恒润MES数量问题 | 0727：已经提供新版本。 0718：实施中。 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-28
PTXQ20240718C | 精泰达 | ACYF_20240718A |  | 张凯 |  | 精泰达命令行支持电压参数修改 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240626B 精泰达MultiAprog支持fwpkg需求对接\20240719电压参数和烧录指令修改需求 | 0718：实施中。修改MultiAprog的Bug即可。参考内部文档。 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-24
PTXQ20240718D | 沃德尔 |  |  | 黄明 |  | 沃德尔TLE4986增加MarginTest支持 | CustomTag定制 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\驱动相关\驱动自定义命令说明\PTXQ20240718D 沃德尔TLE4986增加MarginTest支持 | 0805：本周交付。 0718：实施中。 |  |  | 2024-07-25 | 2024-08-07 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240719A | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | AnalogDevices_MCM档案解析升级 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240719A AnalogDevices_MCM档案解析升级 | 0719：实施中。波哥建议驱动修改。 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-22
PTXQ20240722A | 永创 |  |  | 李梓贤 |  | 永创用multiaprog软件烧录卡住问题 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240722A 永创用multiaprog软件烧录卡住问题 | 0722：实施中。 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-22
PTXQ20240722B | 内部 |  |  | 李梓贤 |  | aprog解析out文件异常 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240722B aprog解析out文件异常 | 0729：Multi合成还有点问题 0722：实施中。 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-27 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-07-27
PTXQ20240722C | 客诉 |  | MPS | Dipper |  | IDResult文件打不开 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240722C IDResult文件打不开 | 0725: 报告丢失，没有日志了。 0722：实施中。冠佳生成的文件。 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-25
PTXQ20240722D | 内部 |  |  | 林波 |  | MultiAprog分支创建与测试 | Multi修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240722D MultiAprog分支创建与测试 | 0722:实施中 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-07-23
PTXQ20240723A | 美的 |  |  | 李梓贤 |  | 美的SN烧录防呆 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240723A 美的SN烧录防呆 | 0722：实施中。 |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-27 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-07-27
PTXQ20240723B | 内部 |  |  | 李梓贤 |  | buffer没有fileinfo，但是保存文件的时候可以把file info保存出来 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240723B buffer没有fileinfo，但是保存文件的时候可以把file info保存出来 | 0826: 已发布 0822：QC测试中 0819：QC测试中 0812：本周实施。 0805：本周有空开始实施。 0722：实施中。 |  |  | 2024-07-29 | 2024-08-16 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-08-20 | 夏财文 | [6 empty] | 5 | 8 | 8
PTXQ20240723C | 海洛 |  |  | 李梓贤 |  | 华为提供的空白文件加载文件失败 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240723C 华为提供的空白文件加载文件失败 | 0722：实施中。 |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-07-27
PTXQ20240725A | 阳光电源 |  |  | 李娟 |  | 阳光电源LC610N防呆处理 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230506A 阳光电源模组LC610NMes对接\20240724需求 | 0722：实施中。 |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-07-27
PTXQ20240725B | 众搏辉 | ACYF_2024724A |  | 陈建龙 |  | 惠州众搏辉序列号烧录 | 序列号生成器 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20240725B 惠州众搏辉序列号烧录 | 0725：已报价 |  |  |  |  | 出方案，等单 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240725C | 旭光 |  |  | 王海龙 |  | 旭光在板烧录CP2102 | 在板烧录 |  | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20240725C 旭光在板烧录CP2102 | 0826：只能一个同时，多个会失败。商务进行中。 0725：方案确认中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240725D | 华为 |  |  | 尹太平 |  | 华为Stdmes增加DumpConfig和Read接口 | Multi修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240725D 华为Stdmes增加DumpConfig和Read接口 | 0902：已提交QC验证 0829：读取芯片buffer完成，读取工程暂未实现，目前还有保存END地址有问题 0826：本周开始实施 0812：方案已提供客户 0805：有了一个大概方案，等评审。 0725：方案确认中 |  |  | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-08-30 | [7 empty] | 7
PTXQ20240727A | 华为 |  |  | 李梓贤 |  | UID打印信息流程修改 | Multi修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240727A UID打印信息流程修改 | 0727：修改到Erase之后，现在是在指令之前 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240727B | 永创 |  |  | 李梓贤 |  | 向导式创建工程文件，aprog致命错误退出 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240727B 向导式创建工程文件，aprog致命错误退出 | 0727：方案确认中，驱动跟踪。 |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240727C | 内部 |  |  | 黄明慧 |  | STLink稳定性验证 | 二次开发 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230301A STLink对接\20240727稳定性验证 | 0923：流程档案输出评审后，封装了烧录前检查函数 0919：今天提供检查状态的流程文档。交给明慧等评审。 0912：尝试切换SFI烧录后，烧录失败后，芯片锁了 0909：座子都已下，4个烧录，1号烧录座一直失败 0905：申请的座子还没下来 0902：名慧说申请再做一个座子，有个座子应该没法修复 0824：验证座子，发现座子还是连不上 0818：名慧还在检查，暂时没结论 0815：交叉验证确定座子有问题，名慧在检查 0812:上位机软件3个烧录非SFI档案稳定。4个测试。 0805：不接卡测试几百个稳定。 0727：方案确认中 |  |  | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-09-23
PTXQ20240727D | 客诉 |  |  | MPS |  | MPS使用新数据库sqlite同步需求 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240727A MPS数量不匹配问题 | 1216：暂时没有问题。 1203：2台还在测试中。暂时没有问题。 1118：有1台正常运行中。 1114：天翔回复有两台机在跑验证。结果待确认。 1111：天翔在验证中。暂时没有发现问题。 0919：开发差不多，在测试中，已经收到ACK的协议。 0912：刘杰已经开发了ACK版本。要先拿到接口。按本周讨论在开发中。节前提供版本。 0805：春捷周五晚上问我们是否有找到原因。希望尽快解决。 0729：压力测试1小时，10倍实际，没有丢失。PostgresEB的许可问题，可能确实要考虑。 0727：方案确认中 |  |  | 2024-07-25 | 2024-08-25 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-09-24 | [7 empty] | 7
PTXQ20240727E | 南芯 |  |  | 龚春恒 |  | 南芯问题0727问题修改 | 二次开发 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20231123A 南芯芯片烧录测试定制项目---中测\20240727需求与修改 | 0727：实施中，注意分bin和数量 |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-29 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-07-31 | 谭美娟
PTXQ20240729A | 惠州雨宙 | ACYF_20240801A |  | 唐湘毅 |  | 惠州雨宙MES对接 | 服务器网页平台开发 | 7 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20240729A 惠州雨宙MES对接 | 0926：客户已验证没有问题，后续新需求等待重新提单 0923：已提供版本给客户，支持文件上传下载 0912：本周客户提出的界面修改已提供版本给客户，mysql服务启动问题。 0909：现场流程已走完，客户提的小修改也已修改 0902：有锭与客户约时间到现场验证 0829：客户暂约下周走流程 0826：部署完成，SOP也已提供客户 0822：预计本周末给客户部署 0819：剩余文件上传与下载未实现 0812：本周部署下 0805：本周弄一个方案报价。 0727：本周现场出差一次 |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-08-24 | [7 empty] | 7
PTXQ20240730A | 恒润 | ACYF_20240729A |  | 左文静 |  | 恒润AG57模组烧录 | 二次开发 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240730A 恒润AG57模组烧录 | 0801：告知客户使用AG55自行测试 0730：在找客户提供命令行工具 |  |  | 2024-07-30 |  | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240801A | 朗科智能 |  |  | 陈辉 |  | 朗科智能MES增加产品特征码提取 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240801A 朗科智能MES增加产品特征码提取 | 0902: 待推单到研发 0826: 待推单到研发 0805：已报价。 0801：方案确认中 |  |  | 2024-08-01 |  | 出方案，等单 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240801B | TO |  |  | Rickey |  | TOPS安全烧录功能整合 | 安全烧录 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20240801B TOPS安全烧录功能整合 | 1209：暂未安排驱动对接，先暂停。 1021：Rickey回复等客户提供硬件再继续。 1017：Keith回复暂未安排人对接 0918：与TOPS后台接口对接已完成 0912：等待驱动同步开发 0909：本周开始实施 0826：成功通过Curl与TOPS后台建立HTTPS通讯 0822：方案已提供 0813：方案设计中。 0801：与Keith交流下，走的REST API与服务器通信，UID是关键参数 |  |  | 2024-08-05 | 2024-10-12 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | [8 empty] | 7
PTXQ20240801C | 客诉 |  |  | 李孔坤 | 德丰 | MultiAprog运行过程中异常退出 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240801C MultiAprog运行过程中异常退出 | 0826；log已优化，已经发布。 0822：QC测试中，已跑14小时，4台编程器，还未出现崩溃，去掉捕获异常。 0819：方案：仿制stdmes的log处理及printlog相关的解决。 0815：可能是log大小到达，切换时冲突，下周解决。 0813：半夜烧录出现退出，已经拿到dump文件。 0812：已经更新版本，暂时没有异常。 0802:开始实施 |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-24 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | [8 empty] | 7
PTXQ20240805A | SG | ACYF_20240806A | P+F | Keith |  | P+F定制MESOPCUA需求方案研究 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240805A OPCUA-MES方案研究 | 0808：提供一个mqtt版本的方案报价。 0805：研究下这个机器通信标准协议。 |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-08-09 | [7 empty] | 7
PTXQ20240806A | 兆弛 | ACYF_20240808A |  | 蔡岳鹏 |  | 中兴F632V9EMMC芯片修改数据偏移 | Aprog修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240806A 中兴F632V9EMMC芯片修改数据偏移 | 0826：已经提供报价。 0805：方案研究中。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240807A | MPS |  |  | Ricy |  | MPS新增支持多个文件合成工程 | 二次开发 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230904A MPS自动化测试设备二次开发\240807需求_新增支持多档案合成 | 0812：今天在测试 0805：方案研究中。 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-08-12 | 谭美娟 | [6 empty] | 8 | 8 | 8
PTXQ20240808A | 大疆 |  |  | 周工 |  | EMMC RPMB区域的WriteCounter读取与比较 | Aprog修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\eMMC\PTXQ20240808A RMPB的WriteCounter比较-大疆 | 1126：已发布。 1121：客户反馈在母片拷贝时没有比较，月底前提供新版给客户测试。 1111：MultiAprog今天发布。 1105：已经提交QC，这两天发布。打白点是不良品，34567不良。 1031：更新了方案，下午3点客户再确认方案。 1028：客户已下单 0808：出方案，等订单 |  |  | 2024-08-07 | 2024-11-02 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-05 | [7 empty] | 8
PTXQ20240808B | 内部 |  |  | 李英杰 |  | UnicMicro档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240808A UnicMicro档案解析 | 0818：提交QC测试 0816：已给英杰测试，英杰测试OK 0812:已评审，驱动重新确认方案 0808：先评审 |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-08-19 | [7 empty] | 7 | 9 | 9
PTXQ20240808C | 客诉 |  |  | 李晶 |  | 迈莱芯90372烧录不稳定 | 客诉 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240808C 迈莱芯372烧录不稳定 | 1223：无原厂的进度反馈，关闭。 1219：无原厂的进度反馈 1216：无原厂的进度反馈 1212：无原厂的进度反馈 1202：夏瑞在推动客户向原厂求证解决 1128：需要推动MLX修复 1125:90421存在分别用sdk读取上来的和原厂GUI读取上来的不一致。 1121：QC实物测试中 1114：方案已给客户，今天发出版本给QC测试，周三给客户。 1113：客户采取读取setup值出来和填写的值进行比对防呆方案。实施中。今天给客户一个方案，周六内部准备好版本。 1107：收到客户的整套硬件，今天交叉验证下是否硬件，暂时定位接线问题 1104：换了整套硬件，软件和电脑，交叉验证。还是执行sdk里的api失败， 1031：收到PTC04,这周测试 1028：待客户寄出工具来测。 1024：待商务上谈判推进，安排客户寄出工具来测。 1021：待商务上谈判推进，90421的CRC客户报有不同。 1017：客户要求赔偿，不要mesapp了 1014：mes方案的防呆客户考虑中，可能又不用，要赔偿。 0926：未选择烧录档和crc已加防呆给客户测试中 0923：结论：因客户未选择烧录档案导致1.8K多空烧。 0919：6000个上位验证空烧，CRC变化，今天现场找原因。 0918：销售认为UPH过低，90372没有料没有验证。 0912：客户烧录90421良率还好，客户工程师说没有收到产线反馈 0902：客户暂时没料 0829：待客户继续观察 0826：等客户下次批量继续观察 0822：等客户下次批量继续观察 0819：下次批量中继续观察retry后的版本 0812：已经更新版本。还没有回复。 0809：实施中 |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-08-12 | [7 empty] | 7
PTXQ20240809A | 埃斯顿 | ACYF_20240810A |  | 黄明 |  | 埃斯顿在板App增加治具功能 | 在板烧录 | 1 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202305120C 科瑞恩(埃斯顿）在线烧录对接\20240808增加治具管理需求 | 1113：客户没有反馈，关闭。 1021：已提交客户 1014：提交客户测试 1010：待黄明确认 0926：待黄明确认 0923：黄明沟通中 0918：客户在问实施进度，待内部推单 0909：待内部推单开发 0902：待内部推单开发 0829：待内部推单开发 0826：待内部推单开发 0822：客户已确认，待内部推单开发 0819：按照方案实施。 0812：今天给方案。 0805：方案研究中。 |  |  | 2024-08-12 | 2024-09-30 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-10-14 | [7 empty] | 7
PTXQ20240809B | 光峰 | ACYF_20240809A |  | 李晶 |  | 光峰科技MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240809A 光峰科技MES对接 | 0310：客户暂时没用起来，延缓下单，用起来再下单开发。 1028：等通知 1024：等销售通知 1021：销售没通知 1017：等待销售下单通知，联调 1008: 等待联调 0923：等销售通知 0905：Mes除了打印机其余部分已完成 0902：未下单，延迟 0827：代码初步完成 0822: 接口开发完毕 0820：已报价。 0818：等待客户输出接口文档 0812：周二下午会议讨论需求，先确定方案 0809：方案研究中。 |  |  | 2024-08-12 |  | 出方案，等单 | [5 empty] | 文良辉 | [8 empty] | 8
PTXQ20240809C | 北斗 | ACYF_20240809A |  | 陈列明 |  | 宿迁北斗MES新增需求 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240809C 宿迁北斗MES新增需求 | 0905：接口调试OK 0902：周一下午调试 0830：客户下单。 0827：等客户通知 0822: 等客户通知 0814：方案已输出，辉哥已报价 0812：文档已写，客户未输出接口档案 0809：先写个需求文档给客户确认和报价。 |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-08-30 | [7 empty] | 6
PTXQ20240809D | 内部 |  |  | 肖宽 |  | MPSParser档案解析升级 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240808D MPSParser档案解析升级 | 0810：支持Aprog和MultiAprog，完善方案 |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 达成 | [5 empty] | 吕红 |  | 谭美娟 | [6 empty] | 8 | 9 | 9
PTXQ20240809E | 内部 |  |  | 肖宽 |  | MPSParserTypeB档案解析升级 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240808E MPSParserTypeB档案解析升级 | 0812:版本已发布 0810：支持Aprog和MultiAprog，完善方案 |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 |  | 谭美娟 | [6 empty] | 8 | 9 | 9
PTXQ20240810A | 海洛 |  |  | 李梓贤 |  | TIARM OUT档案解析异常 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240810A TIARM OUT档案解析异常 | 0812：实施中。档案路径中有空格 |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-08-13 | [7 empty] | 7
PTXQ20240812A | 维胜 | ACYF_20240812A |  | 张凯 |  | 维胜科技3线自动在线烧录机需求 | 在板烧录 | 5 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202407080D 湖南维胜科技的在线烧录三线 | 1008：等治具测整体流程。 0919：PLC基本调试完成。 0912：相机调完，PLC调试中。 0909：PLC还未完成。 0904：出差方科迅，PLC还没写，预计现场远程调试。 0829：软件完成，待PLC下周联调。 0822：出方案，迁移MES部分。 0819：实施中，用公版修改，登录选择主从机。 0812：方案实施中。月底交付。 |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-09-19
PTXQ20240814A | TCL王牌 |  |  | 龙育勇 |  | 母片制作增加序列号写入独立操作 | eMMC |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\eMMC\PTXQ20240814A 母片制作增加序列号写入独立操作--TCL王牌 | 0815：方案已出，客户确认中 |  |  |  |  | 出方案，等单 | [5 empty] | Jony
PTXQ20240815A | 客诉 |  |  | 李梓贤 |  | 二次发送数据后设备掉线 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240815A 二次发送任务数据后设备掉线 | 0828：已找到原因，固件层指针调用不正确。座子8，使用overlap，uid后会出现 0822：与overlap有关。 0815：新版Multi出现比较多了，复现不出来，要远程下 |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 达成 | [5 empty] | Jony | 2024-08-29
PTXQ20240815B | 客诉 |  |  | 李娟 |  | 阳光电源MES重新上传增加确认 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240815B 阳光电源MES重新上传增加确认 | 0826：客户验证ok 0822：已提供版本给客户 0820：方案已提供 0819：本周先给个方案，确认后实施。 0815：下周先列方案，内外部确认后再做 |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-24 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-08-24 | [7 empty] | 8
PTXQ20240815C | 芯录微 | ACYF_20240815A |  | 林志伟 |  | 探步加密芯片烧录 | 安全烧录 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20240815C 探步加密芯片烧录 | 1110：客户使用其它方案实施，取消。 0902：上周已经报价，大概3个交互接口。 0826：客户没有还没完全开放流程 0819：下午3点讨论 0815：方案研究中，用到DLL取加密数据 |  |  | 2024-08-15 |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240816A | 芯录微 | ACYF_20240821A |  | 林志伟 |  | 芯录微MES管理平台后台优化 | 服务器 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20240816A 芯录微MES后台部署 | 0324：后续看板界面暂未修改 0317:已提供版本，修改了1，2，5点，邮件一并发出，已经帮忙验收 0313：周五提供个新版本，修改优化点中的1，2，5点，发邮件志伟说可以先验收 0310：未修改，后面一些小修改也改了，提了新的10点修改，估计要5个工作日。 0306：李荔说可以先验收，但是又提了很多需求 0303：已经又修改了。后面要按工作量。 0227：已提供版本给客户，客户答应帮忙推动验收。 0224：其他事前耽搁，讲清楚实施了验收，今天修改。 0220：客户要求本周先修改下，周五修改。 0217：先拉会对齐具体需求，在修改 0210：本周修改下 0206: 目前没有时间弄。 0120：邮件已经发给赵总，等他们回复。 0113：接口暂未修改 0106：标签问题已修改，剩余修改需要修改接口本周完成 0102：又提了一些修改需求。暂时没有时间修改。 1226：之前版本客户没有提出问题，现要多加一个巡检流程 1223：推过验收。 1219：IPS5000版本已发给客户 1216：5200验证OK，IPS5000等健欣发布，客户暂未提其他问题，健欣没有回复。 1209：新版本已部署，客户未验证 1205：自动化坐标以及verify流程已加上，5000暂未支持自动化坐标识别，等刘杰修改 1202：新版本已部署，客户验证中 1128:今天提供新版本给客户，剩余clientapp未修改 1125：客户反馈问题，修改中 1121：客户昨天开始使用暂未反馈问题，打印机未安装 1118：完成部署，sop也已发给客户 1114：本地验证已经没问题，全流程跑完工单，这两天给客户部署 1111：功能需求已经开发完成，本地验证完成后，预计本周五给客户部署 1107：上传接口已实现但客户说先手动修改erp数据，因为发工单号和制工单号存在一对多的对应关系，无法确认唯一信息，标签打印剩前端页面修改 1104：大概14号开始部署，测试。 1104：订单列表已完成，打印机调用已完成，上传结果接口本周实现，本周完成初始版本 1031:erp订单列表接口完成，将erp订单批量导入到mes中 1028：成功从erp中获取工单列表，本周完成erp接口 1024：等待三军提供接口，打印机确认zd888 1023：预计11月20号可以有一版。 1021：周三给一个时间。本周先ERP的ListAll。 1021：网页界面已修改，clientapp也已修改，标签打印以及erp对接未实现 1017：erp接口可调通，本周先修改网页标签打印等其他功能，erp接口等三军提供 1014：首样验证版本已提供，本周ERP的接口 1010：下单，先实施首样验证。 0919：ERP接口暂时不完善，没有实施。 0906：已经报价并提供方案。 0826：等项目启动评审再决定。 0816：方案研究中，功能很多 |  | 1 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-11-20 | [7 empty] | 7
PTXQ20240816B | 宝威亚太 | ACYF_20240828A |  | 彭兵涛 |  | 宝威亚太MES对接 | MES对接 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240816B 宝威亚太MES对接 | 0923：今天现场最后验证 0918: 孔坤MES调试OK 0909: 等自动机解决吸料和镭雕 0905：每次吸料前校验以及镭雕至不同座子编号，需要自动化软件协调解决 0902：因FAE安排不过来，周一下午现场去调试 0829：接口写完，镭雕可能弄不了 0827：没有进展 0820：镭雕机要打印座子位置+固定内容。 0818：辉哥已评审，已输出给客户确认 0816：方案文档已经输出，辉哥还没评审 0816：讨论需求，使用多个ini文件，没有http接口，要物料确认后才能烧录 |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-09-07 | [7 empty] | 7
PTXQ20240816C | 欣锐 |  |  | 李晶 |  | 欣锐MES对接 | MES对接 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240816C 欣锐MES对接 | 0826：已经提供了手动使用工程模板的文档。 0816：欣锐烧录档案Hex，想自动合成工程 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉 | [8 empty] | 7
PTXQ20240816D | 客诉 |  | 中测 | 史慧君 |  | 南芯最后统计数量上报不正确 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240816D 南芯最后统计数量上报不正确 | 0902：客户要求ic类别是根据订单绑定，MSE 自行获取绑定的信息即可。 0829：和客户会议还在测试中， 0826：客户还在跑测中 0822：从提供日志上来看数据正确 0819：实施中，提供版本。 |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | [8 empty] | 8
PTXQ20240819A | 内部 |  |  | 杨雄 |  | 瑞天激光打标接口调用 | 服务器网页平台开发 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20240102B 生产工具支持激光打标\PTXQ20240819A 瑞天激光打标接口调用 | 0909：完成。 0905：供应商今天来人，配合搞完。 0902：调试完成。 0829：基本功能模块完成。 0826：实施中，打标页面设计完成，ERP集成 0819：实施中 |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240820A | 顾凯信息 | ACYF_20240820A |  | 胡英雄 |  | 顾凯信息序列号烧录 | 序列号生成器 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20240820A 顾凯信息序列号烧录 | 0902：客户退回自动机。 0827：重新写方案评审 0824：已报价，需要单独校验 0822：尝试写方案中 0819：需求了解中 |  |  | 2024-08-25 | 2024-09-02 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | [8 empty] | 6
PTXQ20240820B | 龙旗 | ACYF_2024820B |  | 肖馨 |  | 龙旗手动机MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240820B 龙旗手动机MES对接 | 0909：客户已完成验证 0905：客户提供的DLL必须使用2.6版本的.NET Framework，现改为python调用，与客户验证接口 0902：本周开始实施 0819：需求了解中，使用C#的DLL接口，手动机3个接口。 |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-09-07 | [7 empty] | 8
PTXQ20240820C | 客诉 |  | 恒润 | 米雅丽 |  | 恒润数量不匹配问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240820C 恒润数量不匹配问题 | 0909：已发版本给恒润。 0905：今天给版本 0902：计划使用lotdata获取数据。 0822：syslog可能有丢失。 |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-24 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-09-07 | [7 empty] | 8
PTXQ20240824A | 诺博 | ACYF_20240824A |  | 陈双双 |  | 诺博MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240824A 诺博MES对接 | 0905：已经调试完成，客户在使用Mes验证 0902：已经提供了版本，约时间测试。 0826：demo阶段，有MES才会试用。 0824：周一下午2点半讨论下 |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-08-28 | [7 empty] | 8
PTXQ20240824B | 光弘 | ACYF_20240826A |  | 彭兵涛 |  | 光弘在板SN烧录MES对接 | 在板烧录 | 5 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202408240B 光弘在板SN烧录MES对接 | 0926：客户已验证，邮箱已同步发送 0912:已提供客户版本 0909：目前可以支持4个板烧录 0905：mes对接完成，后续修改支持多板烧录 0902：提供初始版本，目前SN写入没有问题，后续增加mes对接 0828：唐总同意先开发。 0826：使用1M*8，然后烧录，不烧录mbf，要做MES并且读出来SN比对。周二有方案后再讨论。 0824：mbf档案解析和hex档案合成SN，周一开个会 |  |  | 2024-08-26 | 2024-09-07 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-08-30 | [7 empty] | 7
PTXQ20240826A | 分享 |  |  | 内部 |  | C11和模块化 | 经验分享 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\经验分享\PTXQ20240826A C11和模块化 | 0826：周四分享C11和模块化 |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | [8 empty] | 7
PTXQ20240826B | 内部 |  |  | 内部 |  | 公版MES升级优化成V1.1 | MES对接 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES\PTXQ20240826B 公版MES升级优化成V1.1 | 0324：暂停。 1223：本周修改下方案 1216：上周方案以提供 1212：今天输出方案 1209：本周三输出方案，周五六找时间评审。 1205：本周抽空写下方案再评审。 1128：需求文档已发出 1121：今天整理需求文档 1118：本周需求收集完成，进度5%。准备一个文档。 1021：修改日志打印以及按钮使能 1017：已发邮件收集 1014：本周收集下新需求 0826：按简化IPD简化流程走试试。 |  |  | 2024-08-26 | 2024-12-30 | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240826A | 正泰 | ACYF_20240826A | 正泰 | 黄明 |  | 正泰在板烧录数据集成接口 | 在板烧录 | 1 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202311150B 上海正泰在线半自动化\20240826看板需求 | 0905：完成。 0902：开始实施。 0828：使用测试接口发送http请求 0827：烧录机没有API接口，使用excel文件，我们已经写csv文件。 0826：把数据通过接口传到后台数据库，用作看板 |  |  | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-09-05
PTXQ20240828A | MPS | ACYF_20240829 | MPS | 李宏波 |  | MTPLooper老化上位机工具 | 二次开发 | 7 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230904A MPS自动化测试设备二次开发\240828需求_MTPLooper老化上位机 | 1219：QC已经发布 1216：QC测试中，但未有真实驱动测试，SOP没有写。 1212：还未收到真实驱动。 1210：已经给版本到Albert，在联调中。周三要出货。 1205: 驱动还未发布出来 1202：驱动周五更新协议文档还未开发完成，上位机今天更新完成。等待与驱动联调。 1128：待实物测试 1125：完成95%，待实物测试 1121：待驱动确认 1118：相关配置项保存到apr中还未确认，待驱动确认，预计这周完成 1114：已发初版协议，业务要求月底交付。 1113：albert这周定好 1107：驱动还未定好 1104：驱动这周定好协议 1031：驱动暂未有时间，还在消化逐步推进 1028：待驱动端定好交互协议 1024：开发进度70%，驱动端今天给出协议 1021：开发进度50%。 1017：在开发中30%。 1014：客户下单，待开发 1010：待推单 0923：待推单 0918: 待推单 0912：等待客户下单。 0909：等待客户下单。 0905：客户要开会对齐下 0902：今天评审下给出客户方案。建议使用acsvc控件实施，不用stdmes。 0828：补步沟通，下周二提供方案。 |  |  | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-12-16 | [7 empty] | 6
PTXQ20240828B | 德爱思 |  |  | 林志伟 |  | 德爱思SN烧录 | 序列号生成器 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20240828B 德爱思SN烧录 | 0828：初步了解。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240828C | 内部 |  |  | 包德尧 |  | MLXParser支持90411 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240828C MLXParser支持90411 | 0902：已提交QC 0829：已提交给驱动，今天提交QC 0828：初步了解。 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-09-02 | 夏财文 | [6 empty] | 7 | 8 | 8
PTXQ20240828D | 客诉 |  |  | 梁焱焱 |  | 明美AG07漏烧录问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240828D 明美AG07漏烧录问题 | 1107：生产其他状况未做更新测试 1104：客户还未回复测试情况， 1031：客户测试中 1017：已通知客户和FAE更新测试 1014：今天发给客户测试 1010：会议决定增加烧录时间上的防呆判断这周增加。客户还未反馈出跟线结果 0926：跟线一批，客户还未反馈结果 0923：下午去客户现场跟踪 0912：缺少每颗IC的追溯机制，无法判定出是ClientApp，还是原厂软件导致的漏烧 0909：未收到日志 0905：日志还未发出，原厂软件没 有日志，研发无法增加相关烧录日志 0902：拷贝日志需客户解密 0829：待客户发出日志确认情况 0828：初步了解。 |  |  | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-10-15
PTXQ20240828E | 客诉 |  |  | 内部 |  | 重庆矢崎MES问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240828E 重庆矢崎MES问题 | 0919：暂时忙其它的了，没有测试。 0909：问了客户，客户没有回复是否还有问题。 0902：客户更新Multi 暂时没有反馈问题 0829：客户现场出现，如果烧录器上的座子中少放一个芯片则无法启动烧录，但本地测试没有问题 0828：初步了解。 |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20240902A | 客诉 |  | 阳光电源 | 李娟 |  | 阳光电源打印标签乱码问题 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240902A 阳光电源打印标签乱码问题 | 0905：自动机软件中有个批量结束自动打印标签，关闭即可 0902：实施中，补充文档。 |  |  | 2024-08-25 | 2024-09-02 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-09-02
ZXSL202409020B | 毓华 | ACYF_20240902A |  | 陈建龙 |  | 东莞毓华在板烧录 |  |  | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202409020B 东莞毓华在板烧录 | 0906：已报价。 0902：需求了解中 |  |  |  |  | 出方案，等单 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240904A | 智新 | ACYF_20240919A | 智新控制 | 王康 |  | 智新控制安全烧录 | 安全烧录 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20240904A 智新控制安全烧录 | 0227：已发布给客户 0220：烧入内容正确，但固件有红色打印。晚上得到结论。 0217：QC测试中，驱动测试中，大小端找客户确认。 0213：方案已补充，QC测试中 0210：方案要补充下，客户同步测试中，QC还没测试？？ 0206：使用setsn方式，2/7提供版本，同步发版本到QC。 0109：软件已发给客户 0106：1.3收到硬件进行测试。1.6提交客户端。 1230：驱动已提交，因这边未有硬件，测试版交由驱动来测 1226：驱动还未完成。 1223：进度%90今天提测QC，与王欣对接。 1219：开发进度%40 1218：客户已下单。周五给版本号QC。 1212：待推单 1205：待推单 1202：待推单 1128：待推单 1125：待推单 1121：待推单 1118：待推单 1114：待商务通知下单再实施。 1021：待推单 1017：待推单 1014：待推单 1010：待销售推单 0923：销售已经提单，待客户确认 0918：待客户确认及下单 0912：解决方案已发给客户 0909：内部方案确认中 0904：开会讨论，约定下周二给个方案。 |  |  | 2024-09-04 | 2024-12-20 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-12-30 | 夏财文 |  |  | 1 | 2 | 1.第一次编译报错，名称； 2.传给驱动的ID要64位，若首位为0会有报错异常； 3.传63位不能被识别出来ID |  | 7 | 7 | 7
PTXQ20240904B | 生产 |  |  | 林波 |  | MES/模块/AG06等烧录一键式部署、去部署 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240904B MES模块AG06等烧录一键式部署、去部署 | 0902：实施中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240904C | 客诉 |  | 永创 | 李梓贤 |  | MultiAprog关掉了软件后台存在烧录软件授权独立 | 客诉 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240904C 关掉了软件后台存在烧录软件 | 01222：暂未推进 0721：暂未此特殊出场景下的对应方案 0714：因模组案子紧急暂时未出方案。 0710：预估明天给出解决方案 0707：先列场景，再考虑方案，评审下。 0703：针对混用的情形QC要求给出方案 0630：针对使用新版授权的exe和旧版的multi这种场景，QC要求给出解决方案 0626：分支上的QC已测试完成 0624：QC测试中 0619：QC测试中 0616：预估发布给QC，支持兼容旧方案。 0526：待华为的项目发布后，再发布此项 0522：自测中 0515：在补代码， 0508：代码丢失。 0331：待华为的项目发布后，再发布此项 0313：分支测试完成 0220：已在分支上邮件通知QC 0217：因上周其它需求及上富客户讨论客诉支持延后到今天分支上发布 0213：方案QC已评审，这周发布QC测试，先在分支上。 0210：方案待评审 0206：方案再发出来评审下。 0120：方案已出待实施，分支代码已同步至主干 0116：QC要求当exe自身有更新时或者每次call起exe时要保证是最新的，不能启动exe后,一直不关闭。周五拿个方案。 0113：未有反馈，今天发邮件通知。本周五交付。 0109：括号问题解决 0106：3个问题，小括号的问题要查一下。把MultiAprog在王俊凯电脑上跑一下。今天测试下。 1230：上周已提交QC 1226: QC提出实时更新的要求，今天提给QC。 1223: QC待测中，如何关闭这个授权。SOP完善下。 1217: QC待测中 1216: QC待测中，没有发邮件。 1212: 今天提交给QC 1205：开发进度80% 1202：开发进度40% 1127：估计12月6完成开发。分支上开发。 1125：方案v1.2已完善 1118：方案完成 1113：周一二请假，暂未进行了。周五文档。 1107：方案已编写，编码实施完成50% 1104：这周方案+实施 1023：优先级延后处理 1024：本周暂未有时间 1010：将LicServer作为windows服 务的形式独立出来。方案正在编写中 0918：针对永创不开启Lic服务 0912：Multi未能及时退出，最大延迟10s左右 0909：这周开发 0902：实施中，补充文档。 |  |  | 2024-09-11 | 2025-07-12 | 测试中 | [5 empty] | 吕红 | 2024-12-16
PTXQ20240904D | 客诉 |  | 永创 | 李梓贤 |  | hex文件超出范围可以正常加载 | 客诉 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240904D hex文件超出范围可以正常加载 | 1031：已发布 1028：QC测试中 1024：QC测试中 1021：因需发布其他版本，故今天提测QC 1017:BinParser，hex，s19已实施，binparser的文件偏移已提交QC 1014：BinParser的FileSize偏移这里也同步优化下。 1014：加了负偏移，进入超出范围判断，先写个方案和原因，评审了再修改，影响比较大。 0926：QC预计今天发布 0923：QC测试中 0918：hex, s19, out已经提交，推给QC测试 0902：实施中，hex, s19, out三种做个检查，现在只有bin档 |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-09-18 | [7 empty] | 8
PTXQ20240904E | 客诉 |  | 内部 | 李梓贤 |  | 保存空白档案弹出来的界面需要置顶 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240904E 保存空白档案弹出来的界面需要置顶 | 0923：发布 0912：QC测试中 0909：这周开发 0902：实施中，补充文档。 |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-09-07 | [7 empty] | 7
PTXQ20240905A | 客诉 |  | 内部 | 钟远 |  | OnSemi_FAN2510xx_csv档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240903E OnSemi_FAN2510xx_csv档案解析 | 1021: 发布 1017：驱动已完成 0923：驱动还未完成开发，故还未发布 0912：QC测试中 0909：发给驱动测试中 0905：先评审 |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-09-07 | [7 empty] | 8
PTXQ20240905B | MPS |  | MPS | Ricy |  | MPS上位机修改需求三档案的更新 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230904A MPS自动化测试设备二次开发\240905需求_上位机界面细节更新 | 0912：QC测试完成 0909：提交QC测试 0905：先确认 |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-09-07 | [7 empty] | 8
PTXQ20240907A | 比亚迪 |  |  | 张勇 |  | 比亚迪半自动在板烧录需求 | 在板烧录 | 4 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202409070A 比亚迪半自动在板烧录 | 0303：客户Mes已确认，调试完成 0227：MES基本OK。上传校验值。 0220：新增一些修改。周三左右调试。 0217：待联调。暂无消息。 0210：待调试，15号。 0120：MES待调试。 0109：设备对接调试完成，带调试MES接口。 0106：10号到厂联调。 1230：开发完成。通知下三军。 1226：开发中。 1223：本周完成。 1219：接口开发中，30% 1216：方案确认中。年底前。 1212：需求整理中。 1210：客户已下单。 0907：开会讨论招标书。 |  |  | 2024-12-10 | 2025-01-10 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2025-01-02
PTXQ20240910A | 客诉 |  |  | 陈欣 |  | 档案解析Swap问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240910A 档案解析Swap问题 | 0926：QC发布 0918：QC测试完成 0912：已通知QC测试 0910：先分析下。 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-09-11 | [7 empty] | 8
PTXQ20240911A | 客诉 |  |  | 富仕 |  | 富仕电子在板烧录疑似漏烧问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240911A 富仕电子在板烧录疑似漏烧问题 | 0923：已添加防呆，客户验证OK 0919：点击烧录前检查条码是否存到数据库 0918：看能不能在软件上防呆。 0911：可能是客户操作问题。 |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-09-20 | [7 empty] | 6
PTXQ20240912A | 内部 |  | 内部 | 谭美娟 |  | AP8000软件语言优化的默认随系统设置，电脑系统是英文，AP8000软件就默认英文，电脑系统是中文，AP8000就初始默认中文 | Aprog修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240912A 上位机语言软件随系统需求 | 1014：版本已发布 1010：提交QC测试 0923：准备实施 |  |  | 2024-09-23 | 2024-10-15 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-10-08
PTXQ20240908A | 内部 |  |  | 唐湘毅 |  | 座子UID收集功能和MultiAprog更新 | 服务器网页平台开发 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20240909A 座子UID收集与匹配方案说明 | 1230：已发布。 1226：测试基本没问题，已提交主干。 1223：测试中。 1128：Aprog开发完成，测试完成。 1126：开始实施。 1118：实施中。这周有空开发下。下周开始。 1114：暂不需要开始。 1010：待林总出协议文档。 0919：Multi功能待开发。 0912：已发布版本。 |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-12 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-09-09
PTXQ20240914A | 阳光电源 |  |  | 徐源 |  | 阳光电源增加URL可设置里配置 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20220908C 阳光电源MES对接\20240914 阳光电源增加URL可设置里配置 | 0923：客户已验证 0919：已提供客户版本 0914：下周提供版本。 |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-09-18
PTXQ20240914B | 伟创 | ACYF_20240912A |  | 王娟 |  | 伟创电气MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240914B 伟创电气MES对接 | 1114：客户验证OK 1111：客户回需要跑完剩余工单 1107：客户在用工单跑，需要跑几个测试OK，才算结束 1104：等客户通知可以用设备跑料 1031：客户要求产线工单通过开弹窗供选择，接口调试OK，准备到设备跑流程 1028：接口调试目前可以，目前在跟客户确认产线和工单如何取得唯一的 1024：客户没空，他说自己按照给他的SOP文档测试 1021：软件打包好了，SOP还没写准备给客户 1017：接口已经改完，可以联调 1014：上周与客户开会，客户重新提供接口文档 1008: 接口实施完成 0923：在实施接口中，但档案不完全 0919：等待客户提供接口 0914：等待客户提供接口。 |  |  | 2024-09-14 | 2024-11-22 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-02
PTXQ20240914C | 普利明 | ACYF_20240919A |  | 林志伟 |  | EC800M移远模块烧录 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240914C EC800M移远模块烧录 | 0923：方案已提供，已报价 0920：今天先写个方案，报价。 0914：需求了解中 |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20240914D | 内部 |  |  | 林波 |  | Aprog增加特殊芯片弹框提示功能 | Aprog修改 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240914D Aprog增加特殊芯片弹框提示功能 | 0227：测试中。 1219：今天提交。 1216：本周上传代码。 1212：下周上传。 1209：等QC说上传。 1111：预计本周发版本。 1024：实施中。 1021：开始实施。 1017：方案评审中。 0925：先准备方案。 0914：先弄个上位机方案 |  |  | 2024-09-19 | 2024-11-02 | 测试中 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-12-18 | [7 empty] | 7
PTXQ20240918A | Wistron |  |  | Rickey |  | Wistron的MES多服务器支持 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240918A 宝威亚太MES对接 | 0919：Mes测试通过 0918：已经提供测试版本 |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-09-18
PTXQ20240918B | 内部 |  |  | 唐湘毅 |  | Aprog特定芯片认证后才能烧录后台功能 | 服务器 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240918B Aprog特定芯片认证后才能烧录 | 0515：娟姐验证中 1226：代码已提交，sop已输出，暂部署在娟姐电脑上测试 1223：今天输出文档，优化用户管理，今天提交代码，本周部署下。 1216：接口与旭江联调完成，文档今天输出下。 1212：实现特殊芯片界面的增删改查 1209：文件备份等已完成，与旭江确认发布时特殊芯片怎么处理 1205：实现用户管理，授权记录，授权文件等备份 1202：预计本周完成 1121:今天继续开发，目前完成30% 1118：页面设计，接口实现，增删改查授权记录 1114：开始实施，实现文件上传下载，根据需求设计数据库 1111：本周开始 1031：暂未实施 0925：已经提供方案。 0919：先写方案 |  |  | 2024-09-19 | 2024-11-30 | 测试中 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-12-30 | [7 empty] | 8
PTXQ20240918D | 内部 |  |  | 唐湘毅 |  | Aprog特定芯片认证后才能烧录前端 | Aprog修改 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240918B Aprog特定芯片认证后才能烧录 | 0227：测试中。 0213：预计今天给美娟个版本。 0210：BUG修改中。AES加密后解密不对。数据库里有，再导出有问题。 0206：工具发现一个BUG，今天修改。 0116：测试中。 0102：测试中。还有一些BUG。 1223：还一个BUG，今天提测。 1219：正式版本发布功能开发中。周五发布 1216：临时版本发布部分完成。 1212：QC加密工具开发中。 1209：这周开发QC发布加解密工具。周一完善下文档，实现离线的方案和ko的对称加密。这周完成ko对称加密工具。 1205：等服务器一起开发。 1202：方案未确定。 1126：何如确定KO是需要加密的KO，其他均开发完成。 1121：今天可完成multi部分的开发。 1118：分支上开发中。预计这周开发完成。 1114：看方案，明确需要做什么，开始实施。 1111:待开发。 1023：初步下周在分支上实施。 1021：实施Multi/Aprog的功能 |  |  | 2024-10-21 | 2024-11-30 | 测试中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240918C | 内部 |  |  | 王欣 |  | RPI解析更新需求 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240918C RPI解析更新需求 | 1031：已发布 1028：这周四发布 1024：驱动更新文档，QC测试中 1017：QC测试中 1014：QC测试中 1010：驱动测试中，今天推送QC 0926：研发自测中 0919：出差中，明天评审 |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-10-16
PTXQ20240918D | 格力 |  |  | 三军 |  | 格力在板烧录问题解决 | 在板烧录 | 3 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202311150B 格力在板烧录问题解决 | 1008：三军修改代码，上位机有超时问题。 0923：周二出差现场配合处理。 0919：下周二现场解决 |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-09-30
PTXQ20240924A | 内部 |  |  | 王欣 |  | HEDIniParser档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240924A HEDIniParser档案解析 | 1017：驱动回复说都是驱动指定的，在xml中去除，改未驱动指定，已发布版本。 1014：档案弹出窗口，与驱动沟通，不在xml里指定。 1008：已发版本 0924：开始实施 |  |  | 2024-09-24 | 2024-10-10 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-09-30
PTXQ20240924B | 华为 |  |  | 尹太平 |  | Read后GetConfigStr返回实际配置字符串 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240924B Read后GetConfigStr返回实际配置字符串 | 1010：版本已发布 1008：娟姐已验证 0924：开始实施 |  |  | 2024-09-24 | 2024-10-10 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-09-29
PTXQ20240925A | 客诉 |  | 广上 | 英雄 |  | 广上座子超限时自动机停止需求 | 客诉 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240925A 广上座子超限时自动机停止需求 | 1031：版本已发布 1028：预计周三提供版本给客户。 1028：已提交，今天要给客户交期，验收有关。 1024：已修改，未验证 1017：方案已提供 1014：先弄个Normal方案。使用cmd4，模组烧录 1008：先弄个方案，跟刘杰确认下实施和错误码。 0925：节后实施 |  |  | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-10-28 | [7 empty] | 8
PTXQ20240925B | 内部 |  |  | 林波 |  | 某个S19档案识别错误，识别成BIN档 | 客诉 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20240925B 某个S19档案识别错误，识别成BIN档 | [5 empty] | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240925C | 客诉 |  | 双翼 | 李梓贤 |  | F协议烧录完成后马上再烧录 | 客诉 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240925C F协议烧录完成后马上再烧录 | 0926：打开配置选项，发送结果后才能烧录，验证暂时没有问题。 0925：先分析下，24年1月和23年12的版本都有概率出现 |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20240926A | 分享 |  |  | 林波 |  | 模块烧录ClientApp原理与使用培训 | 经验分享 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\经验分享\PTXQ20240926A 模块烧录ClientApp原理与使用培训 | 1010：晚上开会培训 0926：节后实施 |  |  | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-10-10
PTXQ20240927A | 美泰 | ACYF_20241010A | 美泰 | 张勇 |  | 美泰MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240927A 美泰MES对接 | 0317：客户确认方案由昂科设备发起还是由客户Mes发起 0111：下午开会讨论下。 1031：客户没回复 1028：上周问客户没回复 1024：等接口文档 1021：等待客户提供接口文档 1017：等待客户提供接口档案 1014：辉哥输出方案给到客户，客户还没提供接口文档 1010：会议沟通了，先提需求过来，评估和给方案 0927：提供了需求调查表 |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-19 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉 | [9 empty] | 7
PTXQ20240928A | 客诉 |  |  | 李孔坤 |  | MultiAprog新9月版本异常退出 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240928A MultiAprog新9月版本异常退出 | 1024：已发布 1017: 已提交QC测试 1014：FAE联系今天客户复现 1010: dump到崩溃的位置，待需找 在什么情况下会触发此问题的。 0927：反馈中文时异常退出 |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-20 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-10-16 | [7 empty] | 8
PTXQ20240928B | 客诉 |  | 雅达 | 黄强 |  | MultiAprog扫描窗口异常退出 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20240927B MultiAprog扫描窗口异常退出 | 1014：版本已发布 1010：提交QC测试 1008：将该弹框修改为模态弹框 0927：有一个框没有点造成，节后修改。 |  |  | 2024-09-27 | 2024-10-12 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-10-08
PTXQ20241008A | 雨宙 | ACYF_20241018A |  | 唐湘毅 |  | 雨宙MES后台首样功能需求 | 服务器网页平台开发 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20240729A 惠州雨宙MES对接\20241008 雨宙MES后台首样功能需求 | 1111：新版本客户已在使用，未反馈问题 1107：客户未反馈问题 1104：新版本已部署 1030：客户已经下单。 1028：已经报价 1024：准备报价 1008：先提需求过来，评估报价再实施。 |  |  | 2024-10-08 | 2024-11-02 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-11-02
PTXQ20241008B | 德赛 |  | 德赛 | 李孔坤 |  | 座子信息优化支持二次开发和MES | Aprog修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241008B 座子信息优化支持二次开发和MES | 1014：QC已发布 1010: 客诉原因文档已输出，最好本周发布 1008：开始实施 |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-12 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-10-10
PTXQ20241009A | 客诉 |  | 美的 | 杨工 |  | 美的在线使用AprogCtrlTcp烧录时间比Multi多10秒 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241009A 美的在线使用AprogCtrlTcp烧录时间比Multi多10秒 | 1111：已把最新版AprogCtrlTCP发给客户。 1104：最好fae协助验证一下，给日志分析。 1024：客户未回复。 1014：让客户发日志，客户未回复。 1009：开始实施。确定调用命令的流程和花费时间。 |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241009B | 永创 | ACYF_20241011 |  | 永创 |  | 永创MultiAprog不显示座子Limit次数 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241009B 永创MultiAprog不显示Limit次数 | 1017：已发布 1014：QC测试中 1009：实施中 |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-10-12
PTXQ20241010A | 客诉 |  |  | 李英杰 |  | 客户电脑工程只要加载档案必出错 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241009A 美的在线使用AprogCtrlTcp烧录时间比Multi多10秒 | 1014：客户环境问题，自身公司安装监控软件权限所致，目前已解决 1010：实施中 |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-10-12
PTXQ20241012A | 内部 |  |  | 邢三军 |  | 展会演示项目支持 | 在板烧录 | 2 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202410120A 展会在线项目支持需求 | 1031：完成。 1028：待联调。 1017：公版同步维胜三线模式。 1014：准备中 |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-10-28
PTXQ20241012B | SG |  |  | Rickey |  | 自动机对不支持InsertCheck的芯片不进行检测 | Aprog修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241012B 自动机对不支持InsertCheck的芯片不进行检测 | 1226：已发布。 1223：梓贤反馈新的Multi，工程是否支持自动机都不发起检测。 1212：验证可以。写个SOP给RICKEY，发邮件结束。 1209：梓贤验证不支持normal模式。返回设置失败。周二用Demo试一下。 1202：梓贤暂时没空。 1126：验证OK。 1121：端口不对，梓贤验证中。 1118：梓贤验证中。IPS Demo可以自测。 1111：QC测试中，完成后，旭江提供版本给到杰哥测试。 1028：提交版本。 1024：实施中。 1023：本周实施完成，先不提交。 1021：先评审方案再实施，实施前要跟刘杰再确认下方案 |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-10-15 | [7 empty] | 7
PTXQ20241012A | 恒润 |  |  | 王娟 |  | 恒润天津自动化项目支持 | 二次开发 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241009A 恒润天津自动化项目支持 | 1118：工厂使用新版本，暂时未发现问题。关掉自动单元。 1114：工厂没空验证。 1111：AG35CET,COM配置问题修复。 1107：超时没给自动机结果BUG已修复。 1104：没有把结果给自动机。要支持多个AG07。代码要修改。 1104：工厂生产，没空验证。 1017：已给客户版本。 1014：停机逻辑有点问题。 |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-10-16
PTXQ20241014A | 导远 |  |  | 张勇 |  | 导远MES上传结果接口新增一个字段 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20221011C 导远MES对接\20241012 导远MES上传结果接口新增一个字段需求 | 1021：上周开会后就给客户了 1017：只上传svn了，没有给客户。 1014：写点文档，与客户确认 |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-14 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-10-14
PTXQ20241014B | 客诉 |  | 京微齐力 | 林志伟 |  | 打开overlap后UID方式不能马上重烧 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241014B 打开overlap后UID方式不能马上重烧 | 1016: 驱动修改，去掉uidsupport，uid显示到驱动日志中。 1014：方案讨论中 |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-18 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241014C | 阳光电源 |  |  | 李娟 |  | 阳光电源LC610N增加Verify功能 | 二次开发 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240518A 阳光电源LC610N模块增加Verify功能 | 1230：已发布，完善下SOP。 1226：多台跑不稳定，排查中 1223：多加了retry，从5次变到10次，目前5000颗失败了2次，晚上娟姐再测试下 1219：多台测试中 1212：QC测试没问题，以提供SOP 1210：已经提交QC测试。 1209：二次上电时用串口工具可以读到版本号，确认问题中 1205:整体流程已跑通，最后读取不到app版本号，其他信息可以读取，待原厂答复 1202：等待板子验证 1128：等待板子验证，月底回来。 1121：已修改完成，等板子验证，跟客户确认只需要确认版本号存在即可，无需比对 1118：本周开始实现 1114：客户已下单。 1028：已经报价。 1022：验证可以读到应用版本号。 1014：收到客户寄的板 |  |  | 2024-10-14 | 2024-12-15 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-12-10
PTXQ20241015A | 客诉 |  |  | 李梓贤 |  | 工程模板加载档案失败 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241015A 工程模板加载档案失败 | 1021：已经发布。 1017：Bug已修改，并上传代码；档案已输出至服务器网盘下 1015：实施中 |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-10-16
PTXQ20241016A | 内部 |  | 德赛 | 陈建龙 |  | 自动机Demo性能优化建议文档 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241009B 永创MultiAprog不显示Limit次数 | 1031：昨天敲定档案版本 1028：上周已输出 1024：今天更改输出 1021：目前该文档还在写 1017：昨天孔坤，孔坤说不清楚；后与梓贤交流给我一些总结 1016：咨询FAE，放在I:\AP8000\GUIBackUp\GUI\MesClientApp\AC通用对外文档和代码 |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-10-30
PTXQ20241016B | 内部 |  |  | 王欣 |  | ElmosHex文档解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20241016B ElmosHex文档解析 | 1028：已经修复 1024：提交QC了 1021：王欣测试OK，让我等他驱动一起提交 1017：波哥评审过后，开始实施 1016：实施中 |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-10-24 | [7 empty] | 8
PTXQ20241018A | 客诉 |  | 德丰 | 李孔坤 |  | 德丰电创MultiAprog异常退出 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241018A 德丰电创MultiAprog异常退出 | 1216：升级了1119号版本，暂无反馈，关闭。 1114：客户还在使用老版本生产 1113：已发给客户测试中 1107：QC测试中 1104：待QC测试 1101：这两天修改后再提QC测试发布。 1031：SVN4045改锁范围时导致的bug 1028：QC已发布临时版，今天的Crash版本有没有更新 1024：本周发布给客户同步测试 1021：dump已定位，代码已提交，待复现 1018：实施中，提供了dump和版本号，pdb，版本号 |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-10-22
PTXQ20241019A | 内部 |  |  | 肖宽 |  | MPS5920档案解析支持8列为Type列 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20241019A MPS5920档案解析支持8列为Type列 | 1022：已发布。 1021：已提交QC验证 1021：方案已提供，今天实施 1019：实施中 |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | [8 empty] | 7
PTXQ20241021A | 客诉 |  |  | 李琨 |  | 芯录微MultiAprog异常RunTimeError | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241021A 芯录微MultiAprog异常RunTimeError | 1216：升级后，暂无反馈，关闭。 1113：客户暂还未升级。 1028：已通知先升级到最新版的multi版本 1024：dump文件和svn的代码编出来的提示不一致 ，无法准确定位，先让客户升级上来版本 1021：先拿到dump文件和日志，复现步骤。 |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-11-13
PTXQ20241022A | SG |  |  | Rickey |  | MultiAprog二次开发增加GetSKTUseable接口 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241021A MultiAprog二次开发增加GetSKTUseable接口 | 1107：杰哥确认接口实现 1105：杰哥再确认下Useable接口。Rickey查看自动机版本,是否是没有升级，导致没有此功能。杰哥确认已经有接口实现了。 1104：文档更新并给到杰哥，杰哥没回 1031：等杰哥一起讨论，今天确认下来 1028：等通知，文档再修改后评审。 1024：杰哥说有时间再和我一起讨论，今天重新改下接口 1022：实施中 |  |  | 2024-10-22 | 2024-11-12 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-12 | [8 empty] | 7
PTXQ20241022B | 普利明 |  |  | 李梓贤 |  | S19档案S0解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20241022B S19档案S0解析 | 1023：s0已支持，档案中数据长度与实际数据长度不符，梓贤确认中。 1022：实施中，艾科的支持 |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-10-23
PTXQ20241023A | 上富 | ACYF_20241022A |  | 陈建龙 |  | 珠海上富MES合成工程EMMC合成 | MES对接 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240131A 珠海上富MES对接 | 0327：已协助部署到新的设备 0324：USB的打印已经测试成功，客户要求帮把mesapp部署到新的设备上 0317：因其他项目在忙，暂未进行测试联调 0313：USB已经ready，网络还在部署中待不生产时候测试 0310：已把软件和手册发给客户，等客户通知 0306：等客户通知 0303：等客户通知 0227：等待客户通知 0220：约这周测试打印机接口。 0217：合成失败提示找不到芯片及座子。讨论确认打印的内容及确认各字段来源。 0213：UI及斑马功能已同步增加，客户斑马打印机还未到货，标签里的内容字段讨论中。合成工程失败，使用example的mesapp合成也失败，排查原因中 0210：提的界面需求还未开发，显示版本号，还有斑马打印机。 0206：界面还有一些更新。 0120：客户所提供的工单不可跑全流程，故分布测试。今天客户提供完整的工单测试 0114：客户的生产计划比较忙，没时间进行专门测试，再约时间建工单测试，EMMC没有开发。 0113：接口除了checksum接口都调试完，实际生产测试待约定客户时间。 0109：约客户联调中 0106：联调中，进度40%。 1226：联调中 1223：会议沟通，继续配合联调中 1219：客户新增接口获取下载信息 1216：客户有更新接口，继续联调中，还没有联调emmc 1212：初步预测联调今天完成 1209：联调中 1202：周三同客户联调 1128：客户预计下周三完成接口开发， 1125：预计27号提测QC 1121：代码实施中，已确认的完成70%左右。 1118：关键的多文件和寄存器，跟客户确认要邮件发出来。 1118：方案实施中，推送checksum接口和trace接口客户还未确认，预计这周完成除上述的其余功能。 1114：会议确定先可做的内容，trace接口客户还在内部商讨中 1113：预约客户今天会议沟通后编码实施 1107：预约8号之后一起进行确认，客户这两天没空 1104：已发给客户确认，待召开会议 1031：方案修正中，今天给出修正版的方案。 1028：已启动方案 1024：接口方案编写中。 1023：已经下单，启动开发。出方案与客户确认接口和方案，再实施。 1021：待销邮件售通知可启动开发，要新推单，参考《W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230314A 大疆MES对接改造支持eMMC工程》 1017：等通知 |  |  | 2024-10-23 | 2025-01-30 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20241023C | 威迈斯 | ACYF_20241022A |  | 徐源 |  | 威迈斯ADKP密码HSE解密功能 | 安全烧录 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20241023C 威迈斯ADKP密码HSE解密功能 | 1202：已发布。 1128：QC测试完成。 1126：联调中。 1121：名慧没空搞。 1118：15号已给版本到名慧。 1114：开发中。 1113：方案已确认，客户已下单。 1023：驱动ADKP的方式还不支持，还只支持HSE的导入方式。 |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-15
PTXQ20241023D | 普利明 |  |  | 李梓贤 |  | gowin fs档案格式解析错误 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20241023D gowin fs档案格式解析错误 | 1028：QC发布了 1024：修改提交QC了 1023：方案确认中 |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-10-25
PTXQ20241023E | 海洛 |  |  | 陈辉 | 海洛 | 海洛MES后台增加复制工单功能 | 服务器网页平台开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20240301C 海洛MES烧录平台对接\241023 后台增加复制工单功能 | 1031：部署完成，验证没有问题 1028：两项功能需求已修改，等客户停机部署 1023：先给个大概实现方式，给客户确认。约定最后一次免费修改，下次要收费。下周更新一版。 |  |  | 2024-10-23 | 2024-11-02 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-10-30
PTXQ20241023F | 内部 |  |  | 林波 |  | 公版MES操作使用培训 | 经验分享 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\经验分享\PTXQ20241023F 公版MES操作使用培训 | 1031：准备了PPT 1024：还没准备 1023：先准备一个PPT。10月31晚上培训。 |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-10-31
PTXQ20241023G | 航盛 | ACYF_20241023 |  | 焱焱 |  | 航盛SN烧录需求 | 序列号生成器 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20241023G 航盛SN烧录需求 | 1107：销售沟通客户确认风险点，12月份交机 1104：客户对风险部分未明确确认 1031：客户自测，但对告知的风险一直未确认 1028：版本已发布，方案的风险还未跟客户确认。 1024：提交QC测试，确认下使用场景，1，升级删除，2，多台同时烧录，3.只保留当天的配置 1023：紧急开发，不重用，不单独校验，地址可以直接写入 |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-10-24
PTXQ20241024A | 客诉 |  |  | 李娟 |  | 阳光电源LC610N软件数量不匹配 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241024A 阳光电源LC610N软件数量不匹配 | 1111：结果处理没有UI操作。客户反馈没有再出现。 1031：后面再看下其它线程有没有UI的操作。 1024：MES软件挂了，后台还在运行，烧录日志有记录 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241024B | 客诉 |  |  | 龚春恒 |  | 阳光电源MESApp有些机台弹出质检确认框很慢 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241024B 阳光电源MESApp有些机台弹出质检确认框很慢 | 0106：暂时无回复。 1203：客户反馈订单比较多，没有减少座子验证。 1111：客户反馈现场还有出现。没有减少座子测试。 1031：龚春恒回复客户还没有验证。 1024：生成报告用了20秒。先减少点座子，看是不是有些座子有问题 |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241025A | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | SemiDrivePAC档案解析评 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20241025A SemiDrivePAC档案解析评 | 1102：已发布 1031：已经给小祝测试验证 1028：波哥评审后，小祝再次确认解析方案，等小祝通知 1025：档案解析 |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-02 | [8 empty] | 7
PTXQ20241025B | 客诉 |  |  | 肖宽 |  | MPSTypeB档案解析异常 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241025B MPSTypeB档案解析异常 | 1028：已发布。 1025：周一提交给客户，Multi也要提交 |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-10-25
PTXQ20241025C | Wistron |  |  | Rickey | Wistron | ClientAPP增加Server/LocalFolder的功能 | 在板烧录 | 1 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202307130A Wistron在线烧录 | 1031：开发完成。 1025：今天新增增加两个http接口需求，本次需求先不报价，实施中 |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-01
PTXQ20241028A | 内部 |  |  | 平台 |  | 昂科平台通用网络模块开发 | Multi修改 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20230904B 昂科平台通用模块开发 | 1205：建议用libuv库，1.5M大小 1114：无投入 1028：争取年内完成 |  |  | 2024-10-28 | 2024-12-30 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241029A | 客诉 |  | 乔安科技 | 肖鑫 |  | 乔安科技更新Multi后MES退不出来 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241029A 乔安科技更新Multi后MES退不出来 | 1031：自动机设定问题，已解决，今天和儒俊沟通跟进原因，输出客诉文档 1029: USBKey更新授权文件后正常，但MES退出时卡住。 |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-01
PTXQ20241029B | 美的 |  |  | 杨工 |  | AprogCtrlTcp支持日志保存到本地Log文件夹 | 二次开发 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\烧录器直接提供访问接口 AprogCtrl\PTXQ20241029B AprogCtrlTcp支持日志保存到本地Log文件夹 | 1105：已发布 1031：之前代码有输出日志到文件，但文件路径乱码，才没有生成日志；修改后可以输出日志 1029：实施中 |  |  | 2024-10-29 | 2024-11-02 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-01 | [7 empty] | 7
PTXQ20241029C | 内部 |  |  | 林波 |  | Aprog测试脚本经常异常退出问题 | Aprog修改 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241029C Aprog测试脚本经常异常退出问题 | 0106：暂时没有时间处理。 1114：定位在系统函数CallWindowProc函数里异常。修改脚本先停下来缩小范围。 1111：已经准备好方法。等待复现分析。 1029：实施中 |  |  | 2024-10-29 | 2024-11-08 | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241029D | 客诉 |  |  | 梁定华 |  | 胶州海尔在板烧录程序联调 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241029D 胶州海尔在板烧录程序联调 | 1226：暂无反馈，关闭。 1223：配合客户测试联调验证 1219：暂无反馈，打印已解决 1216：暂无反馈，有新的打印需求，每个板打印一个。 1202：FAE现场升级硬件，整体测试中，软件目前无反馈 1125：客户新增删掉订单功能还在内部确认中 1121：新增删除订单接口 1118：FAE明天去现场 1114：等下次通知再去客户现场 1113：已经实际试跑。 1104：客户月底盘点。预估这周再测 1031：配合mes产线的部署，修复掉prinlog的bug。 因后面海尔积累的需求代码在一起，故让fae整体全部跑测 1029：实施中，整理需求解决异常，评估公版的可能性。 |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-11-13
PTXQ20241031A | 客诉 |  |  | 林志伟 |  | 诺博MES烧录数量MultiAprog与报告不匹配 | 客诉 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241031A 诺博MES烧录数量MultiAprog与报告不匹配 | 1111：固件校验档案错误，但报烧录0x4000成功，实际DoJob失败，需复现修复。固件层修改。 1107：还在分析 1104：还在分析，还要同步下初始化坐标自动指定。 1031：自动机的数量是OK的，MultiAprog有烧录失败，但MultiAprog日志提示MultiAprogReport没有失败。 |  |  | 2024-10-31 | 2024-11-03 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-13 | [7 empty] | 8
PTXQ20241101A | 销售 |  |  | 唐湘毅 |  | 界面上LimitCount等相关信息变更 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241101A 界面相关LimitCount信息显示变更 | 1202：已发布。 1128：美娟测试中。 1114：已给波哥临时版测试。 1107：已完成，等待同时发布。 1101:需求文件提出 |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-14
PTXQ20241104A | 诺博 |  |  | 陈双双 | 诺博 | MES托盘初始化坐标自动指定 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241104A MES托盘初始化坐标自动指定 | 1104：明天先实施公版MES，后面移植到诺博上 |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-11-05
PTXQ20241104B | 内部 |  |  | 谭美娟 |  | Aprog和Multiaprog中文Secure图标不能灰掉 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241104B Aprog和Multiaprog中文Secure图标不能灰掉 | 1107：QC测试中 1104：实施中 |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-11-05
PTXQ20241104C | 客诉 |  |  | 李梓贤 |  | 大Bin档案加载时Aprog卡死 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241104C 大Bin档案加载时Aprog卡死 | 1107：提交QC已发布，文档也归档至客诉文件夹中 1104：TIFSParser导致。 |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-05 | [7 empty] | 5
PTXQ20241104D | 海洛 |  |  | 陈辉 |  | 在板烧录测试电压值 | 在板烧录 | 1 | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20241104D 在板烧录测试电压值 | 1104：发了问卷调查，细节了解中。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241104E | 客诉 |  |  | 李梓贤 |  | 英文语言Window环境工具栏中文显示错误 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241104E 英文语言Window环境工具栏中文显示错误 | 1114：文档已输出 1107：可以先修改系统语言环境为中文简体 1104：先做其它重要需求 |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-16 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-11-11
PTXQ20241105A | 客诉 |  |  | 李梓贤 |  | 旧版本软件没有flash table，新版本有。软件需要识别报错 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241105A 旧版本软件没有flash table，新版本有。软件需要识别报错 | 1216：版本已发布 1205：已提交 1202：今天提交，在分支上开发。 1121：等波哥明确具体需求 1118：了解具体需求 1114：今天出方案 1110：先写个方案再实施中。 |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-12-05
PTXQ20241107A | CVTE |  |  | 李雷 |  | CVTE离线EMMC烧录更新需求 | 序列号生成器 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20241107A CVTE离线EMMC烧录更新需求 | 1216：multiQC也已发布 1205：新的需求已完成交付给客户 1202：客户新增需求： 1，将CVTE_MB的dll同步新增加下这次CVTE.dll的功能。 2，实时获取Total Number编辑框中的数据功能。 3，不管何种状况在CreateBindTask接口中都循环等待20分钟 1125：预计本周进行 1114：正式环境没单，在找实际订单跑看 1113：已发送给客户测试 1107：已经收到接口文档 |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-11-13
PTXQ20241107B | 内部 |  |  | 内部 |  | AppDump文件分析过程 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241107B AppDump文件分析过程 | 1107：完成初始版本 |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-07
PTXQ20241107C | 内部 |  |  | 内部 |  | IPSDemo模式使用说明 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241107C IPSDemo模式使用说明 | 1107：完成初始版本 |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-07
PTXQ20241108A | MPS |  |  | Rickey |  | Stdmes的提示要求英文 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241107C IPSDemo模式使用说明 | 1114：已发版本，通知rickey。 1111：今天先出个方案和翻译，让Rickey确认。 1108：实施中 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-13
PTXQ20241108B | 富睿晨 |  |  | 唐湘毅 |  | 富睿晨IPS设备搭载第三方工具烧录 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20241108B 富睿晨IPS设备搭载第三方工具烧录 | 1108：没有硬件，资料收集中。 |  |  | 2024-11-08 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241111A | 朗科 |  |  | 陈辉 |  | 朗科在板烧录App优化 | MES对接 | 0 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202411110A 朗科在板烧录App优化 | 1125：陈辉回复暂时不做 他们没有预算。 1121：实现已完成。 1119：已经报价。但还没有提供方案。 1118: 待推单后，发给客户 1114：已经通知陈辉，推单评估。 1111：先看需求是否难实现 |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 取消 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20241111B | 客诉 |  |  | 阳光电源 |  | 阳光电源MESApp退不出来问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241111B 阳光电源MESApp退不出来问题 | 1114：文档已输出 1111：已解决，要补一个文档。 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-11-13
PTXQ20241111C | 诺博 |  | 诺博 | 陈双双 |  | 诺博MES对接新需求 | MES对接 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240824A 诺博MES对接 | 1125：接口对接完成。 1121：更新已经给文城 1118：和文城一起验证OK,有一个上料接口。 1114：代码已完成，准备验证，与文城一起跟客户验证 1111：方案确认后，实施 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-13
PTXQ20241111D | 客诉 |  | 雅达 | 梁有锭 |  | 自动机烧录Nand第二轮时长没有优化效果 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241111D 自动机烧录Nand第二轮时长没有优化效果 | 1114：固件验证已经OK，还没有发布。 1112：完成代码修改与验证，送QC，同步更新对应的档案到V2.0 1111：与SetAdpEn有关，固件层修改。 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 达成 | [5 empty] | Jony | 2024-11-12
PTXQ20241111E | 客诉 |  |  | Rickey |  | 工厂模式限制Cmd命令不生效 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241111E 工厂模式限制Cmd命令不生效 | 1203：上周刘杰已经提供版本。 1121：Rickey确认只用弹框提示，后面动作用户自己操作。 1118：Rickey反馈没有自动机没有弹出警告并停止。需要自动机软件修改支持。 1113：已发布。 1111：使用ACSVCDemo仍然能够发送其它没有选择的指令。 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-12
PTXQ20241113A | 灵犀 | ACYF_20241112A |  | 胡英雄 |  | 灵犀自动化一键烧录需求 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241113A 灵犀自动化一键烧录需求 | 0123：客户确认Mes流程OK 0120：MES流程以OK，再推进一步。 0116：接口调试完，继续跑料 0113：打开Mes软件，自启动IPS软件，ftp下载OK，跑了9颗废料，流程没问题。后续再跑多一点看下 0113：1月13日，固态已经装好，今天继续联调，还自动启动，syslog打开 0109：孔坤说明天去装固态 0106：暂无进展 0102：等电脑装好再继续，客户反馈电脑太差 1230：客户电脑崩了，重装系统后没办法关机，可能还要重装系统。等待装好调试。 1226：ftp路径问题，目前可以下载；今天预计调试完成 1223: 客户ftp连接很慢且防火墙阻止无法下载，让客户用FTPZilla尝试下载，目前客户生产中，还没试。 1219：孔坤通知，今天联调 1218：等烧录联调 1119：已完成初步版本 1118：目前开发中，明天开发完成。 1115：方案客户已经确认，费用在自动机里，开始实施。 1114：收到问卷，拉个会了解下。 1113：问卷了解需求中。 |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-20
PTXQ20241113B | 中测 | ACYF_20241112A |  | 唐湘毅 |  | 中测ClientApp增加座子信息需求 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241113B 中测ClientApp增加座子信息需求 | 0106：QC已发布，Mes软件上周版本更新给中测 0102：主干测试OK，等版本一起发布 1230：QC分支测试OK，主干上还没有提交 1223：QC没空，还在测试中 1216：提交QC测试 1212：按照方案代码初步完成，本地测试中。周六给版本 1209：已输出方案，再修订改进下 1209：方案还在写，今天输出方案 1128：上传接口与客户调试OK，烧录中途换换座子目前还在写方案，评审 1128：已修改上传按照每颗芯片上传UID、座子SN接口的版本给到客户，本地测试接口内容可以 1126：客户已下单。要考虑换座子的情形。可能要修改固件。 1121：已经报价，座子变换插拔接口要增加并传到MESApp上。 1113：开会确认基本不用我们参与。测试机没有接口，普通芯片已经提供了接口。 |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-12-16
PTXQ20241113C | 马夸特 |  |  | 黄健 |  | 上海马夸特电子在板烧录 | 在板烧录 |  | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202411130C 马夸特电子在板烧录需求 | 1113：需求了解中。客户需求能有读的功能。 |  |  | 2024-11-13 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241113D | 内部 |  |  | 林波 |  | Aprog保存工程高级选项功能与使用文档 | Aprog修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241113D Aprog保存工程高级选项功能与使用文档 | 1223：提交主分支，QC测试OK 1218：确认脱机模式下可以输入大小写字母 1216：文档更新密码使能、工厂模式的脱机的情况 1212：分支已开发、还未提交，脱机密码今天给结论，脱机可以输入密码 1209：字母可以输入也可以解密 1209：字母无法输入，与控件属性无关，今天给出结论。 1202：测试下使用数字加大小写字母是否可行 1202：USBKey使能文档更新 1128：工厂使能文档更新 1125：已修改工厂使能和密码使能文档，USBkey需实际到烧录器使用下修改 1121：所有高级选项的详细使用手册都完成了一个初步版本 1118：增加UID使能读取的文档，周三晚上之前提供。 1114：目前写了USBkey和Plist绑定编程器文档 1113：先统一写个每个选项的详细使用文档。 |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-12-16
PTXQ20241114A | 永创 |  | 永创 |  |  | 永创ATWINC1510-MR210PB模块烧录 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20241108B 永创ATWINC1510-MR210PB模块烧录 | 1114：资料收集中，可能不会做。走AG07方案。 |  |  | 2024-11-14 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241118A | 毓冠 | ACYF_20241115A | 毓冠科技 | 王娟 |  | 毓冠科技上位机西班牙语支持 | Aprog修改 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241118A 毓冠科技上位机西班牙语支持 | 1226：QC已发布 1223：跟旭江沟通下，stdmes的错误输出，如果是西班牙语会是怎样？ 1223：提交主分支，QC测试OK 1218：QC测试反馈的问题，已修改后，没反馈其他问题 1212：QC测试中 1209：Aprog完成日语，所有语言都完成，今天提交到QC。 1202：Aprog和MultiAprog的西班牙语已经完成，Multi的日语也完成，Aprog还差日语 1128：目前完成MultiAprog的西班牙语、日语，Aprog法语 1125：计划这周完成 1122：月底前要有个初版出来。 1121：还没开始弄 1119：还要支持法语和日语。 1118：准备中，等商务确认后实施。Aprog/Multi都要翻译支持。界面要微调。 |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241118B | 伟创 | ACYF_20241118A | 伟创 | 林志伟 | 伟创 | 伟创定制SN烧录需求 | 序列号生成器 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20241118B 伟创定制SN烧录需求 | 0306：商务沟通，等下单。 1202：更新的方案已给到客户，客户还没回复，稍后问下 1128：客户确认使用exe，命令行调用exe输出SN，今天重新输出一个方案给到客户 1125：等客户确认下SN算法 1121：SN定制需求客户可能自己也要确认算法等 1118：方案确认中。已有问卷调查，等商务确认后实施。明天准备一个方案，开始评审。 |  |  | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 出方案，等单 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241118A | 博科 |  | 博科 | 李梓贤 | 博科 | TIFSPARER自动识别格式错误 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241118A TIFSPARER自动识别格式错误 | 1218：QC已发布 1209：QC测试中 1202：QC没看邮件，没发布 1121: 肖老师已经更新文档，我把代码更新后，测试没问题，今天提交QC 1120：拿到原来的解析文档，与驱动讨论，更新特征值，根据新的文档更新 |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-20
PTXQ20241120A | 苏州格勃 | ACYF_20241120A |  | 陈双双 |  | 苏州格勃MES对接方案 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241120A 苏州格勃MES对接方案 | 0316：等客户下单。 1126：已报价。 1125：已经跟客户确认方案，商务推进中。今天报价。 1121：今天找时间对齐下需求细节。 1120：需求收集中，提供了问卷调查。 |  |  | 2024-11-20 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241122A | 内部 |  |  | 林波 |  | Multi升级VS2019需求 | Aprog修改 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241122A Multi升级VS2019需求 | 0210：C++版本库冲突，所有用到的三方库都需要用VS2019重新编译，Aprog需在VS2019下新建项目，代码复制过去。 0206：错误比较多。 0120：出了个分析报告。 0116：分析中。 0113：本周5给一个初步分析报告。 1122：下年度重点需求 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241122B | 内部 |  |  | 林波 |  | Aprog驱动ko格式修改成压缩包 | Aprog修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241122B Aprog驱动ko格式修改成压缩包 | 1122：下年度重点需求，参考AG06 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241116A | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | NXPScriptfile档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20241116A NXPScriptfile档案解析 | 1218：已发布 1209：还没发布，驱动没提交 1116：已提交QC 1114：已经给小祝测试验证 1111：娟姐评审，等小祝通知 1111：档案解析 |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-11-16
PTXQ2024112230 | 拓邦 | 2024112214 |  | 肖馨 |  | 拓邦电气MES对接 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241122C 拓邦电气MES对接 | 0331：已上机验证完流程 0327：接口已验证，等今天fae现场跑料 0324：等待联调 0320：本地验证完成，等待联调 0317：接口已经开发完成，今天本地验证下，明天与客户联调接口 0313：业务说21号要。周四。 0303: 包含到自动机报价里，等商务通知开发 1202方案已归档，客户已提供接口，等商务 1125：做个方案，与客户确认。 |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20241126A | 客诉 |  |  | 林志伟 |  | MultiAprog报告失败数量对不上 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241126A MultiAprog报告失败数量对不上 | 0630：非法座子引起的计数不统一，波哥说暂不修改 0519：文档已输出 0224：要先输出文档 0120：今天输出下方案，波哥评估下 0116：修改了一版，但现在无法区分是识别得不到座子uid还是没有插座子 0113：本周完成 0102：复现不了读不到座子ID的情况，属于偶现情况。 1210：已经提供报告，报告要更新成没有读到ID的成显示数量，使总数一致。 1126：了解中。 |  |  | 2024-12-10 | 2025-01-17 | 取消 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20241126B | 客诉 |  |  | 林波 |  | Aprog的Emmc烧录档案起始地址显示不全 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241126A Aprog的Emmc烧录档案起始地址显示不全 | 1216：版本已发布 1203：测试中。 1126：有空再跟踪下。 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-14 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-12-04
PTXQ20241126C | 海能 |  |  | 杨文凯 |  | 海能AB6441模组烧录 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20241126C 海能AB6441模组烧录 | 1203：驱动已经支持过了。 1126：没有命令行工具。 |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241127A |  |  |  | 张勇 |  | MultiAprog量产数量控制 | Aprog修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241127A MultiAprog量产数量控制 | 1127：使用usbkey. |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241129A | 培训 |  |  | 林波 |  | 公版在版烧录FAE培训 | 经验分享 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\经验分享\PTXQ20241129A 公版在版烧录FAE培训 | 1129：12/12周四晚上，新版本功能培训讲解，包括Rickey那边同事。 |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-12-12
PTXQ20241129B | 客诉 |  |  | 谭美娟 |  | BF7615CM28-S*LX(ISP-IIC-3.3VTTL-3.3V) 加载带中文的档案，报参数错误 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241129B加载带中文的烧录档案，报参数错误 | 1202：QC测试完毕，待发布 1129：实施中 |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-11-29
PTXQ20241129C | 汉拿 |  |  | 陈双双 |  | 汉拿MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241129C 汉拿MES对接 | 1230：调试OK，后续可能需要再改下打印机。还没提供打印模板。 1226：今天调试 1223：已提供软件版本，待客户确认联调 1216：开发中,20号交付。 1212：客户确认依旧使用Mes，LotId为扫描物料条码 1212：客户Mes方案有整改，可能不采用接口，今天客户反馈结果 1209：测试dll没问题，已给方案客户 1209：代码写了，还没测试dll，今天先测试dll能否使用。 1208：客户提供dll，测试下接口 1202：还没有收到文档。 1128：需求了解中。需求客户提供接口文档和Excel格式。 |  |  | 2024-11-28 | 2024-12-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-12-18
PTXQ20241129D | 捷温 |  |  | 徐源 |  | 捷温电子MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241128D 捷温电子MES对接 | 0710：已验证完成 0703：提供新版本，支持标签打印 0630：待正式跑料，今天调一下。 0522：待正式跑料，客户mes维护中 0306：接口已验证通过，但是目前没有工单跑 0224：待试用。 0221：给版本，试用。 0217：无消息。 0206：checksum没有检查，没有结论。 0120：调试完毕。 0113：等VPN。 0109：开发基本完成，等VPN联调。 0106：客户已经下单。本周实施下。预计本周完成。 0103：提供了接口文档。有测试服务器访问，申请VPN。等商务下单通知。 1230：客户已给文档，本周开发。 1226：等接口文档，方案确认中。 1212：今天下午开会。要提供文档，模板。 1209：使用其它接口，要签的NDA。没有需求单过来。 1209:等客户给接口和商务再开发、客户想让我们支持其他型号打印机 1208:客户内部讨论接口 1129：下周一3点开会讨论。提供了需求调查表。 |  |  | 2024-11-29 | 2025-01-25 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2025-01-16
PTXQ20241129E | 太仓 |  |  | 陈双双 |  | 太仓MES对接 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241129E 太仓MES对接 | 0623：拷贝过来，生成新文件上传。 0616：已完成 0612：MES对接。 0529：上午调试 0526：修改请求头和认证信息，定义logdata 0522：等待客户联调 0515：今天发出v1.0.0版本 0512：本周跟毅伟学习实现 0506：了解二次开发事项，等待接口文档实操 0427：等待提供接口文档。 0422：方案讨论，使用我们协议。 1209：没讨论，可能只是去投标。 1129：12月3号开会讨论。 |  |  | 2024-11-29 | 2025-05-09 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20241129F | 海洛 |  | 华勤 | 陈辉 | 华勤 | 华勤设备智能化数据采集系统对接 | MES对接 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241129F 华勤设备智能化数据采集系统对接 | 0101：已经报价。 1129：收到需求和接口 |  |  | 2024-11-29 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241129G | 海洛 |  | 华勤 | 陈辉 | 华勤 | 华勤模组MES系统增加MD5校验比对功能 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241129G 华勤模组MES系统增加MD5校验比对功能 | 1230：客户验证OK 1226：已给客户验证 1223：预计周三完成 1218：已输出方案给到客户确认 1217：客户已下单。今天提供方案确认。 1216：等陈辉通知 1209：等客户确认方案 1202：一会回邮件提供方案。 1129：收到需求和接口 |  |  | 2024-11-29 | 2024-12-25 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241202A | 内部 |  |  | 林波 |  | Aprog升级固件点取消异常退出 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241202A Aprog升级固件点取消异常退出 | 1212：已提交 1209：没有复现 1202：先复现下。 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-14 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-12-10
PTXQ20241202B | 威胜 |  |  | 王康 |  | 威胜在板烧录加一个MES接口 | 在板烧录 | 1 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202310270B 威胜自动在线烧录\20241202 增加一个MES接口 | 0213：验证OK。 0210：今天验证。 0206：没物料。 1226：待客户验证。没物料。本周估计可以验证。 1205：开发完成。 1202：需求了解中。 |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241202C | 众能 | ACYF_20241202A |  | 陈建龙 |  | 众能物联WB01-L芯片烧录 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20241202C 众能物联WB01-L芯片烧录 | 1202：外部gui工具，不使用AP8000. |  |  | 2024-12-03 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241203A | 上海禾赛 |  |  | 王娟 |  | 上海禾赛MES对接 | MES对接 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241203A 上海禾赛MES对接 | 1209：客户想线下看看实际效果 1203：明天开会介绍 |  |  | 2024-12-03 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241203B | 越南光弘 |  |  | 陈晨霞 |  | 越南光弘MES对接 | MES对接 | 6 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241203B 越南光弘MES对接 | 0414：更新了驱动，型号是888CR。 0410：命令行能出标签纸，但标签纸上没内容，在找原因。 0408：调试打印机 0407：要移植公版的结束流程。 0331：这周需要支持打印机 0327: 自动手动都调试OK，打印机后面可能需要支持 0324：调试接口没有问题 0320：客户Mes新系统已上线，需要对接联调 0310：等客户Mes新系统上线 0123：客户Mes接口没有开发完，我们等客户提供。 0113：会议对接后，笔电接口没开发，等他们开发，我按照他们的接口档案已开发 0109：昨天华勤陈工没拉我开会，不知道当前使用的接口 0106：客户确认接口，华勤派人到越南支持，我们协调。 0102：客户确认接口，可能接口与之前没改的华勤一样，报错误工单没维护。 1230：没多少进展 1226：让客户安装远程工具调试，安装包已发客户 1223：等客户维护工单 1216：检查log，工单没维护，已在群里反馈 1212：中文包装完后，继续调试，今天问一下 1209：上周调试接口，发现接口与之前华勤不同，后面改了接口再调试，获取工单接口和登录接口都是通的，但是没维护工单，客户Mes系统返回乱码，让客户安装一个中文包看看，下午客户没反馈 1203：明天联调 |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-31 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-12-23
PTXQ20241209A | SG |  |  | Rickey |  | Thales Luna HSM安全烧录 | 安全烧录 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20241209A ThalesLunaHSM安全烧录 | 1209：方案确认中。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241209B | 客诉 |  |  | 王欣 |  | RH850系列芯片无法在执行有效区域烧录时烧录SN信息 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241209B RH850系列芯片无法在执行有效区域烧录时烧录SN信息 | 0106：肖宽没有回复。 1216：本周与肖宽讨论，为么不用美的Remap。 1209：方案确认中。 |  |  | 2024-12-10 |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241210A | 凯晟 |  |  | 林志伟 |  | 凯晟MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241210A 凯晟MES对接 | 0210：客户暂未提临时需求 1210：PS3400S型号，客户MES明年5月才能上线，打算使用Excel部署。先提需求评估。 1209：方案确认中。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241210B | 雅达 |  |  | 肖馨 |  | 雅达MES软件新增首尾片读取数据功能开发要求 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230630A 雅达MES对接\1210 新增首尾片读取数据需求 | 1216：暂时不实现。 1213：告知手动可以实现，自动不好实现。 1211：今天出方案。确认后报价。 1209：方案确认中。 |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20241210C | 富睿晨 |  | 富睿晨 | 唐湘毅 |  | 座子绑定客户编程器 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241210C 座子绑定客户编程器 | 1211：lic文件已经开发完成，出货时找唐总确认。 1209：方案确认中。 |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241211A | 蚂蚁物连 |  |  | 杨文凯 |  | 蚂蚁物连移远EC800模块烧录 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20241211A 蚂蚁物连移远EC800模块烧录 | 1213：已经报价。 1213：初步判断可以可行。准备报价和出方案。 |  |  | 2024-12-13 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241211B | 威迈斯 |  |  | 徐源 |  | 威迈斯ADKP密码HSE解密功能 | 安全烧录 | 8 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20241023C 威迈斯ADKP密码HSE解密功能 | 0506：安全烧录的已经发布 0424：23号同客户会议，客户要我们先发布安全烧录的模块，然后客户自行验证后再来确认MesApp是否由他们自己来开发。 0421：待客户确认接口及多芯片烧录的方案 0416：待发布QC的测试环境，今天发布。多个芯片在一个板上同时烧录，要确认下。 0414：开发完成，待和客户联调接口。交给QC联调。 0410：预估今天开发完成。 0408：客户已提供接口文档，和驱动端的定义待客户确认，上位机待开发此接口 0403：同客户会议沟通，待客户增加mes接口更新文档。 0331：mes对接内容客户已确认，预估今天编写SOP发布QC 0327：驱动已经测试OK，mes对接的内容待客户做确认 0324:所有的type类型板子已经测试OK,驱动测试中，ADKP密码从哪来，要跟确认。争取这周。 0317：客户更新Python业务逻辑，在线烧录接口实施中， 0310：实施中。19号版本给到QC。 0306：客户已经下单。 0217：等下单。 0210：新方案已给。 0206：方案要改一下。加一个流程图。 0116：先写一个方案。 0113：今天还需要开一个会。 0109：开会要重新，实施一个MES对接ClientApp。 1213：已经出了一个方案和报价。 1211：需要使用一个工程，支持 |  |  | 2024-12-13 | 2025-03-28 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20241212A | SG |  |  | Rickey |  | EPS安全烧录 | 安全烧录 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20241212A EPS安全烧录 | 0113：已经开会。 0109：已经提供了S协议文档。 1213：明后天开会。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241213A | Flatek |  |  | 刘坡 |  | ChipOverlap配置项 | Aprog修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241213A ChipOverlap配置项 | 0113：已发布 0109：固件验证中 0106：等待固件一起验证 0102：已提交，验证中 1230：已完成，代码未提交 1226：Aprog界面修改完成，修改为tab 1223：方案刘坡确认没有问题，本周开发下 1219：方案已提供 1216：MultiAprog也要修改，先评估风险，出方案。固件配合。 1213：方案确认中，固件层修改。 |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2025-01-02
PTXQ20241213B | 客诉 |  |  | 雅达 |  | Nand烧录第二轮烧录时长没有优化 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241111D 自动机烧录Nand第二轮时长没有优化效果 | 0224：QC测试中。手动烧录有优化，自动机无优化。关掉残料就好了。 0217：已修改，验证中。验证OK，提交QC. 0213：jony已经更新固件，更新了setadapter实现。上位机要同步修改下，同时把版本号。 0120：固件增加一个TAG。 0116：已出方案。 0106：今天先出个方案给到jony。 1230：要出个方案。 1223：在满盘和空盘的时候，会变换使能。增加另一个CustomTag去实现SetAdapterEn，注意兼容。 1213：梓贤先测试下，多轮的情况，是否是尾数，自动机变化了使能，导致Cache缓存清空。再把AVSVC日志和客诉分析报告提给刘杰那边。 |  |  | 2024-12-13 |  | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2025-02-20
PTXQ20241213C | MPS |  |  | 焱焱 |  | MPS增加分硬件分Bin处理 | 二次开发 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230904A MPS自动化测试设备二次开发\241213需求_新增硬件分Bin | 1219：stdmes.dll测试完成，s协议今天测试完成。将errorcode通知刘杰 1216：今天提交QC测试。周三要发布给Sun发货美国。 1213：尽快跟Ricy确认下。需求见文档，内部与Sun沟通。 |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-12-16
PTXQ20241213D | MPS |  |  | Ricy |  | 城堡板座子报告Adapter Access Err的问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241213D 城堡板座子报告Adapter Access Err的问题 | 1213：修改固件到V1.60-20241212版本，目前测试情况没有发现CRC16报错，同步给Ricy使用，后续如果Ricy没问题还需要同步给华为谢非。相关分析报告已经放到归档路径下 |  |  | 2024-12-03 |  | 达成 | [5 empty] | Jony
PTXQ20241214A | 卓精微 |  |  | 陈凯 |  | 卓精微在板烧录需求 | 在板烧录 | 3 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202412140A 卓精微在板烧录需求 | 0116：客户暂无反馈。 0113：已没问题。 0109：已发给客户。 0106：使能已完成。今天发给易总。 0102：使能功能今天完成。 1230：动态使能还没实现。 1230：使能座子功能本周支持。失败后一直烧录失败需驱动看。 1223：切换功能下周完成。 1219：出版给到客户。 1217：集成完K协议。 1214：实施中，还下单通知 |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-17 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-12-20
PTXQ20241216A | 内部 |  |  | 唐湘毅 |  | 八思量镭雕机联调 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241216A 八思量镭雕机联调 | 1223：软件对接，整体流程没问题。 1219：软件工作流程修改完成，接口需增加参数。 1216：机器已到展厅，今天拆包 |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-12-21
PTXQ20241216B | 内部 |  |  | QC |  | TCPCtrl控制时，多工程切换座子报错卡死 | 客诉 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241216B 多工程切换座子报错问题 | 1216：解决，需要做固件升级 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 达成 | [5 empty] | Jony
PTXQ20241217A | 内部 |  |  | 包德尧 |  | SH367xx的txt档案解析需求档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\96_SinoWealth_SH367xx_TX档案解析 | 1223：已发布 1219：已提交QC 1217：找时间评审下。 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2024-12-19
PTXQ20241220A | 锦联星 |  |  | 黄健 |  | 苏州锦联星MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241220A 苏州锦联星MES对接 | 0813：可能需要我们来开发。 0210：使用公版，暂时手动选择工程等，需要上传烧录结果 1219：已经包含在合同里，先采用手动模式 |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241220B | 越南光弘 |  |  | 陈晨霞 |  | 越南光弘越南语支持 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241220B 越南光弘越南语支持 | 1226：已提供 1223：周二提供版本。 1220：实施中。 |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-12-23
PTXQ20241223A | MPS |  |  | Mike |  | MPS增加BIB板管理功能 | 服务器 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\MPS成都A1处理\PTXQ20241219A 座子换针跟踪和错误次数记录 | 0213：验证中。基本正常。 0113：本周五给客户。 0109：提交测试，在测试中。 0106：实施中，后台开发90%。 1230：实施中，sqlite报告天翔准备中。元旦后实施。 1223：方案确认中。今天提供更新的方案。 |  | 1 | 2024-12-23 | 2025-01-08 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2025-01-08
PTXQ20241223B | 客诉 |  |  | 永创 |  | Aprog启动后经常退不出来后台仍然存在 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241223B Aprog启动后经常退不出来后台仍然存在 | 0120：QC还未给出复现的方法 0116：QC还未给出复现的方法 0113：与梓贤商讨复现方法，本周五给一个分析结论。 0109：复现中。 1223：Aprog也有此问题，还不知如何复现 |  |  | 2024-12-23 | 2025-01-17 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241223C | MPS |  |  | Jackey |  | MPS高温项目改善需求 | 二次开发 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230904A MPS自动化测试设备二次开发\241223需求_MTPLooper老化上位机优化项目 | 0116：已经发布。 0113：QC反馈驱动还有问题待修复先。 0109：驱动修复失败的bug，驱动要求新增自动不使能不匹配的座子。 0106：1.31提交QC，有新增需求过来。有失败没有记录下来。今天先看下这个。 1230：今天提交QC，报警使用音响，SOP还没有更新。 1224：讨论 |  |  | 2024-12-23 | 2025-01-16 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2025-01-08
PTXQ20241223D | 杰华特 |  |  | 陈双双 |  | 杰华特测试项目 | 二次开发 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\杰华特测试 | 0210:已修改完成，100个失败18个，有些Pin不在范围内。 0206：还有OS，Leakage配置下发和保存。预计本周OK。 0120：自动机版本已完成，datalog客户提出修改需求，修改中，MES已经开发完成，客户反馈没有时间联调。 0116：mes接口修改完成，自动机还在优化中，批量退出还有数量统计还需要修改 0113：尾数问题，MES周二提供接口文档。 0113：手动版本提供给客户验证，手动版本目前烧录数据还有问题，configTag暂未对齐，自动版本剩最后多台处理以及结果上传 0109：提供了个界面说明文档，目前可以接收到os测试和leak测试，烧录使用mps解析器，测试项配置目前由驱动写死暂未调试，自动化对接本周完成，完善sop，后续还有mes对接 0106：增加自动化。烧录还没做。可能要实现一个档案解析。诗云提一个档案解析的需求。 0106：tag均已实现（手动），测试数据以csv保存，等待诗云联调 0102：有5个Tag，只实现了2个，使用假数据，下周一新硬件回来。 0102：可以抓取到os测试的数据，使用csv保存，其他tag暂时无法验证，65%。今天弄csv。 1230：界面修改完成，今天实现下CustomTag，进度40%。大概3号给个初版，不带自动化。 1226：方案已输出 1224：讨论，年前交付手动。 |  |  | 2024-12-23 | 2025-01-06 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2025-02-10
PTXQ20241224A | 和而泰 |  |  | 林志伟 |  | 和而泰序列号烧录 | 序列号烧录 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20241224A 和而泰序列号烧录 | 0102：已发布。 1230：今天提测。 1225：出一个方案。 |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-28 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-12-30
ZXSL202412240B | 客诉 |  |  | 肖宽 |  | 美的电器在线烧录时间优化 | 客诉 | 5 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202412240B 美的电器在线烧录时间优化 | 0120：固件分析中。 0116：需固件分析。 0109：写了个文档。上位机没有异常浪费时间，需要固件加日志继续分析。 0106：研究中。周五给个结论。 1230：无进展。 1225：昂科烧录器烧录时间慢，需要优化，主要芯片中颖9468(17s),其他芯片主要问题点在于信息处理时间长（我们当前需要3s，周立功仅需1s) 客户需求：减化信息处理时间为1s(李小龙、杨兹桐跟进供方)； ANS：这个是我们AP8000系统需要耗费的时间，目前驱动端是无法优化的， 我们Log的打印时间 < 弹窗时间 < 与实际秒表的掐表时间 |  |  | 2024-12-25 |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241224C | 捷昌 |  |  | Jackey |  | 烟台捷昌AG568N模块烧录 | 二次开发 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20241224C 烟台捷昌AG568N模块烧录 | 0306：QC已发布 0303：QC3个座子测试完成（编程器掉线非软件问题），待这两天发布 0227：QC测试中，明天给客户。 0220：已收到客户座子，二个座子自测OK。 0217：已更新JieChangAutoProgram，客户寄座子测试。 0213：打包电脑上上周已能跑通，但周一又突然失败，自身电脑还是执行不了，故在旭江跑测，驱动端已修复bug。 0210：自身电脑上Python执行不了，在修复中，今天测试下。 0206：驱动还有一些问题，明天修改下。取消右边限制。 0120：一次性烧录全部，故接口及业务逻辑变动，执行python失败 0116：已给方案。 1225：AG568N，恒润实现过，没有需求调查表。 |  |  | 2024-12-25 | 2024-01-07 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2025-02-06
PTXQ20241225A | 柏睿达 |  |  | 黄明 |  | Aprog文件的校验类型增加CRC32算法 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241225A Aprog文件的校验类型增加CRC32算法 | 1230：已发布 1227：要补充一下方案。 1226：开始实施。花半天实现。使用邮件的数据验证。 |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-28 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2024-12-26
PTXQ20241225B | 比亚迪 |  |  | 肖宽 |  | Aprog中的File保存按照ALVBuffer里保存成hex文件 | Aprog修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241225B Aprog中的File保存按照ALVBuffer里保存成hex文件 | 0217：已发布 0213：已提交qc验证 0206：与Albert沟通下完善芯片和过程。本周弄一下。 0120：本周看下 0109：下周实施 0106：先缓缓。 1230：实施中 | 100% |  | 2024-12-25 | 2025-01-16 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2025-02-08
PTXQ20241226A | 内部 |  |  | 王欣 |  | ITITEK Hex文档解析说明 | 档案解析 | 1 | \\acserver6\W\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\97_ITITEK Hex档案解析 | 0210：已发布 0120：QC测试中 0116：驱动硬件还未完成 0113：上位机端结案，驱动端还未完成开发 0109：驱动更新需求，驱动测试中 0106：驱动端测试中，解析文档增加防呆。 1/3：给王欣。 1230：开发%80，明天提供。 1226：先评审下 |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2025-01-11
ZXSL202412270A | 好太太 |  |  | 彭兵涛 |  | 好太太在板烧录序列号烧录 | 在板烧录 | 8 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202412270A 好太太在板烧录序列号烧录 | 1016：已发布给客户 1013：烧录提速的版本也已经测试完毕，客户所提的需求全部优化完毕 1009：今天测试一下新版本。 0925：明天提供版本。 0911：部分需求已修改， 0904：客户新提需求。待确认 0828：客户现场正式服测试中，确认烧录内容中 0825：发给客户进行同步测试 0821：SOP更新 0818：已添加2个新接口，预估今天整体测试条码枪 0814：软件新增售后模式，2个新接口待测试及条码枪待采购后模拟正式生产测试 0811：客户新增售后模式2个新接口，条码枪我们采购来配置。 0804：接口更新，3个接口已访问成功，预估今天给出SOP手册发给客户。 0731：mes访问还是报错。 0728：mes访问还是有报错 0724：预估明天联调 0719：客户未有回复mes联调。 0717：客户未有回复mes联调，在协调连接线的问题。 0714：通过了配置文件来在打开读的功能，预估这周同客户mes联调 0710：写测试没问题，读测试预估今天开发接口出来供外部使用，mes对接同客户告知预估下周进行 0707：驱动测试中，文档中操作流程和接口更新下 0703:预估今天跟驱动测试 0630：mes接口及和驱动交互的协议已基本完成，待下午同客户会议沟通，确认相关业务逻辑。 0626：mes接口开发中，和驱动通信的协议文档还未输出 0624：客户已经发给了1份mes接口文档，和配置要求的文档。暂未开发mes接口，预计明天开发mes接口。 0619：已经催问客户未有回复 0616：客户期望当面去沟通交流，能不能远程抓个包。 0612：驱动端文档还未输出，客户的接口文档催了还没发 0609：未有mes接口文档，接口开发人员已不在职 0607：mes对接接口文档还未收到 0603：界面UI开发中，大概预计界面功能今天完成，MES和customtag。 0529：正在编写界面UI中 0526：本周开始开始 0520：客户已下单。 0224：暂无后续消息。 0120：暂无后续消息。 0116：已给方案。今天提供给客户。 0109：要跟原来的界面保持一致。再更新一版方案。本周提供方案 0106：已经提供开发方案和的报价。 0103：要卖1台AP8000，今年可能有自动化。有其它系统，CRM，手机端。要开会确认需求。 1230：跟肖宽聊下。 1227：了解中。 |  |  | 2025-01-09 | 2025-07-31 | 达成 | [5 empty] | 吕红
ZXSL202412270B | MPS |  |  | 刘杰 |  | MPS美国设备cmd3初始化坐标模式升级 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230904A MPS自动化测试设备二次开发\241227需求_MPS美国设备cmd3初始化坐标模式升级 | 0116：QC已发 0113：QC测试OK，原因：自动机配置不良盒与不良盘选择出错，如果配置不良盒收纳不良品，则不需要配置不良盘坐标，否则报错，无法下达自动机tsk命令； 0109：QC测试不过，分析原因 0106：已修改，发邮件，今天发布给QC过一过。给Ken. 1230：还未修改 1227：参考公版MES.同时更新SOP。 |  |  | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2025-01-06
PTXQ20241228A | 永创 |  |  | 李梓贤 |  | AURAPY解析需要修改 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241228A AURAPY解析需要修改 | 0106：已发布 0102：QC测试OK，等版本一起发布 1230：已提交。 |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-31 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2024-12-28
PTXQ20241228B | 永创 |  |  | 李梓贤 |  | APROG没有添加档案防呆 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241228B APROG没有添加档案防呆 | 0120：已发布 0116：QC测试中 0113：QC测试中 0109：QC测试中，QC建议改成没有 烧录档案直接禁用掉确定按钮， 0106：预计明天提测QC 1230：实施中 |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2025-01-11
PTXQ20241228C | 内部 |  |  | 李梓贤 |  | 加密烧录后概率加密芯片的数据错乱PinMap数据也有概率改变 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241228C 加密烧录后概率加密芯片的数据错乱PinMap数据也有概率改变 | 1/16：没时间。 1230：实施中 |  |  | 2024-12-30 |  | 实施中 | [5 empty] | Jony
PTXQ20241228D | 内部 |  |  | 内部 |  | AG06上位机界面修改 | 二次开发 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20241228D AG06上位机界面修改 | 1230：达成。 |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
ZXSL202412300A | 比亚迪 |  |  | 三军 |  | 长沙比亚迪2台在线设备MES开发 | 在板烧录 | 3 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202412300A 长沙比亚迪2台在线设备MES开发 | 0303：半自动与自动共用MES，MES已OK 0227：MES基本没什么问题，还有一点现场需求，等待客户确认，李琨负责。 0221：协助星航联调中。 0217：MES待联调。暂无消息。 0120：PLC调试完成，MES待调试。 0116：与半自动有些不一样，开发中。 0113：收到接口文档。 0109：等接口文档。有外接电源 1230：需求了解中。没有接口文档，20号交付。 |  |  | 2024-12-30 | 2025-01-20 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241230B | 富士康 |  |  | Jacky |  | 烟台富士康AG59xE模块烧录 | 二次开发 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20241230B 烟台富士康AG59xE模块烧录 | 0202：qc已发布，调试用的3颗芯片和2个座子在娟姐那。 0129：待qc测试完稳定性发布。 0126：修改日志分类异常的问题，qc测试中 0122：0120收到授权码，待qc测试和发布。 0119：qc等待授权码中，客户正在申请 0115：已提交，测试中。还需要撰写SOP和协助qc测试。 0112：长上电工程试烧录成功(2socket,1AP8000)，正在开发上位机软件部分。 0108：Multi工程上电后，设备管理器可以发现设备。待富士康协助申请QLincese授权文件，推进中。 0105：待座子完成 1229：预估座子明天做出。svn地址给到颂坤。 1225：预估27号左右座子出来 1222：估计月底前座子才能出来 1217：座子还未做出，驱动还未能进行测试验证 1217：座子未能出来，出来后然后驱动先枚举出 1211:暂未推进 1208：下周再说 1202：客户已经下单。 0109：已经提供方案，要对接MES. 1230：需求了解中。 |  |  | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 测试中 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20241230C | SG |  |  | Rickey |  | MultiAprog支持动态修改工程文件中工厂使能 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241230C MultiAprog支持动态修改工程文件中工厂使能 | 0113：已发布。已告知rickey。 0109：测试中。 0106：实施中 |  |  | 2024-12-30 | 2025-01-11 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20241231A | 比亚迪 |  |  | 李梓贤 |  | ALV解析档案数据缺失 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20241231A ALV解析档案数据缺失 | 0116：驱动修改。提供一个客诉文档。 0109：先分析一下。 |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250107A | 客诉 |  |  | keith |  | ESP使用时输出GetSNValueFail | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250107A ESP使用时输出GetSNValueFail | 0227：修改中。今天给Keith，还有一个-L。 0217：这周给Keith.明天。 0206：再修改。 0120：keith又提了几个需求 0116：已给版本。提供一个客诉文档。 0109：周六看一下。 0107：在创建工程时OK，但在SN烧录时失败。 |  | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-13 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2025-11-13
PTXQ20250107B | 佳多利 |  |  | 黄强 |  | 越南佳多利MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250107B 越南佳多利MES对接 | 0506：等客户提供接口 0424：原本周二开会，客户没时间 0421：剩余客户接口，已在群说明。GetBurnInfo已经开发完成，座子信息和结果客户没有提供接口文档。 0324：实施中，目前完成Server端接口，剩余接口需要客户给档案 0320：今天开始 0317:客户已经下单了。周四开始。 0123：方案已输出，待客户确认，已经报价。 0109：有需求单过来，没有收到客户的问卷调查。 0107：方案确认中。没有需求单过来。做一个Server，接收客户系统的工单，然后烧录完成，主动推送结果和座子。http方式。 |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-23 | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250107C | 技涵 |  |  | 黄明 |  | 技涵烧录设备MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250107C 技涵烧录设备MES对接 | 0410：现场调试OK 0408：已输出英文版本 0331：已给版本，等待调试。 0313：实施中，周一。 0306：排小米后面，还没实施 0303：等商务通知 0208：已经报价。 0123：接口档案已给，没有报价。 0107：方案确认中。没有需求单过来。 |  |  | 2025-01-07 | 2025-03-14 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250107D | 海智信 |  |  | 张勇 |  | 海智信MES对接 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250107D 海智信MES对接 | 0410：软件已给到客户。 0303：实施中 0227：实施中，还没空。 0224：业务要求先做。 0123:增加本地重传功能，还没下单 0107：导远的客户，方案确认中。反馈有异常退出问题。 |  |  | 2025-02-20 | 2025-03-14 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250107E | 光弘 |  |  | 彭兵涛 |  | 光弘网络打印机支持 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250107E 光弘网络打印机支持 | 0303：已配置完成 0227：客户未验证 0224：本地调试没有问题，以提供新文档给客户 0220：周五调试下 0213：采购中。 0210：本周斑马fae帮忙看下 0206：没有进展。 0120：ip配置还是有问题，问了斑马FAE没有回复，申请开发购买一台。 0113：配置有问题，跟进中，寄过来或者微信群里咨询FAE 0109：版本已提供，今天验证下 0107：支持ZD888T的网络版本。 |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2025-01-16
PTXQ20250108A | 海尔 |  |  | 黄健 |  | 海尔在线烧录MES修改 | 在板烧录 | 2 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202501080A 海尔在线烧录MES修改 | 0303：暂无反馈 0227：暂无反馈 0220：暂无反馈 0217：发布到生产服的配合技术支持 0213：客户无反馈 0210：测试中 0206：测试中。 0116：已发给客户，让其测试 0113：完成开发进度%60，周五提供版本。 0109：今天给出方案 0106：反馈问题 |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-11 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2025-01-11
PTXQ20250109A | 内部 |  |  | 林波 |  | AprogCtrlTcp在加载工程时可以打印工程相关信息 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ2025019A AprogCtrlTcp在加载工程时可以打印工程相关信息 | 0123：QC已确认，但没有达到波哥要求，需要打印的驱动配置信息需要固件修改 0120：可以实现，目前已更新4.2版本 0113：本周看一下。 0109：固件和上位机都可以。上位机先看看。 |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2025-01-28
PTXQ20250111A | 比亚迪 |  |  | 张勇 |  | 宝龙比亚迪新机台MES开发 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20221024A 宝龙BYD MES对接 | 0123:已经修改。 0116：需要修改mes_config.ini文件。 0111：新一台自动机，不清楚是否有修改。 |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-21 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2025-01-22
PTXQ20250111B | 内部 |  |  | 张治平 |  | AG06自动机软件优化方案 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250111B AG06自动机软件优化方案 | 0113：已经发给刘杰评估。 0111：方案形成中。 |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-21 | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250113A | 客诉 |  |  | 陈辉 |  | 华勤MES合成工程失败 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250115A 华勤Mes自动合成工程失败 | 0123:已完成 0120：可以自动合成，没有看到文档。 0116：文档已归档 0114：补充一个文档。 0113：新版本也不行。 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2025-02-08
PTXQ20250113B | 富士康 |  |  | Jacky |  | 越南T01富士康MES对接 | MES对接 | 6 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250113B 越南富士康MES对接 | 0818：客户测试中，暂未反馈 0814：客户在深圳龙华同步越南端的环境，协助部署及技术支持 0811：客户休假中，待休假后再确认 0731：测试中 0728：测试中 0724：测试中 0721：已发布给客户测试 0717：正在自测中，上传UID 0715：接口的变化已增加，uid的待跑测定位-预估周三前给出结果。 0710：同客户会议，客户提出获取工单接口中增加账号字段以此来区分白班，晚班管控，uid缺失待排查 0707：客户反馈有缺失uid 0703：需求已优化，暂无反馈 0630：接口及卡顿的已经优化。客户内部已确认修改taskid的关联逻辑及UID,待修改中 0626：已更新客户测试，客户接口的相关内容正在内部讨论中。 0624：客户接口已提供，接口测试中，进入时有一个10秒等待。 0619：客户登录还未提供，其余已优化 0616：客户登录还未提供，其余已优化 0612：客户提出优化调整项，登录接口还未提供 0609：客户提出优化调整项 0607：暂无反馈 0603：已确认是客户维护错误 0529：客户反馈有款芯片，Checksum获取不正常 0526：客户对UI界面提出优化改动 0522：客户讨论接口有所调整变动，支援客户从0开始部署，现剩上传接口客户暂时还未验证 0519：客户mes接口确认联调中 0515：初版已发给客户，客户周五约联调。 0512：今天开始恢复此项目开发 0508：因其它项目的需求，这两天暂未推进 0506：已进入开发，大概%50左右，9号给到客户联调。 0427：业务通知开始实施。 0421：收到文档。 0410：等销售通知，还没有一个接口文档。先给一个。 0313：已修改方案 0310：已输出方案，再修改一下执行指令。 0306：等客户确认方案，开会讨论了方案，见pdf，等需求文档，评估后开发。 0123：等客户确认开发方案，要做看板。 0113：下午讨论下，我们开发或者他们开发待定。 |  |  | 2025-01-13 | 2025-07-05 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250113C | 光弘 |  |  | 杜工 |  | 光弘TI_TPS6593_txtParser解析器MultiAprog同步 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20250113C 光弘TI_TPS6593_txtParser解析器MultiAprog同步 | 0116：今天发布 0115：补充下文档。 |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2025-01-14
PTXQ20250115A | 中测 |  |  | 肖宽 |  | AP8000增加上位机时间同步 | Aprog修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250115A AP8000增加上位机时间同步 | 0115：看是否已经实现，要不要收费，使用setsn |  |  | 2025-01-15 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250115B | 天邦达 |  |  | 彭兵涛 |  | 天邦达MES对接标签打印 | MES对接 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250115B 天邦达MES对接标签打印 | 0115：需求了解中。 |  |  | 2025-01-15 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250115D | 浦旭 |  |  | 徐源 | 阳光电源 | TMS系统优化增加整机号 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20220908C 阳光电源MES对接\PTXQ20250116A TMS系统优化增加整机号 | 0220：验证完成 0217：客户验证中 0120：要先改。 0116：报价中。 | 90% |  | 2025-01-16 | 2025-01-28 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2025-01-28
PTXQ20250116A | 永创 |  |  | 杨松 |  | 富士康SN和使用次数情况日志输出 | Aprog修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250116A 富士康SN和使用次数情况日志输出 | 0327：已发布 0324：客户已经下单。下周开发。 0213：已经报价和出方案，还没下单。节后要版本。 0115：需求了解中。 |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250120A | SG |  |  | Rickey |  | ClientAPP增加防呆和版本号 | 在板烧录 | 3 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202307130A Wistron在线烧录 | 0303：防呆和版本号已经添加。 0227：已出方案，有些问题待确认。 0217：反馈没问题。SN烧录现在不用。 0213：已给版本。 0210：实施中。明天提供。 0120：实施中 |  | 1 | 2025-02-06 |  | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250121A | 客诉 |  |  | 拓普 |  | 高悦拓普在板烧录问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250121A 高悦拓普在板烧录问题 | 0804：无反馈，关闭。 0213：梓贤在跟进中。 0121：梓贤更新进展，与客户沟通。 0121:客户反馈给肖宽，时间优化没有进展。备用烧录器没有用起来。 |  |  | 2025-01-21 |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250206A | 客诉 |  |  | Rickey/李梓贤 |  | PIC18F25K80向导式创建工程界面显示不全问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PIC18F25K80向导式创建工程界面显示不全问题 | 0217：已发布 0213：已提交验证中 0206：实施中。 | 100% |  | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2025-02-10
PTXQ20250206B | 精泰达 |  |  | 张凯 |  | AprogCtrlTcp增加英文支持 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250206B AprogCtrlTcp增加英文日志支持 | 0210：QC测试中，已经发给客户。 0206：明天实施中，后天QC测试下。 |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2025-02-07
PTXQ20250206C | 埃斯顿 |  |  | 黄明 |  | 埃斯顿在板AppMES对接和NJ报警 | 在板烧录 | 3 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202305120C 科瑞恩(埃斯顿）在线烧录对接\20250206增加MES和NJ报警功能 | 0327：客户反馈未出现问题了 0324：防呆功能已经增加，已发给客户进行测试验证 0317：客户已经复现，客户反馈扫码太快导致，要求增加防呆 0313：待客户把复现过程记录下来 0310：客诉报告已放置在当前路径中，需客户复现定位原因 0306：增加打印以此定位有时候上传的记录缺失问题，增加客诉分析 0303：暂无反馈，需要一个分析文档。 0227：客户反馈产线生产缺少20多条，日志未查询到有扫码记录 0220：联调完成，没有通知业务。 0217：客户本周Mes联调 0213：客户mes还未开发讨论中，失败重试已发布给客户。 0210：增加失败重试，对接mes，周一开发。 0206：下午开会。增加重试。 |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-14 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2025-02-20
PTXQ20250206D | 栢能 |  |  | 李晶 |  | ES32F3678LT增加XML文档烧录 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20250206D ES32F3678LT增加XML文档烧录 | 0207：已经告知客户导出方法。 0206：使用XML读取配置和buffer |  |  | 2025-02-06 |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250207A | SG |  |  | Rickey |  | STM32F103VFT6的UID公私钥烧录 | 安全烧录 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20250207A STM32F103VFT6的UID公私钥烧录 | 0626:客戶先用9800 方案 0619：问下Rickey. 0616：上周说下单了。 0515：Rickey回复暂不开发，驱动先做了。终端客户没下单。 0508：需求了解中 0207：使用openssl工具烧录，已经报价。无服务器，客户提供私钥和token。烧录3个pem. |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 取消 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250207B | 客诉 |  | 永创 | 李梓贤 |  | EMMC的csd寄存器校验值会被修改 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250207B EMMC的csd寄存器校验值会被修改 | 0105：QC确认关闭。不用修改。 1229：QC确认中 1225：QC确认中 1222：QC要同客户确认是否接受我们的这种现象，没有修改 1218：QC验证中 1217：QC验证中 1211:QC验证中 1208：QC验证中 1204：QC验证中 1201：已邮件回复此客诉 1127：暂未推进 1124：优先处理其他项目了，预估这周再来开启 1120: 预估这周 1117：预估这周会处理 1113：暂未推进 1110：暂未推进 1106：暂未推进 1103：暂未推进 1030: 暂未推进 1027：暂未推进 1023: 暂未推进 1021: 暂未推进 1016：暂未推进 1013：暂未推进 0914：暂未推进 0904：暂未推进 0828：暂未推进 0825：暂未推进 0821：暂未推进 0818：暂未推进 0814：暂未推进 0811：暂未推进 0804：暂未推进 0731：暂未推进 0728：暂未推进 0724：暂未推进 0721：暂未开发 0717：暂未开发 0714:暂未开发 0710:暂未开发 0707:暂未开发 0703：暂未开发 0630：暂未开发 0626：暂未开发 0624：暂未开发 0619：暂未开发 0612：暂未开发 0609：暂未开发 0607：暂未开发 0603：暂未开发 0529：暂未开发 0526：暂未开发 0522：暂未开发 0519：暂未开发 0515：暂未开发 0512：暂未开发 0508：暂未开发 0324：暂未修复 0312：找梓贤了解下。 0213：了解中。 |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250208A | 越南富士康 |  |  | Jacky |  | Buffer的swap选项增加byte内bit位交换 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250208A Buffer的swap选项增加byte内bit位交换 | 0306：已提交QC 0303：因发布其它版本，现已回退，待QC测试中，周三准备好。Multi的合成和日志输出注意。 0227：今天发给QC测试。还有法语英文。 0212：已经报价。 0208：方案确认中。 |  |  | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250210A | 欣旺达 |  |  | 徐源 |  | 欣旺达AC3000在线烧录项目 | 在板烧录 |  | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20250210A 欣旺达AC3000在线烧录项目 | 0212：客户要求，有AP8000无法支持的IC，他转用专用的这两种专用的烧录器。 0210：有MES对接。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250211A | 客诉 |  |  | 肖宽 |  | 华为TI_TPS6593_txtParser解析器MultiAprog合成Checksum不对 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250211A 华为TI_TPS6593_txtParser解析器MultiAprog合成Checksum不对 | 0212：与路径有关。Multi下的FileParserCom.xml没有这个解析器。 |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2025-02-12
PTXQ20250212A | 内部 |  |  | 黄荣丹 |  | 认证文件工具增加导入功能 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250212A 认证文件工具增加导入功能 | 0227：完成。支持CSV导入。 0224：实施中。 0217：下周实施下。周六。 0208：实施中 |  |  | 2025-02-17 |  | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250212B | 内部 |  |  | 杨雄 |  | 生产工具增加烧录器厂商选择 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250212B 生产工具增加烧录器厂商选择 | 0213：已给版本。 0208：实施中 |  |  |  |  | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250212C | 科陆 |  |  | 张凯 |  | EC200A模块对应软件开发 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20250212C EC200A模块对应软件开发 | 0212：方案确认中。是否有UPH和MES待确认。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250212D | 越南东硕 |  |  | 张勇 |  | 越南东硕MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250212D 越南东硕MES对接 | 0306：客户验证OK 0303：等客户确认 0227：已开发初版Mes软件，给客户了。 0217：正在测试客户dll，预计周三完成。机器已经发到越南。 0213：已报价，在自动机报价中，业务回复直接实施。 |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-15 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2025-02-28
PTXQ20250212E | 内部 |  |  | 内部 |  | AG06平台ChipDb服务器后台 | 服务器 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20250212E AG06平台ChipDb服务器后台 | 0415：新版本已支持权限管理，部署 0410：本周有版本。 0408：操作记录已新增，权限管控修改中 0327：本周未投入，还有一个操作记录，权限管理。 0324：新版本已部署，新增测试导出，后续增加权限管理以及操作记录 0320：本周新增一个测试导出 0317：已部署最新版本，加一个测试导出。 0313：界面修改，实现其他表的增删查改操作 0310：chipid要开出来修改。 0306：db已修改，只保留AG06芯片，ACXML加ChipID要用AI。 0227：db只保留ag06芯片即可 0224：初步版本已部署，跟宇程确认下，只显示一个。 0220：可全部导出，新增与编辑修改中，今天提供一个初步版本 0217：实施中 0212：实施中,周三先弄一个能导出的版本。 |  | 1 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2025-02-20
PTXQ20250212F | 上海电驱动 |  |  | 王娟 |  | 上海电驱动在线烧录App支持英文 | 在线烧录 | 1 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202305220A 上海电驱动TC377在板烧录 | 0220：已发布 0217：QC测试中 0213：今天同步 0212：已经下单 |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2025-02-14
PTXQ20250213A | 芯录微 |  |  | 黄荣丹 | 微五科技 | 微五科技序列号烧录 | 序列号烧录 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20250213A 微五科技序列号烧录 | 0213：方案确认中。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250213B | 珠海森力 |  |  | 陈建龙 |  | 珠海森力序列号烧录 | 安全烧录 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20250213B 珠海森力序列号烧录 | 0612：版本已发布 0609：接口修改 今天发布版本 0605：接口已修改完成，验证流程中，预计今日出版本 0526：使用LoadSNC 0520：更新需求已经下单。 0306：客户验证OK 0303：已修复bug,提交代码 0227：调试中，今天森力。 0224：实施中。 0218：收到接口文档和调查表 0213：需求了解中 |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250217A | 苏州日立 |  |  | 赵正丽 |  | EMMC烧录方案优化 | eMMC | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\eMMC\PTXQ20250217A 苏州日立eMMC烧录 | 0303：QC已发布 0227：QC测试中 0217：需求方案输出，先实施。 |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2025-02-25
PTXQ20250218A | 内部 |  |  | 梁锦浩 |  | BPS_BPD92032_txt解析器更新 | 档案解析 | 1 | W:\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\87_BPS_BPD92032 txt 档案解析\V1.01 | 0310：已发布 0306：提交QC 0227：验证中。 0224：已按要求完成解析器变更，驱动验证中 0220：已给驱动测试，等待提交 0218：实施中 |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250218B | 龙旗 |  |  | 肖馨 |  | 南昌龙旗手动MES更新 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240820B 龙旗手动机MES对接\20250217 接口更新需求 | 0313：接口已验证，流程已跑通 0310：客户未验证 0224：已提供新版本给客户 0220：周五修改 0218：实施中 |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2025-02-20
PTXQ20250218C | 华为 |  |  | 肖宽 |  | Aprog中Buffer的填充值支持不同Buffer不同值 | Aprog修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250218C Aprog中Buffer的填充值支持不同Buffer不同值 | 0221：Aprog使用Default解决。 0218：了解中。 |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250218D | QC |  |  | 林波 |  | 固件到某个版本后，驱动安装失败的问题 | 客诉 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250218D 驱动过大导致固件驱动失败的问题 | 0218：已经解决，固件版本需要升级到V1.64_20250218 |  |  |  |  | 达成 | [5 empty] | Jony
PTXQ20250220A | 客诉 |  |  | 方文军 |  | 华为自动合成工程Checksum不匹配 | 客诉 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250220A 华为自动合成工程Checksum不匹配 | 0616：QC已发布 0612：QC测试中 0609：QC测试中 0607：今天提测QC两款芯片LYW6308和PH86A12 0603：文档编写中，预估今天给出文档 0529：正在aprog端实施内部buffer跳过set的测试。 0526：内部buffer保持原样，今天开始开发。 0522：修改FileAlvInfo，增加Aprog接口。 0519：文档已经给波哥，有一些问题待修改。 0515：albert还未处理完成，重新扫描一份。保持ALV方案。 0512：albert还未处理完成 0506：albert还未处理完成，月底前要交付。 0424：待albert确认中，周五给。 0421：待albert确认中 0416：待QC及albert工作安排，albert说看一下。 0414：已按照会议的筛选出非严格标准的xml及不与db一致的芯片，重复的等。等待驱动分析和处理。 0410：预计明天开发，明天开发完。 0408：会议决议按照方案文档进行。 0403: 待确认方案，写一个脚本问题。 0331：QC已经测试出有3百多颗芯片不符合规范的。填充值为其它值。 0327：QC测试中，已测试上百种芯片 0324：QC测试中， 0317：已发流程图和新版给QC 0313：aprog的default流程修改 0310：提测QC 0306:预计今天开始 0303：在分支上开发，评审后提交，QC详细测试后发布。 0218：实施中，这两天准备方案给到文军。 |  | 1 | 2025-03-02 | 2025-03-08 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250220B | 客诉 |  |  | QC |  | 智欣使用的芯片R7F702302FABB SN烧录问题 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250220B R7F702302FABB SN烧录问题分析 | 0220：问题定位理清，请看相关报告，后面还需要驱动工程师解决，请跟进 |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250221A | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | MPSParserTypeB档案升级 | 档案解析 | 1 | W:\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\25_MPS MPIC txt档解析\MP2985 TXT档案解析 | 0310：QC已验证 0227：已提交QC 0224：已提供版本给小祝，验证没有问题，等他提交驱动 0221：实施中。 |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2025-02-28
PTXQ20250221B | MPS |  |  | MPS |  | BibServer后台升级增加权限和看板功能 | 服务器 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\MPS成都A1处理\PTXQ20241219A 座子换针跟踪和错误次数记录\20250221 增加权限和看板功能 | 0408：测试中。 0317：实施了一点。 0314：暂没有实施。 0311：设计了一个原型。 0307：准备开始。 0221：收到需求，评估报价中。这周出方案，准备实施。 |  | 1 | 2025-02-21 | 2025-04-01 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250221C | 新能达 |  |  | 张勇 |  | 厦门新能达EC800M等模块烧录 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20250221C 厦门新能达EC800M等模块烧录 | 0221：找资料，定需求，EC200U，EC200M-CN |  |  | 2025-02-21 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250221D | 内部 |  |  | 肖宽 |  | Huyang HY028-3970-011 档案解析需求 | 档案解析 | 1 | W:\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\98_HuYang HY028-3970-0011 csv 档案解析 | 0303：Multi及Aprog已发布 0227：测试中 0218：实施中 |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2025-02-25
PTXQ20250221E | SG |  |  | Rickey |  | WistronClientAPP序列号烧录 | 在线烧录 | 5 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202307130A Wistron在线烧录\20250220 序列号烧录 | 0408：客户验证OK 0331：已修复Bug,并测试OK 0324：QC测试烧录内容等OK，已给到Ricky 0320：已提交QC 0317：已完成烧录SN代码，DB代码还在写。发布了测试代码。 0313：实施中。 0310：确认方案，交接给星航，4个地址。要读Buffer才能算CRC。只有一个apr需要setsn.跟毅伟确认下接口，周三前准备一个方案评审。然后给到Rickey. |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 达成 | [5 empty] | 文良辉 | 2025-03-17
PTXQ20250221F | 比亚迪 |  |  | 李梓贤 |  | Aprog保存Hex指定Buffer地址保存hex文件 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250221F Aprog保存Hex指定Buffer地址保存hex文件 | 0310：QC已验证 0227：已提交QC 0221：实施中 |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2025-02-28
PTXQ20250224A | 杰华特 |  |  | 双双 |  | 杰华特显示失败数和Datalog分析 | 芯片测试 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\杰华特测试\20250220 显示次数和Datalog分析 | 0313：新版本已发布 0310：已提供最新版本 0306:持续修改datalog，以及界面修改 0303：新增summary，csv格式已修改 0227：新增errcode处理，修改csv格式，今天提供新版本 0225：增加分Bin处理。 0224：数量不匹配，是因为使能变化，但驱动根据放置操作后续流程，所以数量不一样了。 |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2025-02-28
PTXQ20250224B | 杰华特 |  |  | 双双 |  | 杰华特JW6119E测试需求 | 芯片测试 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\杰华特测试\JW3119E芯片测试 | 0626：新增编带取样功能，现场验证没有问题 0619：分bin已修改完成 0612：修改datalog格式，分bin修改中 0609：驱动优化测试时间，需要根据每个测试小项分硬件bin 0605：现场已正常使用 0526：与驱动联调中。leakage失败排查中。 0519：tag持续修改中，os已经OK，leakage在调试，电压还在测。 0515：新增tag，用于内部校准 0512：已经提供版本给陈欣，待联调。最后可能Datalog会有调整。 0508:已输出testplan，OS修改完成，leak修改中 0506:修改customtag，OS，leak先传Limit数据，这两天联调OS，leak 0424:修改自动化协议为AG06，6119E等联调 0421：整理testplan 明天输出 0417：等联调，硬件映射表整理完成，研究testplan，下周陈欣调试。 0414:等联调，整理datalog与硬件映射表，月底交付。 0410：等联调，陈老师一起联调。 0331：离线暂不需要修改什么内容，修改了stop on fail 0327：客户说先实现离线，未提供dll接口文档 0320：本周开始，数据分析加强一下。 0314：下周开始。使用现在界面。数据格式一样。 0221：需求了解中，要使用32位dll，然后通过SetSN的方式。 |  | 1 | 2025-02-24 | 2025-04-29 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250227A | 拓竹 |  |  | 张凯 |  | 拓竹MES接口cmd3指定起始位置 | MES | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240325B 竹素拓竹科技MES对接增加镭雕文件接口 | 0221：实施中,x，y搞反了。 | 100% | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250228A | 苏州日立 |  |  | 赵正丽 |  | Aprog加载大文件时异常 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250228A Aprog加载大文件时异常 | 0310:QC已发布 0306：提测QC 0303：QC测试中，先文档评审。 0228：日立现场也发现了。 |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2025-02-28
PTXQ20250228B | 崇贸 |  |  | Rickey |  | 崇贸ADKP密码HSE解密功能 | 安全烧录 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20250228B 崇贸ADKP密码HSE解密功能 | 0306:已提测QC 0303：这周提测QC 0228：根据以前威迈斯的修改解决方案名称，只支持0，2. |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250303A | 吉安鸿呈 |  |  | 唐总 |  | 吉安鸿呈打印机问题 | 在板烧录 | 2 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202306150A 吉安鸿呈序列号烧录\20250303 打印机问题 | 0310：问题已解决 0303：这周提测QC |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-08 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟 | 2025-03-08
PTXQ20250303B | 道通 |  |  | 治平 |  | AG06导出所有AP8000的EMMC芯片选型 | AG06 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQ20250303B AG06导出所有AP8000的EMMC芯片选型 | 0310：已更新最新db 0306：db已提供 0303：预计明天提供 |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-08 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250303C | 锐捷 |  |  | 陈凯 |  | 锐捷网络MES更新需求 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240221E 锐捷网络MES对接\20250304 增加位号需求 | 0408：客户验证OK 0331：客户自己验证 0313：等待验证 0310：代码已完成，周二验证 0306：还没实施 0303：实施中，增加位号需求 |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250304A | 中测 |  |  | 张文琪 |  | 中测MES系统新需求 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240626C 深圳中测电子MES对接 | 0331：客户完成验证 0324：客户验证中 0314：已经给客户。 0311：已经下单。 0303：先了解下需求，座子信息erp系统和芯片起始位置。先实施芯片起始位置。 |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-08 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250304B | 小米 |  |  | 双双 |  | 小米MES对接增加UFS | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240322B 小米MES对接 | 0515：接口验证完成 0512：接口验证中，协议修改。X5协议。下午调试。ufs可以跑了。 0508：客户需新增接口 0506：接口已调通，UFS也有验证，目前没有反馈问题 0424：接口已验证 0421：已修改接口,还没有调试UFS。 0331：目前接口有点变动，但客户没有验证接口 0327：还在验证 0324：UFS还没验证 0310：代码已完成，今天验证 0306：已给方案，小米已确认。已移植，本地测试中。 0303：参考华勤，先出方案 |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250306A | 承泰 |  |  | 李晶 |  | 承泰MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250306A 承泰MES对接 | 0616：已完成跑料 0612：暂未跑料 0508：接口已验证，暂没有正式跑料 0421：需求已确认，编码完成，等待联调 0417：今天开会对齐 0415：客户已经下单。 0310：已经报价。 0306：需求了解中。 |  |  | 2025-03-10 | 2025-05-23 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250306B | 富士康 |  |  | jacky |  | 烟台富士康MES对接 | MES对接 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250306B 烟台富士康MES对接 | 0818：客户反馈的UFS问题待我们优化中 0814：待客户确认中 0811：归属工单的各文件及图片测试中。先说明一下方案。 0804：暂未推进 0731：暂未实施；必须保证日志及图片文件等异常场景下可上传到客户网盘。 0728：客户要求日志必须上传到服务器中，需考虑软件突然崩掉，或者网络环境不好的时候 0724：测试验证中 0721：销售和FAE要求去现场解决。1. 退不出来，2，座子不匹配，3，座子名称不匹配。 0717：无bug和新需求反馈。到时同步到公版。 0714：keith修改ufs软件FAE验证已经OK 0710：ufs的日志生成keith已修改一版，待FAE验证中 0707：待客户跑测 0703：按照apr中的来进行比对，已发布给客户，客户未按步骤操作导致没跑起来 0630：客户要求抓取所插的座子信息上传Mes，具体抉择待上报给领导后再沟通。 0626：远程视频协助已更新ufs，正常流程跑通至批量。mes修改中待客户测试 0624：待Keith更新ufs软件进行测试 0619：FAE反馈未加载工程却报任务数据文件不正确，通过日志排查不是FAE所描述，是因为自动机授权导致，客户要求ufs的加上烧录座型号，待keith增加更新软件 0616：日志和ufs已经提供版本了。 0612：待测试 0609：待测试 0607：待添加ufs座子信息 0603：客户坚持要求在网盘端加个工单/料号的目录，特殊符号风险已通知客户，ufs的座子信息keith在评估 0529：ufs要求座子相关信息的上传，通知Andy评估 0526：ufs烧录成功，日志已经更新，但此类型座子信息接口未支持，已告知客户 0522：排查ufs无法烧录中 0519：客户提出新的需求，要求自动机，multi及mespapp的日志，警报，照片，按照分类要求上传。UFS烧录未成功 0515：客户提出日志分类优化，今天提给FAE测试 0512：客户5.8号会议提出的问题已经修复，已经发给FAE测试。 0508：客户5.7号提出优化需求，log日志不完整的在确认中。 0506：应客户的要求4月21日新增内容已全部完成，4月29日客户要求在开批之前增加自动化初始坐标界面弹窗。 0424：已同客户联调完成接口，打印机待收到货后再测试。客户再要求上传分类AOI的检测图片，待自动机端回复可行性中。 0421：和客户联调新增的任务内容 0415：莫工周五去现场联调mes新增的需求， 0414：和客户开会，客户提出并确认新的需求点，待本周5发给客户。完善下会议记录。 0410：客户现场提出些新的需求，待FAE测试 0408：FAE下午去现场联调 0404：mes联调，https接口访问失败 0331：上周已发布给客户。带上568N。删掉AG55。没有测试。提交QC。 0327：周二已经开始开发，预计周五发布给QC 0324：暂未开发 0318：收到接口文档。 0317:暂未开发 0313：同客户会议讨论方案，按照客户的接口实施 0310：实施中，先弄一个文档。有ufs和模组。 |  |  | 2025-03-10 | 2025-05-23 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250307A | 华为 |  |  | 内部 |  | 华为模板FileTag合成问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250307A 华为模板FileTag合成问题 | 0324：已发布 0317：已提交客诉文档 0313：已发布。没有客诉文档。 0311：提交测试。 0310：实施中，写一个文档 |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2025-03-11
PTXQ20250310A | 长鑫 |  |  | jacky |  | 长鑫测试App开发 | 芯片测试 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\合肥长鑫 | 0325：迪诺斯同步使用。 0314：原型设计完成。 0310：实施中，需要侠翰尽快开发。 |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250310B | 美泰 |  |  | 内部 |  | 美泰激活项目 | AG06 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250310B 美泰激活项目 | 0522：蔡工出差调试。 0519：等待提供docustom及相关内容 0506：移到永元的App上实现，有一个UID算法要添加，还有添加选型。270芯片要支持。 0421：增加一个调试窗口输入一个字符串。跟蔡工定细节。 0421：A300已经提供，客户测试oK，G300烧录不成功，昨天晚上FPGA提供了版本。今天调试 0331：完成档案解析，档案加一个头，跟客户确认。 0325：约定档案格式，固件已经读到了。还差ClientApp和UID写入。 0320:今天看下 0317：本周档案解析增加一个类似5990。BufferSize不通。下发了。 0313：档案解析不通，BufferSize不通。下载使用Emmc。后面要能使用新的测试界面。 0310：实施中，档案下载不行。 |  | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 达成 | [5 empty] | 李柯林
ZXSL202503100C | 施耐德 |  |  | 文静 |  | 施耐德在线烧录 | 在板烧录 |  | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202503100C 施耐德在线烧录 | 0310：方案了解中。客户不接受目前的方案。 |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250312A | 内部 |  |  | 吴隆富 |  | Maxim MAX20xx 的.csv | 档案解析 | 1 | W:\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\97_Maxim_MAX20xx_CSV档案解析 | 0408：QC已发布 0403：QC测试中 0331：QC测试中 0327：QC测试中 0317：QC测试中 0313：提测QC 0312：实施中 |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 达成 | [5 empty] | 吕红 | 2025-03-13
PTXQ20250312B | 客诉 |  |  | 财文 |  | 保存的工程点击烧录之后checksum会发生改变 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250312B 保存的工程点击烧录之后checksum会发生改变 | 0522：已更新文档 0421：本周暂无进度 0408：目前已分析到可能一段代码，在修改测试是否这段引起 0331：上周一直看，可能是控件BUG 0327：已写客诉档案 0324：SpcBitDll引起，暂未定位到问题点 0320：本周看下 0312：操作顺序上可能出现问题。 |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250312C | 中测 |  |  | 杨国栋 |  | 迈腾要求座子芯片合成工程关闭ECC选项 | Aprog修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250312C 迈腾要求座子芯片合成工程关闭ECC选项 | 0312：每个nand芯片配置页面不一样。合成工程不能统一控制。 |  |  | 2025-03-12 |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250317A | 内部 |  |  | 黄总 |  | ATE项目上位机 | 芯片测试 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\ATE | 1230：联调中，验机的测试程序跑不起来。 0926：1月10号交付，开始编码。 0801：方案评审中 0717：在修改系统架构和改文档。 0624：准备一个ALPG方案。 0523：增加Match功能。 0506：SPI读ChipID成功。后面还有比较，ECR设计。 0418：客户要求下周过去。 0408：暂时没有投入。 0401：昨天晚上CLK波形OK。 0317：可以编译成功。 |  | 1 | 2025-06-23 | 2025-07-12 | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250317B | Flatek |  |  | 肖宽 |  | Shopfloor管控IPS5000自动烧录机 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250317B Flatek使用Shopfloor管控IPS5000自动烧录机 | 0804：待验证 0626：客户未验证 0616：已提供版本给客户 0612：本周修改 0526：还有一个状态接口。 0506：等待联调 0424：今日输出版本 0421：客户确认接口格式OK，服务器长连接、收发代码已完成，网络调试助手测试OK，剩余解析各个消息数据函数。 0417：今天拉群确认下接口。 0415：客户已经下单。 0401：评估报价中。 0317：需求了解中，使用tcp或者http控制我们App，先出一个方案。或者使用我们二次开发接口。 |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-19 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ202503124A | 客诉 |  |  | 双双 |  | 汉拿打印机出现空格异常 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250325C 汉拿Mes打印机0字符缺少问题 | 0327：已解决 0324：已经解决，补充文档。 |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ202503124B | 客诉 |  |  | 张勇 |  | 比亚迪在板烧录扫码出现空格丢失异常 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ202503124B 比亚迪在板烧录扫码出现空格丢失异常 | 0327：已解决 0324：已经解决，补充文档。 |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ202503124C | SG |  |  | Rickey |  | NV档案解析解密格式支持 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20240529B NV档案解析解密格式支持 | 0324：NV提供3个档案，Aprog档案解析调用Python验证publickey。 |  |  | 2025-03-24 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ202503124D | 七连珠 |  |  | 彭兵涛 |  | 七连珠MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250324D 七连珠MES对接 | 0506：已经OK。 0424：设备今日到厂 0421：需求接口有所变动+增加FTP下载工程，已重新提供版本 0417：没有联调。问下调试时间。 0414：已经提供。 0410：已输出方案给到客户，预计3个工作日给版本 0324：需求了解中，已经提供了问卷，还没有需求过来。 |  |  | 2025-03-24 |  | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ202503125A | MPS |  |  | Jacky |  | MPS MTP2929调试需求 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230904A MPS自动化测试设备二次开发\250325需求_MPSMTP2929老化调试需求 | 0416：跟albert对齐了，上位机端是已经全部完成了需求的 0331：暂未实施 0325：开始实施 |  |  | 2025-03-25 |  | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ202503125B | MPS |  |  | 内部 |  | MPSClientApp支持5678座子 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230904A MPS自动化测试设备二次开发\250325需求_自动支持5678座子型号 | 0424：已发布 0421：vauto已修复，QC测试中 0416：目前就美娟电脑出现此问题。 0414：抓包看起来上位机端发送正常 0410：QC测试出现VAUTO崩溃的现象了 0408：文档和SOP已提交测QC 0403：已升级稍后发布给QC,SOP和方案同时发出来。 0331：预估明天提测QC 0325：开始实施 |  |  | 2025-03-25 |  | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ202503125C | 内部 |  |  | 杨雄 |  | burnserver增加时间段筛选导出 | 网页服务器 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ202503125C burnserver增加时间段筛选导出 | 0424：已部署 0421：等部署，今天晚上。 0410：新增侧边栏导航根据用户名显示 0408：代码已提交 0331：本周完成 0325：有空实施。 |  |  | 2025-03-25 | 2025-04-20 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250331A | 光弘 |  |  | 彭兵涛 |  | 光弘AC3000Flash烧录 | 在线烧录 | 7 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202503270A 光弘AC3000Flash烧录 | 0721：不上抬问题，因为TCP断开。海康扫描不出来。 0710：并行烧录已修改完成，mes接口修改中 0703：界面显示问题已优化，后续修改mes对接 0630：现场提出的修改项在修改中，上抬问题新增日志看下后续情况 0626：目前串行烧录没有问题，还有一个治具没上抬问题定位中，剩余mes待开发，后续需要考虑修改并行烧录 0619：小板目前可以跑通，串口工具问题，大板烧录需要改流程 0616：现场未进行其他验证 0605:版本已给现场先验证，现场没有扫码枪，验证电源没有问题 0526：继电器控制完成 暂未实际验证，要一个接线图。 0522：电源配置完成，剩余继电器控制以及mes对接未完成，预计本周输出初版，mes接口客户未提供 0519：对应型号今天寄出，66319D控制没有问题 0515：修改电源控制，目前没有对应型号 0512：本周开始 0424：会议对齐需求 0421：等下单 0414：已了解烧录过程，烧录环境等 0407：已经报价。需要一个工程师去现场。1/6量产。 0403：使用外挂协议。 0331：使用AC3000 |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-28 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250331D | 永创 |  |  | 焱焱 |  | EMMC的CID日志显示烧录时间 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250331D EMMC的CID日志显示烧录时间 | 0331：已完成 0331：开始实施 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-19 | 达成 | [5 empty] | 崔永元 | 2025-04-01
PTXQ20250331E | 拓竹 |  |  | 张凯 |  | 拓竹八思量镭雕文件更新 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240325B 竹素拓竹科技MES对接增加镭雕文件接口 | 0403：文档已更新 0401：实施中 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250403A | 客诉 |  |  | 王欣 |  | Renesas R7F701649*AFP 客户反馈芯片烧录后上板没有功能 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250403A MOT档案识别错误 | 0417：已发布 0410：已提交QC 0408：定位到问题，今天出文档确认，s19文档行数太少。 0406：实施中 |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250403Y | 客诉 |  |  | 内部 |  | 一键式烧录SN提示NoMoreSN | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250403Y 一键式烧录SN提示NoMoreSN | 0406：已解决 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 达成 | [5 empty] | Jony
PTXQ20250403X | 客诉 |  |  | 内部 |  | 加密芯片访问异常问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250403X 加密芯片访问异常问题 | 0406：已解决 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 达成 | [5 empty] | Jony
PTXQ20250406A | 内部 |  |  | 刘杰 |  | 自动机S协议支持版本协商 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250406A 自动机S协议支持版本协商 | 0410：暂未输出文档 0406：实施中，版本协商，先准备一个文档。 |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20250407B | 比亚迪 |  |  | 张勇 |  | 比亚迪在板烧录扫码防呆处理 | 在线烧录 | 1 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202409070A 比亚迪半自动在板烧录\PTXQ20250407B 富士康在板烧录扫码防呆处理 | 0410：软件已更新，现场确认OK 0408：实施中 |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250407C | 永创 |  |  |  |  | 永创模块200U等模块烧录 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20250407C 永创模块200U等模块烧录 | 0407：方案确认中。 |  |  | 2025-04-07 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250408A | 客诉 |  |  | 李雷 |  | CVTE烧录问题有Key没有烧录 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250408A CVTE烧录问题有Key没有烧录 | 0414：已支持解决掉此问题，芯片不支持。 0410：配合客户分析，客户还在内部排查中 0408：实施中。 |  |  | 2025-04-07 |  | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250409A | 内部 |  |  | 内部 |  | Multiaprog软件需要法语同步 | Aprog修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250409A Multiaprog软件需要法语同步 | 0506：已提交QC，还没测试。 0424：本周五。 0409：实施中 |  |  | 2025-04-07 |  | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250409B | 客诉 |  |  | 客诉 |  | Aprog加载SNC文件后退不出来 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250409B Aprog加载SNC文件后退不出来 | 1013：暂未推进 1009：暂未推进 0914：暂未推进 0904：暂未推进 0828：暂未推进 0825：暂未推进 0821：暂未推进 0818：暂未推进 0811：暂未推进 0804：暂未推进 0731：暂未推进 0728：暂未推进 0724：暂未推进 0721：暂未开发 0717：暂未开发 0714：暂未开发 0710：暂未开发 0707：暂未开发 0703：暂未开发 0630：暂未开发 0626：暂未开发 0624：暂未开发 0619：暂未开发 0616：暂未开发 0612：暂未开发。 0609：暂未开发。 0607：暂未开发。 0603：暂未开发。 0529：暂未开发。 0526：暂未开发。 0522：暂未开发。 0519：暂未开发。 0515：因赶其他项目，暂未进行 0512：因开发其它项目，暂未进行 0506：切换其他的SN崩溃暂未有时间修改，预估本周修复，先写方案。 0424：已升级可退出，但还又遗留的切换其他SN生成器崩溃的问题 0421：开始开发 0417：没有开始。 0410：暂未开发 0409：实施中 |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-09 | 取消 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250409D | 南斗 |  |  | 南斗 |  | 南斗美格925模块烧录 | 二次开发 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20250310D 南斗美格SLM925模组烧录 | 0619：FAE反馈更新了multi软件后跑不起来了，已经远程帮解决，排查到模组型号选错，获取com未放模组,路径过长，带有括号等。 0616：QC在小工控机上测试，修改SOP后可以发布。 0612：QC发布 0609：暂无实质性突破进展 0607：销售商量去原厂现场解决。 0603:两个模组同时烧录原厂的烧录档案900多颗,QC测试的良率只有%89左右,QC要求提升,销售提议去原厂端提升解决 0529：QC测试中 0526：美格提供的出厂烧录档案可以同时2个模组反复重烧，但是客户的烧录档案，两个模组同时烧录的场景下，第2个几乎是重烧失败。今天发布给QC测试 0523：单个可以。多个烧录有问题，在排查。 0522：命令行+客户的治具可重烧，但我们的治具无法重烧 0519：已收到客户寄的新的模组，待测试。 0515：按照美格的建议做也没法重烧。已提让美格寄新模组过来测试。 0512：美格的软件研发回复和GUI是一样的，没有差异，没有使用过命令行开发。需要上板验证证明。确认命令行问题。 0508：单个5.7号skt已经测试完毕，多模组的待座子生产完。但无法重复烧录，原厂研发帮查看中。 0506：4月29日收到驱动修改之后的新座子，可以成功识别且使用原厂提供的软件是可成功反复烧录的，ClientApp还在调测中，预估今天提测QC，要烧录测试档案，不进入正常模式。烧录4分钟。 0424：治具已经寄到，中午驱动分析是什么原因识别不了端口 0421：已经3台电脑多块模组及座子交叉验证，客户研发已帮分析，还是识别不了，待客户治具寄过来再做验证 0416：识别不了端口 0414：还在新电脑上安装相关开发环境 0410：预计下周开启开发 0409：实施中 |  | 1 | 2025-04-09 | 2025-06-20 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250414X | SG |  |  | Rickey |  | 编程器开机自检 | Aprog修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250414X 编程器开机自检的需求 | 20250429：提交QC测试，问题单已经关闭 |  |  | 2025-05-06 |  | 达成 | [5 empty] | Jony
PTXQ20250418A | 内部 |  |  | 包德尧 |  | BYD芯片BF691x的tk解析需求 | 档案解析 | 2 | \\acserver6\W\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\99_BYD_BF691x_tk档案解析 | 0421:档案解析需求更新，适应驱动端更新的驱动，解决0419开会时提出的问题 0419：已完成，提交qc 0418：实施中，MultiAprog也要增加。 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 达成 | [5 empty] | 崔永元 | 2025-04-19
PTXQ20250418B | 内部 |  |  | 肖宽 |  | MPS5990档案解析优化 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20250418B MPS5990档案解析优化 | 0424：已发布 0421：已提交QC 0418：实施中,提供下格式文档。 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250421A | 客诉 |  |  | 唐蓉 |  | 胶州海尔在线烧录问题 | 在线烧录 | 1 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202504210A 胶州海尔在线烧录问题 | 0522：暂无反馈 0519：暂无反馈 0515：客户mes端问题 0508：客户的创建特殊订单mes返回失败 0424：已升级版本给到客户测试了。 客户未升级固件导致失败的问题。 客户单独升级Aprog导致的失败问题。 客户mes端未收到烧录数据的问题- 要求修改成每次烧录的时候实时上传信息 0421：开始开发 |  |  | 2025-04-21 | 2025-05-09 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250421B | 客诉 |  |  | 陈辉 |  | MultiAprogSKT编号显示不正确 | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250421B MultiAprogSKT编号显示不正确 | 0506:已发布 0424：已提测QC 0421：实施中 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250421C | 永创 |  |  | 永创 |  | EMMC制作工程日志输出支持SHA256 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250421C EMMC制作工程日志输出支持SHA256 | 0425：已经报价 0421：实施中 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 出方案，等单 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250421D | 客诉 |  |  | 宝隆 |  | 宝隆TCP烧录SetSN有百分7失败 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250421D 宝隆TCP烧录SetSN有百分7失败 | 0421：SetSN固件里2秒没有返回setResult. |  |  | 2025-04-21 | 2025-06-24 | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250423A | 蓝微 |  |  | 陈建龙 |  | 蓝微电子MES对接 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250423A 蓝微电子MES对接 | 0522：暂无反馈 0519：暂无反馈 0512：已优化，已发布给FAE现场测试 0508:5.7日同客户会议，客户要求烧录档案的MD5值及上传mes及显示至MesApp。。 0506:4月29日，所有接口已经联调完成，交付给FAE使用 0424：今天和客户会议对齐 0423：实施中 |  |  | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250425A | 客诉 |  |  | 文良辉 |  | Aprog界面Checksum后面信息显示不全 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250425A Aprog界面Checksum后面信息显示不全 | 0428：已跟辉哥反馈问题并解决 0425：实施中 |  |  | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250425B | 客诉 |  |  | MPS |  | XML的字段valuetypeDEC会影响一键式创建工程 | 客诉 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250425B XML的字段valuetypeDEC会影响一键式创建工程 | 0425：实施中 |  |  | 2025-04-25 |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250425C | 利龙中宝 |  |  | 张勇 |  | 利龙中宝矢崎MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250425C 利龙中宝矢崎MES对接 | 0626：暂无反馈问题 0624：暂无反馈问题 0619：暂未反馈问题 0616：已远程帮维护跑测成功 0612：现场还没有测试，发给FAE版本。 0609：正在测试中 0607：暂未反馈 0603：今天给FAE。 0529：暂未更新 0526：预估今天发给FAE 0522：测试中 0519：同步新版的MesApp%60 0515：反馈自动化坐标设置无效和需增加手动打印。 0512：已发给FAE 0508:销售让先做1种模板，后续FAE培训到位，需发SOP给FAE,规定规则。 0506：同客户会议，确认先只做各模板的打印 0425：实施中 |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250425D | 深技电子 |  |  | 李晶 |  | EMMCExtCSD支持导入导出 | Aprog修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250425D EMMCExtCSD支持导入导出 | 0425：已经报价。 |  |  | 2025-04-25 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250425E | 和利时 |  |  | 双双 |  | 杭州和利时MultiAprog增加Checksum匹配 | Aprog修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250425E 杭州和利时MultiAprog增加Checksum匹配 | 0425：暂时推荐使用Mes。 |  |  | 2025-04-25 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250425F | 华为 |  |  | 方文军 |  | 华为IMG档案一键烧录支持 | Aprog修改 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250425F 华为IMG档案一键烧录支持 | 0425：方案确认中 |  |  | 2025-04-25 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250425G | 客诉 |  |  | 内部 |  | 座子没有使能却报NoMoreSN | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250425G 座子没有使能却报NoMoreSN | 0425：方案确认中 |  |  | 2025-04-25 |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250427A | 客诉 |  |  | SG |  | ESP遗留问题解决 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250427A ESP遗留问题解决 | 0804：暂时没有进展 0721：接口已新增，但上传结果有问题 0703：使用GetReport解决。参考序列号生成器\PTXQ20230619A AP8000上提供ESP解决方案 0623：暂时没有空解决。 0425：方案确认中 |  |  | 2025-04-25 |  | 实施中 | [5 empty] | Keith
PTXQ20250427B | 客诉 |  |  | SG |  | 大族LaserTimeout問題 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250427B 大族LaserTimeout問題 | 0425：方案确认中 |  |  | 2025-04-25 |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250427C | 鸿盛 |  |  | 陈凯 |  | 鸿盛测试机项目 | 芯片测试 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250427C 鸿盛测试机项目 | 0519：商务谈判中，等确认。 0425：方案确认中 |  |  | 2025-04-27 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250429A | 内部 |  |  | 王欣 |  | Renesas_rkey档案解析 | 档案解析 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20250429A Renesas_rkey档案解析 | 0512:一次烧录解析两个rkey文件会出现file buffer check failed 0508：已完成代码编写，等待驱动端提供驱动 0506：输出crc校验错误自测文档 0429-0430：解析档案的crc校验有问题 0425：方案确认中 |  |  | 2025-04-29 |  | 达成 | [5 empty] | 崔永元 | 2025-05-12
PTXQ20250506 | 内部 |  |  | 销售 |  | 终端客户座子绑定方案V2.0 | [8 empty] | 方案确认中 | [5 empty] | Jony
PTXQ20250506B | SG |  |  | Terry |  | MCXN94X序列号烧录 | 序列号烧录 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20250506B MCXN94X序列号烧录 | 0510：驱动修改，在烧录时，根据位置判断使用串行还是并行烧录。 0506：实施中 |  |  | 2025-05-06 |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250506C | SG |  |  | Rickey |  | Sysgration在线烧录 | 在线烧录 | 3 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202505060A Sysgration在线烧录 | 0515：因客户原因，项目暂停。 0506：实施中 |  |  | 2025-05-06 |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250507A | 内部 |  |  | 魏趨棣 |  | Silicon_Labs_nbf档案解析 | 档案解析 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20250507A Silicon_Labs_nbf档案解析 | 0526：已完成 提交qc 0522：有更新需求 0515：已完成 0512：已完成提供给驱动 0508：已完成代码编写及自测，等待驱动和对照档案进行对比测试 |  |  | 2025-05-07 |  | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250512A | 罗思韦尔 |  |  | 王娟 |  | 罗思韦尔AG35模板烧录 | 二次开发 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20250512A 罗思韦尔AG35模板烧录 | 0519:已经发布给客户，同步到公版，能够支持AG35，AG568. 0512：实施中。 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250512B | 内部 |  |  | 王欣 |  | Si5395A_TXT档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20250512B Si5395A_TXT档案解析 | 0526：已完成 |  |  | 2025-05-12 |  | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250514A | 欣智旺 |  |  | 陈建龙 |  | 欣智旺IPS7000MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250514A 欣智旺IPS7000MES对接 | 0612：版本已给客户 0526：会议已确认方案以及接口文档，暂未开发 0522：接口确认中 0514：实施中 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20250514B | 杰华特 |  |  | 陈欣 |  | 杰华特6119芯片测试校准 | 芯片测试 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\杰华特测试 | 0626：暂时没有继续。 0522：硬件验证中 0519：输出方案，方案确认中 0514：实施中 |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 取消 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250515A | 内部 |  |  | 梁锦浩 |  | AURAPY档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\7_Aura_PY_档案解析\Aura Au53xx档案解析V1.2.docx | 0612：已发布 0605：驱动验证没问题，提交qc 0526:验证中 0519：提供版本给驱动验证 0515：实施中 |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250516A | 电驱动 |  |  | 王娟 |  | 上海电驱动添加配置界面使能功能 | 在线烧录 | 1 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202305220A 上海电驱动TC377在板烧录\PTXQ20250516A 上海电驱动添加配置界面使能功能 | 0519：已发布给客户 0515：实施中 |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250516B | 德丰电创 |  |  | 左文静 |  | 德丰AS57序列号烧录 | 序列号烧录 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20250516B 德丰AS57序列号烧录 | 0516：方案确认中，先使用hex档案导入，用产生器递增。 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250516C | 众搏辉 |  |  | 陈建龙 |  | 惠州众搏辉增加ID读取与记录 | 在线烧录 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20240725B 惠州众搏辉序列号烧录 | 0613：已经报价。 0516：方案确认中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
ZXSL202412300A | 比亚迪 |  |  | 三军 |  | 长沙比亚迪2台在线设备MES开发 | 在板烧录 | 3 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202412300A 长沙比亚迪2台在线设备MES开发 | 0616：两个部门测试完毕 0612：两个部门测试完毕 0609：电气部门接口已经全部跑测，完整的烧录已跑测完 0607：今天FAE去电气部门跑测 0603：高压电气部门FAE还暂未去跑测. 0529：所有接口已经跑通成功，完整的实际测试了整个流程 0526: 预估今天发给客户测试 0522：mes接口修改联调中。 0519：客户反馈MES没有OK，要联调一下。 0303：半自动与自动共用MES，MES已OK 0227：MES基本没什么问题，还有一点现场需求，等待客户确认，李琨负责。 0221：协助星航联调中。 0217：MES待联调。暂无消息。 0120：PLC调试完成，MES待调试。 0116：与半自动有些不一样，开发中。 0113：收到接口文档。 0109：等接口文档。有外接电源 1230：需求了解中。没有接口文档，20号交付。 |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250519A | 内部 |  |  | 林波 |  | 公版MES同步AG35AG568 | 二次开发 | 5 | QC验证中 | 1229：暂未推进 1225：暂未推进 1222：暂未推进 1218：暂未推进 0821：暂未推进 0724：暂未推进 0721：暂未开发 0707：待修复下各checksum 0703：今天同步至v2版本 0630：完成AG35,AG568,SLM925的同步，预估今天发布 0624：这周同步中 0624：暂未开发 0619：暂未开发 0616：暂未开发 0612：暂未开发 0609：暂未开发 0519：实施中 |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 测试中 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250522C | 客诉 |  |  | 欧明一 |  | 华为生产时MultiAprog卡死 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250522C 华为生产时MultiAprog卡死 | 0619：未收到FAE的反馈了 0616：未收到FAE的反馈了 0612：儒俊暂时没有反馈。 0609：FAE反馈暂无卡死的问题 0605：FAE反馈暂无卡死的问题 0603：换了FAE，待有时间再去确认其他区是否还会有1拖1卡死的 0529：FAE有空再去其它的机台确认是否会发生此类现象。 0526：支援FAE按照文档配置，自动机和multi同时都关闭残料检测。和同时都打开残料检测均正常，重启后解决掉operate 界面无法显示的问题，mes+也无法获取到生产数量的问题。 0523：从日志看是InsertCheck只做了一次。 0522：实施中 |  | 1 | 2025-05-22 |  | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250522D | MPS |  |  | 祝桂涛 |  | MPS的测试Summary要更新 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20230904A MPS自动化测试设备二次开发\250522需求_Summary更新 | 0626：已发布 0624：提交测试，QC测试中。 0612：测试中 0619：测试中 0616：已经排查到驱动的问题，驱动在排查修改中 0612：芯片已经寄过来。 0609：驱动测试中，寄芯片过来 0607:驱动测试中 0603：已经通知驱动端测试中。 0529：开发完成，自测环境搭建中 0526：开发进度%50，预估明天提测QC 0522：实施中 |  |  | 2025-05-22 |  | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250522E | 客诉 |  |  | 双双 |  | 汉拿打印机Crash问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250522E 汉拿打印机Crash问题 | 0710：暂未反馈问题 0630：初步断定上传结果导致的崩溃，后续定位是调用出现的问题还是客户dll的问题 0626：排查中，暂未定位到具体问题 0619：验证中，暂未出现问题 0616：客户验证中 0612：崩溃问题暂没有定位，加上异常处理以及dump 0605：ufs已同步 0526：未复现问题 0522：实施中 |  |  | 2025-05-22 |  | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250522F | 东聚 |  |  | 李晶 |  | 东聚电子MES对接 | MES对接 | 8 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250522F 东聚电子MES对接 | 1013：checksum、程式名功能已完成，流程已试跑，但客户没有可烧录芯片完整验证流程。 1009：本地测试能够收到IPS三色灯syslog消息，正在测试发送功能是否ok。正在完善checksum上传等功能。 0929：客户修改了烧录接口返回值，待验证。正在使用IPS模拟三色灯等功能，完善Mes。 0925：修改软件工单号判断规则，验证烧录接口已接通。 0922：修改IPS相机IP，防止客户软件误判IP认为是自己的设备。测试SCADA接口发送数据。气压表代码已移植完毕。今天测试模拟工单。 0918：使用导远软件读取气压表ok，正在将代码移植到东聚。485转网口设备配置NG（现在用建华的转USB）。今天配合FAE先在现场初步验证三色灯功能。 0915：正在询问485转网口设备进度。 0911：IPS已完成，需FAE现场应用升级。485转网口设备未到。 0908：待IPS软件完成以及485转网口设备到货。 0904：加入Alarm和三色灯状态上传代码，定义通用上传接口和JSON生成接口。让FAE申请485通讯转网口设备，485通讯无法直连电脑。485通讯气压表已到货。 0901：根据自动化规定加入syslog三色灯事件响应代码。 0828：0826与客户开会，已了解烧录和设备数据上传大框架。已将烧录下载接口初步接入测试。接口为C#x86DLL。气压表预计9月2日到。三色灯需晶姐向杰哥提出定制邮件。结果上传接口暂未确定。 0825：申请改由FAE提交。三色灯状态和气压表，下发接口。(后续邮件发出与客户确认) 0821：正在提交更换气压表申请使得电脑可以取气压值，已实现SCADAwebapi的心跳连接部分。 0818：阅读SCADA数据上传文档，对IPS三色灯亮灯定义规则并需要上传。已反馈自动化刘杰和销售晶姐。 0814：等客户通知。 0811：等客户通知。 0807：等客户通知 0804：等客户通知。 0731：催促一下客户。等客户通知。 0728：催促一下客户。 0724: IT没有开发MES，暂无进展。 0721：每周都在催销售，但客户还未释放接口，此mes对接让颂坤来练练手， 0717：已多次催促客户释放获取生产信息接口，还未释放 0714: 待客户释放接口文档出来，根据客户的文档接口来开发mes 0710：同客户会议，scad里的气压参数接口待客户提供，客户自行开发接口 0707：待客户确认接口，等客户会议通知 0703：待客户确认接口，等客户会议通知 0630：待客户确认接口，等客户会议通知 0626：待客户确认接口 0624：待确认接口及相关需求沟通 0619：获取工单接口暂未加上，客户等设备进场后讨论 0616：本周实施下。有气压控制，参考导远。 0613：客户已经下单。 0522：等待客户下单。 |  |  | 2025-08-13 | 2025-10-10 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250523A | 乔安科技 |  |  | 肖馨 |  | 乔安科技模块Air780E和模块NT26-KCN-716的评估 | 二次开发 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20250523A 乔安科技模块Air780E和模块NT26-KCN-716的评估 | 0818：上机实测不良非常高，已交叉验排查证出是原厂相关软件被修改到导致的问题。已出货给客户 0814：应QC的要求及罗素威尔的事件。模组软件开始要求更防呆及傻瓜式的优化 0811:4台编程器6块座子同时测试的时候不良率至百分3多了。 0804：自测3KOK,QC测试中，缺SOP。 0731：已让原厂增加usb口绑定com口的固定功能，硬件1414芯片出4个串口。 0728:已成功烧录单颗模组，预估测试下多颗模组同时烧录，预估明天可发布给QC 0724：暂未推进。今天再测命令行。预计今天给出测试结果。 0721: 19号收到客户的bat文件，预估今天测试下bat，代码上传。 0717：命令行指令步骤过于繁琐， 0714：缺少对应的驱动文件及文档中的bat文件，群里待客户确认中 0710：正在测试中，预估本周发出可用结果 0707：座子已经回来，正在尝试命令行烧录 0630：已初步查看命令行的烧录方式，暂未有模组测试。要支持32个同测。 0613：实施中 0610：方案确认中 |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250526A | 永创 |  |  | 左文静 |  | HED_HD8xxx_bin档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\103_HED_HD8xxx_bin档案解析 | 0610：达成。 0526：实施中 |  |  |  |  | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250510A | 永创 |  |  | 梁焱焱 |  | ESP32-WROOM-32E上位机对接 | 序列号烧录 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20250526A ESP32-WROOM-32E上位机对接 | 0717：已发布 0714：驱动测试中反馈环境无法跑，同驱动确认环境定位中 0710：暂未开发 0707：驱动还未开发完成 0703：驱动还未开发完成 0630：驱动还未开发完成 0626：QC测试中 0624：预估今天提测QC 0619：调试中 0616：完成度%50左右， 0612：驱动给文档 0610：与小祝对接，取资料。 |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-28 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250510C | 广和通 |  |  | 黄明 |  | 广和通三星模块烧录 | 二次开发 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20250610C 广和通三星模块烧录 | 0610：方案确认中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250611A |  |  |  | 黄名慧 |  | 安全烧录STM32H5_PEM异常退出 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250611A 安全烧录STM32H5_PEM异常退出 | 0616：版本已发布 0612：名慧目前验证没有问题 0611：实施中，与base64有关 |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250612A | 龙电华鑫 |  |  | 肖馨 |  | 龙电华鑫MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250612A 龙电华鑫MES对接 | 0703：完成验证 0630：孔坤现场跑流程，预计今天完成 0626：接口调试完成，暂未跑料 0619：已完成 0616：本周开发 0611：实施中，使用公版，修改工程名即可。 |  |  | 2025-06-12 |  | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250612B | 海洛 |  |  | 陈辉 |  | 信华海洛MES对接 | MES对接 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250612B 信华海洛MES对接 | 0202：客户测试部署中。 0129: 客户正在测试中 0126：联调测试中，客户的还在排查中 0122：客户测试仲 0119：已经发给客户让其同步测试 0115：QC还未进行测试，直接给客户进行测试 0112：QC还未有时间进行测试 0108：已经先自行出包给到QC，QC还未有时间进行测试 0105：虚拟机端电脑缺少windows的sdk，导致编译失败，IT在帮忙解决安装中。先发个包出来，同步进行。 1227：QC测试中 1225：已提测QC 1222：客户已经提供新增接口及字段，今天发出进行QC 1218：客户终于有回复，新增接口，给出字段。 1217：验收不过，客户认为MES没有完成。 1211：暂未推进，待客户反向推进 1208：暂未推进，待客户反向推进 1204：暂未推进，待客户反向推进 1201：暂未推进，待客户反向推进 1127：暂未推进 1124：暂未推进 1120：已同说明 1117：客户未提供暂时无法推进，已同海洛沟通，待客户反向推进 1113：客户未提供 1110：客户还未提供上传接口字段的定义 1106：客户还未提供上传接口字段的定义 1103：客户还未提供上传接口字段的定义 1030: 客户还未提供上传接口字段的定义 1027: 客户还未提供上传接口字段的定义 1023: 客户还未提供上传接口字段的定义 1021: 客户还未提供上传接口字段的定义 1016：客户未提供上传接口字段的定义 1013：客户未提供接口文档的定义 1009：上传接口的字段定义还未提供，我们已提供一版接口的字段定义给客户，客户未认可。待客户提供接口的字段定义。 0925：接口没有提供。 0914：所有接口在上位机端测试已通过，上传接口及选择程序接口待定 0904：暂未推进 0828：正在开发中进度百分之30左右 0825：预估本周二开始推进 0821：暂未推进 0818：待客户发布接口文档。 0814：待客户发布获取工单信息的接口内容约定 0811：同客户会议沟通需求点。会议需求同步在群里，先把烧录跑起来，工单信息。后面X,Y信息，远程启停。 0804：暂未推进 0731：暂未推进 0728：暂未推进 0724：暂未推进 0721: 暂未推进 0717：预估明天再进行测试 0714：通过httplib来构造server端，目前正在测试request及带鉴权的功能中 0710：客户未有哥接口的详细调用流程图，关键的获取生产工单信息没有json字段介绍 0707：mes接口已完成百分之60左右，各接口调用流程及信息获取的详细字段未有示例 0703：mes进度百分30, 0630：测试使用Windows自带的HTTP服务器API支持 HTTP/1.1 和 HTTP/2，采用cpp-httplib作为httpServer，及使用tomcat搭建从http下载server。 0626：本周开始 0624：5.1.2到5.11的需求要实现。 0611：需求了解中 |  |  | 2025-06-24 | 2025-08-15 | 测试中 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250612C | 海洛 |  |  | 陈辉 |  | 海洛全志模块PR527开发 | 二次开发 | 7 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20250612C 海洛全志模块PR527开发 | 0818：客户测试中 0814：客户要求在线离线模式都有，增加MD5及优化自动获取com模块，同步增加报错防呆 0811：今天发布出来 0804：已同客户沟通待目前的版本阶段性通顺后，再更新给客户的mes版本 0731：客户要求同步增加mes功能，正在实施中 0728：原厂更新软件测试 0724：根据原厂建议在测试验证中 0721：已交给原厂两套模组帮进行测试，定位，启动烧录中途弹框QC那边出现频率很高。原厂说是重新上下电，停在uboot，引起的。待加上去掉弹框。 0717：多个同时烧录直接使用原厂命令行也出现失败，单个烧录比较稳定。待GUI和原厂验证帮定位排查 0714：客户现场试跑不良率偏高，有接触不好，两个同时烧录过程中另个突然失败，这边进行压测来交叉验证 0710：目前看来是我们座子的问题，因为客户的治具和在线版均能枚举出设备管理器，小毅在排查上电开机的时序 0707：待座子回来测试 0630：命令行的软件起不来，测试pass过重装中， 0630：使用命令行烧录现弹框报错待客户帮解决 0626：开发中 0623：驱动已经在开发中。 |  |  | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250612D | 麦格米特 |  |  | 张勇 |  | 麦格米特MES对接 | MES对接 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250612D 麦格米特MES对接 | 1030：客户授权到期，协助申请。 1016：1014远程教学客户操作。 1009：0930关闭客户现场Mes的调试模式，使得授权到期提醒功能正常，关闭显示部分测试用按钮，协助更新授权。 0811：接口已全接通，烧录正常。客户已使用mes进行烧录，软件主流程已ok，可能需根据客户反馈优化。 0807：mes配合甲方dll烧录主流程已烧录成功。需要完善细节，修改Report文件中不符的烧录数量，修改savefile接口，解决无法手动关闭烧录，接入工单信息返回接口等问题。 0804：等客户停机时测试，除了工单信息返回以外的功能。 0731：跟客户IT讨论返回工单信息接口，还未确定。 0728：客户停机可使用测试mes的时间少，客户的生产和IT配合不充分，需要继续主动推进。 0724:已将客户接口融入烧录流程，客户返回工单信息接口未推动，完成ufswriter过程中有时间再推动。今天跑一下。 0721:前几天忙紧急的档案解析，暂无进度。 0717:远程试跑新DLL的两个接口已ok,正在对齐烧录结果上传,残料检测,坐标tsk等问题. 0714:正在讨论MES上传信息的内容以及甲方返回工单的信息细节,准备试跑0710改的新DLL. 0710:向日葵远程试跑改DLLdemo,生产负责人发现他们IT负责人给出DLL与流程不一致,再次更换DLL。 0707:新DLL接口已接入mes,正在将接口结合入mes流程. 0703:客户DLL与实际裸片烧录流程不符,需要客户内部走流程提单,重新开发接口.流程文档有错误需要修改. 0630：下午开会确认下。 0628:已试跑客户DLL,客户DLL与接口文档有差异,客户需要将SN信息记录,MES方案需要进一步讨论. 0611：需求了解中，用DLL |  |  | 2025-06-26 | 2025-07-12 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250613A | 内部 |  |  | York |  | NXP_bat档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20250613B NXP_bat档案解析 | 0616：已经给测试版到驱动。 |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250616A | 内部 |  |  | 黄强 |  | AP8000升级自动化协议 | Aprog修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250616A AP8000升级自动化协议 | 0918：已提交主分支。 0915：已处理完V1和V2协议兼容，测试部测试中。 0911: 做协议兼容处理中，保留V1和V2协议。 0901: 测试完成，任务结束。 0828: 分支测试完成，提交主分支简单验证。 0821: 测试测出一些问题，正在修复问题。 0818: 之前提测部分有问题，修改后重新提测 0814: 功能测试完成，准备合到主分支再提测验证。 0811：测试还在测试中 0807: 搭配vauto测试没问题，待IPS验证接触检查和残料检测功能。 0804：QC没有空测试。 0727~0730：添加残料检测，并提交测试。 0724~0726: 已将协议升级，未加残料检测，接触检查存在问题已跟自动机朱工反馈； 0721：暂无进展。 0630：文档方案暂时未出，程添开始了。 0616：实施中，本周先出方案，评审后，下周实施 |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 达成 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20250616B | 客诉 |  |  | AE |  | Aprog向导创建工程Crash | 客诉 | 0 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250616B Aprog向导创建工程Crash | 0619：已修复 0616：实施中 |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250616C | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | LiLin PF5001 bin档案解析升级 | 档案解析 | 1 | W:\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\57_LiLin PF5001 bin档案解析 | 0619：已发布 0616：实施中 |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250616D | 内部 |  |  | 胡英雄 |  | 生产镭雕工具不打印二维码 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241216A 八思量镭雕机联调 | 0623：使用标签贴，暂时不改。 0616：需要设备厂商配合。 |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250616E | 夏瑞 |  |  | 李晶 |  | 夏瑞MES对接 | 网页服务器 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20241010A 夏瑞MES后台对接 | 1229：暂未明确接口 1124：客户暂未明确接口，客户说要跟肖经理沟通。 1106：李晶已经有接口。 1103：接口没有提供，客户回复需求内部讨论。 0913：等客户给出具体接口，不符合裸片烧录接口，已会议沟通 0825：提供了接口和调查表。 0710：暂未提供具体需求 0623：暂没有提供需求细节，等待。 0616：实施中。可能要做后台。 |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 实施中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250604A | 中微 |  |  | 李英杰 |  | Cmsemicon档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\88_Cmsemicon档案解析 | 0626: 提交qc，测试中。 |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20250623A | 罗思韦尔 |  |  | 王娟 |  | 罗思韦尔AG35模组烧录异常 | 客诉 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250623A 罗思韦尔AG35模组烧录异常 | 0626：FAE反馈应该是混料导致的 0623：实施中 |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250623B | SG |  |  | 魏趨棣 |  | EdgeLock2Go增加APIKey | 安全烧录 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20221031A NXP MWCT20D2A --EdgeLock2芯片安全烧录 | 0630：版本已发布 0626：已修改提交验证 0623：参考SE050_UI需求.docx 0623：待方案确认和报价 |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250623C | 光弘 |  |  | 彭兵涛 |  | 光弘打印机修改 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230616A 惠州光弘MES对接 | 0624:原因为甲方MES暂未完善,导致打印内容无法获取. 0623：实施中 |  |  | 2025-06-23 |  | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250623D | 光弘 |  |  | 陈晨霞 |  | 越南光弘MES多打印 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20241220B 越南光弘越南语支持 | 0625: 只在烧录过程打印功能已ok,MES不显示账号问题暂时分析为甲方MES后台问题,已根据log反馈甲方. 0623：实施中 |  |  | 2025-06-23 |  | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250623E | 内部 |  |  | 黄健 |  | MTK档案解析 | APS修改 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\eMMC\Image支持\MTK | 0728：Qc测试中。 0716：发布版本到测试 0710：芯片预计7/10到 0709：芯片没收到。 0625：完成编码与自测 0623：实施中 |  | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20250623F | 内部 |  |  | 内部 |  | PSV上位机界面美化 | PSV | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\PSV\PTXQ20250623F PSV上位机界面美化 | 0728：已经基本完成。发邮件版本出来。 0716：基本完成界面优化 0714：完成设置界面UI优化与逻辑变更 0709: 完成Script Exec、Desniger、RB View界面的UI优化与逻辑变更 0704：完成菜单栏、CSV View界面的UI优化 0623：实施中 |  | 1 | 2025-06-23 | 2025-07-26 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20240414B | 美泰 |  |  | 张勇 |  | Aprog2二次开发美泰支持 | APS修改 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20241101B 美泰多通道RS422通讯采集系统 | 0721：分解成小需求，此需求关闭。 0707：优化二次开发接口docustom和dojob接口，已发版本给侠翰和万文文 0703：uuid的下发提供一个二次开发接口到tester，tester每次调用ag06进行下载工程完毕的时候，都会根据选中的bpu个数下发bpu个数个uuid；完善docustom接口 0626：修复了侠翰提出的使用二次开发接口遇到的bug：1.多台设备的时候使能信息获取失败，2.目前扫描站点后获取的信息由一对一发送，改为3秒内把设备信息存入一个list，3秒后统一发送 0619：程添已把二次开发接口挪进来 0616：明天同步到R5的分支，争取周五有一个初版，给XT的上位机，用这个。 0527~0528：无进度，跟文龙对齐了接口，剩余接口待确认之后继续编码完成 0526：接口文档部分已完成，demo及其使用说明也需补充到接口文档，这部分还没完成 0521：与永元联调，除getskten接口有问题，其余接口均调通，持续完善demo和文档，重写getskten接口 0519：更新UID，发布版本带上Svn，把Doc目录放出来，完善接口文档，继续完善demo。与永元调试vauto。 0516：完成jsonrpcclientdemo仿照ACSvcDemo-MultiACSvc软件的主界面开发和部分功能的移植 0512~0513：正式发布ag06美泰项目版本，已发邮件，对内接口设计文档：W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250314A 美泰PSi5项目\昂科AP8000V2平台二次开发需求与方案V1.1内部.docx 对外接口文档:I:\AP8000\GUIBackUp\GUI\MesClientApp\美泰RS422\AG06-V2.2.103-250512\Doc\JSON-RPC 服务端接口文档.docx 0509：优化jsonrpcserver的接口，文档持续完善其日志说明，错误日志，最新代码均已上传svn 0508:IUIDGenerator接口和MTUIDGenerator实现类已写好(按照文档昂科AP800V2平台美泰激活项目需求与方案V2.1.docx中的UID下发的规则实现)，后续有不同的uuid方式需先实现IUIDGenerator接口 0507：与永元联调，dojob已通，setloadresult, setjobresult，接口文档已更新到W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250314A 美泰PSi5项目\昂科AP8000V2平台二次开发需求与方案.docx 0506:dojob已完成,外回调setloadresult, setjobresult，setresult已完成，由于软件架构问题，jsonrpc目前页面跳转直接发送信号 0425：loadproject接口已完成，代码已上传svn，接口已自测通过 0423:sitescanandconnect页面跳转已完成，loadproject接口coding中 0421~0422：对内sitescanandconnect(已完成)，loadproject，stopservice，dojob, setapateren, docustom，对外回调setloadresult, setjobresult，setresult/确定是否还用jsonrpc的接口 0418~0419：请假 0418：准备下周一联调。 0417：StartService, EnvInit，下周最好能用起来。 |  |  | 2025-06-23 |  | 达成 | [5 empty] | 李柯林
PTXQ20250417A | 迪诺斯 |  |  | 徐源 |  | 迪诺斯测试项目 | 芯片测试 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250331C 迪诺斯第三批上位机开发 | 0811：暂时没有进展。取消。 0528：先以美泰三温为主 0506：嵌入式祖鑫跟踪，接口文档。STDF的，自动机协议。Recipe从主板读。 0424：6月底交付，5/1前给需求，TDF方案，实施计划。还有一个自动机的对接协议。 0422：与侠翰确认。 0417：没有需求过来。 0408：周五评审。 0401：方案设计中，需求在了解。 0331：开始实施 |  |  | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 取消 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20250417B | 超盈 |  |  |  |  | 超盈测试项目 | 芯片测试 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250417B 超盈测试项目 | 0422：波哥配合谢波演示。硬件准备中。先提供需求。 0417：温控的文档给到谢波。 |  |  | 2025-06-23 |  | 取消 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250423B |  |  |  | 内部 |  | 上位机支持残料检测功能 | APS修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQ20250423B 上位机支持残料检测功能 | 0623：现场测试OK。 |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20250506A | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 美泰三温ABI项目 | APS修改 | 10 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250506A 美泰三温项目 | 0129：完成一个ag06测试，两个BPU跑数据 0122:loadboard硬件有问题导致上电失败，继续跟进 0107: 准备跑通32DUT三温流程，使用新版APS，物料今天晚上到齐，周一客户来看， 0107: 已实现T1引脚和边界电压功能，解决客诉，温度切换的流程优化，APS调试，需要尽快切换 1224: 需要添加获取T1引脚的功能 1217：跟进昨晚反馈的问题，芯片uid与采集数据对应关系有误。 1210：卡顿不明显，待观察，问下祖星。 1205：200hz采集数据时，软件会卡 1204：协助测试数据确认 1201：客户这周可能现场测试测试盒。 1120：跑通流程，一个测试盒，已出货 1106：电流和电压还未上报 1030：带驱动完成后，进行调试，完成出货标准，温度不对。 1023：无进展 1016：美泰和航天客户已经来现场看过，比较满意 1009：软件功能已实现，高温已调试，低温待调试，使用1个AG06. 0925: 待驱动解决问题后联调 0915: 北京三院这边驱动温度和温控板温度存在问题，正在确认，昨天跟客户初步对下软件框架，需要借鉴激活的用户操作到美泰三温上，后面就MPS流程写个文档，到时拉客户一起过下 0915: 已搭建TestPlan编辑界面，可创建和加载TestPlan进行编辑，目前文文这边北京三院的能够读取数据，夏工这硬件原因还不能设定温度 0911: 跟夏工温控协议的联调，目前能查询温度，设定温度需要夏工开发，跟万文文驱动联调，目前文文已经跟底层调通，待与Ag06通讯，搭建用户可创建TestPlan的界面 0904：冷水机调通，这两天物料到齐，跟万文文优先处理北京三院的读取SPI数据的功能，另外有条件的可以调试温控板 0828：驱动基本已调通，有些那边没有硬件，给不了数据，昨天跑了代码，发现之前代码有遗漏，今天完善下，这周还计划跟冷水机联调下 0825：按照新的协议开发，已开发完成，待驱动调通，今天完成，周三发版本，一个测试盒。 0821：驱动环境和上位机软件调通，个别指令异常，实际内容与文档不一致，待文文今天完善功能呢和文档后继续开发数据采集流程，预计延后两天 0818：驱动环境搭建，目前这周五给到QC 0814：驱动调通，下周五提QC。 0811：跟驱动调试，预计两天调通，确定月底演示的场景。2个AP8000V2，手动。温度，电源，水冷，风扇。 0804：workflow优化循环组，组内可以增加step，支持嵌套step 0731：已跑通20个库的整体的流程，报告确定格式并输出，这周跟计划跟驱动调试，workflow待优化，8月底出货 0714：为了后面复用性，改为每个库位多线程跑，目前已跑通，跟Vauto完成联调 0710：调试三温协议整合到对应step，个人认为采取单线程跑合理些 0703：已完成数据采集协议，待调试，完成和vauto自动联调 0630: 目前未完成的是数据采集协议，报告输出，workflow用户配置，继续跟进 0623：没有硬件，在跟vauto调试。 0528：跟林总对齐过，节后回来再多花点时间搞下，下周三（6/4）再review下 0526：温控协议封装完成 0513：自动机Handler协议封装完成 0506：实施中。 |  | 1 | 2025-06-23 | 2025-11-07 | 实施中 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20250517A | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 美泰小转台上位机 | 芯片测试 | 15 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250517A 美泰小转台项目 | 0721：分解小需求。关闭。 0707：在调模拟的全流程，调整多线程逻辑 0703：dutmanagerui已关联，主界面已完成替换，与vauto的全流程已跑通，正在调加入激活模块之后的全流程 0630：完成与vauto的接口测试通信，全流程跑未通过，正在排查；公版界面uid，永元已完整dutmanagerui的替换，尚未关联dutmanager 0629：1.界面用公版ui，整合中；2.测试与vauto的通信，基本没问题；3.昨天与刘杰约好自动机调试，其反馈等装配，尚未开始调试；4.激活模块蔡工尚未提供270支持，调用ag06的模块集成中 0623：1. 界面用公版框架。2. TestFlow支持串行，Action和参数。 3. Result（0，1，2） 0623:重新调整了workflow流程，全项目日志用spdlog完成了替换，使其支持并发多流程，子流程，目前已自己模拟了测试流程的自定义。toDolist:1.tester界面整合;2.激活整合(docustom协议需跟万文文联调);3.与vauto联调; 0619:已经把自动机相关业务都添加进来，并已支持跟vauto联调，自动机插件在不影响原来接口和功能的前提下重构了 一个qt的版本，采集模块协议有修改，已跟夏工重新联调，目前其下位机发送时钟3ms稳定，板子已发到现场 0616:把dutmanager添加进架构，把其跟采集模块关联起来，自动机模块集成中，明天可以使用vauto测试。 0612:采集板模块已重新按新协议集成，其他模块持续集成中，6/14可以联调自动机+测试板+转台+激活。 0529:电机控制rs-485通讯已完成编码，等待电机完成调试，已经能连上vauto 0527~0528：在永元的协助下搭建好了环境，仍在梳理需求，未开始编码 0526：转台控制要确认。节前期望有个初版。 0519：方案确认中，接口文档今天提供。 |  | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 达成 | [5 empty] | 李柯林
PTXQ20250314A | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 美泰PSi5门压自动机项目 | 芯片测试 | 15 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250314A 美泰PSi5项目 | 0714：一键启动测试，目前配置根据json实现，需提供客户自定义参数的功能，调用ACSvc ActiveX控件有bug，测试解决 0710：解决tcpchannel的通用性问题，解决自定义枚举类型到Qt元对象系统，实现各设备可独立操作，今天开始测试两个站点的流程，优化用户操作逻辑，可一键启动 0707：压力设备和callexe模块注册成功，目前卡在跨线程tcp socket的通信 单站点流程可完成 多站点流程待完善 0703：优化软件架构的线程设计，解决资源占用和死锁问题 本周内计划完成两个ap8000跑通流程 完成压力设备和callexe的功能模块 0630：完成单台设备ap8000到自动机站点使能情况的映射，完成模拟工作流，完成激活项目新页面的构建 0626：完成ap8000及温度的流程测试，测试自动化的flow，本周完成模拟工作流 0623：完成温度及压力的设备注册，测试多线程跑通两个ap8000，优化读写寄存器操作。跟三温一样。本周调试自动化。 0619：完成手动控制8000移植，完成docustom移植，新增处理逻辑；今日完成多线程控制器，可并行执行任务流程；针对项目修改界面。 0605：完成日志模块编码及测试，完成项目配置页面 0529：自动化接口完成测试 0526：完成testplan设计 0522：开启三温分支，合并代码，已完成ag06接口测试并产生测试报告 0519：新增spdlog，引入sqlite3 0515：增加异常处理机制，修改recipe的spec分级，重新规划testplan 0512：等待肖老师提供docustom定义 0508：完成已有接口函数的测试和页面重构，等待嵌入式端提供docustom具体内容 0506：自动机接口调通，优化库位显示及site操作 0428：测试loadproject，重新定义其它接口函数，重构testplan页面 0424：测试方案。Summary和Datalog，Backup文档待确认。 0424：测试项可选，独立批量测试与单独测试（自动/手动），完成方案中定义的2.1-2.4及2.10的接口函数实现与测试。 0422：Albert回复周五给我们交互协议。 0421：完成分步发送command操作，与colin和驱动端对齐通信协议问题，完善用户使用流程图 0417：根据定义的json格式完成协议解析，增加handler的dll处理机制 0415：按照美泰需求开发设置页面功能模块，生成ini或config文件，将设置的参数传到主窗口 0414：根据模块分解图，完成TCP和Json-RPC协议的封装 0410：完成界面原型图、模块分解图，已上传SVN；本周完成需求文档的优化，开会评审方案。 0407：已完成0403任务，今天设计主页面其他模块的界面原型图 0403：完成menubar的界面原型图及模块分解图，时间充足完成视图开发 0401：根据界面原型设计、芯片测试方案与调查文件更新上位机的大部分功能定义，与侠翰确认后拉会对齐 0325：开始实施 |  | 1 | 2025-06-23 | 2025-07-12 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250624A | 拓竹 |  |  | 张凯 |  | APS版本R5二次开发 | APS修改 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQV220250527A AP8000V2二次开发MES对接支持 | 0901：编写JsonRpc接口文档，进度100%； 0828：编写JsonRpc接口文档，进度60%； 0807：测试完成。 0804: 修复MesApp问题，并提交测试； 0724~0730：处理测试问题，还有些问题。 0721~0723: 完成残料检测和接触检测功能和自测，已提测V2.05.03版本。 0717~0718：添加残料检测功能。 0714~0716：在ACComMes_V2设计兼容MultiAprog和APS的UI，修复所有CodeArts问题。 0710~0712：MesClientApp软件添加兼容MultiAprog.exe和APS.exe界面设计，问题修复，准备提一个版本。 0704~0709：GetAdapterEn换成异步处理，优化APS服务端JsonRPC接口，修复测试问题，RPC后台模式设计。 0703：今天可以发一个版本。 0624：计划本周初版发布。硬件V2版本飞线调试，芯片过流，UDP优化。 0623~0625：完善GetProjectInfoExt接口获取chekcSum、AdaName等参数，添加SetJobResult信息处理，现在在MesAppDemo上能跑完量产数量为16时的生产流程，由于AG06业务与UI高耦合，下一步解耦部分业务后继续进行，以及测试多站点、量产数量不固定情况时的功能。 0626~0702：完成DoCustom接口、GetAdapterEn接口、SetMissonResult回调，优化scanAndConnectSite接口，测试完MesClientApp批量生产流程，编写概要设计说明书，准备编版本提测第一版，然后继续完善JsonRPc接口设计。 |  | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | 达成 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20250624B | 客诉 |  |  | 祝桂涛 |  | Aprog配置不显示密码后保存工程失败 | 客诉 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250624B Aprog配置不显示密码后保存工程失败 | 0624：未复现。 |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 测试中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250624C | 创维 |  |  | 张凯 |  | 创维MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250624C 创维MES对接 | 1211：数量接口暂时没有反馈问题 1208：客户暂时没有反馈问题 1204：客户暂时没有反馈问题 1201：扫描二维码可获取数量 1127：数量接口修改响应解析中对应数量的字段名，待验证 1124：MES返回信息显示物料二维码解析失败 1120：MES返回信息显示物料二维码解析失败 1117：MES返回信息显示物料二维码解析失败 1113：MES返回信息显示物料二维码解析失败 1110：和客户调试，mes返回信息错误，还没调试完成 1106：数量接口已经完成，需要usb接口扫描枪测试是否能收到到唯一码 1103：已经给接口了，今天修改完。 1030：没有收到接口。 1027：数量还没有接口 1023：FailReason的OK的。 1020：FailReason和数量还没有OK. 1013：有一些最后的修改，需求确认中。 0922：工程文件能正常下载，需要改自动化文件的获取方式 0915：工程文件获取有问题 0901：上周调试过一次，客户需要驼峰url和自动获取物料号。 0828：用标准mes代码打包了一个版本，远程调试接口。上午约时间，调试下，下午联调。 0807：给文档的json字段加入了限制长度，提供接口文档 0728：等待提供接口文档 0718: 查看了mes相关代码，简单了解了代码逻辑 0624：待提供接口文档。 |  |  | 2025-06-24 | 2025-10-22 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20250627A | 光弘 |  |  | 陈晨霞 |  | 东汇UFS项目自动化整合 | UFS | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\UFS\东汇\二次开发 | 0828：现场没有问题，已经开始跑起来了 0825: 上板验证不过，继续跟进 0821: 上板验证不过，继续跟进 0818：供应商问题未完全解决，继续跟进 0814：软件问题部分解决，继续跟进 0811：设备验收出货，软件问题与东汇跟进 0804：周六联调失败，今天处理问题 0731：按原有版本，新功能供应商在优化 0728：加一个参数。 0715: 软件多板调通，供应商需要开放选择文件的接口 0714：供应商确认是芯片问题，待获取芯片调试 0710：调试两台，两台都读不了芯片，代码写了一些 0630：单台设备与vauto测试OK。 |  | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 达成 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20250627B | 恒润 |  |  | 王娟 |  | UFS自动化整合 | MES对接 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20221008C 北京恒润 MES对接\250630 支持UFS烧录 | 0929：客户初步验证能够烧录，反馈5个问题。 0925：预计26号解决软件不更新数量问题，剩余问题30号解决。 0922：软件有bug需要修复。无法手动取消批量，Socket编号超出范围，软件不更新数量。 0915：回复客户工程校验不过的邮件，已建议更新工程。 0814：回复客户两个新邮件，通知客户更新UFS软件。 0807：需要根据甲方邮件提问进行补充测试与回复 0728：客户手册已优化，QC已测试发版 0724:已自测Normal模式，正在配合QC修改cmd3与pdu63命令先后顺序的问题，需要撰写客户用的从0-1的手册。 0721：ufs细节已调试完并烧录两轮，仍需测试软件原有的Normal模式。 0717:修改vtest测试YieldChage消息已ok,正在调整ufs烧录全流程细节. 0714:已将ufswriter烧录过程封进新线程中,保证主界面的响应和日志的实时更新. 0710:ufswriter已可以配合vauto多次烧录,需解决YieldChage消息阻塞和完善其他细节问题. 0707:单只UFSA1插电脑ufswriter无法控制,连接硬件连跑流程被卡.还需要结合vauto试跑自动机通讯部分. 0703:ufswriter已启动,tcp已连接.正在定位mes无法收到ufswriter消息的问题. 0630：实施中，使用ufswriter。 |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-18 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250627C | 杰华特 |  |  | 双双 |  | 杰华特寄存器读写 | 芯片测试 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\杰华特测试 | 0710：已发布新版本 0703：等驱动验证 0630：实施中 |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-05 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250628A | 客诉 |  |  | 肖军 |  | 自动机上234站点无法进行烧录，报错Programmer failed(Read ssd) | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250628A 道通现场ReadSSD失败 | 0702：已解决，由BUG20250616706174引起 0628：外出道通，排除BPU板及软件问题，更换通讯板硬件后正常烧录 |  | 1 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20250701A | 优普士 |  |  | 内部 |  | 优普士RT7084芯片烧录 出现失败的概率很大的问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250701 优普士RT7084芯片烧录 出现失败的概率很大的问题 | 0707：已发布 0703：已提测QC 0703：实施中 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250703A | 美泰 |  |  | 内部 |  | APS版本整合422分支中内容 | APS修改 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQ20250703A APS版本整合422分支中内容 | 1120：暂无调试环境。 1113：三温急着出货，无法联调。 1106：添加任务座子选择界面。 1030：已提交测试。 1027：添加doCustom指令处理，添加数据库和驱动。 1023：已提测修改部分。 1016：侠翰对接了部分接口，侠翰后面没时间改了，所以三温部分无法验证。 1013：把SSD部分修改合并到主分支，正在和侠翰协调，进度20%。 0926：节点优化APS，节后2周内完成，支持无SSD，三温。 0915：暂无进展。 0807：JsonRpcServer冲突部分待解决 0728：今天发R3R5合并版本，争取月底。 0721：争取月底能合并上来。 0717：等二次开发测试OK后，移植。 0703：内容见文档 |  | 1 | 2025-07-03 | 2025-10-17 | 达成 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20250703B | SG |  |  | Keith |  | 档案解析支持mysql | Aprog修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250703B 档案解析支持mysql | 0710：待开发 0707：已发布 |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-12 | 取消 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250703C | 博顿 |  |  | 黄明 |  | 天津博顿在线烧录MES对接 | 在线烧录 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTXQ20240716D 博顿在板烧录APP优化更新 | 0129：已验证，抄送QC邮件 0121：收到优化需求 1030：已完成验证，已发布邮件给QC 1020：客户有紧急生产，客户自行验证 1016：昨天MES厂商完成验证后，进行调试验证中 1009：待验证，待发布给QC 0925：已跟客户开会，约定十月中之前上线 0918：客户已提供，还没确认 0915：客户预计这几天提供接口文档，到时再根据文档拉会对一下 0904:已经下单。 0828:没有通知 0825:没有通知 0821:没有通知 0818:没有通知 0814:没有通知 0714：报价中。 0703：等待商务确认 |  |  | 2025-07-03 | 2025-10-09 | 达成 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20250707A | 内部 |  |  | 内部 |  | 烧录座打标 | Aprog修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\生产需求\激光打标 | 0711：已完成 0709：发布一个版本，待测试 0707：内容见文档 |  | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20250707B | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 小转台并行支持 | 芯片测试 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250517A 美泰小转台项目 | 0728：未验证，版本已发布，svn已更新，sop文档尚未提交 0724：待测试。产线生产，蒙工说0725可以验证。 0721：待测试。3.并行激活经测试还是有问题， 0707：每个Site不影响，不能等待，svn版本提交。 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-26 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250707C | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 小转台界面优化 | 芯片测试 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250517A 美泰小转台项目 | 0721：已完成 0707：与三温一致。 上面是TAB，左边是统计，中间是状态。支持一键烧录。 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 达成 | [5 empty] | 李柯林
PTXQ20250707D | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 小转台现场调试 | 芯片测试 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250517A 美泰小转台项目 | 0721：支持采集结果调用，完整流程已支持 0707：目标交付。支持完整流程，支持分Bin和界面统计信息。支持采集结果调用用户Exe并返回结果。 给SOP和版本号发到QC。 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 达成 | [5 empty] | 李柯林
PTXQ20250707E | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 小转台功能激活支持UID功能和config界面可以配置 | 芯片测试 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250517A 美泰小转台项目 | 0728:已完成 0724:已完成 0721：未完成 0707：激活支持UID和config界面可以配置 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-26 | 达成 | [5 empty] | 李柯林
PTXQ20250709A | 华勤 |  |  | 王娟 |  | 上海电驱动英文版规则变更 | 在线烧录 | 1 | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20250709A 上海电驱动英文版规则变更 | 0717：已发布给客户 0714：上周因模组调试暂未推进，预估今天发出给客户 0710：预估本周开发完 0709：销售确认开发。 |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-12 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250709B | 华勤 |  |  | 陈辉 |  | 华勤FTP下载地址密码保存在本地文件中 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250709B 华勤FTP下载地址密码保存在本地文件中 | 0922：svn里没有V1.1.1_240819的版本 0825：发给用户测试，等待反馈 0718：合并了之前的代码，完成了用户名密码设置 0716：完成了设置界面的更改 0714: 查看和理解了华贝的ftp实现，和ftp的配置 0709：V1.1.1_240819和V1.1.4_241104都需要修改，参考华勤的实现 |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 测试中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250709C | 内部 |  |  | 魏趨棣 |  | NewXML档案解析 | 档案解析 | 2 | W:\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\105_microchip ATSHA204A NewXML档案解析 | 0724：QC已通过发布临时版本。 0721:正在配合修改qc提出的问题：LastUseKey解析器缺失，处理函数检查不完善等。 0717:修改exdata解决解析器被固定的问题,根据新需求跳过Version标签解析,正在qc中. 0714:代码已完成,需与魏工确认Comm_Method字段并非十六进制值问题,需将代码中的地址固定量改为文件内的全局变量或者宏,之后提交qc. 0710:开始进行. 0709：已经收到档案。 |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-12 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250714A | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 美泰PSi5门压自动机项目优化 | 芯片测试 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250314A 美泰PSi5项目 | 0721：已验证loop循环无问题，重命名项目结构上传SVN，目前单站点和双站点无问题，构思八个站点的流程设计，熟悉云开发环境 0717:已完成优化界面，cmd4获取自动机实际数据，使用三温界面设计，解决二次开发插件的tcpserver收不到信息问题，testplan更新为loop形式，待验证 0714：界面优化，左侧用Cmd4使用实际数据，界面使用三温，TestPlan每一步可配置。验收标准，svn代码上传，看下手动自动效果，2个座子一个站点，3个批量，有没有变换使能。界面与实际使用一致。 |  | 2 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250714B | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 美泰PSi5门压自动机项目优化 | 芯片测试 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250314A 美泰PSi5项目 | 0721：等待提供新版驱动及vauto可支持四站点版本，设计芯片平移逻辑，跟刘杰确认下门压流程。 0717：调用模拟exe已完成，肖老师未提供最新门压工程文件，温控夏工负责，压力控制无 0714：与vauto配合，使用4个站点测试，芯片平移，调用模拟Exe，得到数据，使用最新的驱动，找肖宽要一下最新的门压工程文件。温度压力控制找祖星，是谁对接，要到协议。 |  | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250716A | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | ESWIN档案解析 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20250716A ESWIN档案解析 | 0724:不加入MultiAprog，QC已通过发布临时版本。 0721:Aprog上功能已实现，涛哥已试跑。需QC。 0716：实施中。 |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-12 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250721A | 永创 |  |  | 梁焱焱 |  | Aprog工厂模式下切换工程文件要重启软件 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250721A Aprog工厂模式下切换工程文件要重启软件 | 1020：暂未修改，取消。 0721：先看下是否修改 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 取消 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250721B | 比亚迪 |  |  | 李琨 |  | 比亚迪在线设备MES软件用标签打印的功能 | 在线烧录 | 4 | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20250721B 比亚迪在线设备MES软件用标签打印的功能 | 1016：客户回复暂未推进，但有时间后再验证 1013：客户暂未反馈进度 1009：正式服已经登录PASS，正在正式服测试其他各接口 0925：登陆不上。明天提供。 0914：暂未推进 0904：反馈登录不上，排查 0828：暂未反馈 0825：暂未反馈 0821：暂未反馈 0818：按照客户的要求接口更新后无法登陆进，远程查看中 0814：已远程支援FAE进行部分测试，接口有更新变动 0811：已发布给客户测试 0804：预估今天发给客户测试。 0731：正在开发中，进度大概%60 0728：客户已确认，预估最快本周给到FAE 0724：跟FAE沟通，再拉客户确认需求中 0721：支持便签打印，方案确认中。 |  |  | 2025-07-21 | 2025-08-28 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250721C | 朗科 |  |  | 陈辉 |  | 朗科在线设备支持多文件 | 在线烧录 | 1 | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20250721C 朗科在线设备支持多文件 | 0825：等待下单 0721：先评估多文件，用模板实现的。 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 出方案，等单 | [5 empty] | 张胜哲
PTXQ20250721D | 导远 |  |  | 张勇 |  | 导远设备mes实现在芯片内写入客户码 | MES对接 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250721D 导远设备mes实现在芯片内写入客户码 | 1217：与客户沟通最新版sn接口及sn定义，debug版本已验证，提交qc测试 1204：版本已发布 1127：已提交qc测试 1124：1121客户修改接口定义，等待文档更新和客户vpn测试 1120：等待客户实际测试使用 1117:1115更新最新版脚本，一键式编译工程并打包，提供sop文档 1112：发布qc测试 1110：1107下午提供了apr工程和对应驱动，本周继续开发 1027：efuse区域有问题，驱动暂未提供 0925：等待提供信息 0918：mes端和multiaprog端已实现，等待驱动完成和客户mes接口开发完毕联调，今日询问进度 0904：等待客户评审方案，已向上反馈 0901：sn烧录代码功能已实现，multiAprog公共问题梓贤移交他人负责 0828：根据现有方案完成sn序列号产生器和mes端接口的开发，待测试；客户未评审方案，驱动端未提供。(向上反馈) 0825：初步方案已写，sn产生器已完成，今日提交SVN；先写文档，需求待对接明确，跟毅伟沟通，AsensingMes与产生器两个进程。 0818：客户已经下单。 0804：efuse驱动可以支持。已经报价。 0721：先评估，efuse分区需要驱动评估 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250721E | 浦旭 |  |  | 施泉华 |  | EC20CEFAG-512-SGNS烧录需求 | 二次开发 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20250721E EC20CEFAG-512-SGNS烧录需求 | 0804：乐鑫一般由驱动实施。 0721：乐鑫的手册没有提供。 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250721E | 海尔 |  |  | 黄明 |  | 海尔在线烧录优化对接 | 在线烧录 | 1 | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20250721E 海尔在线烧录优化对接 | 1009：暂未反馈 0914：暂未反馈 0904：暂未推进 0825：暂未反馈 0825：暂未反馈 0818：已发布邮件，直接发给客户。 0814：软件已通知发布出来 0811：软件优化部分已经完成，今天邮件发布出来 0804：优先比亚迪项目中 0731：优先做了比业迪去，待比亚迪优化完，再继续开发 0728：界面版本优化中 0724：开发中 0721：先把资料放过来 |  |  | 2025-07-21 | 2025-08-28 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250721F | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 美泰PSi5门压自动机项目优化 | 芯片测试 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250314A 美泰PSi5项目 | 0811：1、cmd4解析获取数据，标定误差流程芯片数定义 2、构思64个dut标记问题，四温区测试完数据合并及调用 3、powerctrl模式需确认，regopt和regverify的区别 4、本周开始编写详细模块设计并确定后续公共模块 0807：适配两个轮次，软件提示当前轮次，标定完成复投料后手动点击误差轮次进行操作；各温区初版工作流确定；优化使用multiAprog的资源调度，根据最新技术协议修改数据的保存格式，三点未定义问题后续需反馈处理；需求文档完成70%，本周内完成需求及SOP。 0804：和项目经理对齐交期1的进度，与建华、毓炜对齐项目其他需求；为每个温区和每轮测试单独生成工作流文件，本周开始梳理需求及文档的编写。 0731：与自动机端及驱动端对齐门压方案和自动化协议，根据项目需求目前完成单温区测试，显示温度及压力即可；因物料不够无法进行四温区测试及流程切换，已提交采购申请；本周完成初版软件，可供项目经理与客户对接；开始准备梳理需求，详细方案设计及测试用例的编写。 0728：根据项目需求，每个站点显示温度和压力信息；优化流程，根据chipInPlaced驱动流程执行；每个widget单独qss样式表；等待自动机提供新协议再更新到软件。缺：自动机协议文档，vauto，压力，exe格式，驱动没有提供新的。 0724：已确认门压流程，优化四个温区资源调度问题中；样式采用ag06同款样式及加载方式，已测试完成；同步门压项目8.10的交付需求 0721：跟刘杰确认下门压流程，样式统一到文件，温度压力控制。 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250707G | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 小转台现场支持 | 芯片测试 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250517A 美泰小转台项目 | 0731：现场暂未有新的问题 0728：现场反馈自动跑的时候偶发跟自动机通信失败，直连后切换到路由连接的时候必失败，需协助排查，朱工查阅自动机日志后显示e6之后无回应。使用网络助手测试server是否能连接。根据64101查进程，然后根据进程查是不是僵尸进程，检查插件是否打开64101. 0724：第一点已完成；第二点已完成待蒙工验证，当前产线正在生产没空验证，蒙工说0725可以验证；sop文档编写未开始，版本未发布 0721：本周toDolist按客户优先级排列:1.张主任0718新增需求，采集的数据需要按dut去排列，一个dut一个bin文件，一个采集动作一个文件夹，采集完成后既要在本地保存，又要把整个文件下挪到其指定目录下按照年月日时分秒进行存放，其提供了测试程序需要在matlab环境下调通；2.朱健辉0718更新了新文档，新接口以支持站点到小转台的信息流转可追溯，需要更新程序并联调。正在排查；5.sop文档编写，发布版本 |  | 1 | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 达成 | [5 empty] | 李柯林
PTXQ20250707H | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 易用性设计 | 芯片测试 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250517A 美泰小转台项目 | 0801:蔡工更新了docustom下发uuid跟dut trim参数下发还有dut trim日志上传的协议，需要把日志上传的信息跟批次号，芯片绑定起来，可供客户溯源，需要跟蔡工联调 0731：已完成，待客户验证 0728：代码编写中 0724：已完成方案设计，给到了客户，客户评估之后，提出了2点改进建议: a.批次号不应该给特定芯片的配方绑定； b.配方的修改应该有权限区分。 4.客户反馈当前流程编写过于复杂，并且配置文件过于分散，需要全部集中到tester； |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-26 | 达成 | [5 empty] | 李柯林
PTXQ20250721G | 内部 |  |  |  |  | APS版本R5软件优化 | APS修改 | 7 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\APS版本R5软件优化 | 1103：将StdMes.dll库加入到自动化编译脚本中。 1030：修复R5和R6部分bug，已提交第二次测试。 1020：解耦部分已提交测试。 1016：JsonRpc部分解耦完成，进度100%。正在补充完善概要说明书。 1013：JsonRpc部分解耦，进度80%。 1009：任务下载和烧录相关操作已从协议层解耦，准备解耦JsonRpc部分，进度60%. 0929：大部分指令已从MainFrame解耦，剩下任务下载和烧录指令，进度45%。 0925：指令应答回调管理类设计开始，处理交互脱耦合，进度35%。 0922：MU主动上报事件从MainFrame脱耦合完成，接下来处理交互指令，进度30%。 0918：事件总线开发，MainFrame解耦，进度25%。 0915: 事件总线开发中，进度15%。 0911：事件总线设计中，进度10%。 0821：暂未开始。 0814: 任务暂停，先处理模板开发。 0811：方案已评审完毕，待领导拆解为子任务执行。 0807：已编写修改优化方案。今天评审。 0804：周三提供方案。 0731~0801: 编写优化方案，进度20%。 0730：分析代码，整体优化点。 0724：暂未开始，月底一个合并版本。 0721：实现界面与实现分离。 |  |  | 2025-07-03 | 2025-08-06 | 达成 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20250722A | 晟泰克 |  |  | 黄强 |  | 晟泰克MES对接问题修改 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250722A 晟泰克MES对接问题修改 | 0922：上传接口入库有问题，获取不到质检员ID，需求文档里写的批量烧录完之后再上传，而代码逻辑是烧录一个上传一个 0828：从客户哪里获取到了上传烧录结果的接口文档，按照文档中缺的字段进行补充。 0825：返回的日志还有一些遗漏字段没有添加，今天对一下，结束。 0807：修改后发给客户进行测试 0728: 获取工程文件有问题，应该是之前的修改导致的 0723：修改后发给客户进行测试 0722：实施中 |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 测试中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250722B | 恒润 |  |  | 王娟 |  | 恒润合成工程 | Aprog修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250722B 恒润合成工程 | 0912：已经下单。 0804：本周准备方案。 0722：已经开会，提供了确认项。 |  |  | 2025-07-22 |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250722C | 兆驰 |  |  |  |  | 兆驰nand自动合成nand文件 | Aprog修改 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250722C 兆驰nand自动合成nand文件 | 0804：已经报价。 0722：方案了解中 |  |  | 2025-07-22 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250722D | 龙旗 |  |  | 肖馨 |  | 龙旗MES自动制作工程 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250722D 龙旗MES本地制作工程 | 1229：客户mes暂未更新 1215：暂未使用，Lic问题，CID问题。 1201：今天提供sop给客户，暂未使用 1127：已提供版本给客户 1124：今天下午跑一下。 1120：已提交，邮件已发出 1117：python环境问题，能编译，但是运行报错，今天提交。周三发布出来。 1106：今天上传。 1103：今天提交。发邮件让QC编译。让季衡帮编译看看。 1027：编译报错，让QC编译。 1020：大概修改完。明天提供一个版本。 0925：客户已经下单。 0804：已经报价EMMC。 0722：方案了解中 |  |  | 2025-07-23 | 2025-10-21 | 测试中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250722E | 七曜 |  |  |  |  | 七曜MES对接 | MES对接 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250722E 七曜MES对接 | 0804：实施中，修改原来的MES，七连珠MES。 0723：方案了解中，需要上传设备运行状态，可能需要后台Service。 |  |  | 2025-07-23 |  | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250723A | 亿咖通 |  |  |  |  | 亿咖通MES对接 | MES对接 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250723A 亿咖通MES对接 | 0828：待问卷回复以及客户下单。 0825：待问卷回复。 0821：待问卷回复。 0818：待问卷回复。 0814：等待问卷回复。 0811：等待文件调查回复。 0804：需催促问卷调查回复 0731：需催促问卷调查回复 0728：已开第二次会议，催促问卷调查回复。 0724: 暂无进度。 0723：已经开会，确认，差问卷调查和商务，只有两个接口 |  |  | 2025-07-23 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250723B | 内部 |  |  | 王欣 |  | HOPERFHex档案格式说明 | 档案解析 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20250723B HOPERFHex档案格式说明 | 0804：已完成并发布版本，后续档案解析需确认是否需要multiAprog 0728：已提交qc 0724：今日完成后，交给驱动端测试，无问题后提交qc 0722：方案了解中，参考W:\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\107_HOPERF_CMT2189D_Hex_档案解 |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250723C | 长江 |  |  |  |  | 长江MES对接 | MES对接 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250723B 长江MES对接 | 0804：已经报价。 0723：方案了解中 |  |  | 2025-07-23 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250723D | 内部 |  |  |  |  | Aprog关于可以直接跳到官网 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求 | 0804：qc已在临时版本上发布 0731：已提交qc测试中 0728：正在实施中。 0723：方案了解中，与梓贤对齐，与MultiAprog一样。 |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-26 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250725A | 华为 |  |  | 方文军 |  | java使用JNA调用取座子信息会卡死 | 客诉 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250725A java使用JNA烧录后调用取座子信息会卡死 | 0814：客户回复，已经想办法解决。暂停。 0811：调用MutilAprog有问题 0725：使用ProgSample测试一下 |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 达成 | [5 empty] | 张胜哲
PTXQ20250725B | 道通 |  |  | 肖工 |  | 工程文件加密 | Aprog修改 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250725B 工程文件加密 | 0918：上板验证NG已排查，优化项已发出，已ok。 0915：客户反馈在驱动不处理的地址中有数据需要烧录，需要驱动组进一步排查。 0911：新优化项已完成，qc正在测试。客户反馈使用加密版本烧录后，上板验证失败，需定位问题。 0908：正在完成新优化项，预计本周发一版。 0904：客户反馈功能已ok，提出新工程自动尝试其他旧工程密码的优化项。 0901：MultiAprog实现注册表存读工程密码功能，客户已收到。 0828：0826解决客户3个问题，已写手册并提交qc，待测试。 0825：注册表存入工程base64格式密码，已完成基础功能，正在验证效果和调整流程。争取本周OK。 0821：SOP已发布，注册表存入密码功能待其他需求完成后推进。 0818：测试软件已发布，正在撰写SOP以及实现注册表存入功能。 0814：AProg判定硬盘序列号，解密并屏蔽按钮完成。正在实现注册表存入。 0811：开始写参考测试手册，争取今天发qc邮件。注册表存入功能稍后实现。 0807：aprog加密并存储至apr,multi获取硬盘序列号并解密成功。仍需要完善整体流程返回值以及log提示，需要完成注册表存入密码功能。 0804:暂时选择AES256CTR模式实现加密算法，正在实现算法。 0731：已实现不同语言的Aprog界面部分，正在继续实施。 0723：方案经客户确认后，再实施 |  |  | 2025-07-25 | 2025-08-30 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250725C | 客诉 |  |  | 华为 |  | EMMC制作母片失败问题解决方法 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250725C EMMC制作母片失败问题解决方法 | 0723：sysconfig.ini Option下 修改 DataCompressEn=0 |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250728A | MPS |  |  | 春捷 |  | MPS的MPC10206支持42013支持 | 芯片测试 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\MPS A1 | 0904：3.7.0.0版本给到现场验证 0825：文档路径 W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\MPS A1\20250827 负载通用设置 0821：功能已完成，文档待输出 0818：上周五开会跟客户对齐需求，做成通用配置，Tester和RecipeTool需要改动，目标时间8.27。参考W:\PCSE_WorkStation_S3\平台文档模板\Aprog功能需求 0814：后面涉及多个产品，负载仪需要能够通用配置，待开会对齐 0811: 待调试，负载仪逻辑要修改。42013是4SKT。 0728：与军之确认方案，8SKT，界面要优化。 |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 达成 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20250728B | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | ALPHA_CSV档案解析 | 档案解析 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20250728B ALPHA_CSV档案解析 | 0811：已经交给了QC 0804：了解了档案解析的步骤，实施中 0728：实施中，先开会评审，先做Aprog，参考W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\昂科档案格式修改说明V1.0 内部.pdf |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 达成 | [5 empty] | 张胜哲
PTXQ20250728C | 内部 |  |  | 内部 |  | 重新制作一个镜像 | Aprog修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250728C 重新制作一个镜像 | 0805：已完成 0728：争取月底把环境做好 |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20250728D | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 422分支代码提交 | 芯片测试 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250517A 美泰小转台项目 | 0731：已发版本 0728：明天提交代码，然后跟程添商量下，编译一个版本，给到三温。发邮件出来。 |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 达成 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250728E | MPS |  |  | 春捷 |  | MPS的需求文档代码整理 | 芯片测试 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\MPS A1 | 0804：邮件已发出 0731：需求，方案文档输出 0728：写一个文档，svn地址，需求，方案，如何编译，如何发布。发邮件出来。 |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 达成 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20250728F | 客诉 |  |  | Flatek |  | Aprog配置项烧录顺序Erase指定不生效 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250728F Aprog配置项烧录顺序Erase指定不生效 | 0911：待推进。 0908：待推进。 0904：待推进。 0901：待推进。 0828：待推进。 0825：待推进。 0821：完成其他需求后推进。 0818：完成其他需求后推进。 0814：完成工程文件加密后推进此需求。 0811：完成工程文件加密后推进此需求。 0807：其他需求较为紧急，此需求暂缓。 0804：qc测试发现方案不完善。 0731：已提交qc测试中 0728：只有Secure生效 |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 测试中 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250730A | 中电 |  |  |  |  | Flash序列号烧录 | 序列号烧录 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20250730A Flash序列号烧录 | 0804：待客户提供需求，可能用Exe或者加密服务器返回序列号。 0728：需求了解中。 |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250730B | 客诉 |  |  | 梁焱焱 |  | 永创富士康座子次数不一致 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250730B 永创富士康座子次数不一致 | 0914：暂未推进 0904：有限其他案子了，暂未推进 0825：因优先支援FAE及华为的案子了，暂未修复，预估下周修复 0825：暂未推进，预计本周二之后推进，周五跟Lucky解释了。 0821：暂未推进 0814：还未修复 0811：要看下Report. 0806：交换座子和显示不正确。 0804：打开了每次读座子选项。 0730：座子次数不一致。写次数时有Buffer |  |  | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 取消 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250730C | [5 empty] | 平台文档模板编号梳理 | 公共事务 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\平台文档模板 | 0730：平台文档模板编号梳理实施中 |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 方案确认中 | [5 empty] | 杨文瑞
PTXQ20250728A | MPS |  |  | Ray |  | PSV示波器控制支持 | PSV修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\PSV\PTXQ20250804A PSV示波器控制支持 | 0801：客户验收功能 0731：完成多通道延迟、相位测量，脉冲触发、脉冲触发参数设置功能 0730：完成频率、周期、峰值、幅值、峰-峰、坐标轴单位设置等单通道参数设置、测量功能支持 |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20250731A | 内部 |  |  |  |  | APS三温40台AP8000V2的支持 | APS修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\APS版本R5软件优化 | 1117: 等分支合并后，测试。 0814: 软件有些地方固定8台site，需要修改处理，待胜哲模拟40台的环境弄好后修改然后提测，任务先暂停。 0811：界面可以适应40台，通过配置文件可以修改。 0807：暂未开始，打算今天修改软件测试界面适应40台的情况； 0801: 软件支持40台可能修改比较简单，环境之前在虚拟机搭建docker使用时下载任务经常丢包，这个不一定能搭出来； 0731：支持40台AP8000V2，模拟环境 |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 实施中 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20250731B | 高爱特 |  |  | 黄健 |  | 高爱特在线烧录MES对接 | 在线烧录 | 7 | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20250731B 高爱特在线烧录MES对接 | 0202：FAE周一去现场测试 0129：没有FAE安排去现场 0126：一直没有FAE安排去现场 0122：这两周没FAE去现场 0119：FAE反馈要人过去现场更新升级，但一直没有安排FAE 0115：FAE没有远程更新，也没有现场更新测试，无人去。 0112：一直没有FAE进行更新测试 0108：没人去现场升级进行测试待FAE安排 0105：FAE不敢交给现场客户进行测试，要自己有空时候去测试，导致还未进行测试，QC没有测试。 1229：FAE现场测试中 1222：FAE发布客户端现场测试中 1218：QC测试中 1217：上周已提测QC 1211：新增需求修改完毕自测中今天提测QC 1208：同客户会议，确认需求，报告改动，需新增主副MCU的相关及烧录软件相关信息 1204：要求csv报告中增加芯片信息，待增加，最后化已放开。今天提供版本。 1201：客户现场测试中 1127：QC测试中。 1124：清零的bug已修复，其余不是bug，现已按照客户的需求提测QC 1120：确认对齐下需求 1120：新提了5个修改，先修改bug，再修改第一个。 1117：QC测试中 1113：QC测试中 1110：QC测试中 1106：已提测QC 1103：FAE还在跟进同客户确认需求中 1030: 陈华誉FAE还未回复出需求确认邮件表 1027: FAE还未回复出需求确认邮件表 1023: 客户需要修改些需求内容，FAE晚点发出 1021: 已发需求确认邮件给FAE及客户，待客户回复邮件确认中 1016：客户微信上已回复csv报告里的内容，待发邮件确认 1013：统计计数，4通道显示已优化。报告内容待确认，给数据库内容。 1009：客户现场提的需求，暂未实施，预计下周完成 0925：优化需求，暂未实施。4个通道。 0914：暂未推进 0904：提出优化需求 0828：多条码枪已测试通过，但方科讯将板卡指令全部更改不一致了，故我这边紧急修改应对 0825：单个扫码枪已出货，双扫码枪的待增加 0821：开发完毕，待联调 0818：大约开发百分之40左右，电源今天寄到。 0814：预估今天进入开发，先电源的重点开发 0811：预估明天进入，今天华为的问题及模组的问题跟进 0804：天翔说今天提供。新的电源型号要对接。 0731：没有需求过来 |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-13 | 实施中 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250804B | 南斗 |  |  | 王康 |  | 南斗MES对接 | MES对接 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250718A 南斗MES对接 | 1117：等商务通知。没有需求单过来。 1103：没有通知开发下单。 1020：没有接收到开发需求，业务确认进展。 0819：对接中，没有需求过来。 0804：提供了接口和问卷，等待需求过来。 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 方案确认中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250804C | 杰华特 |  |  | 陈双双 |  | 杰华特3119增加T0T1测试项 | 芯片测试 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\杰华特测试\PTXQ20250804C 杰华特3119增加T0T1测试项 | 0804：杰华特3119，增加 |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250804D | 客诉 |  |  | 卓精微 |  | 卓精微在板烧录问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250804D 卓精微在板烧录问题 | 0804：已经给到AE验证 |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250804E | 客诉 |  |  | MPS |  | MPS现场TCP发包失败 | 客诉 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250804E MPS现场TCP发包失败 | 0818：现场没有异常报告 0811：Tester通过修改成短连接，以及嵌入式软件优化，目前没有出现库位断连无数据现象，设备逐台出货 0804：还有TCP连接失败问题没有解决 |  | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 达成 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20250805A | 内部 |  |  | MPS |  | Aprog2二次开发支持合成工程 | APS修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQ20250804A Aprog2二次开发支持合成工程 | 1117：后续安排，暂停。 0821：处理小转台任务，任务暂停。 0818: 查看需求分档，准备开始设计ACIMG合成工程。 0812~0814: 查看需求，分解任务，整理模板需要的参数，具体使用方式待确定。 0811：暂未开始。 0807：暂未开始。 0805：需要增加，给hw等客户使用 |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 实施中 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20250805B | 内部 |  |  | 内部 |  | Git服务器部署 | Aprog修改 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\平台文档模板 | 1020：帮忙咨询一下服务器搭建情况。 0911: 文档已提供了1个月，仍未见治平有搭建进度，邮件也发出来了，希望催一下进度。 0814: Git服务器已部署完成，并完成备份、迁移和恢复测试，文档已更新给到治平，任务完成。 0811：已搭建好基本的git仓库，在测试备份和恢复； 0807：已按照按照提供部署文档。 0805：实施中，先提供部署文档，说明软件选型，数据备份，软件如何使用（下载，合并，commit, add)。在虚拟机上部署后，再迁移到rdserver2 |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 达成 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20250805C | 内部 |  |  | 内部 |  | MultiAprog支持json-rpc | Aprog修改 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250805C MultiAprog支持json-rpc | 0805：实施中 |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 实施中 | [5 empty] | Keith
PTXQ20250806A | 内部 |  |  | 内部 |  | Docker跑40个v9900 | 服务器 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\服务器网页平台开发\PTXQ20250806A Docker跑40个v9900 | 0922：网络方面已经没问题，能搜索到容器并连接，也打开了巨帧，能ping通巨帧包，但是还不能下载工程。(chet支持) 0825：Windows宿主机已经能ping到容器，但是上位机软件扫描不到容器。 0807：实施中，在处理docker容器与windows宿主机通信的问题 0806：Docker跑40个v9900，要求先输出方案文档，评审后实施，最后要求AP8000V2的上位机能够扫描到40台，设置网络巨帧包，并输出操作文档。 |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250806B | 内部 |  |  | 内部 |  | MPS的A1设备增加自检过程中报警 | 服务器 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250806B MPS的A1设备增加自检过程中报警 | 0904：3.7.0.0版本已验证 0901: pogopin定位问题未解决，BIB状态不能自检通过，上周六来个装配未能解决，今天再派人过来 0828: 开发完成，待验证 0825: 开发完成，待验证 0821: 开发完成，待验证 0818: 待开发 0814：待开发，目前故障都有 0811: 待夏工提供新增报警的文档 0806：林波输出文档。 |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 达成 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20250807A | 内部 |  |  | 内部 |  | 授权软件接入服务器 | 授权软件修改 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\授权工具\PTXQ20250805A 授权工具接入服务器.docx | 1203：暂未开始 |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-15 | 实施中 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20250807B | 内部 |  |  | 相旭 |  | 小转台现场联调 | 芯片测试 | 15 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250517A 美泰小转台项目 | 1117：完成分选功能MES对接验证 1029：完成分选功能软件部分与安装包编译脚本 1027：芯片分选功能开发中 1020：激活次序问题已解决，已发版本。 1016：激活次序不正确。本周发一个版本。 0918：完成激活参数下发上位机部分 0915：已完成Tester激活、激活+采集流程 0818：激活流程集成到Tester，调试中 0814：客户未协商开会，Tester软件工作流控制功能调试中。 0811：下午开个会。客户推迟会议 0807: 暂未开始，需要支持uuid本地sqlite3保存 |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-15 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20250808A | 永创 |  |  | 焱焱 |  | 永创MAC序列号烧录 | 序列号烧录 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20250808A 永创MAC序列号烧录 | 0808: 暂未开始 |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250808B | 开特 |  |  | 王康 |  | 开特在线烧录对接 | 在线烧录 | 0 | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20250808B 开特在线烧录 | 0825：还是和亿昇，软件无需改动 0821：了解文档 0818：目前没通知 0814：目前没通知 0808：客户复购，亿昇可能要换成方科迅，问卷调查还没有拿到。双工位，两个软件。 |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-30 | 达成 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20250811A | 客诉 |  |  | 华为 |  | 合成工程MultiAprog填充值不对 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250811A 合成工程MultiAprog填充值不对 | 0914：QC已发布 0906：QC测试中 0825：今天发布QC进行测试 0825：预估26号修复 0821：预估明天修复 0818：预估本周修复那个显示下拉框不一致的问题 0814：已排查定位确认出来是未更新bufmap.dll的问题导致，但一键式创建出来的apr在aprog中加载出来查看烧录档案时界面上的显示下拉框不一致，需优化修复。 0811：先看一下。 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250811B | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 美泰PSi5门压自动机项目优化版本发布 | 芯片测试 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250314A 美泰PSi5项目 | 0814:0812已发布qc版本 0811：QC版本发布 - 版本发出来到QC，手动模式 2个8000芯片支持 温度压力数据显示功能 需求文档 简单的SOP文档 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250811C | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 美泰PSi5门压自动机项目优化版本发布 | 芯片测试 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250314A 美泰PSi5项目 | 0821：特别说明，需要新开任务后再复制该部分过去。 优化工作流加载的逻辑，gui线程安全性检查，日志风险问题解决；构思错误处理机制，同步开始设计文档编写；判断工作流停止标志需与自动机和用户确认；视图显示优化。 0818：基础版使用db管理用户已实现，用户权限划分待细化 0814：参考ACComLib的实现，判断可移植性，优化statusbar和menubar的功能及显示 0811：用户管理。ACComLib，参考MultiAprog\trunk\ACICTComMes |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250811D | 内部 |  |  | 彭晶 |  | Tester详细设计文档 | 芯片测试 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\ATE\芯盟 | 1016：完成初版，软件正在开发 1009：没有进展 0911：没有进展 0904：写详细设计-IR001.SR001 0901：后面几天搞别的事 0828：写了一版不够详细 0818：没有写，重点搞美泰三温和MPS 0814：今天写下看看 0811：周五有一个详细设计文档。 |  |  | 2025-08-11 | 2025-10-10 | 达成 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20250811E | MPS |  |  | 春捷 |  | MPS的Bib管理 | 芯片测试 | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/MPS A1/PTXQ20250815X MPS座子管控新需求 | 0107：优先级低，李波宏跟进处理 1030：重试还没添加 ，没有批量。 1023：Handler协议有差异，修改一版，QC重新给到现场，功能正常 1020：现场未反馈问题 1016：完成验证，已发布，要改成批量一次上传，要增加重试。 1009：待验证，待发布给QC 0925：节前完成开发，节后上线 0918：跟租星说了月底出一版，前面在协助现场排查 0915：待开发 0911：待立项，等王老师通知 0904：待开发，9-15给个初版 0828：今年周会review方案 0825：这周给方案设计 0818：已开会，这周分析工作量 0814：待开会。 0811：本周开会。 |  |  | 2025-08-11 | 2025-11-07 | 实施中 | [5 empty] | 李波宏
PTXQ20250811F | MPS |  |  | 春捷 |  | MPS的电压电流校准 | 芯片测试 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\MPS A1 | 1020：硬件没有在弄 0915：硬件没有在弄 0911：硬件没有在弄 0904：硬件没有在弄 0828：硬件没有在弄 0825：待跟硬件确认 0821：待跟硬件确认 0818：待跟硬件确认 0814：待跟硬件确认 0811：月底完成。设计一个Bib板。目前ABI 输出的电流电压是否准确，我们没有办法做校准，这样对产品的测试是有风险的，任何Tester都是需要定期做诊断和校准。因此需要昂科设计一款校准板，用于检测我们设备是否有异常。 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 取消 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20250811H | MPS |  |  | 春捷 |  | MPSTester的AutoLoading | 芯片测试 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\MPS A1 | 0911: 版本3.7.0.0发给现场待验证 0904: 版本3.7.0.0发给现场待验证 0901: 版本3.7.0.0待发布 0828: 版本3.7.0.0待发布 0825: 待刘杰给到开批新增字段 0821: 待刘杰给到开批新增字段 0818：问下祖星。 0814：待开会 0811：细化有哪些功能，要配置。 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 达成 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20250811I | 客诉 |  |  | 永创 |  | EMMC路径空格时Aprog保存卡死 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250811I EMMC路径空格时Aprog保存卡死 | 0922：修改为保存时对错误路径进行提示，能重新选择保存路径 0901：使用的路径不是标准空格，会被解析成问号，报错。 0821：单步调试。 0814：与梓贤沟通下，复现问题，调试解决。 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 测试中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250813A | 惠州光弘 |  |  | 彭兵涛 |  | 惠州光弘软件版本料号 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\ | 0819：提供了版本。 0813：惠州光弘当前软件版本料号需要输入，希望优化为，扫描料盘ID带过来，不允许输入 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250813B | 万颗子 |  |  | 李晶 |  | 万颗子在线烧录对接 | 在线烧录 | 8 | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20250813B 万颗子在线烧录对接 | 1023：FAE已更新测试完毕 1021：客户要求：1，可以手动触发能复制内容。2，实现禁用界面上的按钮和编辑框操作(已实现)。3，在界面上增加用户切换功能。 1016：客户需指定config里的配置操作功能已实现，待发包测试 1013：更新新版上位机软件后，海康扫码失败已经OK。没有人验证。 1009：接口测试完成，待FAE整体测试 0925：明天去现场。 0914：暂未推进 0904：暂未开发 0828：方案已出，Demo已发给客户 0825：预估今天给出方案 0821：周一出方案demo展示 0818：待对接完毕。吕红明天去现场。 0813：使用模板合成工程。客户要求在线对接一下。吕红先对接 |  | 1 | 2025-08-13 | 2025-09-05 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250813C | 采埃孚 |  |  | 陈双双 |  | 采埃孚MES对接 | MES对接 | 6 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\\PTXQ20250808C 采埃孚MES对接 | 1218：客户已验证ok 1215：今天处理提出的改动需求 1211：今天处理提出的改动需求 1208：标签打印和RAW文件客户提出改动需求 1204：标签打印和RAW文件客户反馈可使用 1201：客户已验证ok 1127：标签打印实现全部信息可替换，RAW文件修改完成 1124：RAW文件修改，已发客户，打印机还没有OK。芯片名称和零件名称。 1120：标签可打印，信息和二维码可替换并且正确，现在提出零件描述和供应商名称也要替换，RAW文件添加了站点信息和批次序列号 1117：修改了标签模板和打印模块代码，还没发给客户调试 1113：两张标签零件号获取方式不一样，要修改标签模板，已修改标签打印代码 1110：修改了标签模板，发给客户。没有站名字，没有SN, 没有Cycle ID周三给个版本。 1106：在看标签打印模块代码 1103：打印机问题。周二修改。还有一个raw文件导出的问题。 1027：打印机已移走，不在位置上 1023：打印机没有看。在群里回一下。 0922：打印机暂时不能用，先做工单信息的本地记录 0915：拿到了需求，优先做打印机相关的 0904：没有需求过来，也没有问卷。本周客户给需求过来。 |  |  | 2025-08-13 | 2025-11-06 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20250813D | 永创 |  |  | 梁焱焱 |  | MX25L12833FM2-特殊需求 | 序列号烧录 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20250813D MX25L12833FM2-特殊需求 | 0901：sn烧录代码功能已实现，multiAprog公共问题梓贤移交他人负责 0828：解决客户提出bug，单独校验功能移交驱动端实现 0821：协助qc解决txt和excel新增条目的问题 0819：版本发布，测试中。 0818：0815收到需求后了解后编码实现，今天自测后发布qc 0813：评估中。 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-22 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250813E | 内部 |  |  | 李梓贤 |  | 档案解析问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250813E 档案解析问题 | 0929：梓贤反馈已通过。 0918：已自测并提交qc。 0915: 本周先搞下。 0908：待完成。 0904：待其他需求完成后实现。 0901：待其他需求完成后实现。 0828：已和娟姐宽哥确定，初步定为.cfg格式时检查前16字节是否有"CMS"。 0825：待推进。 0821：完成其他需求后推进。先跟美娟要下档案，再找肖宽确认下。 0818：已定位问题，中微DLL判定cfg格式且长度达到一定情况时，都会认为可解析。文龙已发邮件询问。客户如果不改，只能将中微芯片解析器私有化。 0813：美娟和群里梓贤提出的档案解析问题，aprogsvn1724之前的版本解析是bin文件，后面的版本解析是CmsemiconFileParser格式 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-22 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250813F | 新智机电 |  |  | 李晓兰 |  | 新智机电在线烧录MES对接 | 在线烧录 | 5 | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20250813F 新智机电在线烧录MES对接 | 1023：最大化功能QC已经邮件发布 1020：QC已经发布。 1016：放大功能已知会销售不做。今天QC测试中。 1013：自动扫码里的强行将未扫码到的视为成功的导致的条码显示错误的bug修复。 1009：客户要求的14项修改需求已完成，但管理员权限及放大缩小还未实施 0925：修改工程文件路径为名称，明天提供。 0911：机器基础功能已ok，仍需实现技术协议部分。 0908：已转为吕红主导，软件ok，排除到串口有问题。 0904：34号扫码枪经过激活，可以在串口助手中收到手动扫码数据，12乱码。34扫码枪与高爱特项目调用逻辑不一致。需和供应商方科讯开会。 0901：验证烧录后需治具抬起问题，需要吕红帮助调试软件，设备已发出。扫码枪仍需调试。 0828：烧录功能ok，需要将1个串口扫描枪改为4个串口扫描枪，公版只支持1个串口扫描，转为红姐高压特2个串口的项目上修改为4个。 0825：先简单自测一下，再提QC测试烧录是否成功。先跟客户确认方案，澄清需求。 0821：先编译公版，细节待定。 0820：有技术协议。 0813：不清楚需求，新智机电，MES对接 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-30 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250813H | SG |  |  | Rickey |  | Holtek烧录需求 | 在线烧录 |  | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20250813H Holtek烧录需求 | 0814：Jony整理了方案档案，确认烧录结果获取方式，如果可以直接用命令行即可，否则还需要用命令行+AP8000驱动的方式进行 0813：方案了解中，使用其它烧录器。 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-23 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250815A | 永创 |  |  | 梁焱焱 |  | Aprog支持文件算法SHA256 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250815A Aprog支持文件算法SHA256 | 0818：修改后转换结果正确 0816：sha256转换出的结果不正确，正在改 0815: 实施中 |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 达成 | [5 empty] | 张胜哲
PTXQ20250815B | 航嘉 |  |  | 彭兵涛 |  | 航嘉MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250815B 航嘉MES对接 | 0918：未提供任何内容，任务待定 0819：已经报价。打印机要确认下，有标签打印。 0815: 评估中 |  |  | 2025-08-15 |  | 取消 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250815C | 众能 |  |  | 陈建龙 |  | 众能MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250815C 众能达MES对接 | 0202：客户测试完成ok 0129：客户测试中 0126：客户测试中 0122：QC待测试中 0119: 已迭代更新提测QC 0115：已经更新软件给客户，客户又提了新的需求修改 0112：客户的接口文档修改，我们对应的需要修改 0108：客户还未完成mes的开发，暂未进行mes对接的测试 0105：客户未完成mes的开发，暂未进行mes对接的测试 1225：暂未推进 1222：待客户的mes部署完成后，再跟进 1218：客户的mes还未开发完成 1217：客户mes还未完成 1211：已经发布给客户，MES还没好 1208：QC暂未没时间测试 1204：QC电脑上stdmes模式发送的是AG06的0x61 PDU.导致还跑不起来，待验证。 1201：QC中 1127：QC中 1124：QC测试中，这周尽量发出去。 1120：QC测试中 1117：QC测试中 1113：QC测试中 1110：QC测试中 1106:QC测试中 1103：已提测QC 1030: 周五开发初版 1027: 暂未开发 1023：已收到接口文档，及软件界面效果图，暂未开发 1021：周五开始 1016：比较简单。 1013：包括在报价中。 0819：已经报价。 0815: 评估中 |  |  | 2025-08-15 | 2026-01-31 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250816A | CVTE |  |  |  |  | cvte序列号更新设置项 | 序列号烧录 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20250816A cvte序列号更新设置项 | 0914：暂未反馈 0904：暂未反馈 0828：暂未反馈 0825：已发给客户进行测试 0821：预估明天发布给客户 0818：预估今天发出 0815: 实施中 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250816B | 美的 |  |  | 杨工 |  | 美的防串码CMB | 序列号烧录 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20250816B 美的防串码CMB支持 | 0815: 实施中，不用开发，只用防呆，考虑忘记配置序列号，怎么办？ |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250816C | 富士康 |  |  |  |  | 烟台富士康ufs烧录失败 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250816C 烟台富士康ufs烧录失败 | 0914：暂未推进 0904：暂未反馈 0825：发送cmd3给自动机的时候报错了未定义的错误。排查定位到是ips软件bug导致。 0818：客户制作ufx文件是在另台电脑上制作的，从而导致找不到烧录档案造成的初始化失败，已提需求让keith进行优化 0815: 实施中 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250816D | 罗思韦尔 |  |  |  |  | 罗思韦尔模组防呆版本 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250816D 罗思韦尔模组防呆版本 | 0925：已经提供版本了。 0914：暂未推进 0904：暂未推进 0825：客户要求扫码可追溯机制 0818：已发初版给到测试，FAE说客户反馈有3个模组未烧录进数据，初步怀疑是否混料导致 0815: 实施中 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250817A | 永创 |  |  | 梁焱焱 |  | Aprog日志里显示驱动版本号 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ202050818A Aprog日志显示驱动版本号 | 0918:MultiAprog已发版本。 0915：MultiAprog撰写方案手册，已提交qc，测试中。 0911：MultiAprog读取apr工程文件中ko驱动，已实现，待其他需求完成后测试。 0828：配合qc优化提示内容，已通过qc，临时版本上已发布。 0825：0822催促QC，测试中。 0819：发布版本。 0818: 实施中 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250818A | 美泰 |  |  |  |  | 小转台App优化 | 芯片测试 | 6 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250517A 美泰小转台项目\PTXQ20250818A 小转台App优化 | 0904：暂无需要协助，任务完成。 0901: 处理完Tester的UI阻塞问题。 0828：有一个卡住问题，先看看。 0828：暂无其他需求，先编写R5需要的JsonRpc文档和demo; 0825：更新Tester左下角一些实时状态； 0821: 环境搭建完毕，修复了console退出不了的问题，修复了任务下载后座子使能状态没有更新的问题。 0818：实施中。1. 环境熟悉，2. console退出，3. 使能刷新发送，4. Task使用界面 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 达成 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20250821A | [5 empty] | 软件开发流程 | 平台 | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\平台文档模板 | 0904：已上传SVN 0901：编写完毕，待虚拟机修复好后上传svn 0828：门压版本可发布，最新版为添加用户管理模块；脚本编译尚未开始 0825：门压发个版本。脚本编译通过。周五。 0822：详见W:\PCSE_WorkStation_S3\平台文档模板\软件开发流程\Tester开发文档说明 0821：参考W:\PCSE_WorkStation_S3\平台文档模板 |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250821B | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 门压详细设计文档 | 芯片测试 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250314A 美泰PSi5项目 | 0901：完成初版，路径为I:\AP8000\GUIBackUp\GUI\MesClientApp\美泰门压 0828：因处理sn烧录及其他问题，该部分推迟编写，预计本周出版本可评审 0825：目前进度为10%，本周正式开始。周四文档评审。 |  |  | 2025-08-21 |  | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250821C | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 门压优化 | 芯片测试 | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250314A 美泰PSi5项目 | 0908：项目管理表格更新 0904： 1、完成pacedevice的注册及协议解析，等待设备到位联调 2、数据库功能实现70%，与logmanager联动，后续logs文件仅为备用，数据保存接口待完善，分表优化存储结构，本周完成 3、初步构思配方管理系统，与工作流联动 0901：对接新的开发需求，统筹到项目管理表格中 0825：新增coreengine和devicemanager的错误处理机制，待完善；工作流的错误处理机制待构思 0821：优化工作流加载的逻辑，gui线程安全性检查，日志风险问题解决；构思错误处理机制，同步开始设计文档编写；判断工作流停止标志需与自动机和用户确认；视图显示优化。 |  |  | 45890 |  | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250822A | 欧科 |  |  | 彭兵涛 |  | 中山欧科MES对接 | MES对接 |  | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250822A 中山欧科MES对接 | 1013：客户和其外包Mes两方仍在确认中。 0911：待通知。 0908：待通知 0904：待通知。 0901：待客户通知。 0828：客户群中表示方案还在确定。 0825：待客户通知。 0821：现场沟通。客户Mes系统开发中。 |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 实施中 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250822B | 中测 |  |  | 胡英雄 |  | 自动机日志增加Checksum和自动记录拖盘位置 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240626C 深圳中测电子MES对接\20250822B 自动机日志增加Checksum和自动记录拖盘位置 | 1020：给了一个版本。 1013：增加一个按钮 0825：待客户通知。 |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250825A | 罗思韦尔 |  |  | 王娟 |  | 罗思韦尔模组增加追溯功能 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20250512A 罗思韦尔AG35模板烧录\PTXQ20250825A 罗思韦尔模组增加追溯功能 | 1023：客户没下单，取消。 0825：已经报价。 0815: 评估中 |  |  | 2025-08-25 |  | 取消 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250825B | 客诉 |  |  | 华为 |  | 华为残料检测功能异常 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250825B 华为生产时MultiAprog卡死 | 0202: QC测试中 0129：正在修复中 0126：换盘时的残料检测还在修复中 0122：QC测试中 0105：QC确认是因为座子次数寿命达到了，导致残料检测返回失败，QC这边还未回退固件进行测试，其他客户已经升级了固件但还未测试。待QC先测试结果后，再做修复方案。使用1.7.2版本。 1229：观察中 1225：QC去现场反馈可能是座子信息读取错误了，导致残料检测异常，升级固件后再观察。 1222：QC已去华为现场连接具体的原因状况 1127：暂未推进 1124：暂未推进 1009：暂未进行测试复现 0914：暂未推进 0828：FAE反馈：使用MES+会出现下述问题：暂未修复。 1，自动机端和Multi端都打开了残料检测，multi打开了叠料检查的场景下 2，则当烧录NG的准备进行重烧的时候，出现不良品无法重烧情况 0825：与W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250522C 华为生产时MultiAprog卡死 是一样问题？ |  |  | 2025-08-25 |  | 实施中 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250828A | 安测 |  |  |  |  | 安测安全烧录日志输出 | 安全烧录 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20250828A 安测安全烧录日志输出 | 1103：已发布。 1030：正在qc处测试。 1023：已初步沟通No device的Log需求，暂不实现。已新增实现站点名输出，加入临界区锁避免多Site同时写入csv。 0925：代码已优化为通用逻辑（去除芯片判断），还需撰写方案手册。 0918：需完成实现方案手册，代码需要优化（去除芯片判断。） 0915：0912已协助驱动组调试完毕，撰写SOP，qc测试已通过并发布临时版本。需要完成实现方案手册。 0911：上位机部分已完成，待驱动端验证修改并测试。上位机不进行时间以外的字符串拼接。 0901：客户已经下单。本周五提交。 0828：FAE反馈 |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250828B | 内部 |  |  |  |  | JsonRpc文档和Demo | APS修改 | 2 | I:\AP8000\GUIBackUp\GUI\MesClientApp\AC通用对外文档和代码\AG06\JsonRpcDemo\C++ | 0922: 测试完成，任务结束。 0915: 已提交测试。 0911：已完成。 0904：demo设计完成，在自测功能。 0901: demo编写进度10%。 0828：编写完JsonRpc用户文档。 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 达成 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20250901A | 华为 |  |  |  |  | 华为座子超限提醒 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250901A 华为座子超限提醒 | 0904：QC测试中 0901：先讨论下需求 |  |  | 2025-09-04 | 2025-10-13 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250902A | 柳州五达 |  |  | 彭兵涛 |  | 柳州五达旭仪在线烧录 | 在线烧录 | 6 | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20250902A 柳州五达在线烧录MES对接 | 0122：协助客户验证checkboardinfo接口，并增加弹窗提示。 0105：协助修改客户Device.json中plc寄存器范围，以供更多条码值存入。（客户为单设备单轨，经测试修改后无影响）。 1016：已完成，可能需根据客户反馈修复问题。（管理并一键载入bset） 1013：测试并排查客户端接口问题，验证在线接口，修改在线模式下无法选择治具的遗留bug。 1009：客户初步沟通，管理bset文件而不是apr。 0922：正在对接Mes。暂定公版方案。 0915：已调试好机器回读条码不成功以及去除强制排序的问题。还有MES对接。 0911：出差东莞现场调试在板机器扫码不分配到界面问题。 0902：先讨论下需求，使用公版+MES对接。Device、 |  |  | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250902B | 安测 |  |  |  |  | 安测MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250902A 安测MES对接 | 0902：采集和MES对接，还没有收到需求 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250902C | 客诉 |  |  | 内部 |  | SNServer打开后在烧录时卡死 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250902C SNServer打开后在烧录时卡死 | 0914：已发布 0904：排查中 0902：查一下。 |  |  | 2025-09-04 |  | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250902B | 雨宙 |  |  | 汪洋 |  | 回收料需求 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250904A EMMC回收料ExtCSD增加忽略项 | 0916：要增加一个开关IgnoreExtCSDWResult 0904：提交测试。 |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 等待测试 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250910A | 道通 |  |  | 彭兵涛 |  | 道通AG06优化事项 | APS修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQ20250910A 道通AG06优化事项 | 0926：刘杰实现。 0915：stdmes模式不显示座子次数 |  |  | 2025-09-10 |  | 取消 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20250910B | 电驱动 |  |  | 王娟 |  | 上海电驱动App增加程控电源控制 | 在线烧录 | 1 | W:\ISP_Solution_S3\ZXSL202305220A 上海电驱动TC377在板烧录\PTXQ20250910B 上海电驱动App增加程控电源控制 | 0916：不用开发电源。通过json文件控制。另外可以配置烧录几个工程。 0910：先由商务发起，程控电源品牌暂定:同门电源，型号eTM-DM-CCC， 支持通讯方式:USB通讯/RS232/RS485，电源通讯文档我可以提供. |  |  | 2025-09-10 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250910C | 内部 |  |  | 魏趨棣 |  | ATSHA204A XML_Parser2档案解析更新 | 档案解析 | 2 | W\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\105_microchip ATSHA204A XML_Parser2档案解析\ATSHA204A_XML_Parser2文档解析说明_V1.1.docx | 0918：已经发布 0915：测试中，未发布。 0910：测试中。 |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 达成 | [5 empty] | 张胜哲
PTXQ20250910D |  |  |  | 林志伟 |  | SCS307Q20-F1M00Q1个人化数据灌装需求 | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog修改\PTXQ20250910D SCS307Q20-F1M00Q1个人化数据灌装需求 | 0910：方案确认中 |  |  | 2025-09-10 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250911A | 利尔达 |  |  | 肖鑫 |  | 利尔达AT指令Verify | 二次开发 | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20250523A 乔安科技模块Air780E和模块NT26-KCN-716烧录 | 1103：QC已发布给客户 1030：暂无可提升良率的方案。 1027: 研发再次跑测近2K，良率的%96以上，但是QC测试不良率还是高达%7左右。 1023：不良率偏高排查看来都是在烧录阶段就失败了，com口出现访问问题 1021：QC测试的良率%96，有时候会获取AT的COM口失败，如果尝试多次会导致整体的烧录时间过长，故为了平衡暂未做多次retry的优化。 1016：QC已测试完成，期望改善下多台的良率。 1013：单台稳定性跑测12个多小时已稳定，多台长时间跑测稳定性晚上掉线了，在重测。多台的短时间的的多次测试已完成。 1009：RD正在自行测试中。打开串口方式开发已完成 0925：驱动不用开发。开发进度0%。 0911：文档今天上午给出。 |  |  | 2025-09-11 | 2025-10-17 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250912A | 蓝微电子 |  |  | 陈建龙 |  | 蓝微电子InsertCheck客诉处理 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250912A 蓝微电子InsertCheck客诉处理 | 0925：版本没有升级。 0912：实施中， |  |  | 2025-09-12 |  | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250915A | 客诉 |  |  |  |  | 向导创建工程显示不全 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250915A 向导创建工程显示不全 | 0915:测试文档见路径 0915：发给QC测试中 |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250915B | 客诉 |  |  |  |  | 加载分区表没有校验 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250915B 加载分区表没有校验 | 0915:方案文档见路径 0915：发给QC测试中 |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250915C | 北京三院 |  |  | 张勇 |  | 北京三院增加芯片选型 |  | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQ20250915C 北京三院增加芯片选型 | 0923：已完成 0918：已拿到驱动，待添加数据库 0915：实施中，注意DownloadProject时，没有硬盘。 |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20250915D | 华为 |  |  | 方文军 |  | MultiAprog扩展Checksdum支持简洁输出 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250915D MultiAprog扩展Checksdum支持简洁输出 | 0915：修改MultiAprog支持 |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 测试中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250916A | 大华 |  |  | 王康 |  | 大华MES序列号烧录 | 序列号烧录 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20250916A 大华MES序列号烧录 | 0202：客户mes测试地址异常，对方正在处理中 0122：首次验证.正在收集数据.收集完成后会就行优化.再次验证 0115：客户暂时没有验证 0112：客户暂时没有验证 0108：客户暂时没有验证 0105：客户暂时没有验证 1229：客户暂时没有验证 1225：客户暂时没有验证 1222：客户IT没时间验证 1218：客户暂时没有反馈问题 1211：他们的IT没有时间使用软件 1211：客户暂时没有反馈问题 1208：客户暂时没有反馈问题 1204：客户暂时没有反馈问题 1201: 客户周一调试验证 1127：已发测试版本给客户调试 1124：已发测试版本给客户调试 1120：已发测试版本给客户调试 1117：已发测试版本给客户调试 1113：接口已完成，要发给客户调试 1110：拿到soap文件加入工程，编译没有错误，开始写接口，周二联调完成。 1106：用客户提供的wsdl文件生成访问文件失败，需要客户重新提供 1103：等客户提供文件 1030:界面可读写ini文件，并正确显示，点击查询可显示入参信息 可显示烧录地址和大小，待客户提供正确wsdl文件访问mes拿到SN 1027：把dll放到multiAprog，控件显示ini文件读取信息 1024：复制项目，修改界面，修改ini读取， 待客户重新提供一份接口说明 1023：重新开发。 1016：MES接口没有提供。 0925：已经报价。 0916：提供了问卷调查，没有需求过来 |  |  | 2025-09-16 | 2025-10-24 | 测试中 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20250918A | 道通 |  |  | 陈晨霞 |  | 越南光弘MES对接 | APS修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQ20250918A 越南光弘MES对接 | 1127：测试已完成，发布版本号为V2.05.07。 1120：已在V2R5上更改并提测. 1117：MES客户工程师自测OK. 1030：客户已初步确定MES的功能可用，已和APS的R6版本提测。 1027：已修改stdMes库，添加与自动化座子映射表，并联调下载、烧录完成，正在处理结束批量不成功的问题。 1020：ag06可调用，但是连接不上烧录器 1016：要求Ag06和UFS都要支持 1009: 暂未开始 0918：使用AG06，与王俊凯说明下 |  |  | 2025-09-10 | 2025-10-24 | 达成 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20250918B | 客诉 |  |  | 王欣 |  | CMT2189D档案解析问题 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250918B CMT2189D档案解析问题 | 0918：头不是0x00 |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250919A | 杰华特 |  |  | 陈双双 |  | 杰华特测试增加OSInsertCheck检测 |  | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\杰华特测试\PTXQ20250919A 杰华特测试增加OSInsertCheck检测 | 1020：验证OK。 1013：OS检测财文已验证，今天提交代码 0919：与驱动配合，增加CustomTag。 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250919B | MPS |  |  | 陈双双 |  | MPS5920档案解析问题 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250919B MPS5920档案解析问题 | 0919：与以前的修改一样。 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20250919C | MPS |  |  | 肖宽 |  | MPS老化遗留问题 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20250919C MPS老化遗留问题 | 1117：QC已发布 1113：QC要求优化弹框提示及默认路径 1110：QC预估今天发布 1106：QC测试中 1103：待需重新实现播放音乐 1030：待客户邮件确认需求表中，数据报表里面没有Fail数据。 1027：待客户邮件确认需求表中 1023：待客户确认回复中 1021：已发需求确认邮件，待回复确认邮件 1016：待发邮件确认需求，今天发邮件出来测试。 1013：暂未推进，待albert约定 1009：还暂未会议通客户，待albert约定 0925：明天开会确认下。 0919：实施中 |  |  | 2025-09-19 | 2025-10-16 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250919D |  |  |  | 黄健 |  | 南斗MES对接新需求 |  | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250919D 南斗MES对接新需求 | 0919：南斗MES对接，要使用合成工程 |  |  | 2025-09-19 |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250919E | SG |  |  | Dennis |  | HSE安全烧录方案更新 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20250919E HSE新安全烧录方案更新 | 1202：提交一版，台湾测试。 1028：修改了一版，流程基本OK。 1016：反馈有问题。 1013：已经提供Dennes初始版本。 0919：使用安全烧录方案 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 测试中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250919F |  |  |  | 吴隆富 |  | SG序列号烧录 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20250919F SG序列号烧录 | 0919：没有收到需求调查表 |  |  | 2025-09-19 |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20250923B | 道通 |  |  |  |  | APS的stdmes模式提供获取座子信息的接口 |  | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20241101A 界面相关LimitCount信息显示变更\关于座子LimitedCount的显示需求说明V1.0.docx | 0925: 待APS优化设计完成后在R6版本加上此功能。 |  |  | 2025-09-23 | 2025-10-09 | 达成 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20250925A | MPS |  |  | 马文城 |  | MPSClientApp支持分开开批 | MES对接 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20250925A MPSClientApp支持分开开批 | 1117：QC已发布 1113：QC测试中 1110：QC测试中 1106：QC测试中 1103：QC测试中 1030：已提交QC测试 1027：因其他项目，最近两天暂未推进 1023：缓存报告更新中 1021：需要修改之前的两种报告生成逻辑。改为每手动获取次就生成一次，需修改报表数据不通过之前的stdmes接口getreport得来。已告知FAE改动较大。 1016：修改上位机端结批的逻辑。 1013：暂未推进 1009：暂未推进 0925：支持ClientApp记录，1.自动记录卷带位置，2.增加自动开第二批。 |  |  | 2025-09-25 | 2025-10-11 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20250925B | 内部 |  |  | 吴隆富 |  | Infineon_XDPP1xxx的.xcf档案解析 |  | 5 | W:\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\109_Infineon_XDPP1xxx .xcf档案解析 | 1030：Aprog已发布。 1023：1017已完成，驱动正在测试。 1016：解析功能已完成，正在收尾一些细节工作，预计本周发qc测试。 1013：已完成25%的解析，解析思路与大框架已构思完毕。 1009：0926评审有些复杂，正在实现。 0925：实施中 |  |  | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250925C | 永创 |  |  | 左文静 |  | Aprog支持文件算法ByteSum | Aprog修改 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20250925C Aprog支持文件算法ByteSum | 1013：qc测试通过已发布 0929:0926已完成并提交qc 0925: 实施中 |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20250926A | 客诉 |  |  | 王娟 |  | 恒润UFS不支持8站点 |  | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20250926A 恒润UFS不支持8站点问题 | 1229：客诉，定位数量不准问题，修改为从IPS LotData获取数量。 1204：UFS部分待qc发布。定位客户反馈多取料且不结束问题，为IPS软件bug。 1201：待qc发布 1127：待qc发布 1124：qc反馈ufs断线是指硬件连不上UfsWriter，与Mes无关。 1120：qc反馈ufs偶发断线，导致流程走不下去，正在定位。 1117：自测IPS新版ok，待qc测试。 1110：先验证一下IPS的临时版本功能是否ok 1027：测试软件NG，发现IPS消息偶发性不完整，已反馈。要IPS新版本。 1023：1021，待qc测试编译。解决234 1020：今天开始。 1016：还有2，3，4，5问题没有解决。 1009:需优化0929反馈的五个问题。 0929:0926已修改并能正常烧录 0925: 实施中 |  |  | 2025-09-26 | 2025-10-21 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20250930A | 公共 |  |  | 文良辉 |  | 日志标准及编码规范 |  | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\工程师培训\编码规范 | 0929：产出两份文档，提供给文瑞姐。 PLT-RD-SOFT-TRN_0003_logStandard_20250928V1.0.docx PLT-RD-SOFT-TRN_0002_codingStandard_20250928V1.0.docx |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20251009A | 公共 |  |  | 彭兵涛 |  | Calibration支持Single底板 |  | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20251009A Calibration支持Single底板 | 1009：业务流程确认中 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251009B | MPS |  |  | 内部 |  | PSV版本更新 |  | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\PSV\PTXQ20251009B PSV版本更新 | 1110：完成V1.13新版本开发 1023：脚本转EXCEL功能。50% 1009：已经提供了版本。 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20251009C | 悉智 |  |  | 内部 |  | 悉智的老化测试 |  | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250911X 悉智老化项目 | 1013：基本完成验证。 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 达成 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20251010A | 永创 |  |  | 梁焱焱 |  | 永创序列号MES烧录 |  | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\序列号生成器\PTXQ20251010A 永创序列号MES烧录 | 1117：永创与客户对接中。暂不用参与。 1020：方案确认中。 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251013A | 林波 |  |  | 内部 |  | 在线烧录公版优化 | 在线烧录 | 3 | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20251013A 在线烧录公版优化 | 1217：根据输出的需求文档内容在同步中。 1211：需求文档已输出，在同步需求中 1208：需输出原始需求文档给QC 1204：优化内容点已确认。 1201：今天评审 1127：方案文档中，周六评审。 1124：已提测QC 1120：已同步完成，今天发布出来 1117：已同步部分功能，收集需求。 1113：暂未推进 1110：暂未推进 1106：暂未推进 1103：暂未推进 1030：暂未推进 1027：暂未推进 1023：暂未推进 1021：暂未推进 1016：暂未推进。 1013：实施中，支持手动扫码，扫描码的长度自动控制与需求确认，权限 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251013B | 内部 |  |  | 内部 |  | sha256校验出错问题解决 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20251013B sha256校验出错问题解决 | 1020：文档见档案路径 1013：已经提交版本测试，没有客诉处理文档。 |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20251013C | 至拓 |  |  | 内部 |  | 中山至拓在线烧录 | 在线烧录 | 2 | W:\ISP_Solution_S3\PTXQ20251009D 中山至拓在线烧录 | 1110：PLC没有烧录完，就扫码了。拿到日志分析。 1106：QC测试中 1103：已提测QC 1030：暂未推进，预估今天会进入开发 1027：要将site的展示界面做成左右可滑动的listview型，目前只差这条需求完成。 1023：1，界面显示不出5台site。2发送给自动机的烧录结果是错误 1021：正排查定位中 1016：反馈烧录结果始终是失败。 1013：现场反馈SN显示不全，扫码后很慢。公版上面的Bug. |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251013D | 中测 |  |  | 赖兴 |  | MultiAprog读取次数窗口需要增加密码权限 |  | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20251013D MultiAprog读取次数窗口需要增加密码权限 | 1013：MultiAprog读取次数窗口需要增加密码权限 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251013E | 华为 |  |  | 陈章英 |  | Aprog点擦除按钮弹出窗口提醒 | Aprog | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\Aprog软件功能需求\PTXQ20251013E Aprog点擦除按钮弹出窗口提醒 | 1204：已发布 1201：QC中 1127：开发中 1124：已经下单。本周实施下 1013：在Aprog修改 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251013D | 内部 |  |  | 美娟 |  | 一拖四座子实现自动Map | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20240325C MPS自动机软件增加映射配置 | 0129：已经发布 0126：QC还未发布 0122：QC测试中 0119：已提测QC 0115：方案已出，待决议实施。今天会议决议出 0112：待决议后再实施 0108：方案已出，待决议 0105：暂缓，优先mps的测试项目 1229：暂缓，优选重点案子 1225：优先mps的测试案子，暂缓 1225：预估明天再启开发，先文档评审 1222：本周开发发布 1217：暂未推进 1211：暂未推进 1208: 暂未推进 1204：暂未推进 1201：暂未推进 1127：暂未推进 1124: 暂未推进 1120：暂未推进 1117：暂未推进 1113：暂未推进 1110：暂未推进 1106：暂未推进 1103:暂未推进 1030：暂未推进 1027：暂未推进 1023：暂未推进 1021：驱动建议直接再exdata中增加字段，待发邮件确认 1016：暂未推进。 1013：与Albart商量，MPS的1拖4座子实现自动Map。在Extdata或者数据库里添加一个标记。 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251013E | 华勤 |  |  | 陈辉 |  | 华勤MD5全志模组增加MD5比较 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20250612C 海洛全志模块PR527开发 | 1016：增加压缩包路径，AllWinnerProgramSys 1017：解压路径更新为Temp/压缩包名称/烧录文件img， 1013：收到需求。 1013：华勤MD5全志模组 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251013F | 东聚 |  |  | 李晶 |  | 东聚电子MES对接 | MES对接 | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20250522F 东聚电子MES对接 | 1127：已发布 1124：没有发布。 1113：已提交qc，待测试发布。 1110：预计本周发出版本。 1103：客户提出4点需求。 1030：checksum回显已修复，待编译发布。 1027：Checksum回显有问题。 1020：气压表已更换，已将MultiAprog的次数ini进行获取。最近没有工单。有工单再测试。 1016：气压表代码已放入线程并定时运行发送字段消息，待转换器到货。 1013：还有两个累积数量，气压表。 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251013F | 内部 |  |  | 内部 |  | MES培训报告会 |  | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\工程师培训\MES对接 | 1027：初步完成文档，待报告 1023：下周。 1013：10月完成，分享和代码审查 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251013F | 内部 |  |  | 内部 |  | MES培训报告会 |  | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\工程师培训\MES对接 | 1023：已完成 1020：10月22可能会进行分享。 1013：10月完成 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251013G | 华阳 |  |  | 陈建龙 |  | 华阳MES对接 |  | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20251013G 华阳MES对接 | 0108：协助成荣分析客户新需求文档，文档问题较多，已打回让客户修改。 1127：已发布 1113：qc已发出。可能需要根据客户反馈进行修改和联调。 1110：根据qc反馈修改问题，尽量今天发出。 1103：发版本给QC。 1027：待成荣反馈与客户的沟通情况，Mes软件已可以测试。 1023：已完成调用xls表格获取工单信息功能，还缺少tsk和工单数量的获取，已反馈成荣。 1013：下周20号再开始，本周完成。 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-25 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251013H | 内部 |  |  | 陈建龙 |  | ELF格式档案解析 |  | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\档案格式说明\PTXQ20251013H ELF格式档案解析 | 1013：评估中，待驱动提供文档 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251013I | 杰华特 |  |  | 陈双双 |  | 杰华特合成工程 |  | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\杰华特测试\PTXQ20250919A 杰华特测试增加OSInsertCheck检测 | 1020：验证OK。 1013：本地验证完成，等跟他们mes联调 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251014B | 内部 |  |  | 谭美娟 |  | G272752L2101_LGA56(E+P+D)一键式 创建工程的checksum和Aprog的 checksum不一致， 需保持一致 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20251014B 一键式 创建工程Checksum不匹配 | 1020：文档见档案路径 1014：QC验证OK，已发布，没有客诉处理文档。 |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20251016A | 内部 |  |  | 彭晶 |  | T9的校准模块功能开发 |  | 7 | W:\PCSE_WorkStation_S3\ATE\芯盟\芯盟 T9 | 0121：完成单通道FV、FI、MV、MI的校准调试，校准参数文件读取和存储 0108：完成PMU校准功能和校准参数flash读写 1223：待实测 1217：完成仪器控制及校准接口编码 1117：本周开始投入。 1030：实施中。 |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 实施中 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20251016A | 内部 |  |  | 彭晶 |  | T9的ECR功能 |  | 5 | W:\PCSE_WorkStation_S3\ATE\芯盟\芯盟 T9 | 0121：修改GetSiteLogMemory及GetSiteLocalMemory，待调试 0108：完成Tester的ECR显示，待实测 1117：先做校准。 1030：实施中。 |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-31 | 实施中 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20251016C | 晶存 |  |  | 郑艺君 |  | 晶存SLT测试 |  | 15 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250805X 晶存SLT 测试 | 1218：1217已发布版本v1.1.7提供qc测试 1211：先跑通整体流程，温度曲线图待做 1204：解决qc提出软件问题中，SOP文档需要详细版 1127：已完成第二版测试，提交qc；qc需要使用sop及环境搭建说明，项目需要软件部署说明，今日开始 1120：软件需求有更新，本周五开始开发 1117：今天中钢有环境，验证中。 1112：修改测试脚本中，acapp和jcsltTester。 1030：AC APP已完成，添加自启动功能。ASC板控制功能已开发完成。 1027：按照分解计划开发中 1022：与客户对齐需求，完成需求拆解清单 1017：实施中 |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20251020A | 大疆 |  |  | 陈晨霞 |  | APS软件支持USB方式连接接口 |  | 10 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQ20251020A APS软件支持USB方式连接接口 （https://hn.devcloud.huaweicloud.com/ipdproject/project/e8e4b3430fa44c9e9fd5c14e690c51c5/work/ir） | 1225：与FPGA优化USB进行FiberToDDR的速度，从80MB/s提升到180MB/s；正在与FPGA尝试提升光纤下载速度；另外编写重构以太网的设备串行下载，优化为兼容USB的并行下载方案。 1218: 修复整包发送发不出的问题，接收帧添加帧头帧尾处理防止粘包无法处理，完成固件下载功能，测试以太网和USB的写DDR速度，编写组合固件升级方案，进度45%。 1211：添加上位机心跳包发送处理以及单线程处理多USB句柄接收，和设备初步调试完成（通信切换、心跳、指令包、命令包），进度36%。 1204：重构设备扫描类，用于兼容USB和以太网通信，总进度23%。 1127：编写usb老化测试程序测试USB通信数据丢包率，设计USB连接界面以及节点与IP映射的关系处理。 1120: 拆分了USB的3个设计内容（USB句柄设计、映射处理、收发），设计Demo简单验证了USB的收发问题。 1117：设计完成，评审完成。开始编码。细化。 1113：概要设计说明书已编写完成并评审归档，准备开始实施。 1030：阅读以太网链路代码，拆分工作任务。 1023：先暂停，处理越南光弘MES对接项目。 1020：实施中。 |  | 1 | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 实施中 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20251020B | 海尔 |  |  | 王娟 |  | 海尔MES打印镭雕内容定制支持 |  | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230616C 佛山海尔MES对接\PTXQ20251020B 重庆海尔MES打印镭雕内容定制支持 | 1023：不再需要。 1020：实施中，旭江模板合成，本地有一个Excel文件，合成工程。1. 打不开，装了WPS，Sample可以打开，可能是Office问题。2. Checksum从MES来的，后4位输出到自动机进行镭雕。Stdmes的接口SetPrintContent. 弹框确认镭雕内容。FSHaierMes。FAE梁定华。 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 取消 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251020C | 雨宙 |  |  | 杨文凯 |  | EMMC回收料界面修改 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\eMMC\PTXQ20251020C EMMC回收料界面修改 | 1020：中英文都已经修改。 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251014A | SG |  |  | Rickey |  | HSE_NXP方案的HSEfunc.exe更新 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20251014A HSE_NXP方案的HSEfunc.exe更新 | 1016：没有发邮件。 1014：更新Exe |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-14 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251020E | 阳光电源 |  |  | 李娟 |  | 阳光电源打印颜色更新 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20220908C 阳光电源MES对接\20251020 阳光电源打印颜色更新 | 1020：实施中。 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251020F | 客诉 |  |  | 森力 |  | 珠海森力序列号烧录异常退出 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20251020F 珠海森力序列号烧录异常退出 | 1103：后面要发邮件出来。 1027：修改Stdmes。 1020：实施中。日志太长。 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251020G | 芯盟 |  |  | 彭晶 |  | T9的Tester开发 | 芯片测试 | 10 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ATE/芯盟/芯盟 T9 | 0129：迭代四基本完成，验证自动化流程，修改开始批量逻辑 0122：迭代四开发完成80% 0115：迭代四开发完成60% 0107：迭代四开发，测试960个DUT同测，Tester软件运行性能良好，温控相关没法推进，没硬件想办法 1225：迭代三开发，前面迭代的问题单处理 1218：迭代二发布 1210：发布第一版，正在进行迭代一的功能 1205：编译脚本上传 1204：初步跑通60个库位简单测试流程，完善界面，已上传代码 1201：初版代码上传，编译脚本，发布出来。 1127：计划周六初版，正在进行 1120：TestProgram调试中，移植界面 1106：TestProgram调试中 1030：Handler的模块已完成并自测，TestProgram待调试，水阀未选型，协议未确认 1023：涉及TestProgram和Handler的模块已完成，待调试，水阀未选型，协议未确认 1020：软件开发中，基础架构基本完成 |  | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 实施中 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20251023A | 客诉 |  |  | 安测 |  | 安测日志输出CustomTag前失败没有记录 |  | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\芯片安全烧录\PTXQ20250828A 安测安全烧录日志输出 | 1027：客户暂时同意不实施此需求。 1023：看看代码，SetJobResult是不是前期错误，弄一个配置项。3个错误。 |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251023B | MPS |  |  | 春捷 |  | 3.9版本开发，支持多线程处理数据 | 芯片测试 | 5 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/MPS A1/需求(自20251201开始记录)/20251215 Tester数据分流 | 0106：QC已发布现场 1215：已开发完成待验证 1201：未实施 1120：未实施 1106：未实施 1030：未实施 1023：实施中。11月提供。 |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 达成 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20251024A | MPS |  |  | MPS |  | onoff功能测试，毫秒级开关 |  | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\MPS A1 | 1127：datalog bug待解决 1120：已应用 1030：功能完成，调试中给客户看效果 1030：待调试 |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 达成 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20251023D | 客诉 |  |  | 梓贤 |  | nand报错机制修复 |  | 1 | PTXQ20251023D NAND报错机制修复 | 1030：QC已发布 1027：客诉解决文档在方案路径 1023：已提交代码给qc进行测试 |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20251023D | 迪洛斯 |  |  | 内部 |  | LPDDRx测试小工具需求 |  | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ020251024X LPDDRx测试小工具需求 | 1030：已完成并优化代码，可能需要根据反馈优化。 1028：后面测试 1025：实施中 |  | 1 | 2025-10-25 | 2025-10-28 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251025A | 海尔 |  |  | 王娟 |  | 海尔MES定制支持 |  | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\MES对接\PTXQ20230616C 佛山海尔MES对接\PTXQ20251025A 重庆海尔MES定制支持 | 1117：版本已发布 1103：今天验证OK。发邮件出来。 1030：已经提供给FAE。 1027：Item给到自动化，合成文件删除，不确定哪个Item。明天提供。 1025：实施中 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251025B | 杰华特 |  |  | 陈双双 |  | 杰华特合成工程CRC校验值修改 |  | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\杰华特测试\PTXQ20251025B 杰华特合成工程CRC校验值修改 | 1120：邮件已发出 1117:已修改 今天发邮件 1103：明天给版本。就一个芯片。 1027：杰华特。HBIn加到DataLog里。FTP下载。 1025：实施中 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251025C | 迪诺斯 |  |  | 徐源 |  | 迪诺斯电源控制与坐标位置修改 | 二次开发 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\二次开发和外部模组对接\PTXQ20240715C 迪洛斯-昂科测试方案需求\PTXQ20251025C 迪诺斯电源控制与坐标位置修改 | 0202：待客户发布新软件 0129：客户在修改软件中 0126：FAE暂时没有时间进行测试 0122：FAE暂时未有时间进行测试 0119：FAE暂未有料，没进行测试。 0115：FAE现场时间再测 0112：FAE现场测试 0108：已远程可启动软件 0105：fae暂未有时间进行测试，时间待约定 1229：fae测试验证中，新版软件启动不了，紧急排查中。 1225：待fae测试 1222：待fae测试 1218：待fae测试 1211：待fae测试 1208：待fae测试 1204：待FAE测试完成测试后，再进入到1拖多的迭代开发 1201：QC发给FAE，现场FAE去测试，目前FAE换人了 1127：暂未推进，今天编译发出去。 1124：已提测QC，FAE所提的做成1拖多的还未开发，提交坐标还原和电源控制。协议是支持1拖多的。 1120：需要做成1托多 1117：预估今天继续开发 1113：暂未推进 1110：因其他案子，暂未实施 1106：同客户会议，已确认交互和控制协议，待实现 1103：待客户实现后测试进行 1030：已同FAE确认初始化坐标功能回退，电源控制模块要不完全交由客户，要不完全交由我们，不能双方同时控制。 1027：初始化坐标的功能在对齐中。 1025：实施中 |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 实施中 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251027A | 客诉 |  |  | 陈辉 |  | 华勤NXW模组烧录问题 | 二次开发 | 0 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/客诉相关问题/PTXQ20251027A 华勤模组烧录问题 | 0202：约到这周去下现场 0129：昨天已发出原厂软件，待测中 0126：还未发出原厂软件进行交叉验证 0122：约到下周去下现场 0119：陈辉帮先发下客户现场使用的原厂软件后，再去现场。 0115：已让陈辉帮忙把客户现场使用的原厂软件发出来进行交叉验证。验证完后再去客户现场 0112：将目前客户的使用软件版本发过来交叉验证后，再安排去现场跟踪下 0108：客户寄座子模组过来，重新复测，重新QC验证 0105：现场有尾数问题 1229：暂未推进 1225：暂未推进 1222：暂未推进 1218：暂未推进 1217：暂未推进，公司的电脑3台均无出现，客户换新电脑测试验证中 1211：暂未推进 1117：暂无实质性进展 1113：已尝试强制socket发送rst指令，shtdowsn还出来未释放，增加打印查看是否有重复创建tcp serve 1110：海洛要求去现场了解，暂定周二去客户 1106：自测未出现客户端现场的问题 1103：增加打印排查中，待测，确认与exe调用有关系没。座子寄不出来。自己排查复现。 1030：命令行执行超时，已添加强行kill，满足生产，开批报错连接错误，初步排查tcp server残留异常 1027：实施中 |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 实施中 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251027B | SG |  |  | Rickey |  | WistronMES站点名修改需求 |  | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20231226B 伟创繁体英文版本MESClientApp/PTXQ20251030A WistronMES厂区支持可编辑 | 1027：实施中，有两个版本，3K。 |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251027C | 客诉 |  |  | 光弘 |  | 光弘打印中文乱码 |  | 0 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/客诉相关问题/PTXQ20251027C 光弘打印中文乱码 | 1103：已经OK。 1027：实施中。 |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251030A | SG |  |  | Rickey |  | WistronMES厂区支持可编辑 |  | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20231226B 伟创繁体英文版本MESClientApp/PTXQ20251030A WistronMES厂区支持可编辑 | 0112：重新打包软件给台组人员，以便部署到新机台。 1124：客户已反馈ok，协助客户解决Mes两个配置问题。 1117：客户未回复也未反馈，默认为ok。 1113：已询问客户，暂未回复，大概率是ok的。 1110：已发出，可能需要根据客户反馈修改。 1106：已发邮件给qc，正在编译发出。 1103:厂区编辑选择功能已初步实现，还需替换调用服务器地址的位置。 1030：需求1：厂区可编辑，2：合成工程，3. 新增确认MES接口，在每筆工單開始燒錄的時候，先拋一筆燒錄記錄到SFCS(燒錄結束時間回傳空值、qty回傳0)，結束燒錄再傳第二筆 這樣我們的排程看板左邊才能顯示各機台的"當前燒錄工單"是哪一筆 |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251030B | 中测 |  |  | 赖兴 |  | MultiAprog导出座子 |  | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ20251030B MultiAprog导出座子增加密码权限 | 1211：已发布 1208：qc测试完毕，待撰写SOP后发布。 1204：已提交，待qc测试。 1201:已完成75%，预计本周发布。 1127：暂未推进，正在实现联合汽车Mes 1124：本周推进实施。 1120：方案已初步确认，待实施。 1117：需推进客户确认。 1113：已发客户初步方案,待客户确认。 1110：待推进。需要给出一个时间。 1030：MultiAprog读取次 数窗口需要增加密码权限，读 取出来保存后的TXT文件需要 密码才能开启 |  |  | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251030C | 烟台富士康 |  |  | Jackey |  | 烟台富士康MES异常日志修改需求 | MES对接 | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20250306B 烟台富士康MES对接/PTXQ20251030C 烟台富士康MES异常日志修改需求 | 0115：暂时结案 0112：暂时结案 0108：暂时结案，待模组客户自行再测 0105：客户要求待后续的模组开发完成后，再一并测试 1229：客户要求和后续的模组一块再测试 1225：待客户测试 1222：待客户进行测试 1218：客户要求和后续的模组一块再测试 1217：暂未收到客户的反馈。 1211：QC已发 1208：QC预估这周发布客户测试 1204：已提测QC 1201：按照确认的需求表，方案确认了，预估这周开发 1127：暂未推进 1124：客户已确认同意先按照手动上传的功能，待开发 1120：FAE在同客户沟通确认中 1117：FAE在说服客户按照我们的需求表手动上传。 1113：客户要求实时上传 1110：需求已发给FAE确认中 1106：需求表稍后发出 1103: 需求确认中 1031：同FAE确认需求明细中 1030：明确需求，评估是否是新增 |  |  | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251030D | 内部 |  |  | 林波 |  | AP8000后台ChipDB数据库后台 | 网页服务器 | 10 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/服务器网页平台开发/PTXQ20251030D AP8000后台ChipDB数据库后台 | 1229：根据提出的修改点，已更新版本给QC 1219：版本已经部署到本地，但是流程可能需要修改 1211：明天提供版本，前端界面已修改，数据库加解密暂未实现 1208：周三部署。加密解密代码确认下位置。app的数据库与chipdb要分享。 1204：后端服务器接口已实现，前端界面修改中 1201：实习生回了学校。 1030：参考Ag06实现，实施3个状态导出，包括开发数据库导出，测试临时数据库导出，测试正式数据库导出，首次部署时，分3次导入，先导入正式的，再导入测试临时，再导入研发的。分不同角色，不同角色不同权限。 |  | 1 | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 测试中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251030E | 内部 |  |  | 林波 |  | AG06后台数据库优化 | 网页服务器 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/服务器网页平台开发/PTXQ20251030E AG06后台数据库优化 | 1229：已修改 1211：已修改，新增字段，导出数据库名称修改 1208：本周一起优化，改个名字。 1201：本周修改下 1113：下周修改。不急。 1030：增加一个测试临时版导出状态，程添提出能够复制上一次类似的芯片内容。慎重，不一定要实现。 |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 测试中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251030F | 内部 |  |  | 林波 |  | AG06升级工具更新支持AP8000V2 |  | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/AG06/PTXQ20251030F AG06升级工具更新支持AP8000V2 | 1203：硬件出来更新。先不做。优先级不高。 1030：与蔡志明沟通，更新升级工具 |  |  | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 实施中 | [5 empty] | 蒋文龙
PTQX20251031A | 维胜 |  |  | 张凯 |  | 维胜csv报告导出 | 在板烧录 | 7 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTQX20251031A 维胜csv报告导出 | 0129：仍需和FAE沟通，尝试用新软件替换旧设备软件，如OK则不用修复旧软件bug 0115：FAE反馈，新线新软件客户已使用。只剩旧线旧软件的bug仍需修复。 0105：待现场验证反馈。已优化新软件的统计功能，改为白夜班次统计，并自动跳过登录界面。 1229:已发布邮件归档软件，FAE反馈旧线旧软件有bug，正在定位。 1225：配合FAE修复B轨软件，FAE反馈OK。 1215：FAE反馈客户有问题和需求反馈。 1204：待推进，没有停机，FAE不在现场。 1201：待推进 1127：暂未推进，正在实现联合汽车Mes 1124：与方科讯plc工程师确认B轨时，软件只连接烧录机tcp，不连接移栽机。需修改软件。 1120：清零和计数功能已实现，待qc编译。 1117：调试新设备运行，FAE拷贝的是B轨软件而不是A轨软件，导致上位机无法得知烧录状态（因为plc寄存器位置错误）。上位机从海康DLL中读取条码个数为0（无法获取一帧图片）。 已让FAE拷取A轨软件再尝试。 1113：第二轨无治具，且客户在生产，暂时无法调试第二轨。软件有新需求提给成荣。 1110：单台设备已正常运行，仍需调试两台机器的情况。上位机PASSFAIL情况判断情况错误问题已解决。 1106：csv生成且路径可选功能已实现，已解决条码不全问题。正在定位上位机PASSFAIL情况判断错误问题。 1103: 实施中 |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 测试中 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251103A | 夏瑞 |  |  | 李晶 |  | PTC04读取参数判断是否一致 |  | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20240311D PTC04烧录方案研究/PTXQ20251103A PTC04参数读取验证 | 1117：评估，找原厂确认有没有CRC，可以代表所有参数。 1103: 需求确认中 |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 实施中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251103B | 华为 |  |  | 方文军 |  | 驱动版本获取接口 |  | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ20251103A stdmes增加驱动版本获取接口 | 1127：版本已发布 1124：已经实现。驱动编译发布的日期待确定。问下林总。 1120：今天看下 1110：待推进。参考文档企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/StdMes动态库下的《标准烧录软件控制接口设计与实现-V4.1.pdf》GetDriverInfo接口。 1103: 实施中 |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251103C | 客诉 |  |  | 森力 |  | 珠海森力序列号Print太长 |  | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20251020F 珠海森力序列号烧录异常退出 | 1124：已经发布。 1120：今天看下 1117：还没看。本周后面再看。自动化有弹框。 1103：实施中。不需要镭雕不应该走到这里。pduF0的长度有限制，只能是256.在MultiArog输出一个红色。Rickey的需求，是要每个镭雕的结果。所以调用了这个接口，然后使用内容作为Key. |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-25 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251103D | 客诉 |  |  | 杰华特 |  | 杰华特数量问题 |  | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20251103D 杰华特数量问题 | 1117：文档已输出 1103：实施中。整理出一个文档。 |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251103E | 好太太 |  |  | 李晶 |  | 好太太修改成长上电 | 在线烧录 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ZXSL202412270A 好太太在板烧录序列号烧录 | 1120：已发布 1117：已提交QC 1113：实施中 1110：实施中。本周实施中。 |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251030D | 客诉 |  |  | 越南富士康 |  | 越南富士康MES异常问题 | MES对接 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20250113B 越南富士康MES对接/PTXQ20251103D 越南富士康MES异常问题 | 0115：方案已经实施，客户测试确认初步完成，暂时结案 0112：确认出是客户的理解偏差导致，需要在uid的接口中新增加skt index来解决。 0108：报警内容已经修复utf8的问题 0105：客户已经修复手动模式下上传任务数据信息失败的问题。报警的和uid客户确认中，待日志发出来确认。 1229：客户测试中UID重复，手动上传数据。 1225：客户测试验证中 1222：已同步发给客户测试 1218：这周发布给客户 1217：QC测试中，qc要求mse的模拟内容 1211：QC中，结论还没有发到群里。 1208：QC还未发布，结果使用总数上传。数量不匹配问题在分析。 1204：对应日志还未给出 1201：QC中，数量不匹配问题。 1127：QC中 1124：已提测QC 1120：uid的结果不一致 1117：还未全部优化完成，部分内容继续确认中 1113：预估明天 1110：预估本周开始 1106：暂未推进 1103：基本上是bug.争取本周修改完。 |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251030E | 内部 |  |  | KenWang |  | ICE5LP4K-SG48ITR_nvcm_檔案解析 |  | 1 | W:\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\110_ICE5LP4K-SG48ITR_nvcm_檔案解析 | 1120：吴毅伟已完成 1117：基本上是bug.争取本周修改完。KenWang提的需求。 |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251106A | 至拓 |  |  | 胡英雄 |  | 至拓调用Exe安全烧录 |  | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/芯片安全烧录/PTXQ20251106A 至拓调用Exe安全烧录 | 1117：本多创建多个multi，已解决 1112：多个同时调用，会有问题。 1110：已经提交Qc。 1106：至拓有一个版本了。exe还没有提供。 |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-07 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251106B | 中测 |  |  | 林志伟 |  | MES后台更新支持新ERP域名 |  | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/服务器网页平台开发/PTXQ20240401A 芯录微MES后台部署/PTXQ20251106B MES后台更新支持新ERP域名 | 1117：已提供版本验证完成 1110：测试中。 1106：erp换地址了。找大白。 |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-08 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251106C | 内部 |  |  | 杨雄 |  | 扫码软件更新支持新ERP域名 |  | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/服务器网页平台开发/PTXQ20240401A 芯录微MES后台部署/PTXQ20251106B MES后台更新支持新ERP域名 | 1111：已完成，新版本已发给卢华德 1110：域名更换，原先鉴权方式已不适用，新鉴权方式postman测试通过，待编码 1106：erp换地址了。找大白。 |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20251106D | 江苏北斗 |  |  | 黄健 |  | 江苏北斗MES对接 | MES对接 | 4 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251106D 江苏北斗MES对接 | 1201：改版的已发布给客户 1127：QC中 1124：客户所提的改版第2版还未实施，预估这周开发第2版的需求 1120：旧版的客户接口未按约定，这边已适配兼容，还在测试重启的问题 1117：已经发布的，客户反馈需要重新更改，下午会议再次确认需求 1113：预估今天支援下 1110：测试中。 |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251106E | 东莞嘉多利 |  |  | 梁焱焱 |  | 自动选择烧录档案及勾选Ext CSD选项 | MES对接 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/eMMC/PTXQ20251106E 东莞嘉多利自动合成Emmc工程 | 0202：客户还在使用确认优化的细节中 0129：客户在确认中 0126：在确认需求中，待统一确认完毕 0122：暂时没有反馈 0119：客户还在确认，待客户反馈 0115：已协助FAE进行现场测试验证完成，待客户总结反馈是否新的优化 0112：已发布给客户 0108：QC测试中，预估本周发布 0105：QC还未进行测试，预估本周测试完成 1229：QC测试中，暂时没有时间测试。 1225：已提测QC 1222：mes对接客户暂无需求，直接本地实现即可，预估明天发布QC 1218：开发实施中 1217：本周实施。 1217：实施。 1202：先开发。 1124：已经提供合成工程方案。 1110：方案确认中 |  |  | 2025-11-06 | 2025-12-19 | 测试中 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251110A | 客诉 |  |  | 陆建宁 |  | 【永创 Aprog】sha256校验和计算异常 |  | 1 | 企业空间/研发平台部/02_测试部/08_客诉/01_Log/客诉资料/Y2025/ECR2511062 | V1_05_91t2(20251103) 报错calculate file checksum failed! 尝试其他校验和类型无异常 |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20251110B | 客诉 |  |  | 梓贤 |  | userdata越界异常 | 客诉 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/客诉相关问题/PTXQ20251110B userdata越界异常 | 1120：已经发布客户 1117：QC在验证中，待验证完成后进行提交 1113：在开发中 1110：今天实施中 |  | 1 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251110C | 万颗子 |  |  | 李晶 |  | 万颗子在线烧录软件优化 | 在板烧录 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTXQ20251110C 万颗子在线烧录软件优化 | 1201：RD这边暂未收到需优化的反馈 1127：暂未反馈，方科迅优化。 1124：暂未反馈。红色打印的已去掉提测QC 1120：FAE暂时没有什么反馈，客户已经跑测了小批量 1117：整体烧录时长已经优化，FAE提了些非错误不要红色打印，现在有扫码不上问题，有锭去现场。 1113：已测试 1110：优化扫码传递过程。 |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251110D | 客诉 |  |  | 大疆 |  | MultiAprog日志零点问题 |  | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/客诉相关问题/PTXQ20251110D MultiAprog日志零点问题 | 1120：安装到D盘。 1117：已提供版本验证完成,代码已提交。Stdmes和Acsvc，lic日志是否有影响。 1110：MultiAprog日志零点问题，今天先看下。 |  | 1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251111A | 浙玮 |  |  | 陈双双 |  | 浙玮汽车电子MES对接 | MES对接 | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251111A 浙玮汽车电子MES对接 | 0122：AE对接档案中 0115：AE对接档案格式 0112：还在处理文件格式问题 0108：客户目前的文件为sap格式，烧录失败 0105：客户暂时没有反馈问题 1229：客户暂时没有反馈问题 1225：客户暂时没有反馈问题 1222：客户暂时没有反馈问题 1218：AE对接中，暂时没有反馈问题 1215：客户反应烧录产品不成功，但是没有截图 1211：客户暂时没有反馈问题 1208：客户暂时没有反馈问题 1204：客户暂时没有反馈问题 1201：已优化更新Mes给客户 1127：使用mes自测，已提交测试 1124：已提交测试 1120：修改了点击获取生产任务信息，调用MES接口getworkorder，现在在做上传座子信息 1111：需求了解中，已经下单。本周完成。 |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251111A | 美泰 |  |  | 相旭 |  | Tester数据追溯功能 |  | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250517A 美泰小转台项目/PTXQ20251111A 数据追溯功能需求/PLT_SOFT_SOL_昂科AP800V2平台美泰激活小转台数据追溯功能需求文档.docx | 1127：更新激活流程字段，测试后提交git 1120：已完成初版，今日测试并优化 1117：1115对接需求，梳理数据库功能开发要点，本周开始开发 1111：实施中。 |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20251111C | 美泰 |  |  | 相旭 |  | 门压Demo软件支持8站点手动生产 |  | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250314A 美泰PSi5项目/PTXQ20251111C 门压Demo软件支持8站点手动生产 | 1117：已完成 1115：对接需求，梳理数据库功能开发要点，本周开始开发 1111：实施中。 |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20251112A | 知行 |  |  | 王娟 |  | 知行MES对接 |  | 4 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251112A 知行MES对接 | 1112：方案确认中。成荣确认下。 |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-22 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251112B | 联合 |  |  | 王娟 |  | 联合汽车MES对接 | MES对接 | 10 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251112B 联合汽车MES对接 | 0122：协助客户评估新需求，已给出初步方案。 0119：协助客户更新软件，排查文件夹含中文、空格，桌面放置exe而不是快捷方式导致无法打印的问题。 0115：修复typevar字段不从转型单中取值，而是固定值0001的bug。 0108：暂无软件上的变动，协助客户定位甲方Mes系统没有增加工单，导致软件收到报文后拦截的问题。 0105：已修复数量不准问题，并提交svn。 1229:已发布邮件归档，客户反馈烧录数量不准，正在定位和修复。 1225：客户暂无软件方面反馈 1222：第四版已完成，增加半Mes模式、修复标签时间不更新、增加更多二维码头值判断、增加log步骤并改为默认中文。 1218：第三版已完成，基本功能已ok。可能还需要实现一个手动打标签的逻辑。 1215：第一版软件已验证OK，需根据客户需求修改第二版。 1211：FAE到现场，已完成第二版软件，需要联调。不知道客户现场有没有打印耗材验证打印标签功能。 1208：客户要求周五调试完毕，PE不试用软件，需调动FAE到现场。正在完成标签、xml存读有效字段、二次扫描条码等功能。 1204：已提交初版，待客户试用并继续推进。 1201：今天提交并发布一个版本。 1127：正在实施主流程，40%，周六给一个版本。 1124：方案未出，初步阅读已有资料，只规定了Mes接口标准，无流程相关信息。周三开始。 1120：成荣正在撰写方案。 1117：方案待确定。本周弄清楚细节。下周开始。工程取名UnitedAutoMes 1112：方案确认中。月底交付。 |  |  | 2025-11-12 | 2025-12-17 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251112C | 东莞嘉多利 |  |  | 徐源 |  | EMMC档案批量导入功能 |  | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ20251112C EMMC档案批量导入功能 | 1117：此需求暂停实施，客户有变化。 1112：方案确认中。 |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 取消 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251112D | 内部 |  |  | 王欣 |  | ST_SPSB100GTR_TXT档案解析 |  | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/档案格式说明/PTXQ20251112D ST_SPSB100GTR_TXT档案解析说明 | 1120：修改了弹窗问题，已提交测试 1117：已提交测试 1113：已开会 1112：方案确认中。 |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251112E | 内部 |  |  | 仲光远 |  | CRM2ERP程序更新域名 | 网页服务器 | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/服务器网页平台开发/PTXQ20251112E CRM2ERP程序更新域名 | 1229：暂无进展。先找实习生要一下版本。svn地址。三军还有一个程序的代码也要维护一下。也是python。 1112：实施中 |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 实施中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251112F | 内部 |  |  | KenWang |  | ICE5LP4K-SG48ITR_nvcm_檔案解析 |  | 1 | W:\Training_Temp_S4\5_File_Format_S3\110_ICE5LP4K-SG48ITR_nvcm_檔案解析 | 1117：已提供版本验证完成 1112：实施中 |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251112H | 光弘 |  |  | 陈晨霞 |  | 越南光弘UFSWriterMES对接 | MES对接 | 10 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251112F 光弘UFSWriterMES对接 | 0122：客户已在使用，已更新sop 0119：已跑通 0115：已发邮件 0112：调试对接中 0105：本地烧录测试通过，后续提交自测报告 0105：待发测试版本给客户调试 1229：待发版本给客户调试 1225：在整理sop 1222：已提交测试 1218：已提交测试 1215：已提交测试 1211：已提交测试 1208：添加了DoUFSWriterTask，明天调试。周三发布QC。周五给客户。 1204：使用了ufswriter.exe，参考v2修改了setting的load和save 1201：预计本周开始推进。 1127：暂未推进，正在实现联合汽车Mes 1124：待推进。下周。 1120：采用类似aps的添加方式。 1117：方案待确定。下周开始。 1112：实施中，与AG06 |  |  | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251112I | 经纬恒润 |  |  | 王娟 |  | 南昌经纬恒润MES新需求 |  | 5 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251112I 南昌经纬恒润MES新需求 | 1112：方案确认中 |  |  | 2025-11-12 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251112J | 客诉 |  |  | 张勇 |  | 比亚迪在线烧录优化 | 在线烧录 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/ZXSL202409070A 比亚迪半自动在板烧录/PTXQ20251112J 比亚迪在线烧录优化 | 0115：客户已通知相关部门完成mes验证。暂时结案 0112：其他设备均同步升级 0108：已经升级PLC程序，客户验证其它中，需要补充更新文档来表示故障状态 0105：客户4号才有时间跑测，定位出是供应商给出的状态寄存器有误导致的，需要松下的PLC的环境测试。 1229：客户休假，31号再测下 1225：客户预估今天进行测试 1222：登陆的问题已经OK，还有一个厂区，待客户进行测试中 1218：在使用Postman工具来交叉验证中 1217:1个比亚迪还未测试，另个比亚迪反馈密码不正确，已教使用方法，在验证 1211：QC已发布给客户。还没有测试。 1208：客户暂未测试优化的需求。登陆问题https证书有问题，curl要忽略证书。 1204：客户暂未测试优化的需求，登陆还没有测试。 1201：客户暂时还未测试优化的需求 1127：FAE已给客户，暂无反馈。 1124:已提测QC 1120：今天发布提测QC 1117：预估这周迭代更新 1113：暂未推进 1112：1、设备故障的问题 2、还有黄河工提了，需要烧录不合格的，MES要加不合格原因的，也一并处理一下。（之前测试时，基本没遇到烧录不合格的。） 3、烧录不合格，调不良登记接口的，这个需要加个配置，如果勾选就调该接口，不勾选不调该接口。（之前测试时，基本没遇到烧录不合格的。） 好了，我再测试。 |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251114A | 华为 |  |  | 方文军 |  | MultiAprog支持Json-rpc二次开发 | Aprog修改 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ20251114A MultiAprog支持Json-rpc二次开发 | 1219：暂无进展。 1127：今天看下 1124：待实施。 1117：实施中。rmt-server替换成json-rpc server.下周开始。 |  | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-29 | 实施中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251117A | 华为 |  |  | 方文军 |  | MultiAprog支持Checksum计算不生成工程 | Aprog修改 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ20251117A MultiAprog支持Checksum计算不生成工程 | 1229：今天上传代码，发邮件。 1215：自己验证完成。 1211：本地先验证下 周五提供版本 1208：暂无进展。今天或者明天。 1124：要调用MultiAprog。 1120：今天看下 1117：支持多任务同时调用，stdmes接口增加。周三周四看下代码，完善下方案。 |  | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 实施中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251117B | 内部 |  |  | 谭美娟 |  | Stdmes异常退出Bug |  | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20251117B Stdmes异常退出Bug | 1127：自测11月20日MultiAprogOK，qc认为OK。 1124：从虚拟机拉取最新代码自编译不崩溃，正在尝试最新的MultiAprog。 1120：待推进。 1117：实施中，本周解决。 |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251117C | 内部 |  |  | 谭美娟 |  | 在线烧录公版优化需求整理 | 在板烧录 | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/ZXSL20251117C 在线烧录公版优化 | 1217：根据需求的文档内容在同步需求中 1211：需求文档已输出，在同步需求中 1204：已经会议确认升级优化内容 1201：今天评审下内容 1127：文档需求在完善中 1124：已提交，周五整理出一个详细设计文档，针对需求项。周六上午9点。 1120：撰写完成。 1117：周四前给出来，放在目录下。元旦前优化一版。 |  | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251117D | 内部 |  |  | 谭美娟 |  | 裸片烧录公版优化需求整理 |  | 5 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251117D 裸片烧录公版优化 | 1124：已提交 1120：撰写完成。 1117：周四前给出来，放在目录下。元旦前优化一版。 |  | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251117E | MPS |  |  | Jackey |  | PSV更新需求 |  | 5 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/PSV/PTXQ20251117E PSV更新需求 | 1203：已更新版本。 1117：月底出一个版本。 |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20251117F | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 美泰小转台激活扫码分选 |  | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250517A 美泰小转台项目 | 1203：已完成激活前扫码、打标后扫码功能及数据追溯功能验证。 1120：自动机暂不支持托盘扫码，ips预计27号出版本支持 1117：激活扫码分选 |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20251117H | 美泰 |  |  | 张勇 |  | 美泰门压控制器整合 |  | 5 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250314A 美泰PSi5项目/门压测试自动化方案 | 1211：等待硬件环境 1120：暂无开发计划 1117：下周三，参考《PLT_SOFT_SOL_昂科AP800平台美泰门压软件沟通记录-20250830V1.0.docx》 |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 实施中 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20251117I | 美泰 |  |  | 张勇 |  | RAA2S4251芯片Demo软件 |  | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20251117I RAA2S4251芯片Demo软件 | 1117：参考PSI5的芯片XTDemo，修改，可能协议有变化，等肖宽，驱动实现 |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 实施中 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20251117J | 锦联星 |  |  | 黄健 |  | 苏州锦联星SN烧录 |  | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/序列号生成器/PTXQ20251117J 苏州锦联星SN烧录 | 1119：客户取消。 1117：需求确认中，没有问卷调查表提供过来。 |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 取消 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251117L | 永创 |  |  | 焱焱 |  | 永创S32K324NHT1MPBST序列号MES烧录 |  | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/序列号生成器/PTXQ20251117L 永创S32K324NHT1MPBST序列号MES烧录 | 1117： 对于芯片型号：S32K324NHT1MPBST客户有如下需求，请帮忙评估是否能够实现。 1.在地址位606000写入23bytes，地址位5F13A8写入20bytes，需要烧录一段特定数据（每颗芯片数据不一样） 2.烧录结果不需要反馈给其他系统 3.序列号烧录在某颗芯片上烧录失败之后，可以将其烧录在其他芯片上，也就是在失败的情况下序列号可以重用 4.烧录完一个批次后，不需要单独抽检 5.FAU,FAC,ADA4为固定码，需要变化的只是年月日和BBBB（流水码），这个年月日需要我们的软件去按照烧录日期直接抓取生成 具体需求及范例如附件 |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251117M | MPS |  |  | 焱焱 |  | Summary报告增加一个校正角度 | 二次开发 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20230904A MPS自动化测试设备二次开发/251117需求_Summary报告增加一个校正角度 | 0202：暂未有时间测试 0129：FAE未有时间测试 0126：现场FAE暂未有时间进行测试 0122：FAE现场没有时间进行测试 0119：客户急着生产，等他们不生产的时候，再验证。 0115：FAE暂时未有测试验证 0112：FAE暂未有时间测试 0108：FAE暂未测试 0105：FAE因有其它新设备很多问题，还未有时间进行跟踪测试，最快要下周开始测验 1229：暂未收到反馈 1225：暂未收到反馈 1222：暂未收到反馈 1218：暂未收到反馈 1217：暂未收到反馈 1211：已经发布给客户 1208：QC要求实际测试完后再发布出去，周五马文成已经给了软件包，待展厅实际测试 1204：没人会测试，预估今天让FAE帮忙测试，周五发出去。 1201：QC测试中 1127：QC中，MPS发了邮件。 1124：已提测QC 1120：正在自测中预估明天提测QC 1117：流程是吸取ic->校正ic角度->丟入shuttle check 2d，如果在校正ic角度fail , 直接會丟到other fail box ,但機台是顯示3D fail 並且於log file 並無顯示此ic去哪，對於此問題是否能增加一欄或修正,對於使用者來說可以更方便理解&確認數量. |  |  | 2025-11-17 | 2026-01-14 | 测试中 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251111C | 美泰 |  |  | 相旭 |  | 门压Demo软件支持8站点手动生产 |  | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20251111C 门压Demo软件支持8站点手动生产 | 1117: 已发布QC |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-17 | 达成 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20251117N | 昆山鸿密 |  |  | 王娟 |  | 电驱动烧录软件 |  | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTXQ20251117N 昆山鸿密在线烧录 | 1201：先使用命令行工具。参考《企业空间/研发平台部/02_测试部/07_驱动版本/04_GUIBackUp/MesClientApp/AC通用对外文档和代码/二次开发/命令行》 1124：2拼板，在线烧录，具体还不确定。FileZ换一个地方。 1118:需求了解中，没有问卷， |  |  | 2025-11-17 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251125A | Wiston |  |  | Rickey |  | Wiston在线烧录支持9个3个6个并行烧录 | 在板烧录 | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTXQ20251125A Wiston在线烧录支持9个3个6个并行烧录 | 1229：待Rickey确认 1211：旭江说版本已支持 1208：群里已经提供了文档。这周要有结论。 1124：12月底要支持，跟旭江。 |  |  | 2025-11-25 | 2025-12-31 | 实施中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251126A | 杰华特 |  |  | 李志豪 |  | 杰华特PSV软件需求 |  | 8 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\PSV\杰华特 | 0114：已完成，待实测调整 0108：TestPlan转换完成45项，13项待硬件补充文档 1203：确认需求及功能优先级，待投入开发 1127：需求对齐中。 |  |  | 2025-11-27 |  | 测试中 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20251126B | 廊坊富士康 |  |  | 陈华誉 |  | 在烧录开始前把我们烧录机台的 软件版本号和checksum值 这两个上传到客户的MES后台里面 | MES对接 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251126B 廊坊富士康MES对接 | 0108：反馈没有问题 0105：反馈没有问题 1229：上传mes座子信息还不准确 1225:还要获取正确使能的座子 1222：服务器接收记录重复，这是偶尔发生的，问IT还没有回复 1218：已更新SOP，昨天他们服务器响应烧录版本未通过，让他们今天询问一下IT 1215：已重新打包发送客户 1208：客户确认方案中。 1127：需求对齐中。 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251124A | 海洛 |  |  | 杨文凯 |  | AG600K修改支持1个数量批次芯片烧录 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ20251124B 海洛HuaQinAutoProgram不足4个无法烧录 | 1201：已经报价。目前烧录投入数4个以下没办法 执行作业，客户想修改软件适配 |  |  | 2025-12-01 |  | 出方案，等单 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251128A | 客诉 |  |  | 梁定华 |  | 海尔MES数量不匹配 | 客诉 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/客诉相关问题/PTXQ20251128A 海尔MES数量不匹配 | 1208：客户说具体数量以日志上为准，自动单元打开后有问题。 1201：从日志分析看数据上传没有问题，继续跟踪 1127：需求对齐中。 |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251128B | 内部 |  |  | 谭美娟 |  | 裸片烧录公版优化 | MES对接 | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251117D 裸片烧录公版优化 | 1215：待联合汽车第二版完成后推进。已经细化了需求项。 1211：待联合汽车完成后继续推进，1209会议已进一步收集需求。 1208：已初步完成接入ufs功能。 1204:正在推进UFS的优化和接入。剩余需求待周五会议讨论确定。 1201：方案确认中 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251031A | 夏瑞科技 |  |  | 李晶 |  | MLX90372二次开发 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20251031A 夏瑞科技MLX90372二次开发 | 1201：方案确认中 |  |  | 2025-12-01 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251105A | 海能 |  |  | 张勇 |  | FCM962K模组开发 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20251105A 海能FCM962K模组开发 | 1201：方案确认中 |  |  | 2025-12-01 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251119A | 经纬恒润 |  |  | 王娟 |  | 南昌经纬恒润MES需求 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251119A 经纬恒润南昌MES对接 | 1201：方案确认中 |  |  | 2025-12-01 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251121B | 兆驰 |  |  | 彭兵涛 |  | 中兴F632V9 EMMC芯片需求 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/eMMC/PTXQ20251121A 兆驰eMMC芯片需求 | 1203：客户已确认方案没问题 1201：方案确认中，不清楚需求？ |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 出方案，等单 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251127A | 精工智能 |  |  | 王娟 |  | 精工智能MES对接 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251127A 精工智能MES对接 | 1201：方案确认中 |  |  | 2025-12-01 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251127B | 惠州光弘 |  |  | 彭兵涛 |  | 惠州光弘MES界面信息抄送给接口 | MES对接 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ20251127B 惠州光弘MES界面信息抄送给接口 | 1229：等待客户确认接口 1211：客户地址没有定好。 1204：暂未接到开发通知 1201：设备MES可以整合主界面信息，将界面信息抄送一份给接口， 最好再给一支按钮，按一下又可以手动发送一次。 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 实施中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251127C | 普洛菲斯 |  |  | 林志伟 |  | P7 NAND IMAGE转换工具需求 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ20251127C 普洛菲斯P7 NAND IMAGE转换工具需求 | 1203：已明确需求，制作一个工具，实现bin文件分页转换； 1201：方案确认中 |  |  | 2025-12-01 |  | 出方案，等单 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251128C | 罗思韦尔 |  |  | 王娟 |  | AG35模块需求在手动机上进行模块校验 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20251128C 罗思韦尔AG35模块需求在手动机上进行模块校验 | 1201：方案确认中 |  |  | 2025-12-01 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251128D | 伟创电气 |  |  | 王娟 |  | 伟创电气二次开发需求 | 二次开发 | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20251128D 伟创电气二次开发 | 0202：客户内部测试还没完成 0126：在配置文件增加字段，UID根据配置文件进行大小端转换 0122：客户在验证内部加密算法 0119：已发临时版本给客户验证 0115：已提测，客户送来的芯片，部分驱动不支持UID 0112：已提测 0108：今天收到客户芯片 0105：初步完成，还需座子芯片验证 1229：了解需求中，本周实施 1201：方案确认中，没有下单。 |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 测试中 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251201A | MPS |  |  | 焱焱 |  | MPS老化把序号记录到Summanry | 二次开发 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ2051201A MPS老化把序号记录到Summanry | 0105：已发布给客户 1229：QC测试中 1225：待驱动更新进行自测 1222：待驱动更新进行自测 1218：昨天驱动已经发出新增需求的文档，正在开发中。 1217：周五新增了需求。循环次数取整。 1211：驱动已经定出协议，预估这周提测QC 1208：客户会议确认需求。开发完成3份之1 1204：预估今天开发 1201：方案确认中 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-13 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251201B | 台达丰 |  |  | 彭羽健 |  | 台达丰ABI测试项目 | 芯片测试 | 5 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20251201B 台达丰ABI测试项目 | 0122：无通知，先暂时取消 0115：无通知 1225：无通知 1204：说是跟MPS一样 1201：方案确认中，不清楚需求？ |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 取消 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20251201C | 内部 |  |  | 林波 |  | stdmes转换成新协议 |  | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/AG06/PTXQV220250527A AP8000V2二次开发MES对接支持 | 1204：先处理USB开发，暂停； 1201：stdmes.dll, externburn.dll，stdmes_compatiable.dll。MultiAprog使用程添的Stdmes. |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 实施中 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20251201D | 内部 |  |  | 林波 |  | 公版Tester |  | 10 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20251201D 公版Tester | 1201：先开会总结，再收集需求，分解，一个个小功能完善。重点项目，年前出一版。 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 实施中 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20251208A | MPS |  |  | Jacky |  | MPS测试项目 | 二次开发 | 10 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20251219A MPS MPC34510自动化测试方案 | 0202：QC测试中 0129：昨天test.exe已经更新，这边根据test.exe的更新进行同步升级，测试中 0126：test.exe在更新中。 0122：已经提测QC，文档更新 0119：正在自测中，本周提测QC 0115：正在开发report生成的模块，预估21提测 0112：正在开发中，大概进度百分之五十左右 0108: 因其他案子这两天暂未推进 0105：界面模块及恢复，缓存模块，自动机模块等已基本完成，总体大概百分之35左右，设备还没有拿到。 1229:进入开发中，主界面及设置及代码优化中，百分之10 1225：初次会议对齐 1223：已经提供文档。周五要开始。 1208：林总更新需求文档。 |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-31 | 实施中 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251208B | 至拓 |  |  | 胡英雄 |  | 至拓在板烧录软件修改增加条码显示 | 在板烧录 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTXQ20251009D 中山至拓在线烧录/PTXQ20251208B 至拓在板烧录软件修改增加条码显示 | 1229：已发布邮件，新建项目并改名 1222：已实现，FAE已现场测试OK。已在条码末尾增加 当前条码顺序( A [1] ），且软件加宽界面宽度调整控件排版，以同时显示5Site条码。 1217：是要优化。 1211：FAE反馈客户需要增加显示条码的索引号便于客户直观的看到对应哪个点，待优化 1208：增加显示条码，已经同步公版软件 |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251208C | MPS |  |  | Jacky |  | onff防呆需求 |  | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/MPS A1/需求(自20251201开始记录)/PTXQ20251208C onff防呆需求求 | 1215: 已发布版本给到QC 1210：配合林波完善 1208：实施中。 |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 测试中 | [5 empty] | 李波宏
PTXQ20251208C | MPS |  |  | Jacky |  | MPS3个测试盒手推车版本运行控制 |  | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/MPS A1/需求(自20251201开始记录)/20251204 三个测试盒小车控制(完成) | 1218：扫码枪需求已完成 1217：操作手册已完成 1216：需输出操作手册，以及新增扫描枪的需求 1210：开发自测已完成 1208：实施中。 |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 测试中 | [5 empty] | 李波宏
PTXQ20251209A | SG |  |  | Rickey |  | NavdiaBVArrow新增烧录Sequence接口 | Aprog修改 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ20251209A NavdiaBVArrow新增烧录Sequence接口 | 1229：优先mps测试项目了，这两天发出文档 1225：同刘杰及rickey沟通，新增接口提供烧录流程序列给自动化，先写文档 1222：本周开发进行 1218：暂未推进 1217：看邮件。 1209：实施中，新增一个接口，与刘杰沟通。 |  | 1 | 2025-12-09 | 2025-12-31 | 实施中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251210A | 内部 |  |  | 林波 |  | 主界面上展示PCB板的实物视图 | 在板烧录 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTXQ20251210A 公版在线烧录软件需求收集 | 1215：实施中，主界面上展示PCB板的实物视图： 1, 显示对应治具上的各实际PCB板子的烧录结果。红色代表最终失败，绿色代表最终成功， 每次开始烧录时置为灰色。 2, 显示对应治具上的各实际PCB板子的条码。 3，目前每台治具上最大可容纳的PCB板子数量是4块(UINT1-UINT4)(数量取决于客户的实际PCB的尺寸)。 4，每块PCB板可能存在多种不同的芯片需烧录，只要板上有任一芯片失败，则当前此块板判定为NG， 只有当板上的所有芯片均为成功才判定为PASS。烧录的数量统计需为每块板的数量，非芯片的数量。 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210A | 内部 |  |  | 林波 |  | 所有的设置项可在软件界面上直接配置： 1，在软件界面上来修改配置，防止直接来修改.ini及.json等配置文件。 | 在板烧录 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTXQ20251210A 公版在线烧录软件需求收集 | 1215：实施中 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210A | 内部 |  |  | 林波 |  | 全屏功能： 1，全屏后就防止点击了其他的烧录软件。 2，展示更大的实物视图及各site的信息。 | 在板烧录 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTXQ20251210A 公版在线烧录软件需求收集 | 1215：实施中 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210A | 内部 |  |  | 林波 |  | PLC存储条码的问题： 1，条码直接存储在PLC的寄存器中的场景下，当条码过多多长的时候，会导致整体耗时增加。 | 在板烧录 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTXQ20251210A 公版在线烧录软件需求收集 | 1215：实施中 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210A | 内部 |  |  | 林波 |  | PLC等外设仿真： 1，模拟PLC的通信及各种条码枪的扫码，实现脱离实物，仿真来进行研发和QC测试。 | 在板烧录 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTXQ20251210A 公版在线烧录软件需求收集 | 1215：实施中 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | 加入aps（ag06）功能 | MES对接 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1215：实施中。已经实现。 |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | 修复公版ufswriter功能实际上不可用问题（选择ufs模式时，仍会进入normal）。 再尝试将ufswriter类从主流程MesDlg类中分离出来。 | MES对接 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1215：实施中。已经实现。 |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | 加入dump文件生成功能 | MES对接 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1218：已合并 1215：实施中，移植自V1、 |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | “手动取消”按钮默认置灰 (最好实现功能，实在不行就根据功能进行屏蔽开放） | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1215：实施中 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | 优化流程的log提示（如扩展校验值若不存在，不应该输出log、一键烧录Mes没有将IPS的utf-8 格式字符转换等） | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1215：实施中 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | 加载工程失败时，或者合成失败，把错误显示到界面上 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1215：实施中 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | 支持模组单个异步和多个同步烧录 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1218：待推进 1215：下周实施。与吕红沟通。 |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 实施中 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | 同步AG35 AG568 （AG35 一个exe 调多个com 另一种，根据不同目录放多个exe） | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1218：待推进 1215：下周实施。与吕红沟通。 |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 实施中 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | 自动机 发送 tsk 时，翻译error code | MES对接 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1222：待测试 1215：实施中。已经实现UFS下翻译。 |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | 模组 UFS AG06 结束烧录时产生一个报告文件。 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1215：实施中 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | 模组 一拖2 一拖4 （不拖满时） 加入映射关系记录或文件 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1215：实施中 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | Log日志 分为多文件存放 （优先级偏低 待MultiAprog 换jsonRPC） | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1215：实施中 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | VAuto 适配IPS 新协议 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1215：实施中，本周修改下。 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | stdmes统一用AG06新版 （可能替换期有潜在风险 stdmes修改代码记录同步到AG06版） | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1215：实施中 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | AP8000 AG06 可能同时支持同一种芯片 且在同一自动机时 AP8000 AG06 功能可能不一致 可能无法 区分 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1215：实施中 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | 非模组模式，映射关系控件 自动隐藏 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1215：实施中 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251210B | 内部 |  |  | 林波 |  | 模组映射关系 自动获取 不用人工取放 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ 20251210B 公版裸片烧录软件需求 | 1215：实施中 |  |  |  |  | 实施中 | [5 empty] | 文良辉
PTXQ20251211A | 客诉 |  |  | 森力 |  | 森力UID获取失败上传全0异常 | 客诉 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/客诉相关问题/PTXQ20251211A 森力UID获取失败上传全0异常 | 1211：已经发布。 |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251209B | MPS |  |  | Jacky |  | Datalog和IDResult结果不一致排查 | 客诉 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/MPS A1/需求(自20251201开始记录)/20251209 Datalog和IDResult结果不一致排查 | 0121：ONOFF需求中已修改datalog的结果获取途径，新版本上线后应该能避免该问题 0106：新版本还是有问题 1210：排查中。 |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 等待测试 | [5 empty] | 李波宏
PTXQ20251209C | MPS |  |  | Jacky |  | Handler新增开批字段partno，Tester修改逻辑 | 二次开发 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/MPS A1/需求(自20251201开始记录)/20251210 Handler新增开批字段partno，Tester修改逻辑 | 1216: 已给到QC 1210：实施中。 |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 测试中 | [5 empty] | 李波宏
PTXQ20251210C | MPS |  |  | Jacky |  | 42013系列负载通道映射修改（4座子） | 二次开发 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/MPS A1/需求(自20251201开始记录)/20251211 42013系列负载通道映射修改（4座子） | 1216: 已给到QC 1210：实施中。 |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 测试中 | [5 empty] | 李波宏
PTXQ20251215A | 杰华特 |  |  | 黄强 |  | 杰华特新增修改 | 二次开发 | 2 |  | 1219:版本已发布 1215：Function的S/HBIN自定义功能:新增的Hbin，新增的项目要加入datalog内显示1:增加的SBIN要显示进datalog.上位软件二级机新增Sbin的计数逻辑:2:Cont CS7 PIN1从原理上是OS大类里面的。当ContCS7IN1被独立出来了，那Cont CS7 PIN1就单独显示个数了，OS失败数量就不能计数Cont CS7 PIN1.周三。 |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 达成 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ202515B | SG |  |  | Rickey |  | 序列号烧录页面名称显示变化 | 序列号烧录 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/序列号生成器/PTXQ20251215B 序列号烧录页面名称显示变化 | 1225：已发布 1222：已提交测试 1218：实施中，在做csv文件的解析和排序 1215：实施中。 |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251215B | MPS |  |  | Jacky |  | 日志分析工具优化 | 二次开发 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/MPS A1/需求(自20251201开始记录)/20251216 日志分析工具优化需求 | 0107：已通过临时版本的形式给到现场 1223：完成代码修改 1215：实施中。 |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 等待测试 | [5 empty] | 李波宏
PTXQ20251216B | Xiz |  |  | 严沛文 |  | 悉智二期项目 | 二次开发 | 10 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/MPS A1/需求(自20251201开始记录)/20251215 悉智二期项目 | 0128：悉智量产软件需要更新协议，与黄工跟进中 0122：二期第二三批存在测试无法开启的问题，现场反馈使用第一批的CDM也存在这个问题，考虑是硬件差异导致，排查中 0107：暂时用回32同测版本先满足生产，年前调试并交付80同测版本 0106：软件卡顿，原有的业务代码在单个串口串连大量设备时收集数据会导致task线程在读COM时排队等待，从而导致大量线程阻塞 1224：界面重构完成 1216：正在熟悉中。 |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 实施中 | [5 empty] | 李波宏
PTXQ20251217A | 吉安鸿呈 |  |  | 王康 |  | 吉安鸿呈打印机新修改 | 在线烧录 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/ZXSL202306150A 吉安鸿呈序列号烧录/20251217 打印机新修改 | 1229：等商务下单 1219：确认中 1215：确认下方案 |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-20 | 实施中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251211B | 保隆 |  |  | 陈列明 |  | 序列号特殊要求 | 序列号烧录 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/序列号生成器/PTXQ20251211B 保隆序列号特殊要求 | 1215：确认方案中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251212A | 好太太 |  |  | 彭兵涛 |  | 增加五个码扫完一起绑定 | 序列号烧录 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251212A 好太太增加五个码扫完一起绑定 | 1215：确认方案中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251212B | 光弘 |  |  | 彭兵涛 |  | 镭雕码与任务令和丝印实现绑定并核对校验 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251212B 光弘镭雕码与任务令和丝印实现绑定并核对校验 | 1215：确认方案中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251215C | 海洛 |  |  | 唐湘毅 |  | eMMC芯片（SGM8200C-S32BBG）开发 支持HDCP KEY&MAC功能 | eMMC |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/eMMC/PTXQ20251215C 海洛eMMC芯片SGM8200C-S32BBG开发支持HDCP KEY&MAC功能 | 1215：确认方案中 |  |  | 2025-12-15 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251216C | 惠州光弘 |  |  | 陈晨霞 |  | mes软件切换不同的接口（越南光弘） | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251216C 惠州光弘mes软件切换不同的接口（越南光弘） | 1215：确认方案中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251216D | 泰来 |  |  | 陈晨霞 |  | MES需求 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251216D 泰来MES需求 | 1215：确认方案中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251217A | 东莞威佳 |  |  | 陈建龙 |  | MES对接 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251217A 东莞威佳MES对接 | 1.10商务跟客户还未达成共识 1215：确认方案中 |  |  |  |  | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251217A | 晶存 |  |  | 郑艺君 |  | 晶存DUT温度曲线监控 | 芯片测试 | 4 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250805X 晶存SLT 测试 | 0108：已完成 1218：开发延迟，需要时刻答疑 1217：实施中 |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20251217B | 杰华特 |  |  | 李志豪 |  | JHT PSV仪器适配 | PSV修改 | 8 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\PSV\PTXQ20251217B 杰华特仪器手册 | 0115：查找第二批新增仪器编程手册，添加xml文件指令配置 0104：艾德克斯IT6332A和IT6332L仪器配置添加完成 1225：1）Keysight 3458A、Hantek Hdm3065仪器配置添加完成 2）JHT testplan Leakage部分转化完成 1222：普源DG4062、是德DSOX3054T仪器配置添加完成 1217：实施中 |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 测试中 | [5 empty] | 岑赛
PTXQ20251204A | 宝威亚太 |  |  | 彭兵涛 |  | 针对两款芯片保存工程提醒写入熔丝位 | Aprog修改 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ20251204A 宝威亚太针对两款芯片保存工程提醒写入熔丝位 | 1227：和客户达不成一致，取消 1225：确认中 1222：预估今天发布，不要去为一个芯片去定制Aprog. 1218：先给方案评审，再确认实施。 |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-20 | 取消 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251218B | 永明 |  |  | jony |  | 烧录软件代理商需求支持 | Aprog修改 |  | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\Aprog软件功能需求\PTXQ20251218B 烧录软件代理商需求支持 | 1229：QC已发布 1225：待发布 1222：待qc测试 1218：Aprog/MultiAprog都要修改 |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251222C | 德丰电创 |  |  | 彭兵涛 |  | 德丰电创序列号烧录 | 二次开发 | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/序列号生成器/PTXQ20251222C 德丰电创序列号烧录 | 0108：已完成，第三次修改序列号烧录器，改为四字段小端后拼接。协助客户定位没有升级软件导致数据不对、snc文件的创建和使用逻辑。 0105：待qc测试，根据新需求，修改一个字段的解析（客户需求有误)。 1229：QC已发布，待客户使用和反馈。 1225：正在实施中，进度40%。基础逻辑已通，正在完善 1222:方案确认中 |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251222D | 上富 |  |  | 陈建龙 |  | 设备的产能数据，和工单信息上传给mes系统 | MES对接 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251222D 上富MES对接 | 0202：客户接口有做调整 0126：与客户调试中 0122：已发临时版本 0119：已提测 0115：已提测 0112：自测烧录失败，在排查问题 0108：初步完成，在与vmes调试 1229：需求对齐中 1225：待开发，新设备推进 1222:方案确认中 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 测试中 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251219A | 内部 |  |  | paul |  | UV_TXT档案解析 | Aprog修改 | 1 | 企业空间\研发平台部\04_嵌入式开发部\资料库\5_档案解析需求归档\5_File_Format_S3\111_ROHM_BM62350MUV_TXT档案解析 | 1225：已发布 1222：还在实施中 1219：实施中 |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251222A | 上海珞呈 |  |  | 徐蕾 |  | 软件二次开发 | 二次开发 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20251222A 上海珞呈软件二次开发 | 1222：需求确认中 |  |  | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251219B | 湖北开特 |  |  | 王康 |  | 开特MES开发 | 二次开发 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20220929A 湖北开特 在线烧录 对接 | 0123：现场扫码摄像头无法满足要求，王康在协调装配统一扫码枪 0119：客户反馈扫码的对应关系不对，应该与芯片一一对应，但是扫到的码数量又不够，等高优先级需求完成后再跟进 0113：已将修复后的代码以临时版本形式给到现场，待反馈 0105：扫码数据有异常，排查中 1225：给QC发邮件 1221:完成版本交付 |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 等待测试 | [5 empty] | 李波宏
PTXQ20251222B | 万颗子 |  |  | 李晶 |  | 新增非自动机模式的手动烧录 | 二次开发 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTXQ20251222B新增非自动机模式的手动烧录 | 0115：暂时结案 0112：暂时结案 0108：已经提测QC 0105：已发初步给QC进行现场测试完成，客户提了新的优化细节点。 维护的excel表格中的相关路径改成相对路径，模板文件放在指定的文件夹中，拷贝整包可直接进行复用 1229：预估提测发出 1225：正在改版优化中 1222：客户要求本周尽快完成 |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251222A | 客诉 |  |  | 祖桦 |  | MPTandOPTParser档案解析异常 | 客诉 | 1 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\客诉相关问题\PTXQ20251222A MPTandOPTParser档案解析异常 | 1229：已发布 1225：解析不完整，还在修改中 1223：实施中，周二提供 |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251222B | MPS |  |  | Sprinig |  | MPS MPC34510自动化测试方案 | 二次开发 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20251219A MPS MPC34510自动化测试方案 | 0129:已远程在客户Chroma机器上通过测试，等待正式测试。 0114:已将tester.exe发送给MPS测试方，等待测试反馈以及CliantApp开发交互联调 0107：已完成tester.exe中GUI界面，基本完成tester功能，等待测试。 0106：初步完成tester.exe中Chroma测试与结果生成模块的开发 1223：实施中 |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 实施中 | [5 empty] | 丑宇权
PTXQ20251223B | 内部 |  |  | 林波 |  | 公版Tester软件开发 | 芯片测试 | 15 | Z:\企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\A1\PTXQ20251223B 公版Tester软件开发 | 1225：等USB调试完成后收集需求、编写方案以及概要说明书，评审后再开始实施； 1223：元旦后实施，暂定程添主导。 |  |  | 2025-12-23 | 2026-02-12 | 实施中 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20251224A | 艾罗 |  | 艾罗 | 王娟 |  | 自动合成工程文件 | 二次开发 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ20251224A 艾罗自动合成工程文件 | 0202：客户暂时没有反馈问题 0129：已发临时版本给客户 0122：在测试中 0119：已提测 0115：实施中 0107：已经下单。 1224：已出方案，待下单 |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 测试中 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251224B | 合肥信浓 |  |  | 黄健 |  | 信浓在线烧录 | 二次开发 | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251224B 合肥信浓MES对接 | 0129：待实施 0126：销售确认需求增加最后1点，pass或者fail字样。 0122：暂未推进迭代 0115：销售提了新的需求点，待评估 0112：待QC测试完成，QC暂未测试 0108：已经提测QC 0105：FAE同客户确认需求中，（ 1，工单管控批量生产的形式 2，增加 点检 3，统计计数 4，主界面展示通道结果图 5，历史记录实施的显示） 1229：需求确认对齐中 1225：目前反馈写plc的寄存器，plc端反馈未监控到变化的问题 1224:实施中 |  |  | 2025-12-24 | 2026-01-25 | 测试中 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251224C | Avnet |  |  | Rickey |  | 序列号烧录 | 序列号烧录 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/序列号生成器/PTXQ20251224C Avnet序列号烧录 | 1224:需求了解中 |  |  | 2025-12-24 | 2026-01-04 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251224D | MPS |  |  | Jacky |  | onoff datalog 问题排查 | 客诉 | 3 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\A1\MPS A1\需求(自20251201开始记录)\20251224 onof datalog问题 | 0127：已发布版本给到QC 0121：修复datalog的site结果有误的问题，现在结果将直接从CDM获取，同时保留原有的判断逻辑来兼容老版本生成 的Rawdata 0112：已修复RawdataTool数据缺失会沿用上个可用site数据的问题 0106：部分问题达成一致，剩余部分还在跟进 1225：排查中 |  |  | 2025-12-25 |  | 实施中 | [5 empty] | 李波宏
PTXQ20251224E | MPS |  |  | Jacky |  | 日志分析工具使用新格式导出结果异常 | 二次开发 | 1 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\A1\MPS A1\需求(自20251201开始记录)\20251225 日志分析工具新格式导出结果异常 | 1225：已给到QC 1225：实施中 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 等待测试 | [5 empty] | 李波宏
PTXQ20251218B | 杰华特 |  |  | 李志豪 |  | PSV仪器适配 |  | 5 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/PSV/杰华特 | 1225：已完成A/B类仪器适配，无真实设备，未实测 |  |  | 2025-12-18 | 2026-01-10 | 测试中 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20251225A | 内部 |  |  | 李梓贤 |  | APROG加载档案防呆 | Aprog修改 |  | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\Aprog软件功能需求\PTXQ20251225A APROG加载APR格式档案防呆 | 0105:实施中，先不管。 |  |  | 2026-01-05 |  | 取消 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251225B | 内部 |  |  | 李梓贤 |  | APROG烧录流程修改防呆 | Aprog修改 | 1 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\Aprog软件功能需求\PTXQ20251225B APROG烧录流程修改防呆 | 0129：已发布 0126：QC待测试中 0122：QC测试中 0119：已经提测QC 0114:实施中 0112：暂未实施，待实施中 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-19 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20260112B | 华为 |  |  | 林波 |  | 华为座子超限时自动机报残料检测错误 | 客诉 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/客诉相关问题/PTXQ20260112B 华为座子超限时自动机报残料检测错误 | 0122：与毅伟修改逻辑一致。梓贤验证毅伟stdmes修改OK后即可。 0119:先解决华为S19档案自动创建工程问题 0112：待实施中。 |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 实施中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251227A | 客诉 |  |  | 好太太 |  | 板子显示掉线的问题 | 客诉 | 1 | W:\PCSE_WorkStation_S3\客诉相关问题\PTXQ20251227A板子显示掉线的问题 | 1227：定位排查出是驱动的原因导致，有过流的原因，有设定电压的问题，驱动升级更新解决
PTXQ20251227B | 优普士 |  |  | 肖馨 |  | CIU98 安全烧录 | 安全烧录 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/芯片安全烧录/PTXQ20251227B 优普士CIU98 安全烧录 |  |  |  | 2025-12-29 | 2026-01-10 | 出方案，等单 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20251224F | 普利明 |  |  | 林志伟 |  | 扫码加载工程 | MES对接 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20251224F 普利明扫码加载工程 | 0202：已提测 0131：实施中 |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-05 | 测试中 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20251222E | 知行 |  |  | 林志伟 |  | 序列号烧录 | 序列号烧录 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/序列号生成器/PTXQ20251222E 知行序列号烧录 | 0130：实施中，已发布 |  |  | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20251229A | 芯盟 |  |  | 夏财文 |  | T9电源DPS IDD测试 | 芯片测试 | 3 | Z:\企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\ATE\芯盟\芯盟 T9\PTXQ20251229A TestProgram支持IDD测量 | 0122：软件等硬件测试。硬件没空。 1229：实施中 |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 实施中 | [5 empty] | 平帅帅
PTXQ20251229B | 芯盟 |  |  | 夏财文 |  | TestProgram支持Variable修改 | 芯片测试 | 4 | Z:\企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\ATE\芯盟\芯盟 T9\PTXQ20251229B TestProgram支持Variable修改 | 0122：展示可以，修改还在实现。 1229：实施中 |  |  | 2025-12-29 | 2026-01-09 | 实施中 | [5 empty] | 平帅帅
PTXQ20251229C | 客诉 |  |  | 王娟 |  | 北京恒润数量不匹配 | 客诉 | 1 | Z:\企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\客诉相关问题\PTXQ20251229C 北京恒润数量不匹配 | 0129:qc已发布，客户已收到软件。 0119：待qc测试和发布。 0108：修复config不支持中文路径的问题。 1229：待测试 |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20251230A | SG |  |  | Rickey |  | ESP现有问题解决 | 客诉 | 5 | Z:\企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\客诉相关问题\PTXQ20251230A ESP现有问题解决 | 1230：待测试 |  | 1 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 实施中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251230B | UFS |  |  | 彭兵涛 |  | 识别msgbox按ok处理掉 | 二次开发 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/UFS/PTXQ20251230B 识别msgbox按ok处理掉 | 0126：reset还是存在问题，DH陈工更新dll，等待现场调试 0122：重置未生效，与DH陈工讨论后，应该是接口逻辑有误，未能触发重置，预计今天（0122）修复给到现场 0116：应用DH陈工给到的接口来触发重置，等待现场验证 0115：排查点击烧录软件的重置按钮会导致CPU高占用的问题 0114：解决使用其他站点无法初始化的问题 0105：已通过临时版本的形式给到现场 1230：实施中 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 实施中 | [5 empty] | 李波宏
PTXQ20251230C | 航盛 |  |  | 李晶 |  | MES应用问题及需求 | 客诉 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/客诉相关问题/PTXQ20251230C 航盛MES应用问题及需求 | 0105：客户已下单 |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 方案确认中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20260105A | 芯盟 |  |  | 夏财文 |  | PowerConfig发送包异常 | 芯片测试 | 1 | Z:\企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\ATE\芯盟\芯盟 T9\PTXQ20260105A PowerConfig发送包异常 | 0122：已经OK。 0105：实施中 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 达成 | [5 empty] | 平帅帅
PTXQ20250105B | 客诉 |  |  | 包德尧 |  | MultiAprog统计数据异常分析 | 客诉 | 1 | Z:\企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\客诉相关问题\PTXQ20260105A MultiAprog统计数据异常分析 | 0108：暂未实施，待实施中 0105:实施中，有异常没有统计。 |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 实施中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20251219B | 杰华特 |  |  | 李志豪 |  | PSV TestPlan添加逻辑运算支持 | PSV修改 | 2 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\PSV\PTXQ20251217B 杰华特仪器手册 | 1229：变量赋值、表达式运算指令功能开发完成 1225：变量赋值、表达式运算指令功能开发中 |  |  | 2025-12-19 |  | 测试中 | [5 empty] | 岑赛
PTXQ20260106A | 美泰 |  |  | 孙腾飞 |  | Tester增加计量验证功能 | 芯片测试 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250517A 美泰小转台项目 | 0107：计量功能开发完成，自测后已提交代码 0106：计量功能开发，待连接设备测试 |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 达成 | [5 empty] | 岑赛
PTXQ20260104A | 美泰 |  |  | 王斌 |  | 三温四区Tester开发（设备控制） | 芯片测试 | 5 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250314A 美泰PSi5项目 | 0122:0120已接待客户并展示初版软件，可跑通单站点流程； 温度设备目前只支持四个dut进行加热，后续需要重新进行调试和验证制冷功能； 自动机放料存在问题，后续验证； 压力设备目前保压有问题，后续需验证 温度设备、压力设备、自动机设备 |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-08 | 实施中 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20260104A | 美泰 |  |  | 王斌 |  | 三温四区Tester开发（Tester运行逻辑） | 芯片测试 | 5 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250314A 美泰PSi5项目 | 0122：目前完成10% 配置文件设计与应用、双向通信与参数预加载、4tp流程设计 |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-15 | 实施中 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20260104A | 美泰 |  |  | 王斌 |  | 三温四区Tester开发（Tester运行逻辑） | 芯片测试 | 4 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250314A 美泰PSi5项目 | 0122：目前完成10% 标定参数计算、寄存器读写、误差验证流程、自检流程、标定流程、序列号和CRC计算、OTP配置文件生成、烧录及回读验证 |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 实施中 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20260104A | 美泰 |  |  | 王斌 |  | 三温四区Tester开发（文档及数据追溯） | 芯片测试 | 4 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250314A 美泰PSi5项目 | 界面优化、SOP编写、数据库追溯 |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 实施中 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20260104A | 美泰 |  |  | 王斌 |  | 三温四区Tester开发（调试） | 芯片测试 | 5 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250314A 美泰PSi5项目 | 调试验证 |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 实施中 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20260106B | 晶存 |  |  | 郑艺君 |  | 晶存SLT现场问题辅助: 1.升温异常问题排查 2.增加设备下电状态监控 3.dut位置按照自动机顺序显示 | 芯片测试 | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250805X 晶存SLT 测试 | 0109：qc验证完成，发布版本给现场 0108:0107现场已确认问题，已有方案进行干预验证，今天提供现场解决问题版本给到qc |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20260104B | 大疆 |  |  | 陈晨霞 |  | AG06档案支持合并到工程 | AG06 | 6 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\AG06\PTXQ20260104B 档案可选择合并仅工程文件 | 20260122：根据客户的反馈，修复了现有问题，重新提测一版软件给到客户 20260115：第一个版本测试完成，发现两个问题，今天修复后再提测一版。 20260108：代码初稿已完成，正在测试BIN档案合并。 |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 测试中 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20260105B | 华阳 |  |  | 陈建龙 |  | MES对接 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260105B 华阳MES对接 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260105C | 英搏尔 |  |  | 陈建龙 |  | 英博尔MES对接 | MES对接 | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260105C 英搏尔MES对接 | 0202:基础功能和基础逻辑已跑通，甲方内部仍需处理流程，待完毕后通知并定版软件。 0129:暂未继续开发，正在处理模组和出stdmes一统方案。 0126：正在继续开发中。 0122:接口已能接通，正在解析返回值。Mes流程不够清晰，已给出方案但客户没有反馈优化。客户配合度低，研发、PE、IT协调度低。 0119:已初步沟通接口调用方式和逻辑。自动合成 0115:暂未开始 |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-27 | 实施中 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20260106C | 西安比亚迪 |  |  | 张勇 |  | MES对接 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260106C 西安比亚迪MES对接 |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 出方案，等单 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260106D | 惠州光弘 |  |  | 彭兵涛 |  | 在板烧录 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTXQ20260106D 惠州光弘在板烧录 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260106E | 海洛 |  |  | 唐湘毅 |  | MES对接 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260106E 海洛MES对接 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260106F | 导远 |  |  | 张勇 |  | BK1662T模组烧录 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20260106F 导远BK1662T模组烧录 |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260108B | 客诉 |  |  | 华为 |  | 换底板后获取不到座子的信息 | 客诉 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开 发部/03_项目管理/客诉相关问 题/PTXQ20260108B 换底板后获 取不到座子的信息 | 0112：已发布。梓贤在测试中发现AG02底板交换socket后，信息获取不全的软件已有bug，已反馈林总。 0108：测试中 |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 达成 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20260108A | 苏州航盛 |  |  | 李晶 |  | MES应用问题及需求 | MES对接 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260108A 苏州航盛MES应用问题及需求 | 0112：实施中 |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 实施中 | [5 empty] | 吴毅伟
PTXQ20260109A | 内部 |  |  | 陈小毅 |  | Innovision Semiconductor IS6202A txt档案解析 | Aprog软件功能需求 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20260109A Innovision Semiconductor IS6202A txt档案解析 | 0126：需要重新评审，与mps档案解析做区分 0122：已提测 0119：已提测，驱动还未提交 0115：已提测 0112：实施中 |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20260112A | 外部 |  |  | 华为-郑燚 |  | SAK-TC397X-256F(ISP-DAP)win11一键式创建使用40M S19档案，达到3min;本地尝试117S | 客诉 | 1 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\客诉相关问题\PTXQ20260112A 一键式创建工程使用40M S19时，创建时间太长 | 0202：已自测并定位问题输出分析报告，是进度条刷新时间长。 0129：本地已复现环境，控制变量法对比，确认问题在于Multi.exe而不是解析器dll。具体哪一步代码影响了速度，根因需继续排查。 0126：需继续找根因，正在尝试本地使用20250326版本软件复现环境。 0122:待华为确认解决。配合远程发现，新版本解析速度正常10s，且旧版本替换解析器dll无法提速，怀疑是exe或其他dll交互时耗时过长。已建议华为升级软件。 0119：已发送Multi解析档案时log分析时间版本，待与客户一同远程验证。本地难以复现超出120s时情况。 0115:已排除机械硬盘和系统版本对档案解析的影响，通过日志发现解析瓶颈在逻辑处理上，而不是IO。 |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 方案确认中 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20260113A | 海洛 |  |  | 唐湘毅 |  | HDSC BL34C04A内存条芯片烧录需求 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTXQ20260113A 海洛HDSC BL34C04A内存条芯片烧录需求 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260113B | 廊坊富士康 |  |  | Jacky李宏波 |  | 英飞凌Tc48x模块评估 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20260113B 廊坊富士康英飞凌Tc48x模块评估 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260114A | 利龙中宝 |  |  | 张勇 |  | MES标签打印数量 | MES对接 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260114A 利龙中宝MES标签打印数量 | 0202：直接交由客户测试 0129：QC测试中 0126：测试中 0122：销售还未确认 0119：待客户给出标签模板文件,等销售通知 0112：实施中 |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 测试中 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20260114B | 内部 |  |  | 祝桂涛 |  | 档案解析器的开发 | Aprog软件功能需求 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ20260114B TI_bqfs档案解析器的开发 | 0126：已提测 0122：已提测 0115：已提测 |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20260115A | 崇碁科技 |  |  | 王娟 |  | Checksum同步显示 |  |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ20260115A 崇碁科技Checksum同步显示 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260115A | 内部 |  |  | 内部 |  | APS R6测试问题处理 | AG06 | 7 | CodeArts | 20260129：修复部分CodeArts问题，先处理UFS开发，暂停。 20260122: 修复配置驱动参数时设置的数据与预期数据类型不匹配问题，修复文件名过长保存任务失败问题。 20260112：实施中 |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 实施中 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20260115A | 长春伟世通 |  | 长春伟世通 | 陈双双 |  | 长春伟世通AL940模板烧录 | 二次开发 | 5 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20260115A 长春伟世通AL940模板烧录 | 0115：方案评估中。 |  |  | 2026-01-15 |  | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260115A | 内部 |  |  | 内部 |  | APS R6测试问题处理 | AG06 | 7 | CodeArts | 0202：分配的8个bug已经修改完成3个 0112：实施中 |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 实施中 | [5 empty] | 丑宇权
PTXQ20260119A | MPS |  |  | MPS |  | MPS老化项目的界面细节优化 | 二次开发 | 1 | Z:\企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\二次开发和外部模组对接\PTXQ20260119A MPS老化项目的界面细节优化 | 0129：已提测 0126：测试中 0122：已初步实现，自测中 0119:实施中 |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20260114A | 客诉 |  |  | 陆建宁 |  | pacfile档案解析时报错问题 | 客诉 | 1 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\客诉相关问题\PTXQ20260114A pacfile档案解析时报错问题 | 0126：已发布 0122：QC测试中 0119：已提测QC 0112：实施中 |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20260122A | 内部 |  |  | 内部 |  | AG06上位机UFS工程创建与下发 | AG06 | 7 |  | 20260129：已完成档案和芯片参数配置界面设计以及xml解析，正在设计兼容不同芯片的界面开发。 |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-30 | 测试中 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20260122B | 内部 |  |  | 内部 |  | AG06上位机UFS母片分析 | AG06 | 7 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 测试中 | [5 empty] | 黄程添
PTXQ20260120A | 内部 |  |  | 钟远 |  | TI PMBus Command Data档案解析 | Aprog软件功能需求 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/Aprog软件功能需求/PTXQ20260120A 新增解析器 TI pmbus_command_data | 0129：等驱动提交 0126：测试中 0122：测试中 0120：实施中 |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 达成 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20260121A | 亿咖通 |  |  | 钱燕 |  | MES对接 | MES对接 | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260121A 亿咖通MES对接 | 0202：待mes接口更新 0129：自测中 0126：实施中 0120：实施中 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 实施中 | [5 empty] | 李季衡
PTXQ20260122A | 晶存 |  |  | 马远军 |  | 晶存项目-软件功能优化 自动机dut状态显示与Tester及客户软件显示一致，无需物理位置映射 | 芯片测试 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250805X 晶存SLT 测试 | 0122：目前已发布版本jcsltTester-v1.2.5 |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20260122B | 晶存 |  |  | 马远军 |  | 晶存项目-软件新功能需求 需要兼容bin别的显示和温度实时显示 | 芯片测试 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250805X 晶存SLT 测试 | 暂未开发 |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 实施中 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20260122C | 晶存 |  |  | 马远军 |  | 晶存项目-软件新功能需求 客户软件需要设置、更新和下载固件版本及配置名，开发按钮提供操作人员进行该操作 | 芯片测试 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250805X 晶存SLT 测试 | 0122：目前已发布版本jcsltTester-v1.2.6；ACAPP-v1.1.8 |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20260122D | 晶存 |  |  | 刘杰 |  | 晶存项目-软件功能优化 自动机接受的分bin指令按照新的规则进行解析，需要Tester处理后转发 | 芯片测试 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250805X 晶存SLT 测试 | 0122：目前已发布版本jcsltTester-v1.2.5 |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 达成 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20260122E | 晶存 |  |  | 刘杰 |  | 晶存项目-软件新功能需求 测试盒软件进行在线升级 | 芯片测试 | 3 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250805X 晶存SLT 测试 | 暂未开发 |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 实施中 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20260122F | 晶存 |  |  | 刘杰 |  | 晶存项目-软件新功能需求 客户软件完成测试后，需要一定的等待时间后处理测试结果并通过ACAPP转发到TESTER，并同步通知自动机，需要可配置延时时间 | 芯片测试 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250805X 晶存SLT 测试 | 0122：目前已发布版本ACAPP-v1.1.7 |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 测试中 | [5 empty] | 崔永元
PTXQ20260121A | 美泰 |  |  | 孙腾飞 |  | 校准参数写入及转台流程数据追溯功能 |  | 3 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250517A 美泰小转台项目 | 0125：转交给岑赛调试 0122：完成Tester流程调试及客户exe调用调试 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 测试中 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20260122G | 沛源 |  |  | 彭羽健 |  | 沛源ABI测试项目 | 芯片测试 | 10 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20260122G 沛源测试项目 | 0122：待了解，参考MPS数据tcp协议 |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 实施中 | [5 empty] | 陈侠翰
PTXQ20260122A | 芯盟 |  |  | 夏财文 |  | Timing字符串过长 | 芯片测试 | 1 | Z:\企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\ATE\芯盟\芯盟 T9\PTXQ20260122A Timing字符串过长 | 0122：实施中 |  |  | 2026-01-22 |  | 实施中 | [5 empty] | 平帅帅
PTXQ20260122H | MPS |  |  | 彭羽健 |  | MPS新需求 | 客诉 | 5 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/MPS A1/PTXQ20260122H MPS Tester新需求 | 0128：评估中 0122：整理中 |  |  | 2025-12-25 |  | 实施中 | [5 empty] | 李波宏
PTXQ20260123A | 内部 |  |  | 吴隆富 |  | TI TXT档案解析器的更新需求 | Aprog修改 | 1 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\Aprog软件功能需求\PTXQ20260123A TI TXT档案解析器的更新需求 | 0202：已发布 0129：QC测试中 0126：已提测QC 0122:实施中 |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20260123B | 米尔 |  |  | 欧阳嵘 |  | SNstep支持写入5组 | 序列号烧录 | 1 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/序列号生成器/PTXQ20260123B米尔 SNstep支持写入5组 | 0129：已发布 0126：测试中 0123：实施中 |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 达成 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20260126A | 万颗子 |  |  | 李晶 |  | 维护Excel表改成库文件 | 客诉 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/客诉相关问题/PTXQ20260126A 万颗子维护Excel表改成库文件 | 0202：FAE现场测试中 0129：实施中 |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 测试中 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20260126B | 未来电器 |  |  | 王冰雪 |  | MES对接 | MES对接 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260126B 未来电器MES对接 |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260126C | 海洛 |  |  | 杨文凯 |  | 华勤上位机MES优化 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260126C 海洛华勤上位机MES优化 |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260128A | 高爱特 |  |  | 李晓兰 |  | 序列号烧录 | 序列号烧录 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/序列号生成器/PTXQ20260128A 高爱特序列号烧录 | 0129：实施中 |  |  | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 实施中 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20260123A | 美泰 |  |  | 孙腾飞 |  | 标定参数写入及标定测试流程数据追溯 |  | 5 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/A1/PTXQ20250517A 美泰小转台项目 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 实施中 | [5 empty] | 岑赛
PTXQ20260130A | 金溢 |  |  | 徐源 |  | MES对接 | MES对接 | 2 | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260130A 金溢MES对接 |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260130A | 华为/dj |  |  | ted |  | UFS Writer统一方案开发 | 二次开发 |  | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\UFS\PTXQ20260130A UFS Writer统一方案开发 | 0202:已给出细化方案，方案待讨论。 0129:实施中 |  |  | 2026-01-27 | 2026-02-04 | 实施中 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20260131A | 欣旺达 |  |  | 徐源 |  | MES对接 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260131A 欣旺达MES对接 |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-13 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260131B | 九洲 |  |  | 王海龙 |  | 一键烧录新增格式支持 | 二次开发 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20260131B 九洲一键烧录新增格式支持 |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-13 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260131C | 铁将军 |  |  | 陈建龙 |  | MES对接 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260131C 铁将军MES对接 |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-13 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260131D | 东莞申睿 |  |  | 莫建勋 |  | 在板烧录 | 在板烧录 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/ISP_Solution_S3/PTXQ20260131D 申睿在板烧录 |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-13 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260131E | 深技电子 |  |  | 李晶 |  | MES对接 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260131E 深技电子MES对接 |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-13 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260131F | 华为引望 |  |  | 李晶 |  | UFS支持MES | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260131F 华为引望UFS支持MES |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-13 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260131G | 雨宙 |  |  | 徐源 |  | 扫PCB板二维码绑定校验结果 | 二次开发 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/二次开发和外部模组对接/PTXQ20260131G 雨宙扫PCB板二维码绑定校验结果 |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-13 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260131H | 金溢 |  |  | 徐源 |  | MES对接 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260131H 金溢MES对接 |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260131I | 德明利 |  |  | 欧阳嵘 |  | EMMC特殊需求 | eMMC |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/eMMC/PTXQ20260131I 德明利EMMC特殊需求 |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-13 | 方案确认中 | [5 empty] | 成荣
PTXQ20260131J | 华工高理 |  |  | 王康 |  | MES对接 | MES对接 |  | 企业空间/研发平台部/03_软件开发部/03_项目管理/MES对接/PTXQ20260131J 华工高理MES对接 |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-13 | 方案确认中 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20260131K | FLATEK |  |  | 李梓贤 |  | 接触功能失败后座子被禁用，后续没有重新使能 | 二次开放 |  | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\MES对接\PTXQ20260131K 接触功能失败后座子被禁用，后续没有重新使能
PTXQ20260131L | 永创 |  |  | 李梓贤 |  | aprog加载空白档案卡住 | aprog |  | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\MES对接\PTXQ20260131L aprog加载空白档案卡住
PTXQ20260131M | 超聚变 |  |  | 李梓贤 |  | EMMC芯片加载华为格式档案报错 | aprog |  | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\MES对接\PTXQ20260131M EMMC芯片加载华为格式档案报错
PTXQ20260131N | 华为 |  |  | 李梓贤 |  | mes还没开始烧录报错有残料 | mes |  | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\MES对接\PTXQ20260131N mes还没开始烧录报错有残料
PTXQ20260131O | 华为 |  |  | 李梓贤 |  | 烧录完成后，报错有残料 | mes |  | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\MES对接\PTXQ20260131O 烧录完成后，报错有残料
PTXQ20260119B | 内部 |  |  | 谭美娟 |  | 系统配置里的option有变动需要提示 | Aprog修改 | 1 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\Aprog软件功能需求\PTXQ20260119B 系统配置里的option有变动需要提示 | 0202:提测QC。 0129:实施中 |  |  | 2026-01-29 | 20260205 | 测试中 | [5 empty] | 吕红
PTXQ20260202A | 安测 |  |  | 包德尧 |  | 烧录时间差异 | 客诉 | 1 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\客诉相关问题\PTXQ20260202A 安测烧录时间差异 | 0202：实施中，待客户给出log文件分析确认 |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 实施中 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20260129B | 大疆 |  |  |  |  | 后台模式修改，不启用自动机交互，并可支持界面操作及自动机对接插件加载 | AG06 | 3 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\AG06\PTXQ20260129B DJ烧录解决方案 |  |  |  | 2026-01-29 | [7 empty] | 黄程添
PTXQ20260202A | 内部 |  |  | 彭晶 |  | T9的校准开发（ADC校准） |  | 2 | W:\PCSE_WorkStation_S3\ATE\芯盟\芯盟 T9 |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 实施中 | [5 empty] | 蒋文龙
PTXQ20260131K | FLATEK |  |  | 李梓贤 |  | 接触功能失败后座子被禁用，后续没有重新使能 | 二次开发 | 1 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\MES对接\PTXQ20260131K 接触功能失败后座子被禁用，后续没有重新使能 PTXQ20260131L | 0202:实施中 |  |  | 2026-02-03 | 20260205 | 实施中 | [5 empty] | 陈颂坤
PTXQ20260131L | 永创 |  |  | 李梓贤 |  | aprog加载空白档案卡住 | Aprog修改 | 1 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\MES对接\PTXQ20260131L aprog加载空白档案卡住 | 0202:实施中 |  |  | 2026-02-03 | 20260205 | 实施中
PTXQ20260131M | 超聚变 |  |  | 李梓贤 |  | EMMC芯片加载华为格式档案报错 | Aprog修改 | 1 | 企业空间\研发平台部\03_软件开发部\03_项目管理\MES对接\PTXQ20260131M EMMC芯片加载华为格式档案报错 | 0202:实施中 |  |  | 2026-02-03 | 20260205 | 实施中 | [5 empty] | 陈颂坤
Note on P1: sllin: 1 方案确认中 2.出方案，等单 4.客户下单 5.实施中 6.达成 - 林示麟 - 林示麟

## 说明
需求编号
PTXQ | 为平台需求
PTPX | 为平台培训

## PSV
需求序号 | 标题 | 状态 | 档案路径 | 实施进度 | 优先级 | 严重程度 | 当前责任人 | 计划完成时间 | 提出人 | CodeArts编号 | 工作量
| 数字通道IO MUX控制 | 完成 |  | 12.2：设备IO MUX未生效，诗云在现场排查问题 12.3：确认硬件问题，火龙果开发板发生硬件损坏，重新换开发板 12.5：已解决 |  | 严重 | 蒋文龙、陈诗云、高山枫 |  |  |  | 1
| I2C通道配置、读写 | 完成 |  |  |  | 严重 | 蒋文龙、陈诗云、高山枫 |  |  |  | 1
| SPI通道配置、读写 | 完成 |  |  |  | 严重 | 蒋文龙、陈诗云、高山枫 |  |  |  | 1
| CAN通道配置、读写 | 完成 |  |  |  | 严重 | 蒋文龙、陈诗云、高山枫 |  |  |  | 1
PTXQ20250423B | 系统功能拓展
PTXQ20250423B | 增加数据库审计日志管理 | 未开始 |  |  | 中 |  | 蒋文龙 | 2025-05-14 | 蒋文龙 |  | 3
PTXQ20250423B | acscript支持python方法调用 | 实施中 |  |  | 中 |  | 蒋文龙 | 2025-05-09 | MPS |  | 3
PTXQ20250423A | 上位机实现自定义数字通信校验方式 | 实施中 |  |  | 高 |  | 蒋文龙 | 2025-04-30 | MPS |  | 3
PTXQ20250423B | 上位机实时监控仪器状态 | 实施中 |  |  | 高 |  | 蒋文龙 | 2025-06-10 | MPS |  | 7
PTXQ20250423C | 测试工具开发
PTXQ20250423B | 虚拟仪器模拟、无实物调试系统 | 未开始 |  |  | 低 |  | 蒋文龙 | 2025-06-25 | 文良辉 |  | 15

## AP8000V2
需求序号 | 标题 | 状态 | 档案路径 | 实施进度 | 需求类型 | 工作量 | 优先级 | 当前责任人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 提出人 | CodeArts编号
PTXQV220250324A | ChipID使能修改。 | 达成 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQV220250324B ChipID使能修改 | 0324：开始实施。 0325：已修复。 | 上位机 | 2 | 2 | 黄程添 | 2025.3.24 | 2025.3.26 | 王俊凯 | BUG20250321680985
PTXQV220250324B | AP8000V2组装 | 达成 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQV220250324B AP8000V2组装 | 0324：开始实施。 0325: 组装完成。 | 上位机 | 1 | 2 | 黄程添 | 2025.3.24 | 2025.3.26 | 王俊凯 | TASK20250324682415
PTXQ20241101B | 美泰RS422采集上传下发指令 | 达成 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20241101B 美泰多通道RS422通讯采集系统 | 0415~0416:(已完成)完善了jsonrpcserver，增加了多客户端和异步支持，代码已上传；（计划）测试软件需提供具体的功能，根据测试软件提供的具体功能划分函数功能，并一一实现。固件的代码要修改架构。RS422，BPU2也有问题。 0415:(已完成)jsonrpcserver功能并与测试软件打通了数据链路，目前测试软件已经可以通过jsonrpcserver调用ag06软件的函数并获取返回值； 0414~0415:完善422sop文档，整理二次开发的需求,与崔永元对接测试软件需求，与下位机联调422 0410~0411:已完成80路压力测试的版本的测试，代码已提交，版本已更新 0408~0409:已逾期，主要时间花在模拟高并发测试环境和调试上，未完成80路测好的版本，已定位出上位机性能瓶颈，改好之后还需要1~2天完善代码和调试，预计0411发版本和sop 0407：考虑丢包的方案尚未完成，80路上下行的虚拟机测试环境已经搭建好，尚未验证，真机无法验证。预计0408发80路测好的版本，更新sop。 0403：考虑丢包，80路，上下通道，发版本版本，真机验证，延迟1秒。 0331: 下行链路已通，代码未上传，80个串口的线程接收端设计有问题，需要重写，重写完后上传代码 0324：今天整理出串口的版本SOP，然后给出客户的共享内存方案文档。包括接口和框架。上传svn。 0325：已经给出串口版本的SOP，共享内存接口dll和文档，代码已上传SVN 0326:调试下行 0327：调试下行 0328：给出下行链路通的版本，上传svn 0310：开始实施。 0310~0314：熟悉项目的流程，修复嵌套锁bug 0317~0318：打通422上行链路 0319~0320：熟悉项目核心代码机制，搭建下位机硬件并进行调试，构思共享内存方案 0320~0322：熟悉项目核心代码机制，输出共享内存方案，并写了demo进行测试，进行422链路下行bug和项目加载2分钟的bug调试及排查 0324~0326：打通422下行链路，修复项目加载2分钟bug，把共享内存的方案集成到上下行 | 二次开发 | 10 | 2 | 李柯林 | 2025.3.10 | 2025.3.26 | 张勇
PTXQV220250325A | 需要支持默认到任务坐标这个目录下 | 达成 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQV220250325A 需要支持默认到任务坐标这个目录下 | 0325：开始实施 0326: 按照方案二设计完成。 | 上位机 | 1 | 2 | 黄程添 | 2025.3.24 | 2025.3.26
PTXQ20250331B | AG06上位机Buffer的显示与控制 | 实施中 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQ20250331B AG06上位机Buffer的显示与控制 | 0408：还没开始，先整理一下流程，右上角没有显示checksum。如何下发checksum. | 上位机 | 10 | 2 | 吴毅伟 | 2025-03-31 | 2025-04-19
PTXQV220250327A | AP8000V2 自动机开批后界面优化 | 达成 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQV220250327A 越南光弘现场问题\AG06光弘现场需求与方案V1.0 内部.docx | 0403：整理PC与Auto APP数据交互以及一些新界面的信息获取途径； 0404：输出烧录界面设计方案； 0407~0408：烧录设计界面评审与方案修改； 0411~0412：设计站点界面，适配旧界面站点接口进行测试； 0414: 设计统计界面和信息交互，进行qss样式设计； 0415~0416：测试界面交互，设计统计信息窗口； 0417~0419：根据意见修改设计，测试功能，已完成； 0422：进行第一轮界面评审； 0423~0424：根据评审意见对问题进行修改； 0427：自动机开批窗口设置为非模态，开放主界面某些功能的控制权； 0429: 不加载工程或加载工程失败禁止对站点进行选中； 0506~0507：样式一致性调整； 0508~0522：修复codeArts的问题单； | 上位机 | 10 |  | 黄程添 | 2025.3.31 | 2025.4.15 |  | TASK20250401682301
- | 【一般】2.03.32版本日志字体变更，导致打印信息不对齐。 | 达成 | - | 0422：字体本身不等宽，先解决其他问题再处理这个； 0509：已更换为系统字体“consolas” | 上位机 |  |  | 黄程添 |  |  | 王俊凯 | BUG20250421690625
- | 【严重】Report中良率计算错误，Site进度100%，但有SKT还未完成。 | 达成 | - | 0422：SKT进度和总进度同步处理，已解决； | 上位机 |  |  | 黄程添 | 2025.04.22 |  | 王俊凯 | BUG20250421690570
- | 【严重】座子名称标识错误，参数记录不明确，且与日志打印不一致，失败场景参数错误。 | 达成 | - | 0422：已修复； | 上位机 |  |  | 黄程添 | 2025.04.22 |  | 王俊凯 | BUG20250421689854
- | 【一般】2.03.32版本主界面，每个Site设备的座子缺少底框标识。 | 达成 | - | 0422：已修复； | 上位机 |  |  | 黄程添 | 2025.04.22 |  | 王俊凯 | BUG20250421689741
- | 【一般】2.03.32版本右侧task子窗口，在主窗口缩放时，没有跟随缩放。 | 达成 | - | 0422：后面通过样式调整来处理，先处理主要光弘需求功能； 0429: 已解决 | 上位机 |  |  | 黄程添 |  |  | 王俊凯 | BUG20250421690037
- | 在创建工程，并加载任务后，修改工程中用户档案内容，再保存，创建任务和加载，但是打印的checksum与Project栏展示的结果不一致。 | 达成 | - | 0421：因为同名任务加载不会更新project导致的，已找到处理方法，后续测试完再上库； 0514: 已解决； | 上位机 |  |  | 黄程添 |  |  | 王俊凯 | BUG20250412688437
- | 【严重】2.03.34版本，执行母片分析后，大量操作被禁用。 | 达成 | - | 0429：已修复 | 上位机 |  |  | 黄程添 | 2025.04.29 | 2025.04.29 | 王俊凯 | BUG20250429692722
- | 【提示】有客户提出，任务界面中，烧录操作序列配置界面缺少提示信息。 | 达成 | - | 0429：已修复 | 上位机 |  |  | 黄程添 | 2025.04.29 | 2025.04.29 | 王俊凯 | BUG20250429692392
PTXQV220250327A | AP8000V2 SITE任务加载失败防呆处理 | 达成 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQV220250327A 越南光弘现场问题\AG06光弘现场需求与方案V1.0 内部.docx | 0417：已经完成。 0409：根据方案修改软件多开处理，已解决； | 上位机 | 2 | 2 | 黄程添 |  |  |  | TASK20250401682300
PTXQV220250327A | AP8000V2批量完成无法结束 | 达成 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQV220250327A 越南光弘现场问题\AG06光弘现场需求与方案V1.0 内部.docx | 0408：输出解决方案文档； 0409：根据方案修改软件多开处理，已解决； | 上位机 | 2 | 2 | 黄程添 | 2025.04.08 | 2025.04.09 |  | TASK20250401683626
PTXQV220250327A | AP8000V2的checkSum显示长度限制 | 达成 | W:\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQV220250327A 越南光弘现场问题\AG06光弘现场需求与方案V1.0 内部.docx | 0401：已经处理将界面的checkSum限制只显示32bit | 上位机 | 1 | 2 | 黄程添 | 2025.3.31 | 2025.4.1 |  | TASK20250401684409
PTXQ20250423A | 合并创建任务与创建工程流程 | 达成 | \\acserver6\W\PCSE_WorkStation_S3\AG06\PTXQV220250422A AG06设备选型和工程制作优化\AG06任务创建流程优化详细设计说明.docx | 0423：输出文档 | 上位机 | 2 |  | 蒋文龙 | 2025.4.23 | 2025.4.25
PTXQ20250422B | 上位机软件各阶段执行过程中操作屏蔽与界面可浏览。 | 达成 | https://hn.devcloud.huaweicloud.com/ipdproject/project/20f27d253b494b209468066e2480b55c/work/ir/IR/1085616063548858368/detail?domain=1083426063652790273 | 0423：完成上位机所有状态切换监控 | 上位机 | 2 | 2 | 蒋文龙 | 2025.4.23 | 2025.4.28
PTXQV220250407A | AG06的二次开发
PTXQ20240414A | 美泰RS422采集完善 | 达成 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20241101B 美泰多通道RS422通讯采集系统 | 0612：换一个方案，只需要硬件参与。 0527~0528：蔡工更新上位机跟下位机通讯协议，上位机根据新协议更新程序与其联调 0526：电源pc->下位机链路已通，等待其继续完善代码映射到特定端口再配合他调试 0521：与志明联调pc->下位机，等待其代码完善中 0520：现场反馈uuid下发需要对所有选中的座子生效，并且手动模式生效，自动模式的时候uuid不生效，已修复 0513:现场反馈uuid下发不能通过弹窗选择确认，因为要跑自动化，所以把弹窗取消，改为默认识别芯片的类型为G300后，在执行编程之前默认自动下发，程序已同步更新到I:\AP8000\GUIBackUp\GUI\MesClientApp\美泰RS422\AG06-V2.2.103-250512 0509:g300新增的uuid下发已实现，并用v9900验证通过，与蔡工联调，其暂未实现pc到ag06的docustom解析 0506：上电不成功，板子已经寄过来， 0424：与志明完成联调，已初步可以采集到真实数据并显示到串口 0417：志明出差，暂没有时间调试。也有BPU2的问题。 | 二次开发 | 10 | 1 | 李柯林 | 2025-04-16 | 2025-06-12
| StdMES.dll添加Json_RPC数据交互方式 | 实施中 |  | 0609~0612: stdmes接口抽象化处理，编写jsonRpc通信接口，搭建APS和MesApp测试环境； 0616~0618: 完成SiteScanAndConnect、LoadProject、StartServie、DoCustom、DoJob接口，移植JsonRpcSever到AP8000V2主分支，其余接口和柯林一起开发后再继续开发stdmes; 0619~0620：完成setAdapterEn接口，设计DoJob接口参数适配stdmes原有设计，调整stdmes适配2.0版本的自动化协议； 0623~0625：完善GetProjectInfoExt接口获取chekcSum、AdaName等参数，添加SetJobResult信息处理，现在在MesAppDemo上能跑完量产数量为16时的生产流程，由于AG06业务与UI高耦合，下一步解耦部分业务后继续进行，以及测试多站点、量产数量不固定情况时的功能。 | 二次开发 |  |  | 黄程添 | 2025-06-09
PTXQ20240414C | Aprog2二次开发支持 | 方案确认中 |  |  | 二次开发
PTXQ20250423B | 自动机对接
PTXQ20250515A | 测试软件Dump机制添加 | 达成 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20250314A 美泰PSi5项目 | 0519：已增加，mesclient&acroViewTester 0515：开始。 | 上位机 | 2 |  | 崔永元 | 2025-05-15 | 2025-05-17
PTXQ20250314A |  |  |  | 开启三温分支，合并代码，已完成ag06接口测试并产生测试报告
PTXQ20250522A | 美泰RS422采集电源控制 | 实施中 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20241101B 美泰多通道RS422通讯采集系统 | 0529：已按接口文档完成编码，待客户确认接口文档与其联调 0523:已提供接口文档给客户 0522：与蔡工沟通具体协议，然后提供接口文档给客户。 | 上位机 | 2 |  | 李柯林 | 2025-05-22
PTXQ20250522B | 美泰三温项目AG06环境模拟 | 实施中 | W:\PCSE_WorkStation_S3\A1\PTXQ20241101B 美泰多通道RS422通讯采集系统 | 0619:无进度 0529：无进度 0523：无进度 0522：提供目前虚拟机的文档 | 上位机 | 10 |  | 李柯林 | 2025-05-22