## 需求列表
类型 | IR编号 | 原始需求名称 | 属性 | 原始需求描述 | SR编号 | 系统需求名称 | 系统需求描述 | 质量属性 | 归属项目 | SR责任人 | AR编号 | 分配需求名称 | 分配需求描述 | 归属模块 | AR责任人 | 状态 | 交付版本 | 迭代 | 计划完成时间 | 进展比例 | 备注
IR | IR001 | 自动化基础系统
[5 empty] | IR001.SR001 | 支持GUI操作 | 允许操作员使用自动化GUI界面进行对应的操作 |  | 上位机软件 | 刘杰 |  |  |  |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR001 | 支持参数设定的保存与调用 | A)设定参数可自由保存、调用可现实当前适用程序名 B)整机点位可微调做参数补偿。 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR002 | 支持用户权限管理 | 设置二级密码，防止误操作，维修工程师、维护工程师、OP |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR003 | 支持报警显示与查询 | 所有报警均能在面板和软件上显示，可在监控软件查询历史告警信息。 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR004 | 支持IO功能检测 | 用于维护的I/O功能检测 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR005 | 支持批次信息显示 | 实时UPH显示，开批时间、worktime、now、工单号、MO号、良率、料号、工单数量、OP工号、载入数、测试总数、不同BIN数、在测数等。 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR006 | 支持每个DUT良率监控 | 每个Dut良率实时监控，良率低于自定义值时，需报警提示是否skip；数值可清零。Dut可设置自定义值连续不良自动禁用。 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR007 | 支持DUT的独立使能或禁用 | 每个Dut可自定义单独skip和禁用。 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR008 | 支持每个DUT的独立电源控制 |  |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR009 | 支持设定DUT总数报警 | 可设定dut总数报警，当整机dut skip超出设定值时，需要报警提示 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR010 | 支持DUT的老化时间显示 | 每个dut需计时功能，显示在每个dut上，机台可设定超时。 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR011 | 支持整机良率监控 | 整机良率可自定义，监控并设定警报值。 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR012 | 支持多种工作模式 | One cycle及空跑（无料，有料不测试模式，压条下压不下压模式）5种模式； |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR013 | 支持一键式清料 | 一键清料功能，软件异常或设备中断的库中物料清回到tray |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR014 | 支持BIN进料和出料统计 | 各BIN区下料数量及代码统计 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR015 | 支持测试结果显示 | 分bin界面，每颗料显示测试结果代码。 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR016 | 支持测试日志的保存 | 测试日志： 1.需实时保存。 2．包含：开结批时间、工单号、MO号、良率、料号、工单数量、OP工号、载入数、测试总数、 不同BIN数、代码数等，测试物料二维码扫码记录，以excel导出。 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR017 | 支持测试过程显示与结果显示 | 机台测试区，每个端口测试过程显示及结果显示不同颜色及相应代码。 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR018 | 支持生产信息扫描录入与保存 | A)界面可扫码及录入工单号、MO号、料号及工单数量、OP工号，生成LOG，需要能上传服务器（需要具体方案说明）。 B)载入（投测）数量（需求测试数量），必须设定后才能开批测试。 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR019 | 支持结批日志生成 | A) 结批日志： 需实时保存，手动保存功能，包含开结批时间、工单号、MO号、良率、料号及工单 数量、OP工号、载入数、测试总数、不同BIN数、代码数等，测试物料二维码扫码记录， 可以以excel导出。 B) 结批时，结批数量必须与载入数量一致，否则报警 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR001.AR020 | 支持运行日志生成 | A) 运行日志：需实时保存，包含机台动作、面板操作、警报信息等。 B) 运行日志规则 1.文件格式：.log/.txt/.xlsx。 2.文件命名：《具体机台名称-设备运行日志-年份》，机台名可在Handler程 序中设置并显示（若文档空间满足日志记录需求，可不包含年份标识）。 3.文档内容：以空格/tab键作为字段分隔符，包含字段：日期时间位置故障 4.记录规则： 每次故障则单独生成一条日志记录，需要包含记录：设备其余运行日志，如机台启动（开机）、 原点、人为【开始】、人为【暂停】、人为【结批】、正常运转（取放料）。 5.保存期限：永久保存，以年为单位生成log文档，一年生成一份文档（评估文档空间是否满足记录需求，避免过大打不开）（满足则不设此项要求）。 |  | 刘杰 | Open
[5 empty] | IR001.SR002 | 支持运动控制 | 相关运动状态设定与检测 | [7 empty] | 刘杰
[11 empty] | IR001.SR002.AR001 | 支持监控和点检气缸与感应器 | IO界面可监控、警报、点检气缸和感应器。 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR002.AR002 | 支持各轴状态监控与设定，位置监控与设定 | IO界面各轴状态（原点、限位、使能）、位置监控（目标位置、实际位置） |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR002.AR003 | 支持轴异常状态时通过整机归零，不需要清理料 | 当轴状态异常，能进行整机归零后，不用清料继续测试。解决轴异常报警频率及根本问题； |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR002.AR004 | 支持运动速度调节 | 整机及各轴运行速度可按百分比调节、设定。 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR002.AR005 | 支持开门即停机 | 安全门禁权限写死，开门即停机。 |  | 刘杰 | Open
[5 empty] | IR001.SR002 | 支持分料台控制 | 控制分料台进行测试板（BIB板）的搬运 |  | 上位机软件 | 刘杰 |  |  |  |  | 刘杰 | Open
[5 empty] | IR001.SR003 | 支持和客户测试系统的交互 |  |  | 上位机软件 | 刘杰
[11 empty] | IR001.SR003.AR001 | 通信协议定义 |  |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR003.AR002 | 支持开启常温或高温测试模式 |  |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR003.AR003 | 支持查询 DUT 工作状况 |  |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR003.AR004 | 支持同步测试配置 |  |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR003.AR005 | 支持测试板就绪检查 |  |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR003.AR006 | 支持开始测试告知，可以带2维码或不带2维码 |  |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR003.AR007 | 支持测试结束告知 |  |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR003.AR008 | 支持板卡上电控制 |  |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR003.AR009 | 支持相关异常处理 | A.测试中，Server 收不到 测试结果，触发超时，超时报警后，将芯片归入超时 BIN B.测试状态丢失或异常重启处理：执行清料，收回到超时 BIN。 C.其他异常处理：报警提醒（如通讯连接超时，通讯中断重试超时等）,由操作员恢复 处理后再继续尝试，如无法恢复，则清料归入超时 BIN，关机维护设备 |  | 刘杰 | Open
[5 empty] | IR001.SR004 | 运行环境要求 | 测试车间环境温湿度20~28℃，30%~60%。
[11 empty] | IR001.SR004.AR001 | 支持整机在客户要求温度下运行 | 测试车间环境温湿度20~28℃，30%~60%。
[5 empty] | IR001.SR005 | 蜂鸣器指示灯要求 |  |  | 上位机软件 | 刘杰
[11 empty] | IR001.SR005.AR001 | 支持装填显示与三色灯显示一致 | 设备外部需要有状态卡，人机界面也有专用的设备状态和三色灯保持一致。 |  | 刘杰 | Open
[11 empty] | IR001.SR005.AR002 | 支持蜂鸣器音量调节 | 蜂鸣器可设定和弦铃声，音量大小可调节。
| IR002 | 温控软件 | [6 empty] | 上位机软件 | 陈侠翰
[5 empty] | IR002.SR001 | 支持参数设定与监控 | 对每个测试盒进行温度、风扇转述等进行设定和监控
[11 empty] | IR002.SR001.AR001 | 温度设定 |  |  | 侠翰 | Open |  |  | 2024-07-31
[11 empty] | IR002.SR001.AR002 | 温度监控 |  |  | 侠翰 | Open |  |  | 2024-07-31
[11 empty] | IR002.SR001.AR003 | PID参数的设置 |  |  | 侠翰 | Open |  |  | 2024-07-31
[11 empty] | IR002.SR001.AR004 | 风扇转速设定 |  |  | 侠翰 | Open |  |  | 2024-07-31
[11 empty] | IR002.SR001.AR005 | 风扇状态监控 |  |  | 侠翰 | Open |  |  | 2024-07-31
[5 empty] | IR002.SR002 | 支持温度和风扇状态显示 | 界面上显示温度和风扇状态
[11 empty] | IR002.SR002.AR001 | 界面显示温度 |  |  |  | Open
[11 empty] | IR002.SR002.AR002 | 界面显示风扇状态 |  |  |  | Open
[5 empty] | IR002.SR003 | 支持温控主板程序升级 | 通过界面升级温控主板程序
[11 empty] | IR002.SR003.AR001 | 支持对温控板进行升级 |  |  | 侠翰 | Open
[5 empty] | IR002.SR004 | 支持与Handler软件通信
[11 empty] | IR002.SR004.AR001 | 定义通信协议，支持相关的功能操作 |  |  | 侠翰 | Open |  |  | 2024-07-29
[5 empty] | IR002.SR005 | 支持和温控板的通信
[11 empty] | IR002.SR005.AR001 | 定义通信协议，支持相关的功能操作 |  |  | 侠翰 | Open
| IR003 | 温控板嵌入式软件 | [6 empty] | 嵌入式软件 | 夏冬辉
[5 empty] | IR003.SR001 | 与温控软件通信 |  |  |  |  | IR003.SR001.AR001 | 与温控软件通信 |  |  | 冬辉 | Open |  |  | 2024-07-31
[5 empty] | IR002.SR002 | 控制DUT温控小板 | 实现温度控制和监测 |  |  |  | IR002.SR002.AR001 | 控制DUT温控小板 | 实现温度控制和监测 |  | 冬辉 | Open |  |  | 2024-07-31
[5 empty] | IR002.SR003 | 控制风扇主板 | 实现风扇转速控制和监测 |  |  |  | IR002.SR003.AR001 | 控制风扇主板 | 实现风扇转速控制和监测 |  | 冬辉 | Open |  |  | 2024-07-31
[5 empty] | IR002.SR004 | 支持升级功能 |  |  |  |  | IR002.SR004.AR001 | 支持升级功能 |  |  | 冬辉 | Open |  |  | 2024-07-31
| IR004 | 风扇主板 | [6 empty] | 嵌入式软件 | 陈诗云
[5 empty] | IR004.SR001 | 支持风扇速度控制 |  |  |  |  | IR004.SR001.AR001 | 支持风扇速度控制 |  |  | 诗云 | Close
[5 empty] | IR004.SR002 | 支持风扇速度监控 |  |  |  |  | IR004.SR002.AR001 | 支持风扇速度监控 |  |  | 诗云 | Close
[5 empty] | IR004.SR003 | 支持与温控主板通信 |  |  |  |  | IR004.SR003.AR001 | 支持与温控主板通信 |  |  | 诗云 | Close

## 统计度量
SR归属项目 | 计数项:归属项目 | SR质量属性 | 统计 | AR归属模块 | 统计
嵌入式软件 | 2 | (空白) |  | (空白)
上位机软件 | 5 | 总计 |  | 总计
(空白)
总计 | 7
SR责任人 | 计数项:SR责任人 | AR责任人 | 计数项:AR责任人
陈诗云 | 1 | 冬辉 | 4
陈侠翰 | 1 | 刘杰 | 38
刘杰 | 4 | 诗云 | 3
夏冬辉 | 1 | 侠翰 | 8
(空白) |  | (空白)
总计 | 7 | 总计 | 53

## 修订记录
版本 | 变更说明 | 修订人 | 时间

## 风险功能需求识别
序号 | 特性/功能 | 责任人 | 疑问 | 优先级

## 进展
类型 | (全部) |  |  |  | 类型 | (全部)
交付版本 | (全部) |  |  |  | 交付版本 | (全部)
计数项:状态 | 状态 |  |  |  | 计数项:状态 | 状态
迭代 | Close | Open | (空白) | 总计 | 迭代 | Close | Open | (空白) | 总计
(空白) | 3 | 51 |  | 54 | (空白) | 3 | 51 |  | 54
总计 | 3 | 51 |  | 54 | 总计 | 3 | 51 |  | 54
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!