## Sheet1
工作报告26年第11周
日期 | 2026-03-13 | 姓名 | 崔永元 | 部门 | 研发 | 岗位 | pc软件工程师
本周工作内容
序号 | 工作内容描述-隶属项目 |  |  |  | 责任人 | 预计完成时间 | 完成状态
1 | 晶存SLT |  |  |  | 崔永元 | 2026-03-13 | 1、邮件所提到的ISSUE已解决，马工已邮件回复； 2、3月12日已完成1.3.3版本的发布，提供到现场测试，马工回复多测试几轮检查稳定性
2 | 美泰三温四区 |  |  |  | 崔永元 | 2026-03-24 | 1、远程协助验证demo基本物理特性（气密性等）检查； 2、整理整机软件方案问题，产出文件提供到项目经理处； 3、与客户提前对接demo机验证流程
3 | 导远MES软件 |  |  |  | 崔永元 | 2026-03-13 | （烧录BU）协助解决客户sn烧录重号的问题，并优化防呆处理，发布版本提供给客户测试。
4 | 项目管理知识 |  |  |  | 崔永元 | 2026-06-15 | 完成项目考点前三章的学习
风险与问题提示，需要的支持
序号 | 风险与问题 |  | 需要的支持 |  | 责任人 | 预计完成时间 | 完成状态
1 | 美泰三温四区 |  | 软件整体方案的梳理及架构的优化处理 |  | 崔永元 | 未知
2 | 项目管理方面 |  | 职业发展转换的要求，从技术岗转为技术型项目管理岗，弱化开发方面工作 |  | 崔永元 | 未知
下一步工作计划
序号 | 工作内容描述-隶属项目 |  |  |  | 责任人 | 预计完成时间 | 完成状态
1 | 晶存SLT |  |  |  | 崔永元 | 2026-04-30 | 完成SLT上位机软件的模块化处理和并发处理逻辑，便于后续项目的开发调用
2 | 美泰三温四区 |  |  |  | 崔永元 | 2026-04-20 | 交接并协助完成Tester的设计及整机验证
3 | 项目管理知识 |  |  |  | 崔永元 | 2026-05-15 | 初步掌握项目管理技能，可参与实际项目工作中