## Sheet1
### 完成情况（按模块/里程碑）
模块/里程碑 | 完成度 | 交付物/证据 | 备注
依据《XSP475门压传感器标定测试说明文档》v1.5 完成 3.3~3.7 功能开发 | 已完成（开发 + Demo 机分步骤验证） | Demo 机分步骤验证通过（证据待补充） | 最新版 v2.0 存在步骤变更，需后续对齐调整
对齐《XSP475门压传感器标定测试说明文档》v2.0 变更并回归验证 | 待调整 | v2.0 变更点梳理（待补充） | 以 v2.0 为准更新流程/判定逻辑并回归验证
### 难点 / 风险点（含影响与对策）
难点/风险 | 影响范围 | 当前结论/进展 | 解决思路/下一步 | 需要支持
客户文档版本差异：v2.0 相对 v1.5 存在部分步骤变更 | 3.3~3.7 流程、交互、判定逻辑可能需要调整；影响后续验收口径 | 已按 v1.5 完成开发并在 Demo 机分步骤验证通过；v2.0 需后续对齐 | 对比 v1.5/v2.0 差异 → 更新实现 → Demo 机回归 → 补充验证证据 | 需要客户确认 v2.0 是否为最终版本、变更清单及验收标准
标定流程与误差检验流程是否拆分执行（两段执行 vs 同机一体） | 影响流程/状态机/界面设计，关系到工位/设备配置与验收口径 | 初版方案：标定与误差流程分两部分执行；是否需同一台机器实现待确认 | 明确工艺约束 → 确定流程形态 → 软件支持两流程切换（模式/参数）与防呆 | 需要客户/工艺确认最终执行方式（同机/分机/分站）
失败场景分 BIN 规则与对照图（如 BIN1=某步骤失败，BIN2=温度补偿未达标） | 影响结果解释、MES/自动机对接、良率统计 | 已提出需求，待统一失败类型与 BIN 编码 | 梳理所有失败类型/步骤 → 定义 BIN 编码表 → UI 显示对照图/导出 | 需要客户/测试确认 BIN 定义与下游编码要求
温度达标/压力达标判定流程（阈值、稳定时间、超时、延时策略） | 影响一致性、误判率、测试节拍 | 需仔细设计；Demo 机与量产设备差异可能导致规则/参数不同 | 规则参数化（阈值+稳定时间+超时）→ Demo 验证 → 量产再标定/调参 | 需要规格/判据建议（采样频率、稳定判据）
四温区闲忙关系与互斥调度（芯片流转/排队，避免乱序/死锁） | 后续从 Demo（1 压力 + 1 温度）扩展到 4 套设备；温区间存在"前序未完成后序不可进入"的约束，影响并行度与节拍 | 现阶段 Demo 机为单套设备独立控制；量产阶段需要四温区并行调度策略 | 建模为多阶段状态机 + 每温区占用/队列；实现调度与日志追踪，验证互斥与吞吐 | 需要明确每温区容量、换区触发条件、是否允许缓存位等工艺约束
OTP 写入职责边界：上位机下发 OTP 数据，驱动完成写入/校验（而非上位机全寄存器操作） | 影响接口设计、可维护性与风险控制 | 原计划由驱动处理 OTP 写入，当前需重新对齐方案分工 | 明确接口数据结构/错误码/回读校验 → 联调验证 → 决定上位机/驱动边界 | 需要驱动侧能力确认与接口文档/联调窗口
### 下一步（1~2 周）
序号 | 任务
1 | 梳理《XSP475门压传感器标定测试说明文档》v2.0 相对 v1.5 的差异，形成变更清单
2 | 根据 v2.0 变更清单调整 3.3~3.7 实现并完成 Demo 机回归验证（补齐日志/截图等证据）
3 | 明确"标定流程 + 误差检验流程"是否必须同机/同站执行，并给出软件模式切换方案（含防呆）
4 | 输出失败场景 → BIN 的编码表（BIN 对照图草案），并与客户/测试对齐
5 | 定义温度达标/压力达标的判定规则（阈值/稳定时间/超时/延时），并实现参数化配置
6 | 设计四温区闲忙/互斥调度逻辑（状态机 + 队列/占用），并制定验证用例
7 | 对齐 OTP 写入分工与接口：上位机下发数据，驱动写入+回读校验+结果回传